**Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе   
«Город Белгород» на 2022 – 2025 годы (2024 год)**

**Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды**

**в городском округе «Город Белгород»**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные**  **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации в городском округе «Город Белгород» системных мероприятий** | | | | |
| 1.1. | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе «Город Белгород» | 2022 – 2025 годы | Распоряжение администрации города Белгорода от 05.04.2022 г. 526 «Об утверждении плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском округе «Город Белгород» на 2022-2025 годы» (ред. 09.12.2024 г. № 3320) | Департамент экономического развития администрации города Белгорода  Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Белгорода |
| 1.2. | Принятие участия в проводимых уполномоченным органом администрации Белгородской области семинаров, рабочих совещаний, круглых столов для государственных и муниципальных служащих по вопросам развития конкуренции | 2022 – 2025 годы | 28.11.2024 г. – обучающий семинар  о практике внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления (министерство экономического развития и промышленности Белгородской области, департамент экономического развития администрации города Белгорода, 586 чел.). | Отраслевые (функциональные) органы,  структурные подразделения администрации города Белгорода |
| 1.3. | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках городского округа «Город Белгород» | 2022 – 2025 годы | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках городского округа «Город Белгород» осуществляется на постоянной основе | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 1.4. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города Белгорода информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана | 2022 – 2025 годы | В 2024 году в разделе «Развитие конкуренции» размещены следующие материалы:  1. Информация о ходе реализации распоряжения администрации города  [Белгорода от 05.04.2022 года № 526 «Об утверждении плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском округе Город Белгород на 2022-2025 годы»](https://www.beladm.ru/media/filer_public/a1/a9/a1a9aec2-a164-40f2-ab4e-a378ff57fd88/r526-050422__1.pdf) за 2023 год и 1 полугодие 2024 года.  2.Рейтинг администраций муниципальных районов и городских округов Белгородской области по показателю «Содействие развитию конкуренции» по итогам 2023 года.  3.Распоряжение администрации города Белгорода от 01.02.2024 г № 219 «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 5 апреля 2022 года № 526 «Об утверждении плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском  округе «Город Белгород» на 2022 - 2025 годы»  4. Распоряжение администрации города Белгорода от 05.02.2024 г. № 242 «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 5 апреля 2022 года n 526 «Об утверждении плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском  округе «Город Белгород» на 2022 - 2025 годы».  5. Распоряжение администрации города Белгорода от 09.12.2024 г. № 3320 «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 5 апреля 2022 года № 526 «Об утверждении плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском  округе «Город Белгород» на 2022 - 2025 годы»  6. Методические материалы по теме «Законодательные изменения и особенности заключения, изменения, расторжения концессионных соглашений в сфере ЖКХ»  7. Методические материалы по теме «Основные направления государственной политики по развитию конкуренции».  8. Методические материалы по теме «Актуальные вопросы в сфере контроля за предоставлением государственных и муниципальных преференций».  9. Методические материалы по теме «О путях развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в свете задач по обеспечению устойчивости экономики» | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 1.5. | Формирование рейтинга городского округа в части его деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022 – 2025 годы | Отчётные материалы для формирования рейтинга городского округа «Город Белгород» в части выполнения требований Стандарта подготовлены и отправлены в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 1.6. | Подготовка материалов для доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на территории городского округа «Город Белгород» | 2022 – 2025 годы | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе «Город Белгород» размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Деятельность/Развитие конкуренции» | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 1.7. | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | 2022 – 2025 годы | В июне 2024 года сотрудники администрации города Белгорода прошли обучение, организованное департаментом экономического развития администрации города, по вопросам развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Белгорода |
| 1.8. | Внесение изменений в постановление администрации города Белгорода [от 26 августа 2019 года № 135 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности администрации города Белгорода»](https://www.beladm.ru/media/uploads/13_%D0%BE%D1%82_24.01.22_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD.%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_135.pdf) и правовые акты, обеспечивающие его исполнение | 2022 – 2025 годы | Постановление администрации города Белгорода от 21.08.2024 № 128 «О внесении изменений в постановление администрации города от 26 августа 2019 года № 135 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности администрации города Белгорода» | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 1.9. | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации города Белгорода за 3 (три) календарных года | Ежегодно до 1 февраля | Проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации города Белгорода за три предыдущих календарных года (2022-2024 гг.). Сформированная аналитическая база использована для разработки карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации города Белгорода на 2025 год | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 1.10. | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации города Белгорода | Ежегодно до 1 мая | [Распоряжение администрации города Белгорода от 05.06.2024 № 1628 «Об утверждении внутренних документов администрации города Белгорода, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства»](https://belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/antimonopolnyy-komplaens/pravovye-akty-obespechivayuschie-organizatsiyu/dokumenty_13299.html) **размещено** на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Деятельность /Антимонопольный комплаенс» | Департамент экономического развития администрации города Белгорода  Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Белгорода |
| 1.11. | Проведение анализа нормативных правовых актов администрации города Белгорода, проектов нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2022 – 2025 годы | Перечень действующих НПА и их проектов, документы, определенные методическими рекомендациями, размещены в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения их анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан.  В ходе публичных консультаций замечания и предложения организаций и граждан на предмет влияния НПА на конкуренцию по состоянию на 31.12.2024 г. не поступали | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Белгорода |
| 1.12. | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций | 2022 – 2025 годы | Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия получения муниципальных преференций проходят юридическую экспертизу комитета правого обеспечения администрации города Белгорода | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Белгорода |
| 1.13. | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2022 – 2025 годы | Анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики проводится регулярно и учитывается при разработке внутренних документов администрации города Белгорода, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Белгорода |
| 1.14. | Проведение анализа учредительных документов организаций, подведомственных администрации города Белгорода, с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов местного самоуправления | 2022 – 2025 годы | Учредительные документы организаций, подведомственных администрации города Белгорода проходят юридическую экспертизу комитета правого обеспечения администрации города Белгорода | Комитет правового обеспечения деятельности администрации города Белгорода |
| 1.15. | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации города Белгорода и его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Ежегодно до 10 февраля | Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе за 2023 год, подготовленный до 10 февраля года, следующего за отчетным, и утвержденный коллегиальным органом, в течение 5 календарных дней с момента его утверждения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Деятельность/Антимонопольный комплаенс» | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 2.1. | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством социальных сетей, средств массовой информации, наружной рекламы | 2022 – 2025 годы | Администрацией города Белгорода на постоянной основе проводится информирование субъектов МСП о действующих мерах поддержки. Сведения об условиях получения, сроках и способах получения поддержки были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Деятельность / Предпринимательство» | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 2.2. | Содействие созданию индустриальных (промышленных) парков на территории городского округа «Город Белгород» | 2022 – 2025 годы | В целях улучшения инфраструктурной обеспеченности деятельности предприятий на территории промпарка «Восточный» ведется систематическая работа по модернизации инженерных сетей и очистных сооружений | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 2.3. | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством социальных сетей, наружной рекламы и средств массовой информации | 2022 – 2025 годы | Администрацией города Белгорода на постоянной основе проводится информирование субъектов МСП о действующих мерах поддержки. Сведения об условиях получения, сроках и способах получения поддержки были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Деятельность / Предпринимательство» | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
|  | **3. Снижение административных барьеров** | | | |
| 3.1. | Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа «Город Белгород», не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в указанных целях:  - проведение инвентаризации муниципального имущества, определение имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления;  - включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 2022 – 2025 годы | Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями, переданное в безвозмездное пользование и на праве аренды, используется в полном объеме и по назначению.  В 2024 году осуществлен снос 16 непрофильных объектов недвижимости.  В реестре муниципальной собственности городского округа «Город Белгород» в составе имущества казны числится следующее непрофильное имущество:  - 244 объекта газопровода;  - 10 объектов водопроводно-канализационного хозяйства.  Работа по передаче непрофильного имущества ресурсоснабжающим организациям не проводилась | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода |
| 3.2. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа «Город Белгород», не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества (изменение целевого назначения имущества) | 2022 – 2025 годы | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Белгород» на 2024 год утвержден постановлением администрации города Белгорода от 14 декабря 2023 года № 218 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Белгород» на 2024 год». В прогнозный план (программу) приватизации на 2024 год включено 27 объектов из них: - 21 объект недвижимости реализован субъектами МСП в рамках преимущественного права выкупа арендуемого имущества; - аукционы в электронной форме назначены по 4 объектам движимого имущества;- муниципальное унитарное предприятие, приватизировано путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью; - 1 объект недвижимости не реализован в виду характеристик, не соответствующих условиям реализации | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода |
| 3.3. | Реализация плана мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории городского округа «Город Белгород» | 2022 – 2023 годы | На сегодняшний день в Реестр муниципальной собственности городского округа «Город Белгород» включено муниципальное предприятие, в отношении которого проводится конкурсное производство. В 2024 году проведена работа по ликвидации МКП «Белгорзеленхоз» и по преобразованию  МУП «Аварийная служба города Белгорода» в ООО «Аварийная служба города Белгорода» | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода |
| 3.4. | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями при реализации и предоставлении в пользование муниципального имущества | 2022 – 2025 годы | Реализация и предоставление в пользование муниципального имущества муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода |
| 3.5. | Обеспечение учета государственного и муниципального имущества в соответствии с едиными принципами, установленными Правительством Российской Федерации, | 2022 – 2025 годы | Информация о муниципальном имуществе размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделах «Деятельность/Имущественные и земельные отношения»; «Открытые данные», что обеспечивает равные условия доступа потенциально заинтересованных хозяйствующих субъектов к информации о муниципальном имуществе | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода |
| **4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок** | | | | |
| 4.1. | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2022 – 2025 годы | В 2024 году управлением муниципального заказа было размещено 940 закупок для муниципальных нужд на общую сумму 9409,6 млн рублей. По результатам проведенных процедур определен победитель в 861 закупке | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода  Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Белгорода, являющиеся заказчиками городского округа «Город Белгород» |
| 4.2. | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе | 2022 – 2025 годы | В 2024 году размещено 680 закупок на сумму 999,9 млн рублей. По итогам торгов завершено 546 закупок на сумму 839,3 млн рублей | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода  Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Белгорода, являющиеся заказчиками городского округа «Город Белгород» |
| 4.3. | Проведение закупок малого объема для муниципальных нужд с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок», упрощение механизмов аккредитации субъектов малого предпринимательства на данном электронном ресурсе | 2022 – 2025 годы | В 2024 году процедуры закупок провели 170 заказчиков, которые заключили 3049 контрактов на сумму 331,5 млн рублей | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода  Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Белгорода, являющиеся заказчиками городского округа «Город Белгород» |
| 4.4. | Разработка типовых описаний объектов закупок, стандартизация требований в рамках нормирования в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд | 2022 – 2025 годы | Описание объектов закупки формируется исходя из требований законодательства об обязанности применения заказчиками каталога ТРУ и применения положений ст.33 Закона о контрактной системе. Управление муниципального заказа перед размещением осуществляет проверку соответствия характеристик товара/услуги, установленных заказчиком, требованиям, установленным в каталоге товаров, работ, услуг, чем обеспечивается «типовое описание» объектов закупок.  В целях приведения нормативных актов о нормировании (установление требований к закупаемым заказчиков товарам, работам, услугам и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов) в соответствии с действующим законодательством о контактной системе разработан проект постановления администрации города Белгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 9 февраля 2016 года № 11 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд городского округа «Город Белгород», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», который на данный момент находится на согласовании | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода  Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Белгорода, являющиеся заказчиками городского округа «Город Белгород» |
| **5. Развитие конкуренции в социальной сфере** | | | | |
| 5.1. | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций города Белгорода с региональным детским технопарком «Кванториум» и муниципальным технопарком «ТехноГрад» | 2022 – 2024 годы | В 2024 году продолжается совместная работа 25 общеобразовательных организаций города на основе заключенных соглашений с целью формирования технологического мышления учащихся, знакомства с современными перспективными технологиями, освоения ими базовых элементов и навыков работы с современным технологическим оборудованием.  Для обучающихся продолжились занятия и мастер-классы, организованные на базах регионального детского технопарка «Кванториум» и муниципального технопарка «ТехноГрад». Для учителей школ проведены семинары по основам обучения робототехнике и 3D-технологиям педагогами дополнительного образования муниципального технопарка «ТехноГрад» | Управление образования администрации города Белгорода |
| 5.2. | Совершенствование материально – технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технологического направлений в образовательных организациях | 2022 – 2025 годы | В 9 общеобразовательных учреждениях (№№ 2,3,13,30,34,35,36,44,46) обновлена материально-техническая база. Приобретены ноутбуки, операционные системы, МФУ. В МАОУ «ЦО № 1» и МБОУ «ЦО № 15 «Луч» поставлено оборудование для медицинских классов. В МБУДО ЦТОиДТТ обновлено оборудование для компьютерного класса, закуплены наборы по робототехнике и расходные материалы по 3D-моделированию. Для всех общеобразовательных учреждений города закуплено оборудование для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины.  В МБОУ №№10, 22, 45 с открытием медицинских классов поставлено новое оборудование | Управление образования администрации города Белгорода |
| **6. Развитие инновационного потенциала** | | | | |
| 6.1. | Проведение Форума и конкурсов «Предприниматель года» | 2022 – 2025 годы | Субъекты малого и среднего предпринимательства города о проведении конкурса «Предприниматель года» проинформированы с помощью информационно - телекоммуникационной сети интернет на сайте органов местного самоуправления г. Белгорода, а также в социальных сетях администрации г. Белгорода | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| **7. Развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, повышение доступности услуг субъектов естественных монополий и ресурсоснабжающих организаций** | | | | |
| 7.1. | Обеспечение участия потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, при согласовании схем территориального планирования городского округа | 2022-2025  годы | В августе 2024 года прошли общественные слушания по проекту ежегодной актуализации схемы теплоснабжения города Белгорода на 2025 год | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |

**Раздел IV. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках**

**городского округа «Город Белгород»**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1. Образование** | | | | |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** | | | |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных детских садах, а также частным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2022 – 2025 годы | Обеспечена доступность услуг, оказываемых в негосударственном секторе дошкольного образования, населению города Белгорода.  В рамках реализации государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-пп, и постановления администрации города Белгорода от 21.02.2018 года № 36 «О поддержке развития альтернативных форм предоставления дошкольного образования в городе Белгороде» в 2024 году заключены соглашения между управлением образования администрации г. Белгорода и 14 частными детскими садами (ЧДОУ «Волшебная страна», ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский», ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский», ЧДОУ «Стрекоза», ЧДОУ «Гудвин», ИП Мелешина Ж.В., ООО «Рост», ООО «Букварь», ИП Белузин А.Н., ИП Гран И.Н., ИП Дорош А.А., ИП Кокорина В.А., ИП Мерзликина Е.Ю. и ИП Пятигорский П.В.). В 2024 году выплата субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных детских садах, а также частным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций, произведена на сумму 49055,5 тыс. руб. | Управление образования администрации города Белгорода |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | 2022 – 2025 годы | Обеспечены равные условия доступа к бюджетному финансированию для дошкольных образовательных организаций различных форм собственности.  В рамках реализации государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-пп, и постановления администрации города Белгорода от 30.06.2014 года № 114 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям для обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» в 2024 году осуществлена выплата субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования. Объем предоставленной субсидии составил 150479,2 тыс. руб. | Управление образования администрации города Белгорода |
| 1.1.3. | Оказание консультативной помощи в подготовке к регистрации и лицензированию частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | В 2024 году в связи с отсутствием запросов на лицензирование образовательной деятельности консультационное сопровождение руководителей частных дошкольных организаций, осуществляющих работу на территории городского округа «Город Белгород», не осуществлялось | Управление образования администрации города Белгорода |
| 1.1.4. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости населения» национального проекта «Демография» | 2022 – 2025 годы | Обеспечена доступность для населения услуг, оказываемых в негосударственном секторе дошкольного образования. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  В 2024 году управлением образования администрации города Белгорода проведен мониторинг соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с заключенными соглашениями в ЧДОУ «Усадьба Волковой», «Гудвин», «Матрешка», «Малютка», «Юнга», «Машенька» и «Совенок». Вышеуказанные ЧДОУ являются победителями регионального конкурсного отбора на получение федеральной субсидии для создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости населения» национального проекта «Демография». По итогам мониторинга установлено, что созданные дополнительно места укомплектованы детьми из городской очереди. Дети посещают частные детские сады с оплатой, не превышающей максимальный размер родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях Белгородской области.  По результатам мониторинга руководителям ЧДОУ даны рекомендации | Управление образования администрации города Белгорода |
| **1.2.** | **Рынок услуг общего образования** | | | |
| 1.2.1. | Создание и функционирование муниципальной рабочей группы по поддержке развития негосударственного сектора общего образования | 2022 – 2025 годы | Организована консультационно-методическая помощь для ЧОУ СОШ «Искорка», «Православная гимназия во имя святых Кирилла и Мефодия» по вопросам реализации ФГОС, обновления нормативно-правовых документов, организации подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, ВПР, а также оказана помощь в осуществлении обследований ТПМПК города Белгорода с целью определения дальнейшего образовательного маршрута и создания специальных условий к сдаче ГИА | Управление образования администрации  города Белгорода  МБУ «Научно-методический информационный центр» |
| 1.2.2. | Организация участия частных организаций общего образования в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2022 – 2025 годы | В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» в 2024 году планировалось участие 2 ЧОУ в независимой оценке качества образования. Однако в связи с напряженной оперативной обстановкой в городе Белгороде оценочная процедура в 2024 году не осуществлялась | Управление образования администрации  города Белгорода  МБУ «Научно-методический информационный центр» |
| 1.2.3. | Размещение в сети Интернет информации о деятельности негосударственных организаций общего образования | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте управления образования администрации города Белгорода представлена информация о 2 негосударственных организациях общего образования (ЧОУ СОШ «Искорка», «Православная гимназия во имя святых Кирилла и Мефодия») в разделах: «Справочник образовательных организаций» (https://www.beluo31.ru/organizacii), «Сеть общеобразовательных учреждений» (https://www.beluo31.ru/set-ou) | Управление образования администрации  города Белгорода  МБУ «Научно-методический информационный центр» |
| **1.3.** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | |
| 1.3.1 | Проведение мониторинга состояния и развития организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | По итогам проведения мониторинга системы дополнительного образования в городском округе «Город Белгород» функционируют 10 негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. В 2024 году лицензию на образовательную деятельность получило ООО «Академия речи» | Управление образования администрации  города Белгорода  МБУ «Научно-методический информационный центр» |
| 1.3.2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Методическое сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования осуществляется МБУ «Научно-методический информационный центр». За организационно-методической и информационно-консультационной помощью в 2024 году обращались: школа иностранных языков «Форсайт», частное учреждение дополнительного образования «SmartOk», школа PROплыви, ООО «Умный кит», ООО «Академия речи» (консультации о корректировках и размещении дополнительных общеобразовательных программ, об обновлении данных в АИС «Навигатор дополнительного образования Белгородской области», переходе на социальный заказ в дополнительном образовании) | Управление образования администрации  города Белгорода  МБУ «Научно-методический информационный центр» |
| 1.3.3. | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | За консультационной помощью в регистрации и лицензировании деятельности частные организации дополнительного образования, функционирующие на территории города Белгорода, в 2024 году не обращались | Управление образования администрации  города Белгорода  МБУ «Научно-методический информационный центр» |
| 1.3.4. | Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | В 2024 году осуществился переход с системы персонифицированного финансирования дополнительного образования на социальный заказ в дополнительном образовании. Организациями-участниками в 2024 году на территории города Белгорода стали 6 муниципальных и 4 государственных учреждения дополнительного образования. В рамках социального заказа в 2024 году выданы 260 сертификатов номиналом 15870 руб. | Управление образования администрации  города Белгорода  МБУ «Научно-методический информационный центр» |
| 1.3.5. | Привлечение к участию в региональном конкурсе и проведение муниципальных конкурсов дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2022 – 2025 годы | В 2024 году учреждения дополнительного образования принимали участие в муниципальном и региональном этапах межрегионального конкурса методик реализации образовательной программы «Мы – твои друзья», региональном конкурсе «Лучший ЭКОнаставник», региональном фестивале педагогического мастерства «Калейдоскоп педагогических идей», региональном конкурсе методических разработок в помощь организаторам технического творчества, посвященного Году семьи, десятом конкурсе адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, региональном этапе всероссийского конкурса методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленностей», региональном конкурсе учебно-методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы, региональном этапе конкурса лучших образовательных практик дополнительного образования, областном этапе всероссийского конкурса программ естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ», городском конкурсе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «От традиций - к новациям», региональном очном конкурсе профессионального мастерства «Моя педагогическая идея». Победители стали участниками последующих этапов вышеназванных конкурсов. По итогам конкурсов дополнительные общеобразовательные программы победителей и призеров рекомендованы к размещению на информационном портале «Навигатор дополнительного образования Белгородской области» | Управление образования администрации  города Белгорода  МБУ «Научно-методический информационный центр» |
| 1.3.6. | Размещение в сети Интернет информации по нормативно-правовой, организационной, научно-методической поддержке организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Нормативно-правовая, организационно-методическая информация, касающаяся особенностей организации образовательной деятельности в сфере услуг дополнительного образования, размещена на информационном портале управления образования администрации города Белгорода (<https://www.beluo31.ru/>) | Управление образования администрации  города Белгорода  МБУ «Научно-методический информационный центр» |
| 1.3.7. | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Информация о проведении мероприятий, в том числе совместных с привлечением организаций частной формы собственности, размещается на официальных сайтах управления образования администрации города Белгорода, МБУ НМИЦ, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | Управление образования администрации  города Белгорода  МБУ «Научно-методический информационный центр» |
| **2. Здравоохранение и социальная защита населения** | | | | |
| **2.1.** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | |
| 2.1.1. | Размещение в открытом доступе информации о наличии и количестве аптечных организаций на территории муниципальных образований области | 2022 - 2025 годы | Согласно информации министерства здравоохранения области в городском округе «Город Белгород» осуществляют деятельность 256 аптек и аптечных пунктов. Реестр аптечных организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на территории городского округа, размещён на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| **2.2.** | **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | |
| 2.2.1. | Проведение мониторинга муниципальных дошкольных образовательных организаций и организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, расположенных на территории городского округа «Города Белгород» | 2022 – 2025 годы | Управлением образования администрации города Белгорода ежеквартально проводиться мониторинг муниципальных дошкольных образовательных организаций и субъектов негосударственного сектора города Белгорода, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. По итогам мониторинга 2514 воспитанников с ОВЗ охвачены коррекционной помощью, которую осуществляют следующие специалисты: 110 педагогов-психологов, 189 учителей-логопедов, 34 учителя-дефектолога (в том числе 4 тифлопедагога, 4 сурдопедагога), 47 тьюторов. Из них 10 педагогов-психологов, 7 учителей-логопедов, 3 тьютора оказывают коррекционные услуги в частных дошкольных организациях | Управление образования администрации города Белгорода |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга охвата детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода организациями частной формы собственности | 2022 – 2025 годы | Управлением образования администрации города Белгорода ежемесячно проводится мониторинг охвата детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования и (или) присмотра и ухода субъектами негосударственного сектора. В частных детских садах обучаются 4 ребенка-инвалида: ЧДОУ «Рождественский» – 2 ребенка, ЧДОУ «Покровский» – 1 ребенок, ЧДОУ «Гудвин» – 1 ребенок | Управление образования администрации города Белгорода |
| 2.2.3. | Организационное, нормативное и правовое сопровождение по вопросам создания организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей | 2022 – 2025 годы | Специалистами управления образования администрации города Белгорода осуществляются информационная поддержка и консультирование руководителей дошкольных образовательных организаций, в том числе организаций частной формы собственности, по вопросам создания специальных условий обучения и психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного образования | Управление образования администрации города Белгорода |
| 2.2.4. | Информационная и методическая поддержка специалистов, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей | 2022 – 2025 годы | Специалисты ЧДОУ являются активными участниками методических мероприятий, проводимых для педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов МДОУ, тьюторов города Белгорода:  - 09.02.2024 г. – практико-ориентированный семинар учителей-логопедов и учителей-дефектологов «Использование индивидуально-дифференцированного подхода в процессе коррекционно-развивающей работы по развитию речи детей старшего дошкольного возраста»;  - 24.04.2024 г. – практико-ориентированный семинар учителей-логопедов и учителей-дефектологов «Выявление и преодоление предрасположенности к возникновению нарушений письменной речи у дошкольников»;  - 26.04.2024 г. – практико-ориентированный семинар воспитателей групп компенсирующей направленности «Современные подходы к воспитанию патриотизма и основ гражданственности у детей дошкольного возраста с ОВЗ»;  - 26.04.2024 г. – практико-ориентированный семинар педагогов-психологов «Стратегия оказания психологической помощи и поддержки участникам образовательного процесса в ДОУ. Психологические особенности кризисных состояний»;  - 13.11.2024 г. - практико-ориентированный семинар учителей-логопедов и учителей-дефектологов «Использование индивидуально-дифференцированного подхода в процессе коррекционно-развивающей работы по развитию речи детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями»;  - 17.12.2024 г. - практико-ориентированный семинар учителей-логопедов и учителей-дефектологов «Формирование навыков общения у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»;  - 10.12.2024 г. - практико-ориентированный семинар воспитателей групп компенсирующей направленности «Сюжетно-ролевые игры как средство ранней профориентации детей дошкольного возраста»;  - 23.10.2024 г. – семинар-практикум тьюторов дошкольных образовательных учреждений «Особенности организации среды реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ»;  - 11.10.2024 г. – семинар-практикум тьюторов дошкольных образовательных учреждений «Применение игровых технологий в целях развития познавательных процессов обучающихся с ОВЗ».  Мероприятия посещают на постоянной основе педагоги ЧДОУ «Рождественский», «Покровский», «Волшебная страна», «Изюминка», «Гудвин», «Букварь» | Управление образования администрации города Белгорода |
| 2.2.5. | Организация взаимодействия организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, и психолого-медико-педагогических комиссий для определения специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2022 – 2025 годы | Повышение качества предоставления услуг психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей. Заключены договоры о сотрудничестве между ЧДОО и территориальной психолого-медико-педагогической комиссией города Белгорода: ЧДОУ «Изюминка», ДОАНО «Детский сад «Радуга», ЧДОУ «Рождественский», ЧДОУ «Покровский», ЧДОУ «Волшебная страна», ИП Дорош А.А. (ЧДОУ «Матрешка»), ЧОУ СОШ «Искорка» (дошкольные группы).  В рамках взаимодействия за 2024 год прошли обследование на территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Белгорода 18 воспитанников ЧДОУ «Покровский» и ЧДОУ «Рождественский». По итогам обследования 16 детям с ограниченными возможностями здоровья определены специальные образовательные условия, которые отражены в заключениях территориальной психолого-медико-педагогической комиссии | Управление образования администрации города Белгорода |
| 2.2.6. | Размещение реестра организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода | 2022 – 2025 годы | Реестр субъектов негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, размещен на сайте управления образования администрации города Белгорода (www.beluo31.ru, раздел «Дошкольное образование») | Управление образования администрации города Белгорода |
| **2.3.** | **Рынок социальных услуг** | | | |
| 2.3.1 | Привлечение в социальный сектор частных инвесторов и индивидуальных предпринимателей | 2022-2025 годы | Управлением социальной защиты и муниципальными учреждениями социального обслуживания производится информирование негосударственных организаций об условиях предоставления социальных услуг путем размещения информации на сайтах и стендах в учреждениях | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода |
| 2.3.2 | Обеспечение методического и консультативного сопровождения негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги | 2022-2025 годы | Информирование населения, проведение консультаций по вопросам организации социального обслуживания осуществляется на встречах с представителями негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги, а также путем размещения информации на сайтах и стендах в учреждениях | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода |
| **3. Жилищно-коммунальный комплекс** | | | | |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)** | | | |
| 3.1.1. | Наличие на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), со ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения | 2022-2025 годы | Полный перечень ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории города Белгорода подключение (технологическое присоединение), со ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения находится на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Деятельность/Направление деятельности/Городское хозяйство/Жилищно-коммунальное хозяйство» | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | |
| 3.2.1. | Информирование жителей города о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования | 2022 – 2025 годы | Информация о раздельном сборе мусора размещена на официальном сайте администрации города «Деятельность/Направление деятельности/Городское хозяйство/Жилищно-коммунальное хозяйство» и на официальных страницах управ в социальных сетях | Департамент городского хозяйства  администрации города Белгорода |
| 3.2.2. | Организация и проведение обучающих семинаров для населения города о преимуществе раздельного сбора мусора | 2022 – 2025 годы | Отделом жилищной политики и развития ЖКХ организовываются и проводятся общие собрания собственников помещений многоквартирных домов, на которых жителям разъясняется преимущество раздельного сбора твердых коммунальных отходов путем дуального сбора мусора | Департамент городского хозяйства  администрации города Белгорода |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | |
| 3.3.1. | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2022 – 2025 годы | В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Белгород» подлежат к обустройству 8 общественных пространств на общую сумму - 819 083,7 тыс. руб. Отбор подрядных организаций осуществлялся в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 года.  Работы полностью завершены по 6 объектам (сквер у детской поликлиники № 4, сквер по ул. Дегтярева, сквер по ул. Садовая, 102, сквер по ул. Попова 100б – ул. Мичурина, благоустройство территорий урочище Сосновка и урочища Пески (велодорожка), благоустройство общественных пространств: Центральный парк культуры и отдыха им. В.И. Ленина).  По двум объектам работы планируется завершить в 2025 году (набережная рек Везелка и Северский Донец. Левый берег и набережная реки Северский Донец с благоустройством прилегающей территории Центрального пляжа (левый, правый берега) (переходящий контракт). В 2024 году на территории города Белгорода реализовано 10 инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования на общую сумму - 34 965,3 тыс. руб. Отбор подрядных организаций осуществлялся в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 года | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| 3.3.2. | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе «Город Белгород» | 2022 – 2025 годы | На территории города Белгорода в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru в период с 15 марта по 30 апреля 2024 года жители города выбирали дизайн-проекты общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2025 году.  На каждый объект было разработано не менее двух дизайн-проектов. По итогам проведения голосования в выборе дизайн-проектов приняли участие 44 602 чел. в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| 3.3.3. | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью размещения органами местного самоуправления информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2022 – 2025 годы | По состоянию на 31.12.2024 года в ГИС ЖКХ размещены следующие данные:  - соглашение с субъектом РФ о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на поддержку реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды;  - муниципальная программа благоустройства;  - дизайн-проекты благоустройства общественных территорий;  - отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды;  - Правила благоустройства территории городского округа «Город Белгород»;  - муниципальные контракты на выполнение всех мероприятий по благоустройству общественных территорий;  - протокол заседания общественной комиссии по проведению общественных обсуждений о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| **3.4.** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | |
| 3.4.1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2022 – 2025 годы | За 2024 год на территории города Белгорода было объявлено 16 открытых конкурсов по 52 многоквартирным домам, в том числе по 8 МКД конкурсы состоялись – выбраны управляющие компании, по 12 МКД конкурсы отменены (выбор способа управления – УК), по 32 МКД назначены временные управляющие компании.  Нарушения антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющих организаций отсутствуют | МКУ «Городской жилищный фонд» |
| **3.5.** | **Рынок ритуальных услуг** | | | |
| 3.5.1. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2022 – 2025 годы | В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в городе Белгороде создано специализированное муниципальное казенное учреждение «Горритуалсервис» администрации города Белгорода (распоряжение от 02.02.2012 года № 340 «О создании МКУ «Горритуалсервис»), в целях обеспечения организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории городского округа «Город Белгород», а также погребения, умерших с предоставлением гарантированного перечня услуг.  Согласно Уставу МКУ «Горритуалсервис» является некоммерческой организацией, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не является конкурентом организациям, учреждениям, субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность на рынке ритуальных услуг города Белгорода.  В 2024 году принято постановление администрации города Белгорода «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» от 29.03.2024 года № 47. Стоимость услуги составляла 8370,20 руб. Услуга предоставлялась по обращению всем категориям населения | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода  МКУ «Горритуалсервис» |
| 3.5.2. | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | 2022 – 2025 годы | Все территории городских кладбищ (12 шт) поставлены на кадастровый учет и переданы в оперативное пользование МКУ «Горритуалсервис» | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода  МКУ «Горритуалсервис»  Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода |
| 3.5.3. | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории городского округа «Город Белгород» | 2022 – 2025 годы | На основании заключенных договоров с субъектами предпринимательской деятельности сформирован и ведется реестр предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории городского округа «Город Белгород».  На 31.12.2024 года организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории городского округа «Город Белгород» насчитывается 51 единица. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода  МКУ «Горритуалсервис» |
| 3.5.4. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, внедрение единого ритуального сервиса населения по поиску захоронений и заказу услуг по уходу за могилами на региональном интерактивном портале, создание по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг; доведение до населения информации, в том числе с использованием средств массовой информации о создании названного интерактивного портала для населения и реестров | 2023-2025 годы | Информация по кладбищу «Ячнево» города Белгорода внесена в подсистему «Мемориал 31», которая в настоящее время переименована в «Ритуальный сервис города Белгорода».  Подсистема предназначена для:  - хранения и использования результатов инвентаризации захоронений;  - предоставления населению сервиса по поиску и оказанию услуг по уходу за могилами;  - оценки состояния кладбищ и т.д.  На кладбище «Ячнево» захоронено более 50 % от числа захороненных на 12-ти кладбищах города Белгорода. | Департамент городского хозяйства  администрации города Белгорода  МКУ «Горритуалсервис» |
| 3.5.5. | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронение, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | Оказание услуг по погребению в городе Белгороде осуществляется специализированной службой (МКУ «Горритуалсервис») по адресу город Белгород, ул. Портовая, 94. Для оказания услуг утверждены «Положение об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ» (утвержденное Решением Белгородского городского Совета) и административный регламент предоставления муниципальной услуги «Погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем» (утвержденный постановлением администрации города).  Услуги оказываются по принципу «Одного окна»:  - исключается участие заявителя в процессах сбора в разных инстанциях и предоставление документов (справок) подтверждающих их право на оказание услуги.  Предоставляются личные документы и документы выдаваемые по факту смерти;  - услуга оказывается сразу при однократном обращении заявителя, время ожидания в очереди – не более 15 минут.  Прием заказов осуществляется в отдельном оборудованном мебелью, оргтехникой и платежным терминалом помещении приемщиками заказов, работа которых организована в круглосуточном режиме. Здесь же находится вся учетная документация по захоронениям. Специфика оказания услуги заключается в том, что ее необходимо оказать в течение суток (24 часов) с обязательным выездом и фотофиксацией специалистом возможного места захоронения и использованием имеющегося архива захоронений по 12-ти кладбищам города. В шаговой доступности находится остановка общественного транспорта (маршрут № 43, интервал движения 15-20 минут) и оборудована стоянка на 50 автомобилей. Услуги оказываются через организации, имеющие право на оказание ритуальных услуг по доверенности от заявителя. Жалоб и заявлений по качеству предоставления услуг не поступало | Департамент городского хозяйства  администрации города Белгорода  МКУ «Горритуалсервис» |
| **4. Транспортно-логистический комплекс** | | | | |
| **4.1.** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | |
| 4.1.1. | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2022 – 2025 годы | В соответствии с постановлением администрации города Белгорода от 13.09.2010 года № 158 «Об утверждении Порядка ведения реестра предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, расположенных на территории города Белгорода» по состоянию на 31.12.2024 года в реестр включено 202 объекта технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования.  В соответствии с реестром технического осмотра, размещенного на портале Российского Союза Автостраховщиков, на территории города Белгорода по состоянию на 31.12.2024 года осуществляют деятельность 15 операторов технического осмотра транспортных средств. Реестр предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, размещён на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 4.1.2. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода нормативных правовых актов, регулирующих сферу оказания услуг по ремонту автотранспортных средств и их техническому обслуживанию | 2022 – 2025 годы | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» нормативных правовых актов, регулирующих сферу оказания услуг по ремонту автотранспортных средств и их техническому обслуживанию, осуществляется по мере их принятия | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 4.1.3 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. | 2022 – 2025 годы | В 2024 году специалистами департамента экономического развития администрации города Белгорода оказана информационная помощь 23 субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. Кроме того, в адрес 15 хозяйствующих субъектов были направлены информационные письма об изменениях законодательства по техническому осмотру транспортных средств | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
|  | **5. Строительный комплекс** | | | |
| **5.1** | **Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)** | | | |
| 5.1.1. | Реализация региональных проектов «Новая жизнь», «Новая жизнь – ИЖС», «Новая жизнь – районы области» | 2022– 2025 годы | В 2024 году застройщику ООО СЗ «Основа» выданы разрешения на строительство объектов «Многоквартирные 5 этажные двухсекционные жилые дома в МКР «Новая жизнь» г. Белгород (позиции № 27 и 26)» сроком действия до 13.09.2025 г. | Управление координации строительства администрации города Белгорода |
| 5.1.2. | Реализация проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2022– 2025 годы | Управление координации строительства департамента строительства и архитектуры администрации города Белгорода осуществляет предоставление следующих муниципальных услуг исключительно в электронном виде:  - разрешение на строительство;  - разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | Управление координации строительства администрации города Белгорода |
| 5.1.3. | Реализация проекта по внедрению Стандарта качества жилья на территории городского округа «Город Белгород» | 2022– 2025 годы | В состав Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород», утвержденных решением Белгородского городского Совета от 29.01.2019 г. № 64 (в ред. от 23.05.2023 г. № 715), обеспечено включение положений Стандарта качества жилья на территории Белгородской области. Указанные Правила благоустройства размещены в общем доступе на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
| 5.1.4. | Проведение областного конкурса на лучшую организацию в сфере строительства | 2022– 2025 годы | Управлением координации строительства администрации города Белгорода в Министерство строительства Белгородской области направлен пакет документов предприятий строительного комплекса городского округа «Город Белгород» для участия в областном конкурсе «Лучшая строительная организация Белогорья»  (ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1»; ПАО «Белгородасбестоцемент»;  ООО «Еврострой», ООО «Белгороддорстрой») | МКУ «Управление капитального строительства» |
| **5.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | |
| 5.2.1. | Проведение обучающих семинаров-совещаний с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | 2022– 2025 годы | Сотрудниками управления координации строительства департамента строительства и архитектуры администрации города Белгорода ежедневно проводятся консультации с представителями предпринимательского сообщества по прохождению процедур для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства | Управление координации строительства администрации города Белгорода |
| 5.2.2. | Реализация перераспределенных полномочий в сфере градостроительной деятельности | До декабря 2022 года | При выдаче разрешительной документации в сфере градостроительной деятельности управление координации строительства департамента строительства и архитектуры администрации города Белгорода осуществляет предоставление следующих муниципальных услуг исключительно в электронном виде:  - разрешение на строительство;  - разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | Управление координации строительства администрации города Белгорода  Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
| **5.3.** | **Рынок дорожной деятельности** | | | |
| 5.3.1. | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2022 - 2025 годы | Сотрудники администрации ознакомлены с одним из рисков нарушения антимонопольного законодательства – «неправомерное укрупнение лотов», в том числе в сфере дорожной деятельности.  МКУ «Управление капитального строительства» при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности не допускает укрупнение лотов | МКУ «Управление капитального строительства» администрации города Белгорода |
| 5.3.2. | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2022 - 2025 годы | Согласно условиям заключаемых контрактов срок подписания документа о приемке выполненных работ в ЕИС составляет 5 рабочих дней, следующих за днем размещения. Согласно ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата выполненных работ производится не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, размещенного в ЕИС | МКУ «Управление капитального строительства» администрации города Белгорода |
| 5.3.3. | Мероприятия по сокращению количества организаций государственной и (или) муниципальной форм собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог | 2022-2025 годы | В 2024 году мероприятия по сокращению организаций муниципальной формы собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, не проводились | Департамент городского хозяйства  администрации города Белгорода |
| 5.3.4. | Проведение совещаний, обучающих семинаров с подрядными организациями и потенциальными участниками закупок по рассмотрению изменений законодательства, проблемных аспектов участия в электронных аукционах, оказание помощи в формировании первичных пакетов документов, необходимых для регистрации на электронных площадках, освещение порядка проведения закупочных процедур и организации участия в них | 2022-2025 годы | Сотрудниками управления координации строительства совместно с другими структурными подразделениями администрации города Белгорода регулярно проводятся совещания по вопросам изменения в федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | Управление координации строительства администрации города Белгорода |
| **5.4.** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | |
| 5.4.1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение комплексных кадастровых работ, кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок | 2022 – 2025 годы | В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов определения исполнителя путём проведения открытого конкурса в электронной форме, комитет имущественных и земельных отношений администрации города заключил муниципальный контракт № 18 от 04.03.2024 г. на выполнение комплексных кадастровых работ на территории городского округа «Город Белгород» на сумму 1,4 млн рублей, а также по п. 4 контракт с единственным поставщиком № 22 от 15.04.2024 г. на выполнение комплексных кадастровых работ на территории городского округа «Город Белгород» на сумму 0,1 млн. рублей.  В соответствии с подпунктом а) пункта 1 постановления Правительства Белгородской области от 21.03.2022 г. № 141-пп «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд и порядка их осуществления» был заключен муниципальный контракт № 31 от 20.12.2023 г. на выполнение комплексных кадастровых работ на территории городского округа «Город Белгород» на сумму 5,2 млн руб.  В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам проведения аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт № 3 от 31.10.2023 г. на сумму 3,1 млн руб. на оказание услуг по изготовлению технических документов на объекты недвижимости, являющиеся муниципальной собственностью и государственная собственность, на которые не разграничена | Комитет имущественных  и земельных отношений  администрации города Белгорода |
| 5.4.2. | Упрощение процедур согласования органами местного самоуправления схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых работ | 2022 – 2025 годы | Срок административных процедур для участников отношений по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории составил 14 дней | Комитет имущественных  и земельных отношений  администрации города Белгорода |
| 5.4.3. | Организация и выполнение на территории городского округа «Город Белгород» комплексных кадастровых работ | 2022 – 2025 годы | В 2024 году выполнены комплексные кадастровые работы в отношении 33 кадастровых кварталов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | Комитет имущественных  и земельных отношений  администрации города Белгорода |
| 5.4.4. | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2022 – 2025 годы | Проводится работа по информированию правообладателей о цели проведения комплексных кадастровых работ на постоянной основе, осуществляется рассмотрение поступающих возражений с участием граждан на заседаниях согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ | Комитет имущественных  и земельных отношений  администрации города Белгорода |
| 5.4.5. | Размещение в средствах массовой информации публикаций по вопросам выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляемых на территории городского округа «Город Белгород» | 2022 – 2025 годы | Проводится работа по своевременному размещению извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ, а также о заседаниях согласительных комиссий с приложением карт - планов территорий на которых проводятся комплексные кадастровые работы в СМИ (газета «Наш Белгород», сайты администрации г. Белгорода, министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области, электронная версия газеты «Наш Белгород», сайт управления Росреестра по Белгородской области) | Комитет имущественных  и земельных отношений  администрации города Белгорода |
|  | **6. Агропромышленный комплекс** | | | |
| **6.1.** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | |
| 6.1.1. | Привлечение малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к участию в обеспечении муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд муниципальных образовательных дошкольных учреждений города Белгорода | 2022 – 2025 годы | Для определения поставщиков сельскохозяйственной продукции в муниципальные МДОУ на основании заявок от заказчиков (подведомственных учреждений управления образования администрации города Белгорода) управление муниципального заказа администрации города Белгорода проводит совместные электронные аукционы или конкурсы. По условиям таких закупок участниками могут быть только субъекты малого предпринимательства. Закупки проводятся строго в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Также заказчики определяют поставщиков посредством «Электронного Маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок» | Управление образования администрации города Белгорода  МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» |
| **7. Иные рынки** | | | | |
| **7.1.** | **Сфера наружной рекламы** | | | |
| 7.1.1. | Выявление и осуществление в установленном законодательством порядке демонтажа незаконных рекламных конструкций, установленных на территории городского округа «Город Белгород» | 2022 – 2025 годы | В рамках мониторинга территории городского округа «Город Белгород» за 2024 год выявлено и демонтировано11 незаконно размещенных рекламных конструкций | Управление архитектуры  и градостроительства администрации города Белгорода |
| 7.1.2. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно­-телекоммуникационной сети Интернет размещены следующие нормативные правовые акты, регламентирующие сферу наружной рекламы:  - Правила благоустройства территории городского округа «Город Белгород», утвержденные решением Белгородского городского Совета от 29.01.2019 г. № 64 (в ред. от 23.05.2023 г.);  - Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Белгород», утвержденная постановлением администрации города Белгорода от 12.09.20219 г. № 153 (ред. от 24.06.2024 г. № 94);  - Постановление администрации города Белгорода от 24.01.2017 г. № 20 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год) на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа «Город Белгород», а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена» (ред. от 11.04.2022 г. № 70);  - Постановление администрации города Белгорода от 08.10.2021 г. № 239 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год) на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности городского округа «Город Белгород», а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена»;  - Постановление администрации города Белгорода от 20.03.2024 г. № 41 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа «Город Белгород», аннулирование такого разрешения»;  - Постановление администрации города Белгорода от 07.08.2024 г. № 119 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
| 7.1.3. | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | 2022 – 2025 годы | Торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций проводятся в соответствии с требованиями постановления администрации города Белгорода от 24.01.2017 г. № 20, постановления администрации города Белгорода от 08.10.2021 г. № 239. Распоряжения администрации города Белгорода о проведении конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций публикуются на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно -­ телекоммуникационной сети Интернет, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов <https://torgi.gov.ru> | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
| 7.1.4. | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории муниципального образования, не включенных в схему размещения рекламных конструкций муниципального образования | 2022 – 2025 годы | Разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, являющихся муниципальной собственностью городского округа «город Белгород» выдаются только в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
| 7.1.5. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2022 – 2025 годы | По состоянию на 31.12.2024 г. схема размещения рекламных конструкций актуализирована | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
| **7.2.** | **Рынок финансовых услуг** | | | |
| 7.2.1 | Соблюдение права выбора гражданами способа доставки социальной выплаты при подаче заявления о ее назначении | 2022-2025 годы | Информирование населения о праве выбора способа доставки социальной выплаты при подаче заявления о ее назначении осуществляется специалистами на личном приеме или в электронном виде в зависимости от способа подачи заявления о назначении меры социальной поддержки | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» |
| 7.2.2. | Проведение организационно – распорядительных мероприятий, направленных на недопущение направления подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | 2022-2025 годы | Проведены разъяснительные работы о недопущении создания распорядительных документов о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт.  Выбор кредитной организации для получения заработной платы с использованием банковских карт, осуществляется сотрудниками подведомственных учреждений в соответствии с условиями, определенными коллективными договорами и по желанию сотрудника | Управление образования администрации города Белгорода  Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода  Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода |
| **7.3.** | **Рынок туристических услуг** | | | |
| 7.3.1. | Организация и проведение  событийных мероприятий на территории города Белгорода | 2022 – 2025 годы | В 2024 году на территории города проводились следующие событийные общегородские мероприятия:  - ярмарка «Новогодняя»;  - ярмарка «Пасхальный вкус»;  - ярмарка «Социальная»;  - ярмарка «Мартовская»;  - ярмарка «Пасхальная»;  - ярмарка «Победная» | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 7.3.2. | Оказание содействия  туристско-информационному центру Белгородской области в предоставлении комплекса туристических услуг | 2022 – 2025 годы | Департаментом экономического развития администрации города Белгорода еженедельно предоставляет туристско-информационному центру Белгородской области мониторинг туристического потока, а также численность лиц, размещенных в КСР | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 7.3.3. | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет проводимых на территории города Белгорода событийных мероприятий | 2022 – 2025 годы | Информация о проводимых на территории города Белгорода событийных мероприятиях размещается на официальном сайте и в социальных сетях органов местного самоуправления города Белгорода | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| **7.4** | **Рынок услуг в сфере торговли** | | | |
| 7.4.1. | Организация нестационарной торговли на территории городского округа «Город Белгород» | 2022 – 2025 годы | Размещение нестационарных торговых объектов (далее ˗ НТО) осуществляется на основании договоров, заключенных по результатам торгов в соответствии с постановлением администрации города Белгорода от 09.08.2016 года № 124 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Белгород» и схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной распоряжением администрации города Белгорода от 19.07.2017 года № 760 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Белгород».  По состоянию на 31.12.2024 года на муниципальных землях города Белгорода размещено 391 НТО | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 7.4.2. | Формирование реестра схем размещения нестационарных торговых объектов и размещение его на сайте органов местного самоуправления | 2022 – 2025 годы | Распоряжением администрации города Белгорода от 19.07.2017 года № 760 (ред. 10.07.2019 года № 626) утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, которая опубликована на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| 7.4.3. | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять организацию нестационарной торговли | 2022 – 2025 годы | В 2024 году специалистами департамента экономического развития администрации города Белгорода оказана информационно - консультационная помощь 46 хозяйствующим субъектам, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность в сфере нестационарной торговли | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| **7.5.** | **Рынок общественного питания** | | | |
| 7.5.1. | Привлечение к участию в событийных общегородских мероприятиях предприятий общественного питания | 2024 – 2025 годы | В 2024 году 170 предприятий общественного питания приняли активное участие в событийных общегородских мероприятиях (фестивалях, ярмарках):  - ярмарка «Новогодняя (январь 2024 г.)»;  - областной гастрономический фестиваль Вареников (город Старый Оскол);  - ярмарка «Пасхальный вкус»;  - областной фестиваль «Год семьи» (город Старый Оскол);  - фестиваль «Таврида.Арт.2024» (город Судак);  - ярмарка «Новогодняя» (декабрь 2024 г.) | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| **7.6.** | **Рынок интернет-торговли** | | | |
| 7.6.1. | Оказание информационно-консультационной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по средствам информационно-коммуникационной сети Интернет на территории городского округа «Город Белгород» | 2024 – 2025 годы | В городском округе «Город Белгород» динамично развивается интернет торговля. Так, в городе осуществляют деятельность 198 пунктов выдачи заказов интернет магазина «Wildberries», 212 пунктов выдачи «Озон», 76 пунктов выдачи «Яндекс маркет», 4 пункта выдачи «Lamoda».  Также активно развиваются сервисы по онлайн доставке продуктов на дом, такие как: «Сбермаркет», «Яндекс услуги», «igoods.ru», «Самокат» (доставка из гипермаркетов «Лента», «Метро», «Ашан»), доставка из гипермаркета «Линия», супермаркета «Европа», сети «Пятёрочка», «Магнит» | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| **7.7.** | **Рынок легкой промышленности** | | | |
| 7.7.1 | Оказание информационно-консультационной помощи предприятиям легкой промышленности, осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город Белгород» | 2024 – 2025 годы | Управлением экономического развития и инвестиций департамента экономического развития администрации города Белгорода на постоянной основе оказывается информационно-консультационная помощь предприятиям легкой промышленности, осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город Белгород», посредством информационных писем, телефонных переговоров и личных встреч | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| **7.8.** | **Рынок перерабатывающей промышленности** | | | |
| 7.8.1 | Оказание информационно-консультационной помощи предприятиям перерабатывающей промышленности, осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город Белгород» | 2024 – 2025 годы | Управлением экономического развития и инвестиций департамента экономического развития администрации города Белгорода на постоянной основе оказывается информационно-консультационная помощь предприятиям перерабатывающей промышленности, осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город Белгород», посредством информационных писем, телефонных переговоров и личных встреч | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |
| **7.9.** | **Рынок креативных индустрий** | | | |
| 7.9.1. | Оказание информационно-консультационной помощи организациям, осуществляющим деятельность на рынке креативных индустрий на территории городского округа «Город Белгород» | 2024 – 2025 годы | Департаментом экономического развития разработан Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства сферы креативных индустрий на территории города Белгорода на возмещение затрат по арендной плате за нежилые помещения, утвержденный постановлением администрации города Белгорода от 30.10.2024г. № 164. Размер субсидии составляет 35000 рублей | Департамент экономического развития администрации города Белгорода |

**Раздел V. Ключевые показатели развития конкуренции в городском округе «Город Белгород»,   
характеризующие выполнение системных мероприятий**

| **№**  **п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **На**  **31 декабря 2024 года**  **план** | **На**  **31 декабря 2024 года**  **факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа местного самоуправления города Белгорода | ед. | 0 | 1 |
| 2 | Доля сотрудников администрации города Белгорода, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, из них: | ед. | 2 | 2 |
| 3.1. | количество муниципальных унитарных предприятий | ед. | 1 | 0 |
| 4. | [Доля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail) | % | 42,5 | 53,1 |
| 5. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | чел. | 72070 | 77232 |
| 6. | Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых, используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (нарастающим итогом) | ед. | 38 | 31 |

**Раздел VI. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках   
городского округа «Город Белгород»**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **На**  **31 декабря**  **2024 года**  **план** | **На**  **31 декабря**  **2024 года**  **факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Образование** | | | | |
| **1.1.** | **Рынок услуг дошкольного образования** | | | |
| 1.1.1. | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования | ед. | 19 | 19 |
| 1.1.2. | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях (в том числе в их филиалах), у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования | % | 5,9 | 7,9 |
| **1.2.** | **Рынок услуг общего образования** | | | |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования | ед. | 1 | 2 |
| 1.2.2. | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (по Стандарту и методике ФАС) | % | 0,3 | 1,1 |
| **1.3.** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | |
| 1.3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей (по численности детей, которым были оказаны услуги) | % | 20 | 28,6 |
| 1.3.2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, получивших методическую и консультационную помощь посредством участия в семинарах | % | 90 | 90 |
| **2. Здравоохранение и социальная защита населения** | | | | |
| **2.1.** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | |
| 2.1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в Белгородской области в отчетном периоде) | % | 100 | 100 |
| **2.2.** | **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | |
| 2.2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 16,7 | 19,5 |
| 2.2.2. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации | % | 3,7 | 0 |
| **2.3.** | **Рынок социальных услуг** | | | |
| 2.3.1. | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги | % | 46,6 | 58,3 |
| **3. Жилищно-коммунальный комплекс** | | | | |
| **3.1.** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | |
| 3.1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) (по объему полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности) | % | 85,7 | 85,7 |
| **3.2.** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | |
| 3.2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 |
| 3.2.2. | Объем твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и не муниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами | % | 100 | 100 |
| **3.3.** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | |
| 3.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 91 | 91 |
| **3.4.** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | |
| 3.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) | % | 100 | 100 |
| **3.5.** | **Рынок ритуальных услуг** | | | |
| 3.5.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (по объему выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в отчетном периоде) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 97,9 | 97,9 |
| **4.Транспортно-логистический комплекс** | | | | |
| **4.1.** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | |
| 4.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | % | 100 | 100 |
| **5. Строительный комплекс** | | | | |
| **5.1.** | **Рынок жилищного строительства** | | | |
| 5.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности) | % | 90 | 90 |
| **5.2.** | **Рынок строительства объектов капитального строительства** | | | |
| 5.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 90 | 90 |
| 5.2.2 | Доля организации частной формы собственности в объеме выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» | % | 99 | 99 |
| **5.3.** | **Рынок дорожной деятельности** | | | |
| 5.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 98 | 98 |
| **5.4.** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | |
| 5.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 89,9 | 89,9 |
| **6. Агропромышленный комплекс** | | | | |
| **6.1.** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | |
| 6.1.1 | Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем числе организаций, привлекаемых для обеспечения образовательных учреждений городского округа «Город Белгород» сельскохозяйственной продукцией | % | 90 | 90 |
| **7. Иные рынки** | | | | |
| **7.1.** | **Сфера наружной рекламы** | | | |
| 7.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | % | 100 | 100 |
| **7.2.** | **Рынок финансовых услуг** | | | |
| 7.2.1 | Доля населения городского округа «Город Белгород», охваченная мероприятиями по повышению финансовой грамотности | % | 14,8 | 14,8 |
| **7.3.** | **Рынок туристических услуг** | | | |
| 7.3.1 | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (дополнительный показатель) | Тыс. чел. | 273,2 | 78,5 |
| **7.4.** | **Рынок услуг в сфере торговли** | | | |
| 7.4.1 | Количество нестационарных торговых объектов | Ед. | 391 | 391 |
| 7.4.2 | Прирост количества нестационарных торговых объектов | % | 0,25 | 0,26 |
| **7.5.** | **Рынок общественного питания** | | | |
| 7.5.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке общественного питания | % | 99 | 100 |
| **7.6.** | **Рынок интернет-торговли** | | | |
| 7.6.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке интернет-торговли | % | 100 | 100 |
| **7.7.** | **Рынок легкой промышленности** | | | |
| 7.7.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке легкой промышленности | % | 99 | 99 |
| **7.8.** | **Рынок перерабатывающей промышленности** | | | |
| 7.8.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке перерабатывающей промышленности | % | 100 | 100 |
| **7.9.** | **Рынок креативных индустрий** | | | |
| 7.9.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке креативных индустрий | % | 90 | 90 |