## Лист1
Приложение 1
План отключений оборудования и ЛЭП БЭС с 01.04.2024 по 07.04.2024 в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024/2025г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата, время отключения | Дата, время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | г.Белгород | Соборная площадь 4, Соборная площадь 5 | СШ-0,4 №1 ЗТП №22 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 17:00 | КР | Белгородские электрические сети
2 | г.Белгород | Соборная площадь 4, Соборная площадь 5 | СШ-0,4 №2 ЗТП №22 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 17:00 | КР | Белгородские электрические сети
3 | г.Белгород | Котельщиков 5-47, Труда 50А, Пер. Котельщиков 1-21,2-12 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 100 ПС Белгород-110 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-03 17:00 | Расчистка | Белгородские электрические сети
4 | г.Белгород | Пр. Б.Хмельницкого, 168А, 180Б, ООО АЭРОБУС | СШ-0,4 №1 КТП-967 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 17:00 | КР | Белгородские электрические сети
5 | г.Белгород | Пр. Б.Хмельницкого, 168А, ООО АЭРОБУС | СШ-0,4 №2 КТП-967 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 17:00 | КР | Белгородские электрические сети
6 | г.Белгород | ул.Сосновка дачи. Ул.Шишкина дачи. Ул.Шишкина 40 баня. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1093 ПС Восточная | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-05 17:00 | КР | Белгородские электрические сети
Главный инженер БЭС Куликов А. С.