## Лист1
Приложение 1
План отключений оборудования и ЛЭП БЭС с 24.03.2025 по 30.03.2025 в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2025/2026г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата, время отключения | Дата, время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | г.Белгород | Механизаторов, 8 Сумская, 173-195 пер. Комарова, 1-9, 6-14 Магазин ул. Сумская Сумская 76А | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1007 ПС Северная | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-10 16:00 | КР | Белгородские ЭС
2 | г.Белгород | Автодорожная пер.4-й Новостроевский 6а, 10 | СШ-0,4кВ ТП-32 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 16:00 | КР | Белгородские ЭС
3 | г.Белгород | 50лет Белгородской обл.,12б Народная 87 Ул. Преображенская, 86 Ул. Преображенская, 86 50лет Белгородской обл.,12 Б-р Народный, 82Б Б-р Народный 81 | СШ-0,4 №1 ЗТП №238 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 16:00 | КР | Белгородские ЭС
4 | г.Белгород | Народная 87 Преображенская 86 50 лет Белгородской области 17А бульвар Народный, 81 ОАО Газпром 50 лет Белгородской области 17А 50 лет Белгородской области 17А 50 лет Белгородской области 17 Газпром, гаражи Ул. Преображенская, 86 50лет Белгородской обл.,12 Народный бульвар 82Б | СШ-0,4 №2 ЗТП №238 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-15 16:00 | КР | Белгородские ЭС
5 | г.Белгород | ЗАО Приосколье Ул. Придорожная 3. | СШ-0,4 №1 КТП-1028 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские ЭС
6 | г.Белгород | ЗАО Приосколье Ул. Придорожная 3. | СШ-0,4 №2 КТП-1028 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские ЭС
7 | г.Белгород | Ул. Студенческая 2р АЗС Газпром. Ул. Студенческая, 2и,2в. | КТП-1058 ПС Донец Г-2 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские ЭС
8 | г.Белгород | ул.Мих.Шоссе 26. ул.Мих.Шоссе 28 склад. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-161 ПС Белгород-2 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские ЭС
Главный инженер БЭС А.С. Куликов