## Лист1
Приложение 1
План отключений оборудования и ЛЭП БЭС с 12.05.2025 по 18.05.2025 в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2025/2026г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата, время отключения | Дата, время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | г.Белгород | Щорса 46 Щорса 40 п.5, Щорса 42 п.2, Щорса 44 п.2,5, Щорса 46 п.1 Щорса Б.Юности | ЗТП-492 ПС Южная Г-14,Г-15 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 17:00 | КР | Белгородские ЭС
2 | г.Белгород | Щорса 40 п.5, Щорса 42 п.2, Щорса 44 п.2,5, Щорса 46 п.1 | ЗТП-492 ПС Южная Г-14,Г-15 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 17:00 | КР | Белгородские ЭС
3 | г.Белгород | Щорса, 10 Комсомольская, 45 Щорса, 8 | ЗТП-621 ПС Западная Г-4,Г-5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 17:00 | КР | Белгородские ЭС
4 | г.Белгород | Комсомольская, 45 Щорса, 10 Щорса, 8 | ЗТП-621 ПС Западная Г-4,Г-5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 17:00 | КР | Белгородские ЭС
5 | г.Белгород | 4й Мирный переулок 1 5,21-23 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 307 ПС Северная | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 17:00 | ТО, Перетяжка проводов, обрезка крон деревьев | Белгородские ЭС
6 | г.Белгород | 4й Мирный переулок 1 5,21-23 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 307 ПС Северная | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 17:00 | ТО, Перетяжка проводов, обрезка крон деревьев | Белгородские ЭС
7 | г.Белгород | Красноармейская, 56, 62-156, 9-13 Белинского,13-41,22-86, 1й Красноармейский,1-7,2-10 Гражданская 1-8 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-203 ПС Дубовое | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 17:00 | Расчистка трассы от ДКР | Белгородские ЭС
8 | г.Белгород | Красноармейская, 56, 62-156, 9-13 Белинского,13-41,22-86, 1й Красноармейский,1-7,2-10 Гражданская 1-8 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-203 ПС Дубовое | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 17:00 | Расчистка трассы от ДКР | Белгородские ЭС
9 | г.Белгород | ул.Анощенко, 2-30 44-48, 9-59 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 979 ПС Западная | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 17:00 | Расчистка трассы от ДКР | Белгородские ЭС
10 | г.Белгород | ул.Анощенко, 2-30 44-48, 9-59 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 979 ПС Западная | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 17:00 | Расчистка трассы от ДКР | Белгородские ЭС
11 | г.Белгород | ул.Садовая,39-51,61Б. | ЗТП-194 ПС Белгород-110 Г-25 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские ЭС
12 | г.Белгород | ул.Садовая, 37А,45А,61А,61Б. | ЗТП-194 ПС Белгород-110 Г-25 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские ЭС
13 | г.Белгород | ул.Волчанская 182-278. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 232 ПС Восточная | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-16 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские ЭС
Главный инженер БЭС А.С. Куликов