## Лист1
Приложение 1
План отключений оборудования и ЛЭП БЭС с 21.07.2025 по 27.07.2025 в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2025/2026г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата, время отключения | Дата, время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | г.Белгород | 60 лет Октября, 10 60 лет Октября, 8, 10,14 60 лет Октября, 12,12А 60 лет Октября, 12А 60 лет Октября 14 | ЗТП-596 ПС Дубовое Г-18,Г-19 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 17:00 | КР | Белгородские ЭС
2 | г.Белгород | 60 лет Октября, 12А 60 лет Октября, 10 60 лет Октября, 8,10, 14 60 лет Октября, 12 60 лет Октября 10 60 лет Октября 14 | ЗТП-596 ПС Дубовое Г-18,Г-19 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 17:00 | КР | Белгородские ЭС
3 | г.Белгород | Пер.1-й Шагаровский 1-7. Пер.2-й Шагаровский 2-14, 11-13, Просторный пер. 17-27, Пер.1-й Подлесный 1-11, 2-20, Пер.1-й Лопанский 18, Пер.2-й Просторный 2-6, 1-11 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 607 ПС Западная | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 17:00 | ТО, Перетяжка проводов (км | Белгородские ЭС
4 | г.Белгород | Пер.1-й Лопанский 3-17, 2-16 Пер.2-й Лопанский 1-21, 2-22 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 607 ПС Западная | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 17:00 | ТО, Перетяжка проводов (км) | Белгородские ЭС
5 | г.Белгород | Пер.1-й Лопанский 3-17, 2-16 Пер.2-й Лопанский 1-21, 2-22 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 607 ПС Западная | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 17:00 | ТО, Перетяжка проводов (км) | Белгородские ЭС
6 | г.Белгород | 2-й Карьерный 12 ЦУС | КЛ-0,4 кВ ТП-300 ЦУС 2-й Карьер.12 к.1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 16:00 | КР | Белгородские ЭС
7 | г.Белгород | 2-й Карьерный 12 ЦУС | КЛ-0,4 кВ ТП-722 ЦУС 2-й Карьер.12 к.1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 16:00 | КР | Белгородские ЭС
8 | г.Белгород | КНС-1 ВКХ. Ул.Поддубная 1,2,3,4. | РП-68 ПС Дубовое Г-11,Г-12 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 16:00 | КР | Белгородские ЭС
9 | г.Белгород | Проспект Б. Хмельницкого 148, 150. ул.Железнякова 17А,17Б,19,19А,21,23. | ЗТП-273 ПС Белгород-110 Г-7 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 16:00 | КР | Белгородские ЭС
10 | г.Белгород | ООО ПрофЭнерго. пер. Михаила Ждановского, з/у 1. | ВЛ-6кВ ПС Пищепром Г-6 ТП-434 Конпрок | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 16:00 | КР | Белгородские ЭС
11 | г.Белгород | ООО ПрофЭнерго. пер. Михаила Ждановского, з/у 1. | ВЛ-6кВ ПС Пищепром Г-6 ТП-434 Конпрок | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 16:00 | КР | Белгородские ЭС
12 | г.Белгород | ООО ПрофЭнерго. пер. Михаила Ждановского, з/у 1. | ВЛ-6кВ ПС Пищепром Г-6 ТП-434 Конпрок | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 16:00 | КР | Белгородские ЭС
13 | г.Белгород | ООО ПрофЭнерго. пер. Михаила Ждановского, з/у 1. | ВЛ-6кВ ПС Пищепром Г-6 ТП-434 Конпрок | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 16:00 | КР | Белгородские ЭС
14 | г.Белгород | ООО ПрофЭнерго. пер. Михаила Ждановского, з/у 1. | ВЛ-6кВ ПС Пищепром Г-6 ТП-434 Конпрок | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 16:00 | КР | Белгородские ЭС
Начальника БЭС К.Ю. Шампаров