АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

___________________________________________________________________

9 декабря 2003 года 								№ 3630

О праздновании Нового,

2004 года и Рождества Христова

в г. Белгороде

В связи с массовым празднованием Нового года и Рождества Христова, их подготовкой и проведением:

Образовать городской организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Нового, 2004 года и Рождества Христова и утвердить его состав (прилагается).

- Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию Нового, 2004 года и Рождества Христова (прилагается).

- Заместителю главы администрации по социальной политике Скурятину В.И. в срок до 10 декабря предоставить на утверждение план культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового, 2004 года и Рождества Христова.

- Провести городской конкурс «Серебряное Белогорье» среди предприятий, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, утвердить положение о конкурсе и состав конкурсной комиссии (прилагается).

- Комитету финансов и бюджетной политики администрации города (Бондарев С.А.) выделить необходимые денежные средства на подготовку и проведение праздничных мероприятий в пределах общего финансирования бюджетных отраслей согласно утвержденной смете (приложение № 1).

- УВД г. Белгорода (Деревлев В.Н.) обеспечить охрану общественного порядка в дни новогодних и рождественских праздников, патрулирование скверов, парков с целью недопущения вырубки хвойных деревьев.

- Отделу по связям с общественностью и СМИ (Сидорова Л.М.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальной политике Скурятина В.И.

Об исполнении проинформировать к 01.02.2004 г.

Глава

местного самоуправления						В. Потрясаев

# СОСТАВ

городского организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию Нового, 2004 года и Рождества Христова

|  | Потрясаев Василий Николаевич | глава местного самоуправления, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
|  | Скурятин Владимир Иванович | заместитель главы администрации по социальной политике, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |
|  | Белокуров Евгений Архипович | - начальник управления культуры |
|  | Болотов Сергей Анатольевич | - начальник МУП «Жилремстройсервис» |
|  | Бондарев Сергей Александрович | председатель комитета финансов и бюджетной политики |
|  | Вендин Геннадий Петрович | председатель комитета по управлению Западным округом |
|  | Грицаев Виталий Сергеевич | начальник управления по физической культуре, спорту и туризму |
|  | Деревлев Виктор Николаевич | начальник УВД г. Белгорода |

|  | Дмитриев Анатолий Ефимович | начальник МУ «Управление Белгорблагоустройство» |
| --- | --- | --- |
|  | Сучалкин Александр Николаевич | начальник МУП «Сети наружного освещения» |
|  | Кизилов Александр Владимирович | начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор |
|  | Манойленко Юрий Анатольевич | председатель комитета по управлению Восточным округом |
|  | Пищальченко Михаил Иванович | - начальник управления образования |
|  | Сидорова Людмила Михайловна | начальник отдела по связям с общественностью и СМИ |
|  | Чумак Валерий Вячеславович | председатель комитета потребительского рынка |

## Заместитель главы администрации

по социальной политике						    В. Скурятин

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к празднованию Нового, 2004 года и Рождества Христова

| № п/п | Наименование мероприятий | Организации и исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА |
| 1. Оформление центральной площади города |
| 1.1. | Оформление Новогодней елки: |
|  | а) монтаж елки; | МУ «Управление Белгорблагоустройство» (Дмитриев А.Е.) | 22.12.03 г. |
|  | б) монтаж ограждения елки; |  |  |
|  | в) монтаж декоративных плакатов ограждения. |  |  |
|  | г) демонтаж декоративных плакатов, ограждений, елки, |  | 15.01.04 г. |
| 1.2. | Установка Деда Мороза и Снегурочки: |
|  | а) реставрация костюмов | МУП «Центр городского дизайна и рекламы» (Берсенев Е.А.) | 21.12.03 г. |
|  | б) подготовка и реконструкция каркасов | МУП «Жилремстройсервис» (Болотов С.А.) | 21.12.03 г. |
|  | в) установка каркасов |  | 21.12.03 г. |
|  | г) демонтаж каркасов |  | 15.01.04 г. |
|  | д) подсветка фигур | МУП «Сети наружного освещения» (Сучалкин А.Н.) | 21.12.03 г. |

| № п/п | Наименование мероприятий | Организации и исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Оформление угловых декоративных башен (6 шт.): |
|  | а) монтаж башен (модульные элементы) | МУП «Жилремстройсервис» (Болотов С.А.) | 21.12.03 г. |
|  | б) демонтаж башен (модульные элементы) |  | 15.01.04 г. |
|  | в) монтаж банеров-полотнищ | Центр городского дизайна и рекламы (Берсенев Е.А.) | 21.12.03 г. |
|  | г) монтаж флагов и декоративных растяжек |  |  |
| 1.4. | Установка детского городка (горки) | МУ «Управление Белгорблагоустройство» (Дмитриев А.Е.) | 25.12.03 г. |
| 1.5. | Оформление фасадов зданий, прилегающих к площади Революции (гостиница «Белгород», управление статистики, Внешторгбанк, гастроном «Центральный»): |
|  | а) размещение гирлянд и бегущих огней | Комитет по управлению Западным округом (Вендин Г.П.); директора предприятий и организаций | 21.12.03 г. |
| 2. Праздничное оформление города |
| 2.1. | Оформление въездов в город на рекламных щитах (3х6) – 6 шт. | Управление архитектуры и градостроительства (Кизилов А.В.); рекламная фирма по договору, комитеты по управлению Западным (Вендин Г.П.) и Восточным (Манойленко Ю.А.) округами | 22.12.03 г. |

| № п/п | Наименование мероприятий | Организации и исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Оформление путепровода в районе «Крейда» | Управление архитектуры и градостроительства (Кизилов А.В.); рекламная фирма по договору; комитет по управлению Восточным округом (Манойленко Ю.А.) | 21.12.03 г. |
| 2.3. | Оформление путепровода по проспекту Ватутина | Управление архитектуры и градостроительства (Кизилов А.В.); рекламная фирма по договору; комитеты по управлению Западным (Вендин Г.П.) и Восточным (Манойленко Ю.А.) округами | 21.12.03 г. |
| 2.4. | Оформление фасада здания диорамы «Огненная дуга» | Управление архитектуры и градостроительства (Кизилов А.В.); рекламная фирма по договору, директор диорамы «Огненная дуга» (Кугина М.Б.) | 20.12.03 г. |
| 2.5. | Оформление разворотных колец по городу флаговыми композициями: а) монтаж подставок (11 шт.); б) подсветка подставок декоративным светом (11 шт.) | Управление архитектуры и градостроительства (Кизилов А.В.); МУП «Жилремстройсервис» (Болотов С.А.); рекламная фирма по договору | 21.12.03 г. |

| № п/п | Наименование мероприятий | Организации и исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Праздничное оформление зданий и прилегающих территорий предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности | Комитеты по управлению Западным (Вендин Г.П.) и Восточным (Манойленко Ю.А.) округами, руководители предприятий, учреждений и организаций | 21.12.03 г. |
| 2.7. | Восточный округ: |
|  | а)установка елок в следующих районах: ж/д вокзал автовокзал Городской дворец культуры ДК «Энергетик» ДК «Юбилейный» универмаг «Белгород» р-н Сбербанка по пр. Ленина | Комитет по управлению Восточным округом (Манойленко Ю.А.); руководители предприятий и организаций | 21.12.03 г. |
|  | б) оформление основных мест народных гуляний (пр. Ленина, пр. Б.Хмельницкого, ул. Фрунзе, ул. Попова) |  |  |
| 2.8. | Западный округ: |
|  | а) установка елок в следующих районах: ДК «Энергомаш» новый корпус БелГУ Центральный рынок рынок на ул. Привольная ДС «Космос» рынок по ул. Щорса рынок по ул. Конева рынок по ул. Спортивная территория «Промстройбанка» | Комитет по управлению Западным округом (Вендин Г.Н.), руководители предприятий и организаций | 21.12.03 г. |
|  | б) размещение гирлянд и иллюминации по ул. Народная, пр. Б.Хмельницкого, ул. Щорса, пр. Ватутина |  |  |

| 2.9. | Оформление городских парков: |
| --- | --- |
|  | Установка елок: в парке им. Ленина в парке Победы | ЗАО «Выбор» (Каракулов А.Н.), МУП «Городское зеленое хозяйство» (Яковлев А.В.) | 20.12.03 г. |
| 2.10. | Размещение банеров-поздравлений на улицах города: |
|  | Изготовление и размещение банеров-перетяжек на троллейбусных линиях (1х10) – 20 шт. | Управление архитектуры и градостроительства (Кизилов А.В.); Троллейбусное управление (Казаринов Н.В.), рекламная фирма по договору | 21.12.03 |
| 2.11. | Размещение на большеформатных щитах (3х6) поздравлений с Новым годом и Рождеством Христовым (20 шт.) | Управление архитектуры и градостроительства (Кизилов А.В.); рекламная фирма по договору | 21.12.03 г. |
| 2.12. | Изготовление и размещение на основных транспортных магистралях города (пр. Б. Хмельницкого, ул. Щорса, ул.Литвинова, ул. Фрунзе, ул. Губкина, ул. Кирова) флагов расцвечивания | Комитеты по управлению Западным (Вендин Г.П.) и Восточным (Манойленко Ю.А.) округами | 21.12.03 г. |
| 2.13. | Изготовление и размещение на козырьке здания администрации города праздничной композиции | Рекламная фирма по договору | 21.12.03 г. |
| 2.14. | Праздничное оформление предприятий потребительского рынка и услуг (магазины, кафе, рестораны, столовые, киоски, павильоны всех форм собственности) |
|  | а) новогоднее оформление витрин средствами световой иллюминации (гирлянды, бегущие огни, светильники, световые провода) | Комитет потребительского рынка (Чумак В.В.), комитеты по управлению Западным (Вендин Г.П.) и Восточным (Манойленко Ю.А.) округами, фирмы по договору | 21.12.03 г. |
|  | б) размещение новогодних праздничных плакатов (3000 шт.) |  |  |
| 2.15. | Установка праздничной декорации (3 стелы) у стадиона «Салют» | Управление архитектуры и градостроительства (Кизилов А.В.); рекламная фирма по договору | 21.12.03 г. |

| № п/п | Наименование мероприятий | Организации и исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| 1. | Подготовка сценария и осуществление постановки представления на центральной площади «Открытие елки». Парад Дедов Морозов | Управление культуры (Белокуров Е.А.) | 30.12.03 г. |
| 2. | Осуществление постановки новогоднего представления на площади Революции | Управление культуры (Белокуров Е.А.) | 31.12.03 г. 01.01.04 г. |
| 3. | Организация новогоднего представления в микрорайоне Крейда | Комитет по управлению Восточным округом (Манойленко Ю.А.), управление культуры (Белокуров Е.А.) | 31.12.03 г. |
| 4. | Организация новогоднего представления возле ДС «Космос» | Комитет по управлению Западным округом (Вендин Г.П.), ДС «Космос» (Дрозд А.Н.) | 31.12.03 г. |
| 5. | Организация и проведение мероприятий в дни школьных каникул | Управление образования (Пищальченко М.И.), управление молодежной политики (Шаталов О.А.) | 01.01.04 г. 10.01.04 г. |
| 6. | Организация новогоднего праздника «Елка мэра» (для одаренных детей и детей из социально незащищенных семей) | Управление образования (Пищальченко М.И.) | 30.12.03 г. 06.01.04 г. |
| 7. | Организация новогодних утренников на площади Революции в дни школьных каникул (ежедневные представления) | Управление культуры (Белокуров Е.А.) | 01.01.04 г. 10.01.04 г. |
| 8. | Организация театрализованных представлений, посвященных Рождеству Христову | Управление культуры (Белокуров Е.А.) | 07.01.04 г. |

| № п/п | Наименование мероприятий | Организации и исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1. | Организация и проведение конкурса «Серебряное Белогорье» | Заместитель главы администрации по социальной политике Скурятин В.И., комитет потребительского рынка (Чумак В.В.), отдел по связям с общественностью и СМИ (Сидорова Л.М.) | 05.12.03 г. – 14.01.04 г. |
| 2. | Изготовление печатной продукции с поздравлениями главы администрации области и главы местного самоуправления и размещение ее в транспорте, местах массового посещения горожан (магазины, рынки, кинотеатры, школы и т.д.) | Заместитель главы администрации – руководитель аппарата Боженов С.А. | 15.12.03 г. |
| 3. | Организация поздравления с Новым годом руководителей крупных промышленных предприятий, организаций и учреждений города от имени главы местного самоуправления | Заместитель главы администрации – руководитель аппарата Боженов С.А. | 23.12.03 г. |
| 4. | Обеспечение охраны общественного порядка | УВД г. Белгорода (Деревлев В.Н.) | 20.12.03 г. 15.01.04 г. |
| 5. | Организация медицинского обслуживания в местах проведения массовых мероприятий | Управление здравоохранения (Шамборский Н.В.) | 25.12.03 г. 15.01.04 г. |
| 6. | Организация поздравлений с новогодними и рождественскими праздниками одиноких граждан, инвалидов | Комитет по социальной защите, труду и занятости (Базарова З.В.) | 25.12.03 г. 08.01.04 г. |
| 7. | Организация посещения семейных детских домов накануне Рождества | Управление образования (Пищальченко М.И..) | 06.01.04 г. |
| 8. | Приобретение подарков и пригласительных билетов на новогодние представления для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей | Комитет по социальной защите, труду и занятости (Базарова З.В.) | 25.12.03 г. 11.01.04 г. |
| 9. | Обеспечение бесперебойной работы коммунальных предприятий города | Первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ (Козлов В.П.) | 20.12.03 г. 15.01.04 г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Организации и исполнители | Сроки исполнения |
| 10. | Организация работы дворовых и школьных катков | Управление по физической культуре, спорту и туризму (Грицаев В.С.), управление образования (Пищальченко М.И.) | 25.12.03 г. 15.01.04 г. |
| 11. | Проведение спортивных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму (Грицаев В.С.) | 25.12.03 г. 15.01.04 г. |

## Заместитель главы администрации

по социальной политике   												    В. Скурятин

### ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса «Серебряное Белогорье»

среди предприятий, средств массовой информации,

учреждений образования и культуры

Конкурс «Серебряное Белогорье» проводится в целях подготовки к празднованию Нового, 2004 года и Рождества Христова в г. Белгороде, привлечения предприятий, учреждений, организаций к праздничному оформлению города, широкому освещению проводимых мероприятий в средствах массовой информации (далее СМИ), организации работы с детьми и подростками по месту жительства.

#### Условия проведения конкурса

К участию в конкурсе приглашаются предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания; промышленные предприятия, учреждения и организации; печатные, электронные СМИ, отдельные журналисты; учреждения образования, культуры и клубы по месту жительства.

В конкурсе могут участвовать предприятия и организации всех форм собственности.

Конкурс проводится по номинациям:

- Лучшее предприятие торговли, общественного питания, бытового обслуживания по праздничному оформлению к новогодним и рождественским праздникам.

Оценивается комплексное оформление витрин предприятий с использованием различных сюжетов новогодней тематики, световой иллюминации (подсветка, гирлянды), оформление торговых залов, площадей, организация различных конкурсов, использование оригинальных форм обслуживания потребителей. Особое условие – использование в декоративном оформлении белгородской тематики в целях воспитания у горожан чувств патриотизма и гордости за родной город.

- Предприятия, учреждения, наиболее оригинально оформившие здание и прилегающую территорию.

Оценивается общее состояние благоустройства территории, оформление интерьеров и фасадов здания с использованием декоративных композиций, световых иллюминаций. Особое внимание обращается на декорирование прилегающей территории (скульптурные композиции, гирлянды на деревьях, создание атмосферы праздника).

- Средство массовой информации и журналист, наиболее полно освещавшие праздничные мероприятия в городе.

Оценивается полнота, объективность освещения подготовки и празднования в городе праздничных мероприятий, оригинальность опубликованных материалов на новогоднюю и рождественскую тематику, стремление редакции создать на страницах и выпусках издания неповторимый образ Белгородского Нового года, популяризация народных обычаев и традиций, умение заинтересовать читателей, слушателей, зрителей, вовлечь их в процесс создания новостной информации, использование в СМИ различных конкурсов на новогоднюю тематику.

- Лучшая организация работы в дни зимних школьных каникул для детей и подростков по месту жительства.

Оценивается оригинальный подход в создании и реализации в школах, гимназиях, дворцах культуры, клубах по месту жительства праздничной программы для детей и молодежи, количество проведенных мероприятий, охват и заинтересованность участников. Особое внимание обращается на патриотическое воспитание молодежи, развитие краеведческой работы, использование народных традиций, нравственное, эстетическое и духовное содержание проводимых мероприятий, учет психолого-возрастных особенностей участников.

#### Награждение победителей

Конкурсная комиссия организует посещение всех объектов и мероприятий, по итогам которого принимается решение большинством голосов об объявлении победителя в каждой номинации (при условии присутствия на заседании не менее ½ членов комиссии).

Победитель награждается денежной премией в размере 15 тысяч рублей и памятным дипломом.

По решению конкурсной комиссии может быть вручена премия отдельному лицу (руководителю предприятия, журналисту, работнику учреждения или частному лицу) за особый вклад в подготовку и проведение праздничных мероприятий.

Также по решению конкурсной комиссии могут быть вручены поощрительные премии предприятиям и организациям за оригинальность, неповторимость, наиболее удачное использование белгородской символики.

Торжественная церемония объявления победителей и вручение призов состоится 15 января 2004 года в здании городской администрации.

## Заместитель главы администрации

по социальной политике 						 В. Скурятин

# СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению конкурса

«Серебряное Белогорье»

|  | Скурятин Владимир Иванович | заместитель главы администрации, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |
|  | Чумак Валерий Вячесловович | председатель комитета потребительского рынка |
|  | Муравьева Нина Алексеевна | заместитель председателя комитета потребительского рынка |
|  | Бардацкая Людмила Ивановна | начальник отдела торговли и формирования рынка товаров |
|  | Сидорова Людмила Михайловна | начальник отдела по связям с общественностью и СМИ |
|  | Абрамов Виталий Викторович | заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ |
|  | Шаталов Олег Александрович | начальник управления молодежной политики |

|  | Хирс Дмитрий Александрович | ведущий специалист управления молодежной политики |
| --- | --- | --- |
|  | Каплина Нина Васильевна | методист городского научно-методического информационного центра управления образования |

## Заместитель главы администрации

по социальной политике  							 В. Скурятин

# СМЕТА

расходов на организацию и проведение Нового года и Рождества

| № п/п | Наименование расходов | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Праздничное оформление города |
|  | Установка и демонтаж новогодней елки на площади Революции | 340000 |
|  | Установка Деда Мороза и Снегурочки | 6000 |
|  | Оформление угловых декоративных башен (6 шт.) | 386000 |
|  | Установка детского городка (горки) | 510000 |
|  | Монтаж иллюминации новогодней елки на площади Революции, пр. Ленина, ул. Попова, на катке у диорамы «Огненная дуга», на разворотных кольцах | 200000 |
|  | Оформление въездов в город на рекламных щитах (3х6) – 5 шт. | 60000 |
|  | Оформление путепровода в районе «Крейда» | 7000 |
|  | Оформление путепровода по проспекту Ватутина | 67000 |
|  | Оформление фасада здания диорамы «Огненная дуга» | 22000 |
|  | Оформление разворотных колец по городу флаговыми композициями | 275000 |
|  | Размещение банеров-поздравлений на улицах города | 718200 |
|  | Размещение на большеформатных щитах (3х6) поздравлений с Новым годом и Рождеством Христовым (20 шт.) | 300000 |
|  | Изготовление и размещение на козырьке здания администрации города праздничного транспаранта | 109900 |
|  | Праздничное оформление предприятий потребительского рынка и услуг (магазины, кафе, рестораны, столовые, киоски, павильоны всех форм собственности) | 22000 |
|  | Установка праздничной декорации (3 стелы) у стадиона «Салют» | 250000 |
|  | Установка и ремонт хоккейной коробки для городского катка | 90000 |
| Всего: | 3363100 |

| Организация культурно - досуговых мероприятий |
| --- |
|  | Праздничный Новогодний концерт в администрации г. Белгорода | 17600 |
|  | Организация и проведение открытия ёлки, парада Дедов Морозов | 96370 |
|  | Организация и проведение новогоднего (ночного) представления на площади, микрорайонах «Крейда» и ДС «Космос» | 126700 |
|  | Организация и проведение новогодних представлений для детей на площади у ёлки | 64500 |
|  | Организация и проведение городского праздника «Рождества Христова» | 56000 |
|  | Обслуживание городского ледового катка в январе-феврале 2004 г. | 63700 |
|  | Новогодние шоу-представления во Дворце детского творчества | 100000 |
|  | Елка мэра города Белгорода | 80000 |
|  | Утренники для детей-сирот, детей инвалидов, детей из социально-незащищенных семей | 80000 |
|  | Рождественская елка | 80000 |
|  | Новогодние представления в клубах по месту жительства | 8500 |
|  | Приобретение елок для образовательных учреждений | 36000 |
|  | Проведение праздничных спортивных мероприятий | 72000 |
| Всего: | 881370 |
|  | Проведение праздничных мероприятий на территории Восточного округа | 46600 |
|  | Проведение праздничных мероприятий на территории Западного округа | 42500 |
| Всего: | 89100 |
| ИТОГО: 4 333 570 |

## Заместитель главы администрации

по социальной политике						    В. Скурятин

# Text boxes

Утвержден

распоряжением администрации города

от 16 декабря 2003 г. №  3630

Утверждено

распоряжением администрации города

от 16 декабря  2003 г. № 3630

Утвержден

распоряжением администрации города

от 16 декабря 2003 г. № 3630

Утвержден

распоряжением администрации города

от 16 декабря  2003 г. № 3630

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению администрации города

от 16 декабря 2003 г. № 3630