Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования городского округа «Город Белгород»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Белгород» и в целях реализации постановлений администрации города Белгорода от  11.11.2024 года № 173 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «Город Белгород» (далее – Порядок), от 20.11.2024 года № 177 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Белгород», планируемых к реализации с 1 января 2025 года п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования городского округа «Город Белгород» (далее – Программа, прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода при формировании бюджета городского округа «Город Белгород» на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия (результаты), процессные мероприятий могут уточняться, а объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа «Город Белгород».

4. Признать утратившими силу с 1 января 2025 года:

- постановление  администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»;

- постановление администрации города Белгорода от 08.07.2015 года 
№ 77 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11.11.2014  года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Белгорода от 09.09.2015 года 
№ 110 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11.11.2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Белгорода от 17.08.2016 года 
№  141 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Белгорода от 27.02.2017 года 
№ 52 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Белгорода от 24.05.2017 года 
№ 127 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Белгорода от 03.08.2017 года 
№  160 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Белгорода от 09.02.2018 года 
№ 16 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Белгорода от 16.02.2018 года 
№ 20 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Белгорода от 18.07.2018 года 
№ 115 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Белгорода от 16.11.2018 года 
№ 189 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 г. № 230»;

- постановление администрации города Белгорода от 22.05.2019 года 
№ 68 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»;

- постановление администрации города Белгорода от 05.09.2019 года 
№ 149 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»;

- постановление администрации города Белгорода от 24.07.2020 года 
№ 151 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»;

- постановление администрации города Белгорода от 03.12.2020 года 
№ 251 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»;

- постановление администрации города Белгорода от 28.05.2021 года 
№ 142 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»;

- постановление администрации города Белгорода от 30.12.2021 года 
№ 274 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»;

- постановление администрации города Белгорода от 23.05.2022 года 
№ 103 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»;

- постановление администрации города Белгорода от 13.12.2022 года 
№ 243 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»;

- постановление администрации города Белгорода от 16.08.2023 года 
№ 108 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»;

- постановление администрации города Белгорода от 24.05.2024 года 
№ 80 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»;

- постановление администрации города Белгорода от 31.07.2024 года 
№ 112 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

6. Управлению информационной политики администрации города (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления                   в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и образованию Тяпугину И.В.

Информацию об исполнении постановления представлять ежегодно в соответствии со сроками, установленными Порядком.

| Глава администрации города Белгорода | В.В. Демидов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Белгорода

от «____»__________ 20__ года № ____

# Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»
«Развитие образования городского округа «Город Белгород»

- Стратегические приоритеты муниципальной программы

Стратегической задачей развития системы образования города Белгорода является повышение доступности, качества образования, обеспечение уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям населения городского округа «Город Белгород».

В 2023 году в городе Белгороде функционировали 
54 общеобразовательных учреждений (из них 48 муниципальных), 69 муниципальных и 19 частных детских садов, 13 учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации города Белгорода.

В 2023 году в общеобразовательных организациях города Белгорода обучалось 40 185 учащихся, в том числе: в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 30 194, в государственных – 2 591, 
в негосударственных – 400.

Общий контингент воспитанников в дошкольных организациях города – 16 822 ребенка.

В муниципальной системе образования трудится более 5 тысяч педагогических работников, в том числе 2 151 учитель. Одним 
из показателей компетентности педагогического сообщества Белгорода являются победы его представителей в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней («Учитель года России», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог России», «Воспитатель года России», «Флагманы образования» и др.).

Решению задач, связанных с обеспечением доступности качественного образования, способствовали мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, создание новых мест и модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений.

Последовательно решается задача организации образовательного процесса в шаговой доступности для жителей города. В ходе работ 
по созданию новых мест в системе образования в 2022 году были открыты два новых детских сада: МБДУ № 20 «Аистенок» на 100 мест в МКР «Юго-Западный» и МБДОУ № 21 «Тридевятое царство» на 145 мест в МКР «Крейда». В рамках государственной программы «Развитие образования» Правительством Белгородской области заключено концессионное соглашение с «ПроШкола», согласно которому в 2022 году завершено строительство и введена в эксплуатацию начальная школа на 100 мест в МКР «Восточный-1».

С целью реализации приоритетных направлений развития дополнительного образования в 2021-2023 годах на базах МБУДО ЦТОиДТТ и МБУДО «Станции юннатов» создано 285 мест дополнительного образования для реализации программ технической и естественнонаучной направленностей. В 2023 году начата работа по созданию новых мест дополнительного образования в МБУДО «Белогорье» (поставлено новое оборудование для детских объединений художественной и социально-гуманитарной направленностей).

В 2022 году по инициативе Губернатора Белгородской области В.В. Гладкова муниципальная система образования вступила 
в широкомасштабную программу капитального ремонта образовательных учреждений. Программа предполагает не только ремонт фасадов, кровель, инженерных сетей, отделку помещений, благоустройство территорий, замену ограждений, но и оснащение учреждений современным оборудованием. 
В 2022-2023 годах был проведен капитальный ремонт десяти общеобразовательных учреждений (№№ 1 (здание начальной школы), 4, 7, 11, 31, 33, 35 (здание начальной школы), 37, 43, 45) и десяти дошкольных образовательных учреждений (№№ 1, 12, 16, 23, 35, 41, 48, 63, 66, 85). Отремонтированы бассейны МБУДО «Ровесник» и МБУДО СШ № 2.

Обновлена инфраструктура для занятий физической культурой 
и спортом в 12 общеобразовательных организациях города, что позволяет создавать условия для занятий детьми по дополнительным общеобразовательным программам физкультурной направленности.

Действенным механизмом совершенствования образовательной среды и обновления содержания образования стало участие учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования в грантовых конкурсах. В 2021-2023 годах в реализации федеральных грантов приняли участие 5 МДОУ (№№ 15, 19, 74, 88, 89).

В 2020 году победителями конкурсных отборов на получение денежных поощрений стали МБОУ «Гимназия № 22», МБОУ ЦО № 6, МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 21, ДЮСШ № 4, МБУДО БДДТ.

В 2021 году грантовую поддержку получили МБУ НМИЦ г. Белгорода, МБОУ СОШ № 42, МБОУ ЦО № 15, МБОУ «Лицей № 32», МБУДО БДДТ.

В 2022 году победителями конкурсов, имеющих грантовую поддержку, стали МБОУ ЦО № 15, МБОУ «Лицей № 32», МБУДО «Ровесник», МБУДО БДДТ.

В новых геополитических реалиях особую актуальность приобретает вопрос безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях. В соответствии с этим был инициирован и реализован муниципальный проект «Безопасная школа».

За три года современными системами безопасности, камерами видеонаблюдения высокой четкости (в холлах, в гардеробах, столовых, спортзалах, на прилегающей территории), подключенными к системе Единой дежурно-диспетчерской службы управления ГОЧС Белгорода, оснащены все общеобразовательные учреждения.

За период с 2020 года по 2022 год система видеонаблюдения была полностью модернизирована в 37 зданиях МДОУ: установлено 746 камер      (218 внутренних и 528 периметральных). Аналоговая система видеонаблюдения установлена в 26 зданиях МДОУ. В 15 дошкольных организациях полностью проведена заменена системы видеонаблюдения. Оборудована система видеоконтроля во вновь открывшихся МБДОУ №№ 20, 21. В 2022 году всего установлено 264 видеокамеры, из них 79 внутри зданий и 185 на территории дошкольных учреждений.

Дошкольные учреждения оснащены видеодомофонами.

Турникеты, тревожные кнопки установлены во всех образовательных организациях.

В школах действуют современные системы пропуска. При входе 
в школу требуется код-ключ, который привязан к банковской карте 
или к телефону школьника. Пожарные выходы оборудованы дверями 
с системой «Антипаника», что позволяет эвакуировать людей из здания.

Начиная с 2021 года в образовательных учреждениях 1, 2, 3 категории опасности охрана осуществляется круглосуточно ЧОП.

Однако проблемным вопросом остается дооснащение в полном объеме образовательных учреждений оборудованием для охранной сигнализации.

Одним из принципов функционирования муниципальной системы образования является информационная открытость. Действенным механизмом ее реализации стала платформа обратной связи (ПОС), внедренная в 2021 году в деятельность 132 общеобразовательных учреждений города. ПОС позволяет гражданам через виджеты на сайтах 
и в социальных сетях учреждений направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

ПОС включает в себя также компонент – госпаблики. В 2023 году госпаблики созданы и ведутся во всех 132 учреждениях города. Созданы группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», разработан фирменный стиль, добавлены виджеты, обратная связь с населением и т.д.

Цифровизация поставила задачу как обеспечения безопасности информации, так и создания единого информационного пространства 
в области образования. В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» происходит переход на платформу «Госвеб», являющуюся единой экосистемой информационных сайтов 
с типовым дизайном, контентом и структурой, созданную с целью объединения официальных сайтов государственных и муниципальных учреждений в единую систему управления базами данных. В 2022 году 
на платформу «Госвеб» переведены 48 муниципальных школ. В 2024 году – перенос на платформу «Госвеб» 70 дошкольных образовательных организаций.

Важнейшей задачей, решаемой общим образованием, является всестороннее развитие детей, формирование умений и навыков самообразования, обеспечение готовности адаптироваться к меняющимся условиям жизни общества. Важную роль в этом играет профильное обучение, создание условий для предпрофессиональных проб и осознанного выбора профессии. С этой целью в школах города открываются специализированные классы. В 2021-2023 годах специализированные классы функционировали 
в 11 общеобразовательных учреждениях по направлениям: технологическое (IT-класс), медицинское, академическое, экономическое, педагогическое, архитектурное.

С учетом потребностей региона школы города участвуют 
в региональном проекте «Создание непрерывной системы подготовки по медицинскому профилю учащихся общеобразовательных организаций Белгородской области» («Медицинские классы»). МАОУ «Центр образования № 1» и МБОУ «Центр образования № 15 «Луч», участвующие в проекте,           в 2022 учебном году получили специализированные медицинское оборудование на сумму около 7 млн. рублей. Для учащихся медклассов организовано профессиональное обучение по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» на базе медицинского колледжа НИУ «БелГУ».

В 2023 году в МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ СОШ № 42 открыты психолого-педагогические классы.

Участие в региональном проекте «Создание системы непрерывной подготовки учащихся школ и учреждений среднего профессионального образования по IT-профилю на территории Белгородской области» позволило открыть в общеобразовательных учреждениях IT-классы. Особенностью организации образовательного процесса в них стало изучение на углубленном уровне математики, физики, информатики и усиление практической составляющей программы: занятия были дополнены профильными практиками на базе IT-компаний и вузов города.

В 2021 году по инициативе Губернатора Белгородской области В.В. Гладкова стартовал проект «Создание непрерывной системы развития навыков будущего для цифровой экономики учащихся общеобразовательных организаций Белгородской области», направленный на совершенствование профессиональных компетенций педагогов, формирование ключевых компетенций цифровой экономики у воспитанников детских садов, обучающихся общеобразовательных организаций с 1 по 11 класс.

На данный момент в образовательных организациях города Белгорода выстроена система непрерывного IT-обучения, которое начинается 
с детского сада и продолжается с 1 по 11 класс. Закуплено современное оборудование. Обучение проходит с использованием интерактивной платформы, где задания представлены в интересной и понятной для обучающихся игровой форме.

Функционируют 22 специализированных IT-класса, в которых обучается 442 старшеклассника, центр цифрового образования «IT-куб» 
на базе МБОУ ЦО № 15, работающий по 15 IT-направлениям.

С сентября 2023 года в реализацию мероприятий по внедрению 
в образовательный процесс программы «Алгоритмика: развитие логического и алгоритмического мышления детей 6-7 лет» включены более 3 тысяч воспитанников 70 дошкольных образовательных организаций и 
14 дошкольных групп общеобразовательных учреждений.

В рамках проекта проводится мониторинг цифровых компетенций школьников, обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций городского округа «Город Белгород» принимают участие в чемпионате 
по цифровым компетенциям «Цифровое ГТО».

Развитию инженерного образования школьников способствует участие в проекте «Школьный завод» (ОУ №№ 15, 28), деятельность муниципального технопарка «ТехноГрад».

В городе сложилась эффективная система выявления, поддержки 
и сопровождения одаренных детей, которая поддерживает развитие детских способностей и позволяет обучающимся белгородских школ успешно участвовать во всероссийской олимпиаде школьников. По результативности участия г. Белгород занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований региона.

В 2021 году 282 обучающихся г. Белгорода получили статус победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников,             в 2022 году – 262 обучающихся. В 2023 году на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников каждым вторым победителем 
и призером был учащийся школ областного центра: 268 победителей 
и призеров, что составляет 51% от общего количества победителей 
и призеров по Белгородской области.

Результативно участвуют обучающиеся белгородских школ 
в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников: 2021 год – 
4 призовых места (обучающиеся ОУ №№ 4, 13, 32, 50), 2022 год – 8 призовых мест (обучающиеся ОУ №№ 1, 3, 9, 32, 39, 49, 50, БИЮЛИ). 
На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2023 году количество призеров составило 50 % от общего количества призеров по Белгородской области (2 обучающихся из СОШ № 39, 1 обучающийся 
из ЦО № 15 и 1 обучающийся из Шуховского лицея).

В 2021 году 17 выпускников 11-х классов набрали максимальные 
100 баллов на Едином государственном экзамене, в 2022 и 2023 годах – 
по 20 обучающихся.

В 2021 году 310 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении», в 2022 году – 258 обучающихся, в 2023 году – 296 обучающихся.

В целях поощрения и стимулирования высокомотивированных обучающихся, повышения их творческой активности с 2006 года за успехи 
в области образовательной и общественной деятельности, культуры, спорта присуждается персональная стипендия главы администрации города Белгорода одаренным детям. В период с 2021 по 2022 годы стипендия присуждалась        60 обучающимся по 20000 руб. единовременно. В 2023 году стипендиями главы администрации города Белгорода одаренным детям удостоены                         100 обучающихся с единовременной выплатой 20000 руб. Всего за 2021-2023 годы стипендий удостоены 220 школьников г. Белгорода. Общая сумма выплат составила 4 400 000 рублей.

Важное место в работе с подрастающим поколением занимает формирование у детей и подростков активной гражданской позиции. Учащиеся 5-9 классов общеобразовательных учреждений города – активные участники регионального проекта «Вовлечение детей Белгородской области в социально-значимую проектную деятельность (Время 31-х)».

2022-2023 учебный год стал первым годом деятельности советников директоров общеобразовательных учреждений по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями. АНО «Росдетство» проведена широкомасштабная работа по обучению данной категории педагогических работников.

Ведущим направлением работы советников по воспитанию является организация деятельности первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

С января по апрель 2023 года прошел марафон по открытию первичных отделений Движения первых. На базе МБУДО БДДТ создан центр местного отделения Движения первых.

Общеобразовательные организации активно включились в реализацию программы социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России».

С 2020 года успешно выступают школьники города Белгорода 
во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». В 2023 году в финале конкурса приняли участие 39 обучающиеся, 11 из которых стали победителями и получили сертификаты на сумму от 200 тыс. до 1 млн руб. 
В ТОП-25 школ по итогам конкурса вошли МБОУ «Лицей № 32», МБОУ 
ЦО № 15, МБОУ ЦО № 6. Общеобразовательные организации получили 
по 2 млн руб. на развитие образовательной среды школы. МБОУ ЦО № 6 вошло в тройку лучших школ конкурса.

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2023 году управлением образования администрации города Белгорода был проведен городской патриотический марафон «Верим. Гордимся. Равняемся», посвященный 80-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения.

Общеобразовательные учреждения города – участники всероссийского проекта «Парта Героя» и «Лица Героев» по увековечению памяти героев-земляков.

В 2023 году юноши 10-х классов прошли обучение на базе Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в рамках учебных сборов. 637 обучающихся 9-11 классов стали участниками военно-исторических сборов «Армата».

В октябре 2023 года команда «БАРС» МБУДО «Ровесник» заняла 
3 место в ежегодной военно-патриотической игре старшеклассников Союза городов воинской славы «Наша сила в единстве!», которая проходила 
в городе Грозный (Чеченская Республика).

Действенным механизмом военно-патриотического воспитания является кадетское движение. Кадетские классы функционируют 
в 17 общеобразовательных учреждениях (2023 г. – 199 классов, 2022 г. – 
193 класса, 2021 г. – 189 классов). Увеличивается количество школьников, включенных в кадетское движение: 2021 г. – 4981 учащийся, 2022 г. – 
5 085 учащийся, 2023 г. – 5129 человек.

Важным направлением деятельности муниципальной системы образования является формирование у обучающихся навыков социально ответственного поведения и профилактика противоправных действий.

Ежегодно во исполнение программы мероприятий по стабилизации ситуации, связанной с ростом преступности среди несовершеннолетних 
и в отношении них, гибелью детей и подростков от внешних причин, 
на территории Белгородской области на 2022-2024 годы, утвержденной 
30 декабря 2021 года Губернатором Белгородской области В.В. Гладковым, обеспечивается занятость более 10444 подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время.

Проблема занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет решается в основном путем создания на базе общеобразовательных учреждений 41 трудового отряда, временного трудоустройства на вакансии в учреждениях образования, культуры, спорта города Белгорода. За время работы учащиеся приобретают опыт работы, трудовой стаж, приобщаются 
к общественно полезному труду, получают заработную плату.

В целях организации занятости детей и подростков, профилактики правонарушений, оказания материальной поддержки обучающимся 
из малообеспеченных семей необходимо создание или квотирование временных рабочих мест во внебюджетных организациях для данной категории граждан при поддержке департамента экономического развития администрации города Белгорода.

В рамках реализации стратегической программы «Подростки России», принятия дополнительных мер по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, организации содержательного досуга детей и подростков во внеурочное и каникулярное время в 2022 г. 
на базе МБУДО «Белогорье» создан центр социализации детей и подростков «#Я_ДОМА» по работе с детьми и подростками, состоящими на различных видах профилактического учета, находящимися в трудной жизненной ситуации.

С 2022 года в городе Белгороде работает уличная служба, в которую входят работники МБУДО «Белогорье», социальные педагоги, педагоги-психологи общеобразовательных учреждений, инспекторы ПДН УМВД России по городу Белгороду. Цель уличной службы – профилактика безнадзорности, правонарушений, асоциального поведения несовершеннолетних, раннего семейного неблагополучия. 8 специалистов центра социализации детей и подростков #Я_ДОМА прошли обучение по программе «Социальный патруль» на базе Федерального подросткового центра.

С 2022 года в каникулярный период в целях оказания мер социальной поддержки и сопровождения детей и подростков города Белгорода, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах профилактического учета, проводится досуговая смена «Содействие», направленная на формирование законопослушного поведения, основ здорового образа жизни, развитие познавательного интереса и активности, профориентацию, а также переоценку собственных возможностей.

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей 
и молодежи, их личностное и профессиональное самоопределение является стратегической задачей системы дополнительного образования города Белгорода.

В организациях дополнительного образования города реализуются общеобразовательные (общеразвивающие) программы 
по 6 направленностям: естественно-научной, художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

Расширяется перечень дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на получение будущей профессии 
по приоритетным направлениям (IT-технологии, инженерное образование), 
а также на дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).

Охват дополнительным образованием на территории города Белгорода составляет 95,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет 
при неперсонифицированном подходе к подсчету, что стабильно на уровне предыдущих лет.

82,6% – охват дополнительным образованием детей, проживающих 
в городе Белгороде и в других муниципалитетах, обучающихся 
в организациях дополнительного образования города Белгорода согласно данным АИС «Навигатор дополнительного образования Белгородской области» (учитывается подсчет одного ребенка при условии занятости 
в разных кружках и секциях одновременно).

Количество учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации города Белгорода, стабильно с 2015 года (всего 13 учреждений, 
из них 6 многопрофильных, 7 спортивных школ). Динамика ежегодного увеличения обучающихся в общеобразовательных учреждениях значительно превышала динамику роста обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

В 2023 году в УДО обучалось 16667 детей (44,5% от общего количества школьников), в 2022 году – 16738 (44,3%), в 2021 году – 
16359 детей (42,9%).

Кроме того, свыше 1,5 тыс. кружков, творческих объединений дополнительного образования работает на базе общеобразовательных организаций города.

Растет доля педагогов учреждений дополнительного образования, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях по различным аспектам развития образования – 53,0% в          2023 году, 52,3% в 2022 году, 52,4 % в 2021 году. Ежегодно педагогические работники учреждений дополнительного образования становятся лауреатами, призерами и победителями муниципального, регионального этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», финалистами и победителями очного этапа конкурса в различных номинациях.

С 2023 года идет переход с системы персонифицированного финансирования дополнительного образования на муниципальный социальный заказ (оказание муниципальных услуг в социальной сфере 
по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»).

В целях повышения доступности дополнительного образования, создания единого образовательного пространства на базе 
12 общеобразовательных учреждений (25,5% от общего количества) созданы структурные подразделения «Центр дополнительного образования».

Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня, от общей численности обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам: 68,3% в 2021 году, 68,6% в 2022 году, 68,8% в 2023 году. Результативность в освоении дополнительных общеобразовательных программ ежегодно подтверждается участием, победами и призовыми местами в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня, начиная от муниципального и заканчивая всероссийским и международным.

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования 
в некоммерческих организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: 
3,3% в 2021 году, 2,9% в 2022 году, 2,7% в 2023 году.

В учреждениях дополнительного образования создаются необходимые условия для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов: обеспечивается архитектурная доступность, педагоги проходят соответствующую подготовку, разрабатываются адаптированные дополнительные общеобразовательные программы 
для разных нозологических групп с учетом особых образовательных потребностей (обучение танцам, вокалу, игре на музыкальных инструментах, плаванию, теннису, занятия техническим творчеством, изучение окружающего мира).

Занятия с детьми с ОВЗ проводятся как по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам, так и инклюзивно 
по программам, освоение которых не требовало создания специальных условий.

Активную и целенаправленную работу с данной категорией обучающихся ведут МБУДО БДДТ, МБУДО «Ровесник», МБУДО «Юность», МБУДО «Белогорье», МБУДО «Станция юннатов», МБУДО ДЮСШ № 7, МБУДО ЦТОиДТТ (53,8% в 2021-2023 годах от общего количества учреждений).

Приоритетом развития муниципальной системы образования является обеспечение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся.

В муниципальных образовательных организациях обучаются 
более 4 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и 668 детей-инвалидов, для которых создано вариативное образовательное пространство. Обучающиеся могут учиться как в инклюзивной среде вместе 
с другими детьми, так и в специализированных группах и классах, 
число которых ежегодно растет.

В 2023-2024 учебном году в образовательных организациях города функционируют 14 ресурсных классов, 8 ресурсных групп, 16 классов 
для детей с ОВЗ (задержкой психического развития), 150 групп компенсирующей направленности.

С 2021 года в дошкольных учреждениях начали действовать группы компенсирующей направленности для детей до 3 лет.

С 2020 года в трех образовательных организациях (ДОУ № 36, 72, 
СОШ № 43) работают службы ранней помощи, направленные на обеспечение своевременной поддержки детям с нарушениями развития или риском 
их возникновения.

В рамках регионального проекта «Развитие сети служб ранней помощи детям с нарушениями развития или риском их возникновения» в городе создан «Ресурсный центр», предоставляющий информационно-методическое сопровождение специалистам служб ранней помощи не только г. Белгорода, но и трех районов Белгородской области (Белгородского, Краснояружского, Борисовского) и Яковлевского и Грайворонского городских округов.

Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров психолого-педагогического сопровождения разработана муниципальная «дорожная карта» на 2021-2024 годы, мероприятия которой направлены 
на устранение кадрового дефицита, повышение профессиональной компетентности педагогов и реализацию социальной поддержки.

Несмотря на принимаемые меры сохраняется потребность в психолого-педагогических кадрах, обеспечивающих сопровождения детей с ОВЗ, имеющих подготовку по специальности «Специальное (дефектологическое) образование» (включая направления «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Олигофренопедагогика» и др.).

Одним из условий успешного внедрения инклюзивного образования является материально-техническое оснащение учреждений, включая 
их физическую доступность и доступность образовательного процесса.

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в образовательных учреждениях города Белгорода создаются условия для обеспечения беспрепятственного доступа в них инвалидов и маломобильных групп населения. За период с 2011 по 2023 года 27 образовательных организаций г. Белгорода приняли участие в реализации государственной программы.

В 2023 году в 58 % муниципальных общеобразовательных 
и 51 % дошкольных образовательных организаций созданы условия 
для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

С 2016 по 2023 год из средств муниципального бюджета 
на оснащение ресурсных групп и ресурсных классов было израсходовано 
более 9 млн. рублей.

В 2022 году на базе МБУ НМИЦ в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» реализован грант по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 
Из федерального бюджета на реализацию Гранта было выделено 3 млн. руб.

Для родителей (законных представителей) детей от 0 до 18 лет на базе МБУ НМИЦ функционировал консультационный центр. Услуги 
по консультированию родителей на безвозмездной основе предоставляли квалифицированные специалисты центра: педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги. Всего было оказано 10000 консультаций.

Охрана и укрепление здоровья обучающихся является приоритетной 
и многоаспектной задачей и решается в муниципалитете комплексно.

Первоочередное значение в системе здоровьесберегающих мероприятий имеет вовлечение несовершеннолетних в систематические занятия физической культурой и спортом.

В общеобразовательных учреждения г. Белгорода внеурочной формой занятий физической культурой и спортом охвачено 27463 детей 
и подростков, что составляет 70% от общего количества детей в возрасте 
6,5-18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Белгород».

Вовлечение детей в занятия физической культурой и спортом начинается с детского сада. Для проведения спортивных мероприятий созданы условия для освоения детьми элементов спортивных игр, в занятия по физической культуре включены специальные игры на развитие техники двигательных действий. В 2023 году в малой Спартакиаде приняло участие 37% воспитанников старшего дошкольного возраста (1782 детей).

Постоянно развивается материально-техническая база общеобразовательных учреждений, к услугам обучающихся 298 спортивных сооружений, в том числе 145 плоскостных сооружений, в том числе
 3 футбольных поля с искусственным покрытием, 38 футбольных площадки, 58 спортивных залов, 10 плавательных бассейнов, Есенинский каток, 
21 универсальная спортивная площадка и другие.

Школьные спортивные клубы созданы на базе 
48 общеобразовательных учреждений (100%), подведомственных управлению образования администрации города Белгорода.

В целях решения задач по укреплению здоровья детей, расширению представлений о здоровье и его ценности в образовательных учреждениях используются здоровьесберегающие технологии, включающие в себя средства двигательной, оздоровительной и гигиенической направленности, 
а также методы и приемы, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка, направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка. Белгородские педагоги являются абсолютными победителями регионального и лауреатами заключительного этапов всероссийского конкурса «Учитель здоровья России».

Значимым фактором, определяющим здоровье несовершеннолетних, является качество организации питания в образовательном учреждении.

В 2023 году 100% обучающихся 1-4 классов обеспечены горячим питанием. Доля обучающихся 1-11 классов, получающих двухразовое горячее питание, составляет 42%.

В целях повышения информированности родительской общественности о работе учреждений по обеспечению качественного и полноценного питания детей проводятся мероприятия по общественному контролю за организацией питания несовершеннолетних.

Из 48 общеобразовательных учреждений 45 учреждений имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.

28 общеобразовательных учреждений имеют лицензированные стоматологические кабинеты.

В рамках сотрудничества с медицинскими учреждениями осуществляется организация медицинских осмотров детей в общеобразовательных учреждениях.

Приказом Минздрава России от 10.08.2017 года № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» установлены правила проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Профилактические осмотры проводятся 
в установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска 
их развития, немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья 
и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей 
или иных законных представителей.

В 2023 году доля обучающихся, прошедших профилактические медицинские осмотры, от общей численности составляет 97%.

Ежегодно (в период с августа по ноябрь) в общеобразовательных учреждениях осуществляется работа по организации проведения вакцинации против гриппа учащихся 1-11 классов.

Улучшение качества жизни жителей города, являющееся главной целью Стратегии развития г. Белгорода до 2025 года, невозможно 
без улучшения качества отдыха, оздоровления и занятости детей, 
без совершенствования сети загородных оздоровительных лагерей.

В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Белгородской области внесены 46 лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе общеобразовательных учреждений и 5 загородных детских оздоровительных лагерей г. Белгорода.

Ежегодно в летнее время на базе 46 общеобразовательных учреждений работают оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом 65% школьников. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием созданы необходимые условия для проведения воспитательно-оздоровительной работы, сформированы профильные отряды туристической, спортивной, краеведческой, военно-патриотической, экологической, культурологической, спортивно-оздоровительной направленности.

В целях обеспечения организованного отдыха, профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся общеобразовательных учреждений в период весенних и осенних каникул на базе 
46 общеобразовательных учреждений организована работа лагерей 
с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, без взимания родительской платы с общим охватом более 
5300 школьников.

В летний период на территории города Белгорода активное участие 
в организации и проведении летней оздоровительной кампании принимают загородные оздоровительные лагеря с общим количеством мест 
4880 за летний сезон: «Юность» (основан в 1954 году), «Сокол» (основан 
в 1985 году), «Электроника» (основан в 1978 году), «Сосновый бор» (основан в 1978 году), им. Ю.А. Гагарина (основан в 1957 году).

Однако в последнее время наблюдается тенденция снижения численности отдыхающих в лагерях г. Белгорода. Одной из причин является введение            в 2021 году ограничений на количество пребывающих детей 
в лагере (75% от проектной мощности) с целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Вторая причина – сложившаяся оперативная обстановка в городе Белгороде в 2022-2023 гг.

Ведется работа по модернизации инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей. За прошедшие годы реконструированы детские оздоровительные лагеря «Сосновый бор», «Сокол», частично 
им. Ю.А. Гагарина, «Электроника». Однако проблемы 
по совершенствованию материально-технической базы лагерей сохраняются, так как с 2023 года лагеря являются пунктами временного размещения. Имеющийся комплекс зданий и сооружений оздоровительных лагерей 
не в полной мере соответствует действующим требованиям санитарно-эпидемиологических норм, застройка в основном состоит из технически 
и морально устаревших корпусов.

Исключительно сезонное функционирование ведет к обветшанию материальной базы лагерей и ежегодным затратам на их подготовку к новому сезону. Круглогодичное использование базы стационарных загородных лагерей будет способствовать более эффективной их эксплуатации 
и сохранности.

Значимой является проблема совершенствования профессиональной компетентности педагогических кадров оздоровительных лагерей.

Проведенный анализ позволяет выделить стратегические направления развития муниципальной системы образования:

– создание безопасных условия пребывания в образовательном учреждении для всех участников образовательного процесса;

– развитие инфраструктуры системы образования; модернизация материально-технической базы образовательных учреждений города;

– создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях города Белгорода;

– цифровизация образования, внедрение информационных технологий в образовательный и административный процесс;

– расширение вариативности содержания общего и дополнительного образования, их дальнейшая интеграция;

– развитие системы профориентационной работы на всех уровнях общего образования, в том числе через организацию сети специализированных классов;

– совершенствование системы выявления и развития талантов детей 
и молодежи на муниципальном уровне и в образовательных учреждениях всех типов;

– развитие содержания и форм организации духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания обучающихся;

– совершенствование форм и методов профилактики детского неблагополучия;

– создание условий для систематического развития профессиональных компетенций работников всех образовательных учреждений.

Мероприятия муниципальной программы городского округа «Город Белгород» «Развитие образования городского округа «Город Белгород» направлены на реализацию задача 2 «Развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения города» приоритета 2 «Инвестиции в человека» Стратегии социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года, утвержденной решением Белгородского городского Совета от 30.01.2007 года № 413.

Муниципальная программа городского округа «Город Белгород» «Развитие образования городского округа «Город Белгород» реализуется с учетом следующих национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 года 
№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период        до 2030 года и на перспективу до 2036 года»:

- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

Муниципальная программа городского округа «Город Белгород» «Развитие образования городского округа «Город Белгород» обеспечивает согласованность целей, инструментов и механизмов достижения целей с целями и показателями государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»:

- выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Белгородской области;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением;

- снижение уровня детской смертности от внешних причин на территории Белгородской области.

Сведения о порядке сбора и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе.

20

II. Паспорт

муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»

1. Основные положения

| № | Развитие образования городского округа «Город Белгород» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель муниципальной программы | Повышение доступности, качества образования и эффективности муниципальной системы образования, соответствующей требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям населения городского округа «Город Белгород» |  |
| 2 | Структурные элементы муниципальной программы | Муниципальный проект 1 «Развитие инфраструктуры образования городского округа «Город Белгород» Муниципальный проект 2 «Педагоги и наставники», входящий в национальный проект «Молодежь и дети» Муниципальный проект 3 «Все лучшее детям», входящий в национальный проект «Молодежь и дети» Комплекс процессных мероприятий 1 «Реализация образовательных программ дошкольного образования» Комплекс процессных мероприятий 2 «Реализация образовательных программ общего образования» Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие дополнительного образования» Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Белгорода» Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение функций органов ОМСУ в сфере образования» Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» |  |
| 3 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы. Этапы реализации не выделяются |  |
| 4 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, за весь период реализации | На 2025 – 2030 годы, всего | 63437120,6 тысяч рублей |
|  |  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 1839313,6 тысяч рублей |
|  |  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 43070898,3 тысяч рублей |
|  |  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 16045682,7 тысяч рублей |
|  |  | внебюджетные источники | 231396,6 тысяч рублей |
|  |  | объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) | 0 |
| 5 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации города Белгорода |  |
| 6 | Соисполнители муниципальной программы | Муниципальный проект 1 Управление образования администрации города Белгорода, администрации города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») Муниципальный проект 2 Управление образования администрации города Белгорода Муниципальный проект 3 Управление образования администрации города Белгорода, администрации города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») Комплекс процессных мероприятий 1 Управление образования администрации города Белгорода Комплекс процессных мероприятий 2 Управление образования администрации города Белгорода Комплекс процессных мероприятий 3 Управление образования администрации города Белгорода Комплекс процессных мероприятий 4 Управление образования администрации города Белгорода Комплекс процессных мероприятий 5 Управление образования администрации города Белгорода Комплекс процессных мероприятий 6 Управление образования администрации города Белгорода |  |
| 7 | Национальные цели развития Российской Федерации | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |  |
| 8 | Цели государственных программ Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» 1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми 2. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Белгородской области 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 4. Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 60 процентов к 2030 году 5. Снижение уровня детской смертности от внешних причин на территории Белгородской области к 2030 году на 15 процентов относительно показателя 2022 года |  |
| 9 | Стратегические приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития города Белгорода до 2030 года | Приоритет 2. Инвестиции в человека. Задача 2. Развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения города. |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Признак возрастания/ убывания | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Показатель национальных целей развития Российской Федерации | Показатель государственной программы Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества образования и эффективности муниципальной системы образования, соответствующей требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям населения городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных учреждениях | % | прогресси-рующий | 77,04 | 2023 | 77,0 | 78,5 | 78,7 | 78,9 | 79,5 | 80,0 | Управление образования администрации города Белгорода | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию, % | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы, % | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 01.01.2025 г. |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | прогресси-рующий | 82,6 | 2023 | 83,0 | 83,3 | 83,7 | 83,9 | 84,3 | 84,8 | Управление образования администрации города Белгорода | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию, % | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, % |  |
| 3. | Доля обучающихся 9-11 классов школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в общем количестве победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | % | прогресси-рующий | 50,69 | 2023 | 46 | 47 | 50 | 50 | 51 | 51 | Управление образования администрации города Белгорода | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развития и патриотическое воспитание, % | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы, % | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля общеобразователь-ных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % |
| 4. | Охват детей школьного возраста различными формами отдыха и оздоровления | % | прогресси-рующий | 41 | 2023 | 61 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | Управление образования администрации города Белгорода | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию, % | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет, % |
| 5. | Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | % | прогресси-рующий | 83,9 | 2023 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Управление образования администрации города Белгорода | Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 01.01.2025 г. | Уровень снижения гибели детей от внешних причин (по вине самих детей) на территории Белгородской области относительно показателя 2020 года, % |
| 6. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (соцопрос) | % | прогресси-рующий | 74,5 | 2023 | 75,1 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,8 | Управление образования администрации города Белгорода | Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 01.01.2025 г. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 7. | Удовлетворенность населения качеством общего образования (соцопрос) | % | прогресси-рующий | 74,1 | 2023 | 74,6 | 74,9 | 75,1 | 75,3 | 75,5 | 75,7 | Управление образования администрации города Белгорода | Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 01.01.2025 г. | Доля обучающихся общеобразователь-ных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников общеобразователь- ных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля общеобразователь-ных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования |
| 8. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей (соцопрос) | % | прогресси-рующий | 73,6 | 2023 | 73,9 | 74,1 | 74,2 | 74,4 | 74,6 | 74,8 | Управление образования администрации города Белгорода | Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, % | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |

3. Мероприятия (результаты) и процессные мероприятия муниципальной программы

| Наименование показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия | Срок реализации (год начала - год окончания) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, участник муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Развитие инфраструктуры образования городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных учреждениях» | 2025-2030 | % | 77,04 | 2023 | 77,0 | 78,5 | 78,7 | 78,9 | 79,5 | 80,0 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | 2025-2030 | % | 83,9 | 2023 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля учащихся 9 – 11 классов школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в общем количестве победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» | 2025-2030 | % | 50,69 | 2023 | 46 | 47 | 50 | 50 | 51 | 51 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципального проекта 1 «Развитие сети дошкольных организаций города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы, а также оснащены после капитального ремонта муниципальные учреждения дошкольного образования» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 10 | 2023 |  |  |  | 10 |  |  | администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 10 | 2023 |  | 10 |  |  |  |  | администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципального проекта 1 «Модернизация и развитие сети общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы, а также оснащены после капитального ремонта муниципальные общеобразовательные учреждения» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 10 | 2023 | 8 |  |  |  |  |  | управление образования администрации города Белгорода, администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 10 | 2023 | 8 | 8 |  |  |  |  | администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 «Педагоги и наставники», входящий в национальный проект «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля учащихся 9 – 11 классов школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в общем количестве победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» | 2025-2030 | % | 50,69 | 2023 | 46 | 47 | 50 | 50 | 51 | 51 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | 2025-2030 | % | 83,9 | 2023 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципального проекта 2 «Обеспечение деятельности по патриотическому воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | 2025-2030 | количество советников, человек | 47 | 2023 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советник директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных организаций» | 2025-2030 | количество советников, человек | 47 | 2023 |  |  |  | 47 | 47 | 47 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципального проекта 2 «Обеспечение деятельности классных руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.3. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | 2025-2030 | доля классных руководителей, получающих денежное вознаграждение, % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 3 «Все лучшее детям», входящий в национальный проект «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля учащихся 9 – 11 классов школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в общем количестве победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» | 2025-2030 | % | 50,69 | 2023 | 46 | 47 | 50 | 50 | 51 | 51 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | 2025-2030 | % | 83,9 | 2023 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципального проекта 3 «Проведение модернизации школьных систем образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 48 | 2023 | 48 |  |  |  |  |  | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля учащихся 9 – 11 классов школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в общем количестве победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» |  |  |  |  |  | 47 | 50 | 50 | 51 | 51 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3.2. «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Реализация образовательных программ дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных учреждениях» | 2025-2030 | % | 77,04 | 2023 | 77 | 78,5 | 78,7 | 78,9 | 79,5 | 80 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.1. «Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях (организациях)» | 2025-2030 | количество детей, получающих дошкольное образование в МДОУ, человек | 15721 | 2023 | 15900 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2. «Обеспечена поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования» | 2025-2030 | количество детей, получающих дошкольное образование в ЧДОУ, человек | 603 | 2023 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.3. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (муниципальных ДОУ)» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 70 | 2023 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.4. «Созданы безопасные условия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в дошкольных образовательных учреждениях» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 70 | 2023 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.5. «Обеспечена круглосуточная охрана дошкольных образовательных учреждений» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 70 | 2023 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.6. «Проведены мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 2025-2030 | доля МДОУ, в которых создана доступная среда, % | 45 | 2023 | 45 | 45 | 45 | 54 | 54 | 54 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.7. «Обеспечена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» | 2025-2030 | доля родителей, которым обеспечена выплата части родительской платы в общем количестве родителей, которым выплата предусмотрена нормативными актами, % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Реализация образовательных программ общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | 2025-2030 | % | 83,9 | 2023 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля учащихся 9 – 11 классов школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в общем количестве победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» | 2025-2030 | % | 50,69 | 2023 | 46 | 47 | 50 | 50 | 51 | 51 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования муниципальных общеобразовательных учреждениях» | 2025-2030 | количество детей, получающих начальное, основное и среднее общее образование в МОУ, человек | 37095 | 2023 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.2. «Обеспечена выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций)» | 2025-2030 | доля классных руководителей, получающих денежное вознаграждение, % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.3. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (муниципальных ОУ)» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 48 | 2023 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.4. «Созданы безопасные условия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.082019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в общеобразовательных учреждениях» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 48 | 2023 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.5. «Обеспечена круглосуточная охрана общеобразовательных учреждений» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 48 | 2023 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержки одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.6. «Обеспечена поддержка, развитие и сопровождение одаренных детей из числа обучающихся общеобразовательных учреждений» | 2025-2030 | доля обучающихся, вовлеченных в системы поддержки развития и сопровождения одаренных детей в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.7. «Обеспечена выплата персональной стипендии главы администрации города Белгорода одаренным детям» | 2025-2030 | количество стипендиатов, человек | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.8. «Обеспечена выплата персональной премии главы администрации города Белгорода «Педагогический Олимп» | 2025-2030 | количество педагогов – лауреатов премии, человек | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.9. «Обеспечено развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 47 | 2023 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.10. «Обеспечено осуществление мер социальной защиты многодетных семей» | 2025-2030 | доля семей, получающих меры социальной защиты, % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.11. «Обеспечено горячее питания обучающихся общеобразовательных учреждений» | 2025-2030 | доля обучающихся получающих горячее питание, % | 79 | 2023 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.12. «Обеспечено бесплатное здоровое горячее питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования» | 2025-2030 | доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное горячее питание, % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.13. «Обеспечено возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита» | 2025-2030 | количество педагогов, получающих возмещение части затрат связи с предоставлением ипотечного кредита, человек | 24 | 2023 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 7 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.14. «Проведены мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 2025-2030 | доля ОУ, в которых создана доступная среда, % | 48 | 2023 | 48 | 48 | 48 | 75 | 75 | 75 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | 2025-2030 | % | 82,6 | 2023 | 83,0 | 83,3 | 83,7 | 83,9 | 84,3 | 84,8 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 3 «Создание условий для обеспечения доступности услуг дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (муниципальных УДО)» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.2. «Созданы безопасные условия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в учреждениях дополнительного образования» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.3. «Обеспечена круглосуточная охрана учреждений дополнительного образования» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 3 «Поддержка детей с повышенными образовательными потребностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.4. «Обеспечено участие обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, спартакиадах, конференциях, профильных сменах и иных мероприятиях» | 2025-2030 | доля обучающихся учреждений дополнительного образования, участвующих в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, спартакиадах, конференциях, профильных сменах и иных мероприятиях, % | 68,8 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий 3 «Поддержка частно-государственного партнерства в сфере дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.5. «Обеспечены социальным сертификатом на оказание муниципальных услуг в социальной сфере (социальный заказ) дети и молодежь города Белгорода в возрасте от 5 до 18 лет» | 2025-2030 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных социальным сертификатом, % | 0 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.6. «Обеспечена поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей» | 2025-2030 | количество НКО, получающих поддержку, единиц | 2 | 2023 | 2 |  |  |  |  |  | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Охват детей школьного возраста различными формами отдыха и оздоровления» | 2025-2030 | % | 41 | 2023 | 61 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 4 «Обеспечение доступности качественного отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 4.1. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (загородных ДОЛ)» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 0 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 4.2. «Обеспечено проведение оздоровительной кампании детей» | 2025-2030 | доля обучающихся, оздоровленных в школьных лагерях, % | 36 | 2023 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 4 «Обеспечение занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 4.3. «Обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» | 2025-2030 | количество несовершеннолетних граждан, человек | 10444 | 2023 | 10444 | 10444 | 10444 | 10444 | 10444 | 10444 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 4.4. «Обеспечены отдых и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области в организациях отдыха детей и их оздоровления за пределами Белгородской области, в том числе расположенных на территории Республики Крым» | 2025-2030 | доля обучающихся, оздоровленных в лагерях за пределами региона, % | 0 | 2023 |  |  |  | 20 |  |  | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение функций органов ОМСУ в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (соцопрос)» | 2025-2030 | % | 74,5 | 2023 | 75,1 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,8 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования (соцопрос)» | 2025-2030 | % | 74,1 | 2023 | 74,6 | 74,9 | 75,1 | 75,3 | 75,5 | 75,7 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей (соцопрос)» | 2025-2030 | % | 73,6 | 2023 | 73,9 | 74,1 | 74,2 | 74,4 | 74,6 | 74,8 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 5 «Исполнение функций ОМСУ в соответствии с законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 5.1. «Обеспечена деятельность управления образования администрации города Белгорода» | 2025-2030 |  | _ | - | - | - | - | - | - | - | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 6 «Исполнение функционирования муниципальными учреждениями города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 6.1. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (МБУ НМИЦ, МКУ ЦРО, МКУ ЦБУОО)» | 2025-2030 | количество учреждений, единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 6 «Обеспечение подготовки и проведения общегородских мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 6.2. «Обеспечено проведение общегородских мероприятий («Последний звонок», «Вручение аттестатов выпускникам школ», «Проведение педагогической конференции», «Первый звонок»», «День учителя»)» | 2025-2030 | количество мероприятий, единиц | 5 | 2023 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 6.3. «Организована аренда помещений для хранения оборудования, принадлежащего и вновь приобретаемого в рамках оснащения муниципальных учреждений города Белгорода после капитального ремонта» | 2025-2030 | Площадь арендованных помещений, кв. м. | 1311,4 | 2023 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы/ структурного элемента муниципальной программы/ мероприятия (результата)/процессного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС | Рз, ПР | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород», всего, из них: | 871 850 |  | 0400000000 0400000000 |  | 11858143,5 9620179,2 2237964,3 | 11923326,7 9781723,2 2141603,5 | 9781722,6 9781722,6 - | 10065442,6 9795742,6 150000 | 9904242,6 9781722,6 - | 9904242,6 9781722,6 - | 63437120,6 58542812,8 4529567,8 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 850 |  | 0400000000 0400000000 |  | 661064 325064 336000 | 235650,4 235650,4 - | 235649,8 235649,8 - | 235649,8 235649,8 - | 235649,8 235649,8 - | 235649,8 235649,8 - | 1839313,6 1503313,6 336000 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 850 |  | 0400000000 0400000000 |  | 8100313,3 6370620,2 1729693,1 | 8587469,8 6595778,8 1991691 | 6595778,8 6595778,8 - | 6595778,8 6595778,8 - | 6595778,8 6595778,8 - | 6595778,8 6595778,8 - | 43070898,3 39349514,2 3721384,1 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 850 |  | 0400000000 0400000000 |  | 2771355,2 2599084 172271,2 | 2774795,5 2624883 149912,5 | 2624883 2624883 - | 2787703 2624883 150000 2820 10000 | 2627703 2624883 - 2820 | 2627703 2624883 - 2820 | 16045682,7 15723499 472183,7 8460 10000 |
| внебюджетные источники | 871 850 |  | - 0000000000 - 0000000000 |  | - 325411 | - 325411 | - 325411 | - 446311 | - 446311 | - 445111 | 2313966 |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Развитие инфраструктуры образования городского округа «Город Белгород», всего, из них: | 850 850 | 0701 0702 | 0420100000 0420100000 |  | 888022,9 667389,4 220633,5 | 2141603,5 1168806,1 972797,4 | - - - | - - - | - - - | - - - | 3029626,4 1836195,5 1193430,9 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 850 | 0701 0702 | 0420100000 0420100000 |  | 810248,9 620672,2 189576,7 | 1991691 1086989,5 904701,5 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2801939,9 1707661,7 1094278,2 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 850 | 0701 0702 | 0420100000 0420100000 |  | 77774 46717,2 31056,8 | 149912,5 81816,6 68095,9 | - - - | - - 150000 | - - - | - - - | 3777686,5 128533,8 249152,7 |
| внебюджетные источники | 850 | 0701 | 0000000000 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы, а также оснащены после капитального ремонта муниципальные учреждения дошкольного образования» | 850 | 0701 | 0420122060 |  | - | - | - | 150000 | - | - | 150000 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 850 | 0701 0701 | 0420122060 0420122060 | 200 400 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0701 | 0000000000 |  |  |  |  | 150000 |  |  | 150000 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования» | 850 850 | 0701 0701 | 0420140100 04201S0100 |  | 667389,4 620672,2 46717,2 | 1168806,1 1086989,5 81816,6 | - - | - - | - - | - - | 1836195,5 1707661,7 128533,8 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 850 | 0701 0701 | 0420140100 0420140100 | 200 400 | 620672,2 614162,2 6510 | 1086989,5 1086989,5 - | - - | - - | - - | - - | 1707661,7 1701151,7 6510 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 850 | 0701 0701 | 04201S0100 04201S0100 | 200 400 | 46717,2 46227,2 490 | 81816,6 81816,6 - | - - - | - - - | - - - | - - - | 128533,8 128043,8 490 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы, а также оснащены после капитального ремонта муниципальные общеобразовательные учреждения» | 850 871 | 0702 0702 | 0420122070 0420122070 |  | 16787,5 - | - - | - - | - - | - - | - - | 16787,5 - |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0702 | 0420122070 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 850 871 | 0702 0702 0702 | 0420122070 0420122070 0420122070 | 200 400 600 | 16787,5 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 16787,5 - - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования» | 850 850 | 0702 0702 | 0420140110 04201S0110 |  | 203846 189576,7 14269,3 | 972797,4 904701,5 68095,9 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1176643,4 1094278,2 82365,2 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 850 | 0702 0702 | 0420140110 0420140110 | 200 400 | 189576,7 - | 904701,5 - | - - | - - | - - | - - | 1094278,2 - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 850 | 0702 0702 | 04201S0110 04201S0110 | 200 400 | 14269,3 - | 68095,9 - | - - | - - | - - | - - | 82365,2 - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 «Педагоги и наставники», входящий в национальный проект «Молодежь и дети», всего, из них: | 871 | 0702 | 041Ю600000 |  | 12795,7 | 15456,2 | 15456,2 | 18276,2 | 18276,2 | 18276,2 | 98536,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 0702 | 041Ю600000 |  | 12283,7 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 61743,7 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 0702 | 041Ю600000 |  | 512 | 5564,2 | 5564,2 | 5564,2 | 5564,2 | 5564,2 | 28333 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0702 | 0000000000 |  |  |  |  | 2820 | 2820 | 2820 | 8460 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | 871 | 0702 | 041Ю651790 |  | 12795,7 | 15456,2 | 15456,2 | 15456,2 | 15456,2 | 15456,2 | 90076,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 0702 | 041Ю651790 | 600 | 12283,7 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 61743,7 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 0702 | 041Ю651790 | 600 | 512 | 5564,2 | 5564,2 | 5564,2 | 5564,2 | 5564,2 | 28333 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных организаций» | 871 871 | 0702 0702 | 041Ю650500 00000000000 |  | - | - | - | - 2820 | - 2820 | - 2820 | - 8460 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 0702 | 041Ю650500 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0702 | 0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 2820 | 2820 | 2820 | 8460 |
| Мероприятие (результат) 2.3 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | 871 | 0702 | 041Ю653030 |  | 120929,8 | 120929,8 | 120929,8 | 120929,8 | 120929,8 | 120929,8 | 725578,8 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 871 | 0702 0702 | 041Ю653030 041Ю653030 | 100 600 | 1300 119629,8 | 1300 119629,8 | 1300 119629,8 | 1300 119629,8 | 1300 119629,8 | 1300 119629,8 | 7800 717778,8 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 3 «Все лучшее детям», входящий в национальный проект «Молодежь и дети», всего, из них: | 871 850 | 0702 0702 | 041Ю400000 041Ю400000 |  | 1448749,9 98808,5 1349941,4 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1448749,9 98808,5 1349941,4 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 850 | 0702 0702 | 041Ю400000 041Ю400000 |  | 404000 68000 336000 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 404000 68000 336000 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 850 | 0702 0702 | 041Ю400000 041Ю400000 |  | 943336,2 23892 919444,2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 943336,2 23892 919444,2 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 850 | 0702 0702 | 041Ю400000 041Ю400000 |  | 101413,7 6916,5 94497,2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 101413,7 6916,5 94497,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | 871 850 | 0702 0702 | 041Ю457500 041Ю457500 |  | 1448749,9 98808,5 1349941,4 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1448749,9 98808,5 1349941,4 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 850 | 0702 0702 | 041Ю457500 041Ю457500 | 600 200 | 404000 68000 336000 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 404000 68000 336000 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 850 | 0702 0702 | 041Ю457500 041Ю457500 | 600 200 | 943336,2 23892 919444,2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 943336,2 23892 919444,2 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 850 | 0702 0702 | 041Ю457500 041Ю457500 | 600 200 | 101413,7 6916,5 94497,2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 101413,7 6916,5 94497,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3.2. «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» | 871 | 0702 | 04Ю455590 | 600 | - | - | - | 119700 | 119700 | 119700 | 359100 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Реализация образовательных программ дошкольного образования», всего, из них: | 871 871 871 | 0701 1004 0701 | 0430100000 0430100000 0000000000 |  | 3497234,1 3047834,1 178400 271000 | 3599518,9 3150118,9 178400 271000 | 3599518,9 3150118,9 178400 271000 | 3600118,9 3150118,9 178400 271000 | 3599518,9 3150118,9 178400 271000 | 3599518,9 3150118,9 178400 271000 | 21495428,6 18798428,6 1070400 1626000 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 871 | 0701 1004 | 0430100000 0430100000 |  | 2552259,1 148209 | 2654543,9 148209 | 2654543,9 148209 | 2654543,9 148209 | 2654543,9 148209 | 2654543,9 148209 | 15824978,6 889254 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 | 0701 1004 | 0430100000 0430100000 |  | 495575 30191 | 495575 30191 | 495575 30191 | 495575 30191 | 495575 30191 | 495575 30191 | 2973450 181146 |
| внебюджетные источники | 871 | 0701 | 0000000000 |  | 271000 | 271000 | 271000 | 271600 | 271000 | 271000 | 1626600 |
| Процессное мероприятие 1.1. «Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях (организациях)» | 871 | 0701 | 0430173020 |  | 2552259,1 | 2654543,9 | 2654543,9 | 2654543,9 | 2654543,9 | 2654543,9 | 15824978,6 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 0701 | 0430173020 | 600 | 2552259,1 | 2654543,9 | 2654543,9 | 2654543,9 | 2654543,9 | 2654543,9 | 15824978,6 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2. «Обеспечена поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования» | 871 871 | 1004 1004 | 0430173010 0430111530 |  | 65653 35462 30191 | 65653 35462 30191 | 65653 35462 30191 | 65653 35462 30191 | 65653 35462 30191 | 65653 35462 30191 | 393918 212772 181146 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 871 | 1004 1004 | 0430173010 0430173010 | 300 600 | 35462 22462 13000 | 35462 22462 13000 | 35462 22462 13000 | 35462 22462 13000 | 35462 22462 13000 | 35462 22462 13000 | 212772 134772 78000 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 | 1004 1004 | 0430111530 0430111530 | 300 600 | 30191 18250 11941 | 30191 18250 11941 | 30191 18250 11941 | 30191 18250 11941 | 30191 18250 11941 | 30191 18250 11941 | 181146 109500 71646 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.3. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (муниципальных ДОУ)» | 871 871 | 0701 0701 | 0430100590 0000000000 |  | 631967 360967 271000 | 631967 360967 271000 | 631967 360967 271000 | 631967 360967 271000 | 631967 360967 271000 | 631967 360967 271000 | 3791802 2165802 1626000 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0701 | 0430100590 | 600 | 360967 | 360967 | 360967 | 360967 | 360967 | 360967 | 2165802 |
| внебюджетные источники | 871 | 0701 | 0000000000 |  | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 1626000 |
| Процессное мероприятие 1.4. «Созданы безопасные условия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.082019 г. № 1006 в дошкольных образовательных учреждениях» | 871 | 0701 | 0430121820 |  | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 38940 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0701 | 0430121820 | 600 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 38940 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.5. «Обеспечена круглосуточная охрана дошкольных образовательных учреждений» | 871 | 0701 | 0430121830 |  | 128118 | 128118 | 128118 | 128118 | 128118 | 128118 | 768708 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0701 | 0430121830 | 600 | 128118 | 128118 | 128118 | 128118 | 128118 | 128118 | 768708 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.6. «Проведены мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 871 871 | 1006 1006 | 0430170270 04301S0270 |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 1006 | 0430170270 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 1006 | 04301S0270 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 871 | 1006 | 0000000000 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 |
| Процессное мероприятие 1.7. «Обеспечена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» | 871 | 1004 | 0430173030 |  | 112747 | 112747 | 112747 | 112747 | 112747 | 112747 | 676482 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 1004 | 0430173030 | 300 | 112747 | 112747 | 112747 | 112747 | 112747 | 112747 | 676482 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Реализация образовательных программ общего образования», всего, из них: | 871 871 871 871 871 | 0702 0703 0709 1003 0702 | 0430200000 0430200000 0430200000 0430200000 0000000000 |  | 4794081,7 4715553,7 3540 3286 65202 6500 | 4918324,5 4833272,5 3540 3286 71726 6500 | 4918323,9 4833271,9 3540 3286 71726 6500 | 4918923,9 4833271,9 3540 3286 71726 7100 | 4918323,9 4833271,9 3540 3286 71726 6500 | 4918323,9 4833271,9 3540 3286 71726 6500 | 29386301,8 28881913,8 21240 19716 423832 39600 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 0702 | 0430200000 |  | 123850,5 | 104828,6 | 104828 | 104828 | 104828 | 104828 | 647991,1 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 871 | 0702 1003 | 0430200000 0430200000 |  | 3631806,7 3566884,7 64922 | 3774782,9 3703336,9 71446 | 3774782,9 3703336,9 71446 | 3774782,9 3703336,9 71446 | 3774782,9 3703336,9 71446 | 3774782,9 3703336,9 71446 | 22505721,2 22083569,2 422152 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 871 871 | 0702 0703 0709 1003 | 0430200000 0430200000 0430200000 0430200000 |  | 1031924,5 1024818,5 3540 3286 280 | 1032213 1025107 3540 3286 280 | 1032213 1025107 3540 3286 280 | 1032213 1025107 3540 3286 280 | 1032213 1025107 3540 3286 280 | 1032213 1025107 3540 3286 280 | 6192989,5 6150353,5 21240 19716 1680 |
| внебюджетные источники | 871 | 0702 | 0000000000 |  | 6500 | 6500 | 6500 | 7100 | 6500 | 6500 | 39600 |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях» | 871 | 0702 | 0430273040 |  | 3542698,7 | 3679150,9 | 3679150,9 | 3679150,9 | 3679150,9 | 3679150,9 | 21938453,2 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 871 871 | 0702 0702 0702 | 0430273040 0430273040 0430273040 | 100 200 600 | 50294 1000 3491404,7 | 52307 1000 3625843,9 | 52307 1000 3625843,9 | 52307 1000 3625843,9 | 52307 1000 3625843,9 | 52307 1000 3625843,9 | 311829 6000 21620624,2 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.2. «Обеспечена выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций)» | 871 | 0702 | 0430273060 |  | 24186 | 24186 | 24186 | 24186 | 24186 | 24186 | 145116 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 871 | 0702 0702 | 0430273060 0430273060 | 100 600 | 350 23836 | 350 23836 | 350 23836 | 350 23836 | 350 23836 | 350 23836 | 2100 143016 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.3. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (муниципальных ОУ)» | 871 871 | 0702 0702 | 0430200590 0000000000 |  | 524493 517993 6500 | 524781 518281 6500 | 524781 518281 6500 | 524781 518281 6500 | 524781 518281 6500 | 524781 518281 6500 | 3148398 3109398 39000 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 871 871 | 0702 0702 0702 0702 | 0430200590 0430200590 0430200590 0430200590 | 100 200 600 800 | 517993 1031 2301 513477 1184 | 518281 1039 2301 513757 1184 | 518281 1039 2301 513757 1184 | 518281 1039 2301 513757 1184 | 518281 1039 2301 513757 1184 | 518281 1039 2301 513757 1184 | 3109398 6226 13806 3082262 7104 |
| внебюджетные источники | 871 | 0702 | 0000000000 |  | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 39000 |
| Процессное мероприятие 2.4. «Созданы безопасные условия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.082019 г. № 1006 в общеобразовательных учреждениях» | 871 | 0702 | 0430221840 |  | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 25488 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0702 | 0430221840 | 600 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 25488 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.5. «Обеспечена круглосуточная охрана общеобразовательных учреждений» | 871 | 0702 | 0430221850 |  | 115420 | 115420 | 115420 | 115420 | 115420 | 115420 | 692520 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 | 0702 0702 | 0430221850 0430221850 | 200 600 | 1657 113763 | 1657 113763 | 1657 113763 | 1657 113763 | 1657 113763 | 1657 113763 | 9942 682578 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.6. «Обеспечена поддержка, развитие и сопровождение одаренных детей из числа обучающихся общеобразовательных учреждений» | 871 871 | 0702 0709 | 0430221620 0430221620 |  | 2810 1980 830 | 2810 1980 830 | 2810 1980 830 | 2810 1980 830 | 2810 1980 830 | 2810 1980 830 | 16860 11880 4980 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 | 0702 0709 | 0430221620 0430221620 | 600 600 | 1980 830 | 1980 830 | 1980 830 | 1980 830 | 1980 830 | 1980 830 | 11880 4980 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.7. «Обеспечена выплата персональной стипендии главы администрации города Белгорода одаренным детям» | 871 | 0709 | 0430221620 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0709 | 0430221620 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.8. «Обеспечена выплата персональной премии главы администрации города Белгорода «Педагогический Олимп» | 871 | 0709 | 0430221620 |  | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 2736 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0709 | 0430221620 | 600 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 2736 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.9. «Обеспечено развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений» | 871 871 | 0702 0703 | 0430221620 0430221620 | 600 600 | 4240 700 3540 | 4240 700 3540 | 4240 700 3540 | 4240 700 3540 | 4240 700 3540 | 4240 700 3540 | 25440 4200 21240 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 | 0702 0703 | 0430221620 0430221620 | 600 600 | 700 3540 | 700 3540 | 700 3540 | 700 3540 | 700 3540 | 700 3540 | 4200 21240 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.10. «Обеспечено осуществление мер социальной защиты многодетных семей» | 871 | 1003 | 0430272880 |  | 64922 | 71446 | 71446 | 71446 | 71446 | 71446 | 422152 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 1003 | 0430272880 | 600 | 64922 | 71446 | 71446 | 71446 | 71446 | 71446 | 422152 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.11. «Обеспечено горячее питание обучающихся общеобразовательных учреждений» | 871 | 0702 | 0430223040 |  | 340962,5 | 325511,9 | 325512 | 325512 | 325512 | 325512 | 1968522,4 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 | 0702 0702 | 0430223040 0430223040 | 200 600 | 4771 336191,5 | 4771 320740,9 | 4771 320740,9 | 4771 320740,9 | 4771 320740,9 | 4771 320740,9 | 28626 1936896,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.12. «Обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях » | 871 | 0702 | 04302L3040 |  | 167365,5 | 163794,1 | 163794,1 | 163794,1 | 163794,1 | 163794,1 | 986336 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 871 | 0702 0702 | 04302L3040 04302L3040 | 200 600 | 123850,5 431 123419,5 | 104828,6 283 104545,6 | 104828 283 104545 | 104828 283 104545 | 104828 283 104545 | 104828 283 104545 | 647991,1 1846 646145,1 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 | 0702 0702 | 04302L3040 04302L3040 | 200 600 | 43515 159,1 4355,9 | 58966,1 159,1 58807 | 58966,1 159,1 58807 | 58966,1 159,1 58807 | 58966,1 159,1 58807 | 58966,1 159,1 58807 | 338345,5 954,6 337417 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.13. «Обеспечено возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита» | 871 | 1003 | 0430210690 |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1680 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 1003 | 0430210690 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1680 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.14. «Проведены мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 871 871 | 1006 1006 | 0430270270 04302S0270 |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 1006 | 0430270270 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 1006 | 04302S0270 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 871 | 1006 | 0000000000 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие дополнительного образования», всего, из них: | 871 871 871 871 | 0703 1101 1103 0703 | 0430300000 0430300000 0430300000 0000000000 |  | 668064 611658 3000 52406 1000 | 687890 629143 3000 54747 1000 | 687890 629143 3000 54747 1000 | 687890 629143 3000 54747 1000 | 687890 629143 3000 54747 1000 | 687890 629143 3000 54747 1000 | 4107514 3757373 18000 326141 6000 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 0703 | 0430300000 |  | 1750 | - | - | - | - | - | 1750 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 871 | 0703 1101 1103 | 0430300000 0430300000 0430300000 |  | 665314 609908 3000 52406 | 686890 629143 3000 54747 | 686890 629143 3000 54747 | 686890 629143 3000 54747 | 686890 629143 3000 54747 | 686890 629143 3000 54747 | 4099764 3755623 18000 326141 |
| внебюджетные источники | 871 | 0703 | 0000000000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (муниципальных УДО)» | 871 871 871 | 0703 1103 0703 | 0430300590 0430300590 0000000000 |  | 600762 547356 52406 1000 | 322338 566591 54747 1000 | 322338 566591 54747 1000 | 322338 566591 54747 1000 | 322338 566591 54747 1000 | 322338 566591 54747 1000 | 3712452 3380311 326141 6000 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 | 0703 1103 | 0430300590 0430300590 | 600 600 | 599762 547356 52406 | 621338 566591 54747 | 621338 566591 54747 | 621338 566591 54747 | 621338 566591 54747 | 621338 566591 54747 | 3706452 3380311 326141 |
| внебюджетные источники | 871 | 0703 | 0000000000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
| Процессное мероприятие 3.2. «Созданы безопасные условия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в учреждениях дополнительного образования» | 871 | 0703 | 0430321880 |  | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 13572 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0703 | 0430321880 | 600 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 13572 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.3. «Обеспечена круглосуточная охрана учреждений дополнительного образования» | 871 | 0703 | 0430321860 |  | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 61740 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0703 | 0430321860 | 600 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 61740 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.4. «Обеспечено участие обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, спартакиадах, конференциях, профильных сменах и иных мероприятиях» | 871 | 1101 | 0430329999 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 18000 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 1101 | 0430329999 | 600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 18000 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.5. «Обеспечены социальным сертификатом на оказание муниципальных услуг в социальной сфере (социальный заказ) дети и молодежь города Белгорода в возрасте от 5 до 18 лет» | 871 | 0703 | 0430329060 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0703 | 0430329060 | 600 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.6. «Обеспечена поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей» | 871 | 0703 | 0430373070 |  | 1750 | - | - | - | - | - | 1750 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 0703 | 0430373070 | 600 | 1750 | - | - | - | - | - | 1750 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Обеспечение доступности качественного отдыха и оздоровления детей», всего, из них: | 871 871 | 0709 0709 | 0430400000 0000000000 |  | 165991,4 119880,4 46111 | 168452,8 122341,8 46111 | 168452,8 122341,8 46111 | 178452,8 122341,8 46111 | 168452,8 122341,8 46111 | 168452,8 122341,8 46111 | 1018255,4 731589,4 276666 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 | 0709 | 0430400000 |  | 12191,4 | 12678,8 | 12678,8 | 12678,8 | 12678,8 | 12678,8 | 75585,4 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0709 | 0430400590 |  | 107689 | 109663 | 109663 | 119663 | 109663 | 109663 | 666004 |
| внебюджетные источники | 871 | 0709 | 0000000000 |  | 46111 | 46111 | 46111 | 46111 | 46111 | 46111 | 276666 |
| Процессное мероприятие 4.1. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (загородных ДОЛ)» | 871 871 | 0709 0709 | 0430400590 0000000000 |  | 123786 77675 46111 | 125760 79649 46111 | 125760 79649 46111 | 125760 79649 46111 | 125760 79649 46111 | 125760 79649 46111 | 752586 475920 276666 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0709 | 0430400590 | 600 | 77675 | 79649 | 79649 | 79649 | 79649 | 79649 | 475920 |
| внебюджетные источники | 871 | 0709 | 0000000000 |  | 46111 | 46111 | 46111 | 46111 | 46111 | 46111 | 276666 |
| Процессное мероприятие 4.2. «Обеспечено проведение оздоровительной кампании детей» | 871 871 | 0709 0709 | 0430421810 0430470650 |  | 37320,4 25129 12191,4 | 37807,8 25129 12678,8 | 37807,8 25129 12678,8 | 37807,8 25129 12678,8 | 37807,8 25129 12678,8 | 37807,8 25129 12678,8 | 226359,4 150774 75585,4 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 871 871 | 0709 0709 | 0430470650 0430470650 | 200 600 | 110 12081,4 | 114 12564,8 | 114 12564,8 | 114 12564,8 | 114 12564,8 | 114 12564,8 | 680 74905,4 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 | 0709 0709 | 0430421810 0430421810 | 200 600 | 10 25119 | 10 25119 | 10 25119 | 10 25119 | 10 25119 | 10 25119 | 60 150714 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 4.3. «Обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» | 871 | 0709 | 0430421890 |  | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 29310 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0709 | 0430421890 | 600 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 29310 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 4.4. «Обеспечены отдых и оздоровления детей, проживающих на территории белгородской области в организациях отдыха детей и их оздоровления за пределами Белгородской области, в том числе расположенных на территории Республики Крым» | 871 | 0709 | 0430420210 |  | - | - | - | 10000 | - | - | 10000 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0709 | 0430420210 | 600 | - | - | - | 10000 | - | - | 10000 |
| внебюджетные источники | 871 | 0709 | 0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение функций органов ОМСУ в сфере образования», всего, из них: | 871 | 0709 | 0430500000 |  | 22982 | 23864 | 23864 | 23864 | 23864 | 23864 | 142302 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0709 | 0430500000 |  | 22982 | 23864 | 23864 | 23864 | 23864 | 23864 | 142302 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 5.1. «Обеспечена деятельность управления образования администрации города Белгорода» » | 871 | 0709 | 0430500190 |  | 22982 | 23864 | 23864 | 23864 | 23864 | 23864 | 142302 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 | 0709 0709 | 0430500190 0430500190 | 100 200 | 22079 903 | 22961 903 | 22961 903 | 22961 903 | 22961 903 | 22961 903 | 136884 5418 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 6. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода», всего, из них: | 871 871 | 0709 0709 | 0430600000 0000000000 |  | 239292 238492 800 | 247287 246487 800 | 247287 246487 800 | 247287 246487 800 | 247287 246487 800 | 247287 246487 800 | 1475727 1470927 4800 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0709 | 0430600000 |  | 238492 | 246487 | 246487 | 246487 | 246487 | 246487 | 1470927 |
| внебюджетные источники | 871 | 0709 | 0000000000 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 |
| Процессное мероприятие 6.1. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (МБУ НМИЦ, МКУ ЦРО, МКУ ЦБУОО)» | 871 871 | 0709 0709 | 0430600590 0000000000 |  | 212663 211863 800 | 220658 219858 800 | 220658 219858 800 | 220658 219858 800 | 220658 219858 800 | 220658 219858 800 | 1315953 1311153 4800 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 871 871 | 0709 0709 0709 0709 | 0430600590 0430600590 0430600590 0430600590 | 100 200 600 800 | 211863 144287 7780 58486 1310 | 219858 150104 7780 60664 1310 | 219858 150104 7780 60664 1310 | 219858 150104 7780 60664 1310 | 219858 150104 7780 60664 1310 | 219858 150104 7780 60664 1310 | 1311153 894807 46680 361806 7860 |
| внебюджетные источники | 871 | 0709 | 0000000000 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 |
| Процессное мероприятие 6.2. «Обеспечено проведение общегородских мероприятий» («Последний звонок», «Вручение аттестатов выпускникам школ», «Проведение педагогической конференции», «Первый звонок»», «День учителя»)» | 871 | 0709 | 0430629999 |  | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 131784 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 871 871 | 0709 0709 0709 | 0430629999 0430629999 0430629999 | 200 300 600 | 21964 1080 1520 19364 | 21964 1080 1520 19364 | 21964 1080 1520 19364 | 21964 1080 1520 19364 | 21964 1080 1520 19364 | 21964 1080 1520 19364 | 131784 6480 9120 116184 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 6.3. «Организована аренда помещений для хранения оборудования, принадлежащего и вновь приобретаемого в рамках оснащения муниципальных учреждений города Белгорода после капитального ремонта» | 871 | 0709 | 0430629110 |  | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 27990 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 871 | 0709 | 0430629110 | 200 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 27990 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. План реализации

муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород»

на 2025 год

| Наименование показателя, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), процессного мероприятия, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ)/ источники финансирования | Плановые значения |  |  |  | На конец текущего финансового года | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Вид документа, подтвер- ждающий выполнение контрольной точки | Показатель Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области (при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2207320 | 3133901 | 3289520,1 | 3227402,4 | 11858143,5 | управление образования администрации города Белгорода, администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 58570 | 87370 | 255870 | 259254 | 661064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 1464830 | 2088610 | 2233841,4 | 2313031,9 | 8100313,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 627620 | 837694 | 720124,7 | 585916,5 | 2771355,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 56300 | 120227 | 79684 | 69200 | 325411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Развитие инфраструктуры образования городского округа «Город Белгород» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 438000 | 450022,9 | 888022,9 | управление образования администрации города Белгорода, администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  | 400000 | 410248,9 | 810248,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 38000 | 39774 | 77774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных учреждениях» | % |  |  |  |  | 77,0 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | % |  |  |  |  | 75 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель» Доля учащихся 9 – 11 классов школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в общем количестве победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» | % |  |  |  |  | 46 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципального проекта 1 «Развитие сети дошкольных организаций города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 320000 | 347389,4 | 667389,4 | администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 300000 | 320672,2 | 620672,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | 20000 | 26717,2 | 46717,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ» | факт наступления события, +\- |  |  | + |  | + | администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») | муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты» | факт наступления события, +\- |  |  | + | + | + | администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») | план-график производства работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Оплата контрактов» | факт наступления события, +\- |  |  | + | + | + | администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») | платежные поручения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 320000 | 347389,4 | 667389,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  | 300000 | 320672,2 | 620672,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 20000 | 26717,2 | 46717,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципального проекта 1 «Модернизация и развитие сети общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы, а также оснащены после капитального ремонта муниципальные общеобразовательные учреждения» | количество учреждений, единиц |  |  | 8 | 8 | 8 | управление образования администрации города Белгорода, администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 10000 | 6787,5 | 16787,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 10000 | 6787,5 | 16787,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен контракт на поставку мебели, оборудования, средств обучения и воспитания» | факт наступления события, +\- | + | + |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | муниципальные контракты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Осуществлена оплата и поставка мебели, оборудования, средств обучения и воспитания» | факт наступления события, +\- |  |  | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 10000 | 6787,5 | 16787,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 10000 | 6787,5 | 16787,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Организовано обучение учащихся в учреждениях общего образования после выполнения работ по капитальному ремонту» | факт наступления события, +\- |  |  |  | + | + | управление образования администрации города Белгорода | справка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования» | количество учреждений, единиц |  |  |  |  | 8 | администрации города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 108000 | 92846 | 203846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  | 100000 | 89576,7 | 189576,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 8000 | 6269,3 | 14269,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | факт наступления события, +\- |  |  | + | + | + | администрации города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») | акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Оплата контрактов» | факт наступления события, +\- |  |  | + | + | + | администрации города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») | платежные поручения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 108000 | 92846 | 203846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  | 100000 | 89576,7 | 189576,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 8000 | 6269,3 | 14269,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 «Педагоги и наставники», входящий в национальный проект «Молодежь и дети» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2500 | 3200 | 3200 | 3895,7 | 12795,7 | управление образования администрации города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2370 | 3070 | 3070 | 3773,7 | 12283,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 130 | 130 | 130 | 122 | 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | % |  |  |  |  | 75 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля учащихся 9 – 11 классов школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в общем количестве победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» | % |  |  |  |  | 46 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципального проекта 2 «Обеспечение деятельности по патриотическому воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Количество советников, человек | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2500 | 3200 | 3200 | 3895,7 | 12795,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2370 | 3070 | 3070 | 3773,7 | 12283,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 130 | 130 | 130 | 122 | 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Определен перечень получателей выплаты» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Сводный перечень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Осуществлены выплаты» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Финансовый отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2500 | 3200 | 3200 | 3895,7 | 12795,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2370 | 3070 | 3070 | 3773,7 | 12283,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 130 | 130 | 130 | 122 | 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.3 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | доля классных руководителей, получающих денежное вознаграждение, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 28000 | 31000 | 31000 | 30929,8 | 120929,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 28000 | 31000 | 31000 | 30929,8 | 120929,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Определен перечень получателей выплаты» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Сводный перечень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 28000 | 31000 | 31000 | 30929,8 | 120929,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 28000 | 31000 | 31000 | 30929,8 | 120929,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Осуществлены выплаты» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Отчет об осуществлении выплат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 28000 | 31000 | 31000 | 30929,8 | 120929,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 28000 | 31000 | 31000 | 30929,8 | 120929,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 3 «Все лучшее детям», входящий в национальный проект «Молодежь и дети» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 482916 | 482916 | 482917,9 | 1448749,9 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 482916 | 482916 | 482917,9 | 1448749,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | % |  |  |  |  | 75 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля учащихся 9 – 11 классов школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в общем количестве победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» | % |  |  |  |  | 46 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3.1. «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | количество учреждений, единиц |  |  | 48 | 48 | 48 | управление образования администрации города Белгорода | Отчет об осуществлении выплат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 803413,7 | 645336,2 | 1448749,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  | 202000 | 202000 | 404000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен контракт на поставку мебели, оборудования, средств обучения и воспитания» | факт наступления события, +\- |  | + |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | муниципальные контракты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 803413,7 | 645336,2 | 1448749,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  | 202000 | 202000 | 404000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  | 500000 | 443336,2 | 943336,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 101413,7 |  | 101413,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 803413,7 | 645336,2 | 1448749,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Осуществлена оплата и поставка мебели, оборудования, средств обучения и воспитания» | факт наступления события, +\- |  |  | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 803413,7 | 645336,2 | 1448749,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  | 202000 | 202000 | 404000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  | 500000 | 443336,2 | 943336,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 101413,7 |  | 101413,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 787990 | 945620 | 868000 | 895624,1 | 3497234,1 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 586100 | 741000 | 681000 | 692368,1 | 2700468,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 146890 | 119620 | 122000 | 137256 | 525766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 55000 | 85000 | 65000 | 66000 | 271000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных учреждениях» | % |  |  |  |  | 77,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.1. «Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях (организациях)» | количество детей, получающих дошкольное образование в МДОУ, человек | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 550000 | 700000 | 650000 | 652259,1 | 2552259,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 550000 | 700000 | 650000 | 652259,1 | 2552259,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание» | Количество учреждений, для которых утверждено муниципальное задание, единиц | 70 |  |  |  | 70 | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Предоставлен отчет об исполнении муниципального задания» | Количество учреждений, предоставивших отчет об исполнении муниципального задания, единиц |  |  |  |  | 70 | управление образования администрации города Белгорода | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 550000 | 700000 | 650000 | 652259,1 | 2552259,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 550000 | 700000 | 650000 | 652259,1 | 2552259,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2. «Обеспечена поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования» | количество детей, получающих дошкольное образование в ЧДОУ, человек | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 15500 | 17000 | 17000 | 16153 | 65653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 8000 | 9000 | 9000 | 9462 | 35462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 7500 | 8000 | 8000 | 6691 | 30191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключены соглашения с ЧДОУ» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Соглашение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Осуществлены выплаты» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Реестр платежных поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 15500 | 17000 | 17000 | 16153 | 65653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 8000 | 9000 | 9000 | 9462 | 35462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 7500 | 8000 | 8000 | 6691 | 30191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Предоставлен отчет о целевом использовании» | факт наступления события, +\- |  |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.3. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (муниципальных ДОУ)» | количество учреждений, единиц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 163290 | 164420 | 143800 | 160457 | 631967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 108290 | 79420 | 78800 | 94457 | 360967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 55000 | 85000 | 65000 | 66000 | 271000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание» | Количество учреждений, для которых утверждено муниципальное задание, единиц | 70 |  |  |  | 70 | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Предоставлен отчет об исполнении муниципального задания» | Количество учреждений, предоставивших отчет об исполнении муниципального задания, единиц |  |  |  |  | 70 | управление образования администрации города Белгорода | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 163290 | 164420 | 143800 | 160457 | 631967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 108290 | 79420 | 78800 | 94457 | 360967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 55000 | 85000 | 65000 | 66000 | 271000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.4. «Созданы безопасные условия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.082019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" в дошкольных образовательных учреждениях» | количество учреждений, единиц |  |  | 70 | 70 | 70 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 3000 | 3490 | 6490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 3000 | 3490 | 6490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Сформирован перечень потребности учреждений» | количество учреждений, единиц |  |  | 70 | 70 | 70 | управление образования администрации города Белгорода | Сформированный перечень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнены работы/ оплачены товары/ оказаны услуги по обеспечению безопасности» | количество учреждений, единиц |  |  | 70 | 70 | 70 | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Заключенный договор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 3000 | 3490 | 6490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 3000 | 3490 | 6490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Предоставлен отчет о целевой субсидии» | факт наступления события, +\- |  |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.5. «Обеспечена круглосуточная охрана дошкольных образовательных учреждений» | количество учреждений, единиц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 31100 | 32200 | 32200 | 32618 | 128118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 31100 | 32200 | 32200 | 32618 | 128118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Сформирован перечень потребности учреждений» | Количество учреждений, единиц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | управление образования администрации города Белгорода | Сформирован-ный перечень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнены работы/ оплачены товары/ оказаны услуги по обеспечению безопасности» | Количество учреждений, единиц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Заключенный договор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 31100 | 32200 | 32200 | 32618 | 128118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 31100 | 32200 | 32200 | 32618 | 128118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Предоставлен отчет о целевой субсидии» | Количество учреждений, предоставивших отчет, единиц |  |  |  |  | 70 | управление образования администрации города Белгорода | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.7. «Обеспечена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» | доля родителей, которым обеспечена выплата части родительской платы в общем количестве родителей, которым выплата предусмотрена нормативными актами, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 28100 | 32000 | 22000 | 30647 | 112747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 28100 | 32000 | 22000 | 30647 | 112747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Определен перечень физических лиц» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Перечень физических лиц, получающих компенсацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Реестр платежных поручения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 28100 | 32000 | 22000 | 30647 | 112747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 28100 | 32000 | 22000 | 30647 | 112747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Реализация образовательных программ общего образования | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 1153670 | 1746380 | 879866 | 1014165,7 | 4794081,7 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 28200 | 53300 | 19800 | 22550,5 | 123850,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 878600 | 1339800 | 648200 | 765206,7 | 3631806, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 245870 | 350780 | 211366 | 223908,5 | 1031924,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1000 | 2500 | 500 | 2500 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | % |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля учащихся 9 – 11 классов школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в общем количестве победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» | % |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования муниципальных общеобразовательных учреждениях» | количество детей, получающих начальное, основное и среднее общее образование в МОУ, человек | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 850300 | 1310900 | 637800 | 743698,7 | 3542698,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850300 | 1310900 | 637800 | 743698,7 | 3542698,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг» | Количество учреждений, для которых утверждено муниципальное задание, единиц | 47 |  |  |  | 47 | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнено муниципального задания» | Количество учреждений, предоставивших отчет по исполнению муниципального задания, единиц |  |  |  |  | 47 | управление образования администрации города Белгорода | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 850300 | 1310900 | 637800 | 743698,7 | 3542698,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850300 | 1310900 | 637800 | 743698,7 | 3542698,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.2. «Обеспечена выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций)» | доля классных руководителей, получающих денежное вознаграждение, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 7500 | 8700 | 3200 | 4786 | 24186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 7500 | 8700 | 3200 | 4786 | 24186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Определен перечень получателей выплаты» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Сводный перечень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Осуществлены выплаты» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Отчет об осуществлении выплат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 7500 | 8700 | 3200 | 4786 | 24186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 7500 | 8700 | 3200 | 4786 | 24186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.3. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (муниципальных ОУ)» | количество учреждений, единиц | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 131000 | 157500 | 114500 | 121493 | 524493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 130000 | 155000 | 114000 | 118993 | 517993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1000 | 2500 | 500 | 2500 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание» | Количество учреждений, для которых утверждено муниципальное задание, единиц | 48 |  |  |  | 48 | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Предоставлен отчет об исполнении муниципального задания» | Количество учреждений, предоставивших отчет по исполнению муниципального задания, единиц |  |  |  |  | 48 | управление образования администрации города Белгорода | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 131000 | 157500 | 114500 | 121493 | 524493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 130000 | 155000 | 114000 | 118993 | 517993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1000 | 2500 | 500 | 2500 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.4. «Созданы безопасные условия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в общеобразовательных учреждениях» | количество учреждений, единиц |  |  | 48 | 48 | 48 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 2000 | 2248 | 4248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 2000 | 2248 | 4248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Сформирован перечень потребности учреждений» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Сводный перечень потребностей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнены работы/ оплачены товары/ оказаны услуги по обеспечению безопасности» | факт наступления события, +\- |  |  | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Заключенный договор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 2000 | 2248 | 4248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 2000 | 2248 | 4248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка Предоставлен отчет о целевой субсидии | факт наступления события, +\- |  |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.5. «Обеспечена круглосуточная охрана общеобразовательных учреждений» | количество учреждений, единиц | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 28500 | 29000 | 29000 | 28920 | 115420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 28500 | 29000 | 29000 | 28920 | 115420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Контрольная точка «Сформирован перечень потребности учреждений» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Сводный перечень потребностей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнены работы/ оплачены товары/ оказаны услуги по обеспечению безопасности» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Заключенный договор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 28500 | 29000 | 29000 | 28920 | 115420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 28500 | 29000 | 29000 | 28920 | 115420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Предоставлен отчет о целевой субсидии» | Количество учреждений, предоставивших отчет, единиц |  |  |  |  | 48 | управление образования администрации города Белгорода | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержки одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.6. «Обеспечена поддержка, развитие и сопровождение одаренных детей из числа обучающихся общеобразовательных учреждений» | доля обучающихся, вовлеченных в системы поддержки развития и сопровождения одаренных детей в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 700 | 1010 | 100 | 1000 | 2810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 700 | 1010 | 100 | 1000 | 2810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Сформирован план мероприятий по поддержке, развитию и сопровождению одаренных детей» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Сводный перечень мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утверждены приказы на проведение мероприятий (со сметой расходов)» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | управление образования администрации города Белгорода | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата в соответствии с утвержденными приказами» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 700 | 1010 | 100 | 1000 | 2810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 700 | 1010 | 100 | 1000 | 2810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.7 «Обеспечена выплата персональной стипендии главы администрации города Белгорода одаренным детям» | количество стипендиатов, человек | 100 |  |  |  | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Сформирован перечень стипендиатов» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Постановление администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Проведена торжественная церемония вручения сертификатов на получение персональных стипендий главы администрации города Белгорода одаренным детям» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Распоряжение администрации города Белгорода смета расходов на проведение торжественной, приказ и смета расходов, обеспечение работы комитета по подготовке и проведению торжественной церемонии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведены выплаты стипендиатам» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Реестр платежных поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.8. «Обеспечена выплата персональной премии главы администрации города Белгорода «Педагогический Олимп» | количество педагогов – лауреатов премии, человек |  |  | 10 |  | 10 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 456 |  | 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 456 |  | 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утвержден приказ о проведении городского конкурса «Педагогический Олимп», обеспечение работы комиссии по оценке представленных на конкурс документов» | факт наступления события, +\- |  |  | + |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Приказ управления образования администрации города |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Присуждена премия» | факт наступления события, +\- |  |  | + |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Распоряжение администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведены выплаты» | факт наступления события, +\- |  |  | + |  | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Реестр платежных поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 456 |  | 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 456 |  | 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.9. «Обеспечено развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений» | количество учреждений, единиц |  | 48 | 48 | 48 | 48 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 1000 | 1740 | 1500 | 4240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 1000 | 1740 | 1500 | 4240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Сформирован план мероприятий по развитию воспитательной среды» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Сводный перечень мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Мероприятия проведены» | факт наступления события, +\- |  | + | + | + | + | управление образования администрации города Белгорода | Приказ на проведение мероприятий (со сметой расходов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата в соответствии с утвержденными приказами» | факт наступления события, +\- |  | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Финансовый отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 1000 | 1740 | 1500 | 4240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 1000 | 1740 | 1500 | 4240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Процессное мероприятие 2.10. «Обеспечено осуществление мер социальной защиты многодетных семей» | доля семей, получающих меры социальной защиты, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 20800 | 20200 | 7200 | 16722 | 64922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 20800 | 20200 | 7200 | 16722 | 64922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Сформирован перечень получателей мер социальной защиты» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Сводный перечень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на организацию питания» | факт наступления события, +\- | + |  | + |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Реестр платежных поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 20800 | 20200 | 7200 | 16722 | 64922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 20800 | 20200 | 7200 | 16722 | 64922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.11. «Обеспечено горячее питания обучающихся общеобразовательных учреждений» | доля обучающихся получающих горячее питание, % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 75000 | 146000 | 57000 | 62962,5 | 340962,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 75000 | 146000 | 57000 | 62962,5 | 340962,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключены контракты по организации питания» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальные контракты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | управление образования администрации города Белгорода | Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Реестр платежных поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 75000 | 146000 | 57000 | 62962,5 | 340962,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 75000 | 146000 | 57000 | 62962,5 | 340962,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.12. «Обеспечено бесплатное здоровое горячее питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования» | доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное горячее питание, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 37800 | 72000 | 26800 | 30765,5 | 167365,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 28200 | 53300 | 19800 | 22550,5 | 123850,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 9600 | 18700 | 7000 | 8215 | 43515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключены контракты по организации питания» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальные контракты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Реестр платежных поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 37800 | 72000 | 26800 | 30765,5 | 167365,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 28200 | 53300 | 19800 | 22550,5 | 123850,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 9600 | 18700 | 7000 | 8215 | 43515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.13. «Обеспечено возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита» | количество педагогов, получающих возмещение части затрат связи с предоставлением ипотечного кредита, человек | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Определен перечень получателей возмещения» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Сводный перечень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Получен реестр плательщиков кредита с расчетной суммой возмещения» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | реестр плательщиков кредита |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Осуществлена выплата по возмещению» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Финансовый отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие дополнительного образования» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 169900 | 229150 | 147100 | 121914 | 668064 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 169700 | 228850 | 147000 | 119764 | 665314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200 | 300 | 100 | 400 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | % |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 3 «Создание условий для обеспечения доступности услуг дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (муниципальных УДО)» | количество учреждений, единиц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 156200 | 210300 | 138100 | 96162 | 600762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 156000 | 210000 | 138000 | 95762 | 599762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200 | 300 | 100 | 400 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утверждение муниципальное задание на оказание муниципальных услуг» | Количество учреждений, которым утверждено муниципальное задание, единиц | 13 |  |  |  | 13 | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнение муниципального задания» | Количество учреждений, предоставивших отчет по исполнению муниципального задания, единиц |  |  |  |  | 13 | управление образования администрации города Белгорода | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 156200 | 210300 | 138100 | 96162 | 600762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 156000 | 210000 | 138000 | 95762 | 599762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200 | 300 | 100 | 400 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.2. «Созданы безопасные условия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в учреждениях дополнительного образования» | количество учреждений, единиц |  |  | 13 | 13 | 13 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 1000 | 1262 | 2262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 1000 | 1262 | 2262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Сформирован перечень потребности учреждений» | Количество объектов, единиц |  |  | 13 | 13 | 13 | управление образования администрации города Белгорода | Сформиро-ванный перечень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнены работы/ оплачены товары/ оказаны услуги по обеспечению безопасности» | Количество объектов, единиц |  |  | 13 | 13 | 13 | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Заключенный договор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 1000 | 1262 | 2262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 1000 | 1262 | 2262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Предоставлен отчет о целевой субсидии» | факт наступления события, +\- |  |  |  |  | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | отчет о целевой субсидии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.3. «Обеспечена круглосуточная охрана учреждений дополнительного образования» | количество учреждений, единиц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2100 | 3000 | 2700 | 2490 | 10290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 2100 | 3000 | 2700 | 2490 | 10290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Сформирован перечень потребности учреждений» | Количество объектов, единиц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | управление образования администрации города Белгорода | Сформирован-ный перечень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнены работы/ оплачены товары/ оказаны услуги по обеспечению безопасности» | Количество объектов, единиц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Заключенный контракт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2100 | 3000 | 2700 | 2490 | 10290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 2100 | 3000 | 2700 | 2490 | 10290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Предоставлен отчет о предоставленной субсидии» | факт наступления события, +\- |  |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 3 «Поддержка детей с повышенными образовательными потребностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.4. «Обеспечено участие обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, спартакиадах, конференциях, профильных сменах и иных мероприятиях» | доля обучающихся учреждений дополнительного образования, участвующих в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, спартакиадах, конференциях, профильных сменах и иных мероприятиях, % | 15 | 15 | 5 | 5 | 50 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 1600 | 850 | 300 | 250 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 1600 | 850 | 300 | 250 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Сформирован перечень мероприятий» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Сводный перечень мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Организация участия обучающихся» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | управление образования администрации города Белгорода | Отчет об организации участия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 1600 | 850 | 300 | 250 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 1600 | 850 | 300 | 250 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий 3 «Поддержка частно-государственного партнерства в сфере дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.5. «Обеспечены социальным сертификатом на оказание муниципальных услуг в социальной сфере (социальный заказ) дети и молодежь города Белгорода в возрасте от 5 до 18 лет» | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных социальным сертификатом, % | 10 | 10 | 4 | 10 | 30 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 10000 | 15000 | 5000 | 20000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 10000 | 15000 | 5000 | 20000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключены соглашения с учреждениями дополнительного образования» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | управление образования администрации города Белгорода | соглашения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выданы социальные сертификаты» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | управление образования администрации города Белгорода | отчет из АИС «Навигатор дополнительного образования Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 10000 | 15000 | 5000 | 20000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 10000 | 15000 | 5000 | 20000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.6. «Обеспечена поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей» | количество НКО, получающих поддержку, единиц |  |  |  | 2 | 2 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 1750 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 1750 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Зарегистрированы заявки об участии в конкурсе» | факт наступления события, +\- |  |  | + |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Реестр заявок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Проведен конкурс, подведены итоги» | факт наступления события, +\- |  |  |  | + | + | управление образования администрации города Белгорода | Утвержденный НПА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключены соглашения о выделении субсидии» | факт наступления события, +\- |  |  |  | + | + | управление образования администрации города Белгорода | соглашения о выделении субсидии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выплата субсидий произведена, отчеты социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлены» | Количество некоммерческих социально ориентированных некоммерческих организаций, единиц |  |  |  | 2 | 2 | управление образования администрации города Белгорода | Отчеты о целевом использовании субсидии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 1750 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 1750 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Белгорода» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 107801 | 58190,4 |  | 165991,4 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  | 7680 | 4511,4 |  | 12191,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 67844 | 39845 |  | 107689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 32277 | 13834 |  | 46111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват детей школьного возраста различными формами отдыха и оздоровления | % |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 4 «Обеспечение доступности качественного отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 4.1. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (загородных ДОЛ)» | количество учреждений, единиц |  | 5 | 5 |  | 5 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 100121 | 23665 |  | 123786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 67844 | 9831 |  | 77675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 32277 | 13834 |  | 46111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание» | количество учреждений, которым утверждено муниципальное задание, единиц | 5 |  |  |  | 5 | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнено муниципальное задание» | количество учреждений, предоставивших отчет по исполнению муниципального задания, единиц |  |  |  |  | 5 | управление образования администрации города Белгорода | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 100121 | 23665 |  | 123786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 67844 | 9831 |  | 77675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 32277 | 13834 |  | 46111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 4.2. «Обеспечено проведение оздоровительной кампании детей» | доля обучающихся, оздоровленных в школьных лагерях, % |  | 35 | 30 |  | 65 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 7680 | 29640,4 |  | 37320,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  | 7680 | 4511,4 |  | 12191,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | - | 25129 |  | 25129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнено муниципальное задание» | факт наступления события, +\- |  |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 7680 | 29640,4 |  | 37320,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  | 7680 | 4511,4 |  | 12191,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 25129 |  | 25129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 4 «Обеспечение занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 4.3. «Обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» | количество несовершеннолетних граждан, человек |  |  | 10444 |  | 10444 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 4885 |  | 4885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 4885 |  | 4885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утверждены плановые показатели по трудоустройству несовершеннолетних в трудовых отрядах» | факт наступления события, +\- |  |  | + |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Приказ управления образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата фактически отработанного времени несовершеннолетними в трудовых отрядах» | факт наступления события, +\- |  |  | + |  | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Финансовый отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 4885 |  | 4885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 4885 |  | 4885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение функций органов ОМСУ в сфере образования» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 6200 | 6400 | 5700 | 4682 | 22892 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 6200 | 6400 | 5700 | 4682 | 22982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 5 «Исполнение функций ОМСУ в соответствии с законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 5.1 «Обеспечена деятельность управления образования администрации города Белгорода» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | управление образования администрации города Белгорода | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 6200 | 6400 | 5700 | 4682 | 22982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 6200 | 6400 | 5700 | 4682 | 22982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 59060 | 64350 | 55050 | 60832 | 239292 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 58960 | 64200 | 54800 | 60532 | 238492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 100 | 150 | 250 | 300 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 6 «Исполнение функционирования муниципальными учреждениями города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 6.1. «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (МБУ НМИЦ, МКУ ЦРО, МКУ ЦБУОО)» | количество учреждений, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | управление образования администрации города Белгорода | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 57360 | 59550 | 53150 | 42603 | 212663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 57260 | 59400 | 52900 | 42303 | 211863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 100 | 150 | 250 | 300 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание» | количество учреждений, которым утверждено муниципальное задание, единиц | 3 |  |  |  | 3 | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнено муниципальное задание» | количество учреждений, предоставивших отчет по исполнению муниципального задания, единиц |  |  |  |  | 3 | управление образования администрации города Белгорода | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 57360 | 59550 | 53150 | 42603 | 212663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 57260 | 59400 | 52900 | 42303 | 211863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 100 | 150 | 250 | 300 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 6 «Обеспечение подготовки и проведения общегородских мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 6.2 «Обеспечено проведение общегородских мероприятий («Последний звонок», «Вручение аттестатов выпускникам школ», «Проведение педагогической конференции», «Первый звонок», «День учителя»)» | количество мероприятий, единиц |  | 2 | 2 | 1 | 5 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 500 | 3600 | 700 | 17164 | 21964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 500 | 3600 | 700 | 17164 | 21964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Мероприятие проведено» | факт наступления события, +\- |  | + | + | + | + | управление образования администрации города Белгорода | приказ о проведении мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата в соответствии с утвержденными приказами | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | управление образования администрации города Белгорода | Финансовый отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 500 | 3600 | 700 | 17164 | 21964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 500 | 3600 | 700 | 17164 | 21964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 6.3. «Организована аренда помещений для хранения оборудования, принадлежащего и вновь приобретаемого в рамках оснащения муниципальных учреждений города Белгорода после капитального ремонта» | Площадь арендованных помещений, кв. м. | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | управление образования администрации города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 1200 | 1200 | 1200 | 1065 | 4665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 1200 | 1200 | 1200 | 1065 | 4665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | факт наступления события, +\- | + |  |  |  | + | управление образования администрации города Белгорода | Муниципальные контракты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ /оказанных услуг» | факт наступления события, +\- | + | + | + | + | + | управление образования администрации города Белгорода | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата | Количество оплаченных контрактов, единиц | + | + | + | + | + | МКУ«Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 1200 | 1200 | 1200 | 1065 | 4665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 1200 | 1200 | 1200 | 1065 | 4665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к муниципальной программе «Развитие образования городского округа «Город Белгород»»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Периодичность предоставления отчета | Методика расчета показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных учреждениях | % | Ежегодно | Процентное соотношение детей в возрасте от 1 до 6 лет, посещающих дошкольное образовательной учреждение всех форм, к общему количеству детей в возрасте от 1 до 6 лет | Управление образования администрации города Белгорода |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | Ежегодно | Процентное соотношение детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием к общему количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет | АИС «Навигатор дополнительного образования детей Белгородской области» |
| 3. | Доля обучающихся 9-11 классов школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в общем количестве победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | % | Ежегодно | Процентное соотношение обучающихся школ города, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, к общему количеству победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | Управление образования администрации города Белгорода |
| 4. | Охват детей школьного возраста различными формами отдыха и оздоровления | % | Ежегодно | Процентное соотношение детей школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, к общему количеству детей школьного возраста | Управление образования администрации города Белгорода |
| 5. | Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | % | Ежегодно | Процентное соотношение обучающихся школ города, отнесенных к I и II группе здоровья, к общему количеству обучающихся школ города | Министерство здравоохранения Белгородской области |
| 6 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (соцопрос) | % | Ежегодно | Фактические данные за год | МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий» |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством общего образования (соцопрос) | % | Ежегодно | Фактические данные за год | МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий» |
| 8 | Показатель «Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей (соцопрос)» | % | Ежегодно | Фактические данные за год | МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий» |

Заместитель руководителя управления

образования администрации

города Белгорода							                               	А.Ю. Ковалев