Об утверждении муниципальной программы

«Спорт для всех»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                 на основании Устава городского округа «Город Белгород» и в целях реализации постановлений администрации города Белгорода от  11 ноября 2024 года № 173  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «Город Белгород»,               от 20 ноября 2024 года № 177 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Белгород», планируемых к реализации                  с 1 января 2025 года» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Спорт для всех» (далее – Программа, прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (Рулева С.Ф.) при формировании бюджета городского округа «Город Белгород» на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия (результаты), процессные мероприятий могут уточняться, а объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа «Город Белгород».

4. Признать утратившими силу постановления администрации города Белгорода:

- от 12 ноября 2014 года № 232 «Об утверждении муниципальной программы «Спорт для всех»;

- от 15 апреля 2016 года № 60, от 10 марта 2017 года № 60 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 12.11.2014 года № 232»;

- от 03 августа 2017 года № 158 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 12.11.2014 года № 232»;

- от 21 февраля 2018 года № 23, от 09 октября 2018 года № 151, от 22 мая 2019 года № 67, от 16 октября 2019 года № 167, от 08 мая 2020 года № 79,                  от 05 марта 2021 года № 47, от 30 июля 2021 года № 181, от 27 апреля 2022 года № 85, от 26 декабря 2022 года № 260, от 31 марта 2023 года № 43, от 23 мая 2023 года № 66 , от 13 июля 2023 года № 90, от 12 октября 2023 года № 161,                     от 29 марта 2024 года № 48, от 09 июля 2024 года № 103 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 12.11.2014 года № 232                   «Об утверждении муниципальной программы «Спорт для всех».

5. Управлению информационной политики администрации города (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления                   в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       на заместителя главы администрации города по социальной политике                                     и образованию Тяпугину И.В.

Информацию об исполнении постановления представлять ежегодно                    в соответствии со сроками, установленными Порядком разработки, реализации        и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город Белгород», утвержденным постановлением администрации города Белгорода                   от 11 ноября 2024 года № 173.

| Глава администрации города Белгорода | В.В. Демидов |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Белгорода

от «__»________ 20__ года № ____

Муниципальная программа городского округа

«Город Белгород» «Спорт для всех»

- Стратегические приоритеты муниципальной программы

Здоровье жителей – это важнейший фактор успешного социально-экономического, политического и духовного развития города. Здоровье можно сохранить и укрепить, только приведя в действие целую систему факторов. Среди них одно из важнейших мест занимает физкультурно-оздоровительная деятельность.

Физкультурно-оздоровительная работа – комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, привлечение к занятиям максимально возможного количества жителей города, снижение негативного влияния окружающей среды на человека и проведение реабилитационных мероприятий, повышение сопротивляемости организма различным заболеваниям.

Физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека                   с высоким уровнем физической культуры.

Сегодня первое место по актуальности занимает проблема ответственности людей за свое здоровье, ответственности общества и власти за состояние здоровья горожан.

С каждым годом растет осознание необходимости повышения социальной роли физической культуры и массового спорта, создания оптимальных условий для развития физической культуры среди различных категорий населения.

В настоящее время в общественное сознание возвращается понимание                  того, что физическая активность и занятия спортом (особенно для детей                    и молодежи) – важнейшее условие развития человека, улучшающее качество жизни, снимающее стрессовые состояния, повышающее работоспособность.

Основополагающим принципом законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как                               к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных                        и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения.

В целях формирования культуры здорового образа жизни и массового привлечения различных социальных групп населения города Белгорода (начиная с дошкольников и заканчивая взрослым населением)                           к систематическим занятиям физической культурой необходима реализация комплекса мер среднесрочного характера с учетом интересов населения города, местных исторических, природно-климатических и иных традиций                 и особенностей.

Основными направлениями работы можно определить развитие физической культуры и массового спорта в образовательных учреждениях, по месту жительства, в трудовых коллективах, развитие адаптивной физической культуры, развитие неформальных спортивных направлений, развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва.

Основополагающим моментом в работе следует считать необходимость обеспечения непрерывности и преемственности программ физического воспитания, последовательную реализацию системы физического воспитания и развития человека в различные периоды его жизни.

В Белгороде большое внимание уделяется укреплению материально-спортивной базы, позволяющей вовлекать все более широкие слои населения в сферу физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Для белгородцев, желающих заниматься физической культурой                        и спортом, имеется 1367 спортивных сооружений, из них 11 сооружений, включенных во всероссийский реестр объектов спорта, 9 стадионов, в том числе футбольный стадион «Салют», современный стадион для русской лапты по ул. 60 лет Октября, 7, включающий игровое поле для русской лапты с натуральным газоном, беговые дорожки, четыре спортивные площадки, уличные тренажеры, трибуны на 1200 посадочных мест, 6 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовая арена «Оранжевый лед», ледовый дворец «Серебряный Донец», учебно-спортивный комплекс Белгородского государственного национального исследовательского университета Светланы Хоркиной, физкультурно-оздоровительные комплексы с плавательными бассейнами «Спартак», «Луч», спортивный комплекс «Белгород-Арена». Белгородцы имеют возможность кататься                      на лыжах, лыжероллерах и велосипедах на велолыжероллерной трассе «Олимпия» в микрорайоне «Новый», велолыжной трассе «Олимпия-2»                  в урочище Сосновка.

Ежегодно в городе вводятся в эксплуатацию спортивные объекты после строительства, реконструкции, капитального ремонта. В 2021 году –                8 объектов, в 2022 году – 2 объекта, в 2023 году – 3 объекта.

В 2023 году были открыты дворец спорта «Салют», спортивный центр «Сирень», Центр для занятий адаптивной физической культурой и спортом «Вершина», в котором будут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья, а также получившие инвалидность участники специальной военной операции, что закладывает новый спортивный кластер для горожан. В 2024 году открыт спорткластер парка «Берега»                                      с безвозмездным доступом к спортивному инвентарю.

Совершенствование спортивной инфраструктуры призвано создать условия для дальнейшего развития физической культуры и спорта, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой               и спортом, организации активного досуга, сохранения и укрепления здоровья, увеличения продолжительности жизни, повышения массовости проводимой спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, эффективной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности белгородского спорта.

Значительно расширить возможности горожан самостоятельно заниматься физической культурой и спортом, в том числе всей семьей, позволяет развитие спортивной инфраструктуры парков и зон отдыха.                      На территории города Белгорода находятся 677 плоскостных сооружений для самостоятельных занятий физической культурой и спортом.

Первоочередное значение в системе здоровьесберегающих мероприятий имеет вовлечение несовершеннолетних в систематические занятия физической культурой и спортом. Образовательные организации создают оптимальные условия для формирования потребности у детей и подростков                в активном и здоровом образе жизни, условия, способствующие максимальному раскрытию двигательных способностей детей.

В общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Белгород» внеурочной формой занятий физической культурой и спортом охвачены 27463 ребенка и подростка, что составляет 70% от общего количества детей в возрасте 6,5-18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Белгород». С сентября 2024 года в дошкольных учреждениях города Белгорода каждую неделю проводится городское мероприятие «Зарядка для всех».

Для привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, подготовки спортивного резерва                      и спортсменов высокого класса на территории города по состоянию на 01.01.2024 год функционируют 18 учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности различной ведомственной принадлежности. По мере необходимости на базе спортивных школ открываются новые отделения по видам спорта. Так, за предшествующие несколько лет открылись отделения гиревого спорта, велоспорта, лыжного спорта, армспорта. В октябре 2024 года открылось отделение водного поло. Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах города составляет 10592 человека.

Всего в городе развивается 59 видов спорта, включенных                               во Всероссийский реестр видов спорта (всего в реестр входит 165 видов).

Количество ежегодно подготовленных спортсменов массовых разрядов также имеет положительную динамику, так за 2021 год подготовлено 4250 человек, за 2022 год 4250 человек, а за 2023 год 4490 человек.

Численность лиц в 2021 году, организованно занимающихся физической культурой и спортом, составляет 207568 человек, в возрасте 3 - 29 лет  –  117594 чел., в возрасте 30 - 59 лет – 72383 чел., в возрасте 55 - 79 лет –                 17591 чел. Развитие спортивной базы позволило привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее количество горожан, детей                         и молодежи.

Численность лиц в 2022 году, организованно занимающихся физической культурой и спортом, составляет 199959 человек, в возрасте 3 - 29 лет – 102996 чел., в возрасте 30 - 59 лет – 79381 чел., в возрасте 55 - 79 лет –                 17582 чел.

Численность лиц в 2023 году, организованно занимающихся физической культурой и спортом, составляет 194866 человек, в возрасте 3 - 29 лет –    95037 чел., в возрасте 30 - 59 лет – 83094 чел., в возрасте 55 - 79 лет – 16735 чел.

Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой                      и спортом, на сегодня составляет 59,3%. Процент загруженности спортивных объектов составляет 88,7%.

Ежегодно участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях принимают более 20 тысяч человек.

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия проводились в рамках календарных планов министерства спорта Белгородской области, управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода, спортивных федераций города и области различной направленности, массовых мероприятий города, губернаторского проекта «Белгородское лето», федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В 2021 году на территории города было организовано 450 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в 2022 году этот показатель составил 500 мероприятий, в 2023 году состоялось 455 мероприятий.

Результат проводимой системной работы должен отразиться                              на повышении конкурентоспособности белгородского спорта                                      на всероссийской и международной спортивных аренах: включение большего числа белгородских спортсменов в спортивные сборные команды региона                                и страны для участия в соревнованиях самого высокого уровня.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» введенен в действие  с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — программная и нормативная основы физического воспитания населения.

На территории города Белгорода внедрение и реализация комплекса ГТО ведется с 2014 года.

Показателями эффективности являются:

- количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО. В 2021 году – показатель составил 2400 человек, в 2022 году – 27300 человек, в 2023 году – 28078 человек.;

- численность жителей города Белгорода, задействованных в сдаче нормативов комплекса ГТО фактически, в 2021 году составила 18500 человек, в 2022 году – 19000 человек, в 2023 году – 31200 человек. В данный показатель входят количество участников мероприятий по ВФСК ГТО, переходящих из одной возрастной группы в другую, а также судейский корпус, ответственные по организациям и обслуживающий персонал по выполнению ВФСК ГТО.

Недостаточным остается уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе современными крытыми спортивными объектами, бассейнами, спортивными залами. В настоящее время город не располагает плавательным бассейном с длиной дорожек 50 м, соответствующим установленным требованиям для проведения официальных соревнований, в то время как плавание для города является одним из базовых видов спорта, утвержденным на федеральном уровне.

Требует дальнейшего развития и совершенствования работа                                в микрорайонах города по популяризации активных форм организации досуга, здорового образа жизни.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение условий для занятий горожан физической культурой и спортом в городе Белгороде  направлена на достижение стратегической задачи «Укрепление здоровья жителей города»  стратегического приоритета «Инвестиции в человека» Стратегии социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов города Белгорода от 30 января 2007 года № 413.

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в городе Белгороде.

Приоритетные направления реализации муниципальной программы:

– привлечение населения города к занятиям физической культурой                     и спортом;

– развитие системы подготовки системы спортивного резерва в городе Белгороде;

– строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов;

– обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Мероприятия муниципальной программы учитывают национальную цель развития Российской Федерации «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», определенную на период до 2030 года Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309, и цели государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»:

1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом

2. Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году.

Системные меры, включенные в муниципальную программу, направлены на повышение мотивации населения к занятиям физической культурой                       и спортом. Показатели результата муниципальной программы позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий                           и обеспечить их корректировку с учетом максимальной эффективности.

Сведения о порядке сбора и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе.

- Паспорт

муниципальной программы «Спорт для всех»

1. Основные положения

| № | «Спорт для всех» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель муниципальной программы | Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в городе Белгороде |  |
| 2. | Структурные элементы муниципальной программы | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта города Белгорода» Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде» Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта» Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» |  |
| 3. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |  |
| 4. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, за весь период реализации | На 2025 - 2030 годы, всего | 2259908,8 тыс. руб. |
|  |  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 184775,8 тыс. руб. |
|  |  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 324402,5 тыс. руб. |
|  |  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 2259908,8 тыс. руб. |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |
|  |  | объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) | 0 |
| 5. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |
| 6. | Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальный проект. МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г.Белгорода |  |
|  |  | Комплекс процессных мероприятий 1. Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |
|  |  | Комплекс процессных мероприятий 2. Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |
|  |  | Комплекс процессных мероприятий 3. Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |
| 7. | Национальные цели развития Российской Федерации | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |  |
| 8. | Цели государственных программ Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»: 1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом 2. Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году |  |
| 9. | Стратегические приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития города Белгорода до 2030 года | Приоритет 2. Инвестиции в человека. Задача 1. Укрепление здоровья жителей города |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Признак возрастания/ убывания | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Показатель национальных целей развития Российской Федерации | Показатель государственной программы Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение |  | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в городе Белгороде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | прогрессирующий |  | 59,3 | 2023 | 60,5 | 62 | 64 | 66,5 | 69 | 70 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом |  |
| 2. | Доля граждан, проживающих в городе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | прогрессирующий |  | 19,2 | 2023 | 20 | 20,6 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спорта | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом |  |
| 3. | Количество ежегодно подготовленных спортсменов массовых разрядов | человек | прогрессирующий |  | 4490 | 2023 | 4550 | 4600 | 4650 | 4700 | 4750 | 4800 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спорта | Численность спортсменов Белгородской области, включенных в список членов сборной России по разным видам спорта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом |  |
| 4. | Удовлетворенность условиями для занятий физкультурой и спортом | % | прогрессирующий |  | 76,9 | 2023 | 77,25 | 76,9 | 77,2 | 77,4 | 77,9 | 78,8 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

3. Мероприятия (результаты) и процессные мероприятия муниципальной программы

| Наименование показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия | Срок реализации (год начала - год окончания) | Показатель/ единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | 2025-2030 г.г. | % | 59,3 | 2023 | 60,5 | 62 | 64 | 66,5 | 69 |  | 70 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Задача 1 муниципального проекта «Развитие сети организаций физической культуры и спорта города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Построены (реконструированы) объекты спорта» | 2025-2030 г.г. | Количество объектов, ед. | 0 | 2023 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации города Белгорода |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) ремонт объектов муниципальной, экспертиз сметной документации» | 2025-2030 г.г. | Количество объектов, ед. | 0 | 2023 |  |  | 1 |  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации города Белгорода |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | 2025-2030 г.г. | % | 59,3 | 2023 | 60,5 | 62 | 64 | 66,5 | 69 |  | 70 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Показатель «Доля граждан, проживающих в городе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО» | 2025-2030 г.г. | % | 19,2 | 2023 | 20 | 20,6 | 21 | 21,5 | 22 |  | 22,5 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Показатель «Количество ежегодно подготовленных спортсменов массовых разрядов» | 2025-2030 г.г. | человек | 4490 | 2023 | 4550 | 4600 | 4650 | 4700 | 4750 |  | 4800 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Удовлетворенность условиями для занятий физкультурой и спортом | 2025-2030 г.г. | % | 76,9 | 2023 | 77,25 | 76,9 | 77,2 | 77,4 | 77,9 |  | 78,8 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 1 «Популяризация массового спорта среди жителей города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.1. «Проведены общегородские мероприятия (конкурсы, фестивали и иные мероприятия, в том числе и мероприятия ВФСК ГТО)» | 2025-2030 г.г. | Количество мероприятий, единиц | 30 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Процессное мероприятие 1.2. «Обеспечена деятельность МБУ «Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО» г. Белгорода | 2025-2030 г.г. | Количество жителей города Белгорода, вовлеченных во внедрение ВФСК ГТО, человек | 29800 | 2023 | 30500 | 31000 | 32000 | 33000 | 34000 |  | 35000 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Процессное мероприятие 1.3. «Организованы спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для жителей города Белгорода» | 2025-2030 г.г. | Количество мероприятий, единиц | 455 | 2023 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |  | 480 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.4. «Организованы официальные спортивные мероприятия и учебно-тренировочные сборы спортивных школ города Белгорода» | 2025-2030 г.г | Количество мероприятий, единиц | 425 | 2023 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |  | 425 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Процессное мероприятие 1.5. «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (спортивные школы) | 2025-2030 г.г. | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, человек | 1495 | 2023 | 1422 | 1454 | 1470 | 1486 | 1505 |  | 1525 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
|  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на учебно-тренировочном этапе, человек | 1109 | 2023 | 1359 | 1310 | 1340 | 1350 | 1355 |  | 1360 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
|  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе ССМ, человек | 214 | 2023 | 265 | 258 | 262 | 265 | 268 |  | 272 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
|  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе ВСМ, человек | 40 | 2023 | 69 | 82 | 85 | 87 | 89 |  | 91 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
|  |  | Количество привлеченных лиц к спортивной подготовке на спортивно-оздоровительном этапе, человек | 40 | 2023 | 85 | 70 | 75 | 78 | 80 |  | 85 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Процессное мероприятие 1.6. «Обеспечена круглосуточная охрана физкультурно-спортивных учреждений сотрудниками частных охранных предприятий» | 2025-2030 г.г | Количество учреждений, единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Процессное мероприятие 1.7. «Организованы официальные учебно-тренировочные сборы для сборных команд города Белгорода» | 2025-2030 г.г. | Количество проведенных сборов, единиц | 13 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Процессное мероприятие 1.8 «Оказана поддержка обучающимся муниципальных образовательных организаций городского округа «Город Белгород» по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» | 2025-2030 г.г. | Количество получателей поддержки, человек | - | 2023 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение функций органов власти в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 2 «Исполнение функций органов власти в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечена деятельность управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода» | 2025-2030 г.г. | Количество учреждений, единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |
| Комплекс процессных мероприятий 3. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 3 «Исполнение функций муниципальными учреждениями города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Физическая культура и спорт» города Белгорода» | 2025-2030 г.г | Количество учреждений, единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы/ структурного элемента муниципальной программы/ мероприятия(результата)/процессного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС | Рз, ПР | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Спорт для всех» (всего), в том числе: | 874 | 11 | 07 0 00 00000 |  | 244926,0 | 752396,3 | 352727,5 | 291512,0 | 303131,0 | 315216,0 | 2259908,8 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 1102 | 07 2 01 R1110 | 400 | 0 | 150000,0 | 34775,8 | 0 | 0 | 0 | 184775,8 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 1102 | 07 2 01 40230 | 400 | 0 | 232500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232500,0 |
|  | 850 | 1102 | 07 2 01 R1110 | 400 | 0 | 70588,3 | 21314,2 | 0 | 0 | 0 | 91902,5 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 11 | 07 0 00 00000 |  | 244926,0 | 299308,0 | 296637,5 | 291512,0 | 303131,0 | 315216,0 | 1750730,5 |
|  | 850 | 1102 | 07 2 01 S0230 | 400 | 0 | 17500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17500,00 |
|  | 850 | 1102 | 07 2 01 R1110 | 400 | 0 | 16604,00 | 4222,00 | 0 | 0 | 0 | 20826,00 |
|  | 850 | 1102 | 07 2 01 24140 | 400 | 0,00 | 0,00 | 12077,50 | 0 | 0 | 0 | 12077,500 |
|  | 874 | 11 | 07 3 01 00000 |  | 221224,0 | 241093,0 | 255190,0 | 265358,0 | 275931,0 | 286928,0 | 1545724,0 |
|  | 874 | 1105 | 07 3 02 00000 |  | 8450,0 | 8719,0 | 9139,0 | 9505,0 | 9884,0 | 10280,0 | 55977,0 |
|  | 874 | 1105 | 07 3 03 00000 |  | 15252,0 | 15392,0 | 16009,0 | 16649,0 | 17316,0 | 18008,0 | 98626,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта города Белгорода» | 850 | 1102 | 0720100000 |  | 0 | 487192,3 | 72389,5 | 0 | 0 | 0 | 559581,8 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 1102 | 07201R1110 | 400 | 0 | 150000,0 | 34775,8 | 0 | 0 | 0 | 184775,8 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 1102 | 0720140230 | 400 | 0 | 232500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232500,0 |
|  | 850 | 1102 | 07201R1110 | 400 | 0 | 70588,3 | 21314,2 | 0 | 0 | 0 | 91902,5 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 1102 | 07201S0230 | 400 | 0 | 17500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500,0 |
|  | 850 | 1102 | 07201R1110 | 400 | 0 | 16604,0 | 4222,0 | 0 | 0 | 0 | 20826,0 |
|  | 850 | 1102 | 0720124140 | 400 | 0 | 0 | 12077,5 | 0 | 0 | 0 | 12077,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Построены (реконструированы) объекты спорта» | 850 | 1102 | 0720140230 | 400 | 0 | 232500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232500,0 |
|  | 850 | 1102 | 07201S0230 | 400 | 0 | 17500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500,0 |
|  | 850 | 1102 | 07201R1110 | 400 | 0 | 237192,3 | 60312,0 | 0 | 0 | 0 | 297504,3 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 1102 | 07201R1110 | 400 | 0 | 150000,0 | 34775,80 | 0 | 0 | 0 | 184775,80 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 1102 | 0720140230 | 400 | 0 | 232500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232500,0 |
|  | 850 | 1102 | 07201R1110 | 400 | 0 | 70588,3 | 21314,2 | 0 | 0 | 0 | 91902,5 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 1102 | 07201S0230 | 400 | 0 | 17500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17500,0 |
|  | 850 | 1102 | 07201R1110 | 400 | 0 | 16604,0 | 4222,0 | 0 | 0 | 0 | 20826,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию), ремонт объектов муниципальной собственности, экспертиз сметной документации» | 850 | 1102 | 0720124140 | 400 | 0 | 0 | 12077,5 | 0 | 0 | 0 | 12077,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 1102 | 0720124140 | 400 | 0 | 0 | 12077,5 | 0 | 0 | 0 | 12077,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде» | 874 | 11 | 07 3 01 00000 |  | 221224,0 | 241093,0 | 255190,0 | 265358,0 | 275931,0 | 286928,0 | 1545724,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 11 | 07 3 01 00000 |  | 221224,0 | 241093,0 | 255190,0 | 265358,0 | 275931,0 | 286928,0 | 1545724,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессное мероприятие 1.1. «Проведены общегородские мероприятия (конкурсы, фестивали и иные мероприятия, в том числе и мероприятия ВФСК «ГТО»)» | 874 | 1102 | 07 3 01 29999 | 600 | 5650,0 | 5668,0 | 5894,0 | 6130,0 | 6375,0 | 6630,0 | 36347,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1102 | 07 3 01 29999 | 600 | 5650,0 | 5668,0 | 5894,0 | 6130,0 | 6375,0 | 6630,0 | 36347,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессное мероприятие 1.2. «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО» г. Белгорода | 874 | 1102 | 07 3 01 00590 | 600 | 9275,0 | 9419,0 | 9796,0 | 10188,0 | 10595,0 | 11019,0 | 60292,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1102 | 07 3 01 00590 | 600 | 9275,0 | 9419,0 | 9796,0 | 10188,0 | 10595,0 | 11019,0 | 60292,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессное мероприятие 1.3. «Организованы спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для жителей города Белгорода» | 874 | 1105 | 07 3 01 29999 | 200 | 2192,0 | 2280,0 | 2371,0 | 2466,0 | 2564,0 | 2667,0 | 14540,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1105 | 07 3 01 29999 | 200 | 2192,0 | 2280,0 | 2371,0 | 2466,0 | 2564,0 | 2667,0 | 14540,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.4. «Организованы официальные спортивные мероприятия и учебно-тренировочные сборы спортивных школ города Белгорода» | 874 | 1103 | 07 3 01 29999 | 600 | 5968,0 | 7571,0 | 8696,0 | 9044,0 | 9406,0 | 9782,0 | 50467,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1103 | 07 3 01 29999 | 600 | 5968,0 | 7571,0 | 8696,0 | 9044,0 | 9406,0 | 9782,0 | 50467,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессное мероприятие 1.5. «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» | 874 | 1103 | 07 3 01 00590 | 600 | 192118,0 | 209322,0 | 221259,0 | 230109,0 | 239314,0 | 248886,0 | 1341008,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1103 | 07 3 01 00590 | 600 | 192118,0 | 209322,0 | 221259,0 | 230109,0 | 239314,0 | 248886,0 | 1341008,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессное мероприятие 1.6 «Обеспечена круглосуточная охрана физкультурно-спортивных учреждений сотрудниками частных охранных предприятий» | 874 | 1103 | 07 3 01 21870 | 600 | 2121,0 | 2245,0 | 2334,0 | 2427,0 | 2524,0 | 2625,0 | 14276,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1103 | 07 3 01 21870 | 600 | 2121,0 | 2245,0 | 2334,0 | 2427,0 | 2524,0 | 2625,0 | 14276,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессное мероприятие 1.7 «Организованы официальные учебно-тренировочные сборы для сборных команд города Белгорода» | 874 | 1105 | 07 3 01 29999 | 100 | 2900,0 | 3588,0 | 3840,0 | 3994,0 | 4153,0 | 4319,0 | 22794,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1105 | 07 3 01 29999 | 100 | 2900,0 | 3588,0 | 3840,0 | 3994,0 | 4153,0 | 4319,0 | 22794,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.8 «Оказана поддержка обучающимся муниципальных образовательных организаций городского округа «Город Белгород» по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» | 874 | 1105 | 07 3 01 29130 | 300 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6000,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1105 | 07 3 01 29130 | 300 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6000,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2. «Обеспечены функции органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта» | 874 | 1105 | 07 3 02 00000 |  | 8450,0 | 8719,0 | 9139,0 | 9505,0 | 9884,0 | 10280,0 | 55977,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1105 | 07 3 02 00000 |  | 8450,0 | 8719,0 | 9139,0 | 9505,0 | 9884,0 | 10280,0 | 55977,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечена деятельность управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода» | 874 | 1105 | 07 3 02 00190 | 100 | 7110,0 | 7182,0 | 7469,0 | 7768,0 | 8078,0 | 8402,0 | 46009,0 |
|  | 874 | 1105 | 07 3 02 00190 | 200 | 1339,0 | 1536,0 | 1669,0 | 1736,0 | 1805,0 | 1877,0 | 9962,0 |
|  | 874 | 1105 | 07 3 02 00190 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1105 | 07 3 02 00190 | 100 | 7110,0 | 7182,0 | 7469,0 | 7768,0 | 8078,0 | 8402,0 | 46009,0 |
|  | 874 | 1105 | 07 3 02 00190 | 200 | 1339,0 | 1536,0 | 1669,0 | 1736,0 | 1805,0 | 1877,0 | 9962,0 |
|  | 874 | 1105 | 07 3 02 00190 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3. «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений города Белгорода» | 874 | 1105 | 07 3 03 00000 |  | 15252,0 | 15392,0 | 16009,0 | 16649,0 | 17316,0 | 18008,0 | 98626,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1105 | 07 3 03 00000 |  | 15252,0 | 15392,0 | 16009,0 | 16649,0 | 17316,0 | 18008,0 | 98626,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Физическая культура и спорт» города Белгорода» | 874 | 1105 | 07 3 03 00590 | 100 | 14090,0 | 14231,0 | 14800,0 | 15392,0 | 16008,0 | 16648,0 | 91169,0 |
|  | 874 | 1105 | 07 3 03 00590 | 200 | 1162,0 | 1161,0 | 1209,0 | 1257,0 | 1308,0 | 1360,0 | 7457,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 874 | 1105 | 07 3 03 00590 | 100 | 14090,0 | 14231,0 | 14800,0 | 15392,0 | 16008,0 | 16648,0 | 91169,0 |
|  |  |  |  | 200 | 1162,0 | 1161,0 | 1209,0 | 1257,0 | 1308,0 | 1360,0 | 7457,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации

муниципальной программы «Спорт для всех» в 2025 году

| Наименование показателя, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), процессного мероприятия, контрольной точки |  | Показатель, единица измерения (по ОКЕИ) /результат выполнения контрольной точки/источники финансирования | Плановые значения |  |  |  | На конец текущего финансового года | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки | Показатель Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области (при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Спорт для всех» |  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 67598,7 | 68305,0 | 56497,0 | 52525,3 | 244926,0 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 67598,7 | 68305,0 | 56497,0 | 52525,3 | 244926,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Белгороде» |  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 59512,7 | 62169,0 | 50794,0 | 48748,3 | 221224,0 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 59512,7 | 62169,0 | 50794,0 | 48748,3 | 221224,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  | % (3)* |  |  |  |  | 60,5 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
| Показатель «Доля граждан, проживающих в городе Белгороде, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО» |  | % (3)* |  |  |  |  | 20 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
| Показатель «Количество ежегодно подготовленных спортсменов массовых разрядов» |  | человек (3)* |  |  |  |  | 4550 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
| Удовлетворенность условиями для занятий физкультурой и спортом |  | % (3)* |  |  |  |  | 77,25 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 1 «Популяризация массового спорта среди жителей города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.1. «Проведены общегородские мероприятия (конкурсы, фестивали и иные мероприятия, в том числе и мероприятия ВФСК ГТО») | Количество мероприятий (1)*, единиц |  | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 1081,0 | 1793,0 | 1637,0 | 1139,0 | 5650,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 1081,0 | 1793,0 | 1637,0 | 1139,0 | 5650,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Составлен календарный план проведения общегородских мероприятий» | факт наступления события (1)*, +\- |  | + |  |  |  | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Утвержденный календарный план |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Количество контрактов (1)*, единиц |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ» | факт наступления события (1)*, +\- |  | + | + | + | + | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Акты выполненных работ |  |
| Контрольная точка «Услуги оказаны» (работы выполнены) | Количество оплаченных контрактов(1)*, единица |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Физическая культура и спорт» города Белгорода» | Реестр платежных поручений |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 1081,0 | 1793,0 | 1637,0 | 1139,0 | 5650,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 1081,0 | 1793,0 | 1637,0 | 1139,0 | 5650,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2. «Обеспечена деятельность МБУ «Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО» г. Белгорода | Количество жителей города Белгорода, вовлеченных во внедрение ВФСК ГТО (1)*, человек |  | 6000 | 7000 | 8000 | 9500 | 30500 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 2077,0 | 2553,0 | 1962,0 | 2683,0 | 9275,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 2077,0 | 2553,0 | 1962,0 | 2683,0 | 9275,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание» | факт наступления события (1)*, +\- |  | + |  |  |  | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Муниципальное задание |  |
| Контрольная точка «Предоставлен отчет об исполнении муниципального задания» | факт наступления события, +\- |  |  |  |  |  | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Отчет |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 2077,0 | 2553,0 | 1962,0 | 2683,0 | 9275,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 2077,0 | 2553,0 | 1962,0 | 2683,0 | 9275,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.3. «Организованы спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для жителей города Белгорода» | Количество мероприятий (1)*, единиц |  | 114 | 114 | 114 | 113 | 455 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 972,0 | 580,0 | 560,0 | 80,0 | 2192,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 972,0 | 580,0 | 560,0 | 80,0 | 2192,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Составлен календарный план проведения общегородских мероприятий» | факт наступления события (1)*, +\- |  | + |  |  |  | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Утвержденный календарный план |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Количество контрактов (1)* , единиц |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Муниципальные контракты |  |
| Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ» | факт наступления события (1)* , +\- |  | + | + | + | + | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Акты выполненных работ |  |
| Контрольная точка «Услуги оказаны» (работы выполнены) | Количество оплаченных контрактов (1)*, единица |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Физическая культура и спорт» города Белгорода» | Реестр платежных поручений |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 972,0 | 580,0 | 560,0 | 80,0 | 2192,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 972,0 | 580,0 | 560,0 | 80,0 | 2192,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.4. «Организованы официальные спортивные мероприятия и учебно-тренировочные сборы спортивных школ города Белгорода» | Количество мероприятий (1)* , единиц |  | 106 | 106 | 106 | 107 | 425 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 2577,0 | 1190,0 | 1212,0 | 989,0 | 5968,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 2577,0 | 1190,0 | 1212,0 | 989,0 | 5968,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Составлен календарный план проведения официальных спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов спортивных школ города Белгорода» | факт наступления события (1)* , +\- |  | + |  |  |  | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Утвержденный календарный план |  |
| Контрольная точка «Утверждены приказы о проведении мероприятий (со сметой расходов)» | Количество оплачеваемых мероприятий (1)*, единиц |  | 16 | 15 | 11 | 13 | 55 | Спортивные школы олимпийского резерва, спортивные школы (СШОР, СШ) г. Белгорода | Приказы |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата в соответствии с утвержденными приказами» | факт наступления события (1)*, +\- |  | + | + | + | + | + | МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Физическая культура и спорт» города Белгорода» | Реестр платежных поручений |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 2577,0 | 1190,0 | 1212,0 | 989,0 | 5968,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 2577,0 | 1190,0 | 1212,0 | 989,0 | 5968,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.5. «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» (спортивные школы) | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки (1)* , человек |  | 284 | 313 | 355 | 470 | 1422 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
|  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на учебно-тренировочном этапе (1)* , человек |  | 272 | 299 | 340 | 448 | 1359 |  |  |  |
|  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе ССМ (1)* , человек |  | 53 | 58 | 66 | 88 | 265 |  |  |  |
|  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе ВСМ (1)*, человек |  | 14 | 15 | 17 | 23 | 69 |  |  |  |
|  | Количество привлеченных лиц к спортивной подготовке на спортивно-оздоровительном этапе (1)*, человек |  | 17 | 19 | 21 | 28 | 85 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 51293,7 | 53673,0 | 44092,0 | 43059,3 | 192118,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 51293,7 | 53673,0 | 44092,0 | 43059,3 | 192118,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка. «Утверждено муниципальное задание» | факт наступления события( 1)* , +\- |  | + |  |  |  | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Муниципальное задание |  |
| Контрольная точка. «Предоставлен отчет об исполнении муниципального задания» | факт наступления события (3)*, +\- |  |  |  |  |  | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Отчет о реализации муниципального задания |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 51293,7 | 53673,0 | 44092,0 | 43059,3 | 192118,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 51293,7 | 53673,0 | 44092,0 | 43059,3 | 192118,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.6. «Обеспечена круглосуточная охрана физкультурно -спортивных учреждений сотрудниками частных охранных предприятий» | Количество учреждений (2)*, единиц |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 530,0 | 524,0 | 525,0 | 542,0 | 2121,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 530,0 | 524,0 | 525,0 | 542,0 | 2121,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполненных работ)» | факт наступления события (1)*, +\- |  | + |  |  |  | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Заключенное соглашение |  |
| Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»» | факт наступления события (1)*, +\- |  | + | + | + | + | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 530,0 | 524,0 | 525,0 | 542,0 | 2121,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 530,0 | 524,0 | 525,0 | 542,0 | 2121,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.7. «Организованы официальные учебно-тренировочные сборы для сборных команд города Белгорода» | Количество проведенных сборов (1)*, единиц |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 982,0 | 856,0 | 806,0 | 256,0 | 2900,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 982,0 | 856,0 | 806,0 | 256,0 | 2900,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Составлен календарный план официальных учебно-тренировочных сборов для сборных команд города Белгорода» | факт наступления события (1)*, +\- |  | + |  |  |  | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | План мероприятий |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Количество контрактов (1)*, единиц |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ» | факт наступления события (1)*, +\- |  | + | + | + | + | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Акты выполненных работ |  |
| Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены) | Количество оплаченных контрактов (1)*, единиц |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Физическая культура и спорт» города Белгорода» | Реестр платежных поручений |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 982,0 | 856,0 | 806,0 | 256,0 | 2900,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 982,0 | 856,0 | 806,0 | 256,0 | 2900,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.8 «Оказана поддержка обучающимся муниципальных образовательных организаций городского округа «Город Белгород» по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» | Количество получателей поддержки (1)*, человек |  |  | 19 |  |  | 19 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка. «Зарегистрированы заявки» | факт наступления события (1)*, +\- |  |  | + |  |  | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Реестр заявок |  |
| Контрольная точка. «Проведено заседание комиссии по назначению денежной выплаты)» | факт наступления события (1)*, +\- |  |  | + |  |  | + | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | Приказ управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |
| Контрольная точка «Произведены выплаты» | Количество получателей (1)*, единиц |  |  | 19 |  |  | 19 | МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Физическая культура и спорт» города Белгорода | Реестр платежных поручений |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение функций органов власти в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 2 «Исполнение функций органов власти в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечена деятельность управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода» | Количество учреждений (2)*, единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 2912,0 | 2086,0 | 1994,0 | 1458,0 | 8450,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 2912,0 | 2086,0 | 1994,0 | 1458,0 | 8450,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 3 «Исполнение функций муниципальными учреждениями города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Физическая культура и спорт» города Белгорода» | Количество учреждений (2)*, единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Физическая культура и спорт» города Белгорода» |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 5174,0 | 4050,0 | 3709,0 | 2319,0 | 15252,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 5174,0 | 4050,0 | 3709,0 | 2319,0 | 15252,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> периодичность определения значения показателя, результата выполнения контрольной точки в соответствии со следующими обозначениями:

- - за отчетный квартал;

- - квартальная периодичность;

- - по итогам года.

Руководитель управления

по физической культуре и спорту                                                                                                                       С.Р. Алиев

|  | Приложение к муниципальной программе «Спорт для всех» |
| --- | --- |

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателей

муниципальной программы «Спорт для всех»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Периодичность расчета показателя | Методика расчета показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | Ежегодно | Отношение численности населения в возрасте 3-90 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения, умноженное на 100 | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода, управление образования администрации города Белгорода |
| 2. | «Доля граждан, проживающих в городе Белгороде, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО» | % | Ежегодно | Отношение численности граждан, проживающих в городе Белгороде, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей численности населения города, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, умноженное на 100 | МБУ «МЦОМО ГТО» г. Белгорода |
| - 33. | Количество ежегодно подготовленных спортсменов массовых разрядов | человек | Ежегодно | фактические показатели за год | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода, управление образования администрации города Белгорода |
| - 44. | Удовлетворенность условиями для занятий физкультурой и спортом | % | Ежегодно | Результаты социологического опроса | Муниципальное автономное учреждение «Институт муниципального развития и социальных технологий» |

Руководитель управления

по физической культуре и спорту                                                                                                                     С.Р. Алиев