

**БЕЛГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09 января 2024 года № 56/627-1

|  |
| --- |
| **О проекте Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14**  |

В целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 в единый день голосования 8 сентября 2024 года, в соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Избирательным кодексом Белгородской области Белгородская городская территориальная избирательная комиссия **постановляет:**

1. Одобрить проект Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 в единый день голосования 8 сентября 2024 года (прилагается).
2. Направить проект Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 в единый день голосования 8 сентября 2024 года в Избирательную комиссию Белгородской области, органы местного самоуправления, местные и региональные отделения политических партий.
3. Разместить настоящее постановление на страницах Белгородской городской территориальной избирательной комиссии на официальных сайтах Избирательной комиссии Белгородской области и органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Белгородской городской территориальной избирательной комиссии Л.Н. Калабину.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательБелгородской городскойтерриториальной избирательной комиссии | Л.Н. Калабина |

|  |  |
| --- | --- |
| СекретарьБелгородской городскойтерриториальнойизбирательной комиссии | Н.И. Овчарова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Белгородской городской территориальной избирательной комиссии от 09 января 2024 года № 56/627-1 |

ПРОЕКТ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата

Белгородского городского Совета седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу №14

СОКРАЩЕНИЯ:

**Выборы** – дополнительные выборы депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14;

**ИКБО** – Избирательная комиссия Белгородской области;

**БГ ТИК** – Белгородская городская территориальная избирательная комиссия;

**БГ ТИК (ОИК)** – Белгородская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14;

**УИК** – участковая избирательная комиссия;

**ФЗ-67** – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

**ФЗ «О политических партиях»** - Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»;

**ИК** – Избирательный кодекс Белгородской области;

**Методические рекомендации ЦИК** - Методические рекомендации по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденные постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6;

**Постановление ЦИК** - постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»;

**СМИ** – средства массовой информации.

Примерная дата официального опубликования решения Белгородского городского Совета «О назначении дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14» - **18 июня 2024 года.**

Единый день голосования – **8 сентября 2024 года**.

| **№****п/п** | **Содержание мероприятий** | **Реализация мероприятий****(срок исполнения)** | **Исполнитель мероприятий** | **Правовое основание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования(*не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2024 г*о*да*)**18 июня 2024 года** | Белгородский городской Совет | п.7 ст.10 ФЗ-67,ч.1 ст.10 ИК |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов  | Не позднее, чем через пять дней со дня принятия решения**21 июня 2024 года** | Белгородский городской Совет, редакция газеты «Наш Белгород» | п.7 ст.10 ФЗ-67,ч.6 ст.10 ИК |
| 3 | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Минюста России по Белгородской области | Не позднее дня опубликования решения о назначении выборов**21 июня 2024 года** | БГ ТИК | п.1.1.2., 3.1.5 Методических рекомендаций ЦИК |
| **П. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.**  |
| 4 | Опубликование схемы одномандатного избирательного округа № 14, включая его графическое изображение | Незамедлительно после опубликования решения о назначении выборов**21 июня 2024 года** | Белгородский городской Совет, редакция газеты «Наш Белгород» | п.7 ст.18 ФЗ-67,ч.7 ст.23 ИК |
| 5 | Опубликование и размещение в сети Интернет списка избирательных участков, образованных в границах одномандатного избирательного округа № 14 с указанием их номеров, границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, телефонов УИК  | Не позднее, чем за 40 днейдо дня голосования(*не позднее 29 июля 2024 года*)**26 июля 2024 года** | Глава администрации города Белгорода,редакция газеты «Наш Белгород» | п.7 ст.19 ФЗ-67,ч.6 ст.24 ИК |
| **Ш. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.** |
| 6 | Представление в БГ ТИК сведений об избирателях для составления списков избирателей  | Сразу после назначения дня голосования***не позднее 19 июня 2024 года*** | Глава администрации города Белгорода | п.6 ст.17 ФЗ-67,ч.6 ст.22 ИКраспоряжение администрации города Белгорода от 25.02.2021 года № 185 |
| 7 | Составление списков избирателей по избирательным участкам одномандатного избирательного округа №14 с использованием ГАС «Выборы» | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования(*не позднее 27 августа 2024 года)***до 23 августа 2024 года**  | БГ ТИК | п.7 ст.17 ФЗ-67,ч.7 ст.22 ИК |
| 8 | Информирование БГ ТИК, УИК об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, в последнюю неделю до дня голосования - ежедневно | Глава администрации города Белгорода | Распоряжение администрации города Белгорода от 25.02.2021 года №185 |
| 9 | Работа по устранению ошибок или неточностей в списках избирателей | До передачи списков избирателей в УИК**до 27 августа 2024 года** | БГ ТИК | ч.8 ст.22 ИК |
| 10 | Подписание первых экземпляров списков избирателей председателем и секретарем БГ ТИК и заверение их печатью  | До выдачи по актам списков избирателей участковым избирательным комиссиям | БГ ТИК | п.12 ст.17 ФЗ-67,ч.10 ст.22 ИК |
| 11 | Передача УИК по актам первых экземпляров списков избирателей  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования*(не позднее 28 августа 2024 года)***27 августа 2024 года** | БГ ТИК | п.13 ст.17 ФЗ-67,ч.11 ст.22 ИК |
| 12 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования **(не позднее 5 сентября 2024 года)** | Председатели УИК  | п.13 ст.17 ФЗ-67,ч.11 ст.22 ИК |
| 13 | Снабжение отдельных книг титульными листами с указанием порядкового номера книги, брошюрование, подписание председателем участковой избирательной комиссии и его заверение печатью комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования **(не позднее 5 сентября 2024 года)** | Председатели УИК  | п.13 ст.17 ФЗ-67,ч.11 ст.22 ИК |
| 14 | Направление избирателям именных приглашений для участия в голосовании, ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей  | После получения списка из БГ ТИК (*не позднее 30 августа 2024 года)***27-30 августа 2024 года** | УИК | ст.17 ФЗ-67,ст.22, ч.6 ст.31 ИК |
| 15 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования**с 28 августа 2024 года** | УИК | п.15 ст.17 ФЗ-67,ч.13 ст.22 ИК |
| 16 | Уточнение списка избирателей и внесение в него изменений | После получения списка избирателей и до окончания времени голосования**с 28 августа 2024 года** **до 20.00 часов 8 сентября 2024 года** | УИК | п.14 ст.17 ФЗ-67,ч.ч.12,14,15,16 ст.22 ИК |
| 17 | Реализация права избирателя на подачу в УИК заявления о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | После получения УИК списка избирателей из БГ ТИК и до окончания времени голосования **с 28 августа 2024 года** **до 20.00 часов 8 сентября 2024 года** | Избиратель | п.16 ст.17 ФЗ-67,ч.14 ст.22 ИК |
| 18 | Проверка сообщенных заявителем сведений в представленных документах и либо устранение ошибок или неточностей, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручение заверенной копии решения заявителю | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК | п.16 ст.17 ФЗ-67,ч.14 ст.22 ИК |
| 19 | Рассмотрение жалоб на решения УИК об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей в БГ ТИК или в суде (по месту нахождения участковой комиссии) | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно | БГ ТИК и суды | п.16 ст.17 ФЗ-67,ч.14 ст.22 ИК |
| 20 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК с указанием числа избирателей на момент его подписания и его заверение печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**5 сентября 2024 года**  | Председатель и секретарь УИК | п.14 ст.17 ФЗ-67, ч.12 ст.22 ИК  |
| 21 | Использование информации об избирателях, содержащихся в списках избирателей, для уточнения сведений об избирателях в регистре избирателей | После официального опубликования результатов выборов | БГ ТИК | п.19 ст.17 ФЗ-67,ч.17 ст.22 ИК |
| **IV. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 22 | Возложение на БГ ТИК полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 | Не позднее, чем за 70 дней до дня голосования*(не позднее 29 июня 2024 года)***21 июня 2024 года** | БГ ТИК | п.1 ст.25 ФЗ-67,ч.1 ст.29 ИК  |
| 23 | Опубликование и размещение на странице Белгородской городской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области решения о возложении на БГ ТИК полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14 | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения**21 июня 2024 года** | БГ ТИК | п.1 ст.25 ФЗ-67,ч.1 ст.29 ИК |
| 24 | Опубликование Сообщения о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в состав | БГ ТИК | п.14 Постановления ЦИК |
| 25 | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  | В период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования(**с 19 июля по 8 августа 2024 года)** | БГ ТИК | п.12 Постановления ЦИК |
| 26 | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | БГ ТИК | п.51 ст.27 ФЗ-67,ч.5.1 ст.31 ИК, п.22 Постановления ЦИК |
| 27 | Принятие решения БГ ТИК о досрочном прекращении полномочий члена УИК с правом решающего голоса  | В период избирательной кампании– в течение 10 дней со дня появления оснований, не позволяющих выполнять обязанности члена УИК, или поступления личного заявления | БГ ТИК | ч.10 ст.29 ФЗ- 67,ч.10 ст.33 ИК |
| 28 | Назначение нового члена УИК с правом решающего голоса вместо выбывшего члена комиссии из состава кадрового резерва | В период избирательной кампании – не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена комиссии | БГ ТИК | ч.11 ст.29 ФЗ- 67, ч.11 ст.33 ИК |
| 29 | Реализация права политической партии на замещение вакантного места члена избирательной комиссии, предложенного этой партией, досрочно прекратившего полномочия члена комиссии | Не позднее чем за 3 дня до истечения сроков опубликования сообщения о приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии | Политические партии | ст.27 ФЗ- 67,ч.2.1 ст. 26 ИК, Методические рекомендации ЦИК |
| **V. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** |
| 30 | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, и их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в БГ ТИК указанного списка (список составляется на день официального опубликования решения о назначении выборов) | Не позднее чем через 3 днясо дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 24 июня 2024 года** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области | п.9 ст.35 ФЗ-67,ч.17 ст.42 ИК |
| 31 | Составление и размещение на странице БГ ТИК на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области списка избирательных объединений, для которых не требуется сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов  | Не позднее чем через 3 днясо дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 24 июня 2024 года** | Избирательная комиссия Белгородской области | ч. 9 ст.42.1 ИК |
| 32 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу №14 | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборови завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов в 18.00 часов по местному времени**с 22 июня** **до 18.00 часов 12 июля 2024 года** | Гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом | п.9 ст.33 ФЗ-67,ч.9 ст.37 ИК |
| 33 | Представление в БГ ТИК (ОИК) заявления в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу с приложением документов, указанных в частях 2.2, 3 ст.37 ИК | **с 22 июня** **до 18.00 часов 12 июля 2024 года** | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения | п.2 ст.33 ФЗ-67,ч.2 ст.37 ИК |
| 34 | Выдача гражданину РФ письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих его выдвижение кандидатом в депутаты в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу  | Незамедлительно после приема документов | БГ ТИК (ОИК) | ч.11 ст.37 ИК,п.4.5 Постановления ЦИК |
| 35 | Направление в БГ ТИК уведомления в письменной форме о проведении мероприятий (конференции, собрания), связанных с выдвижением списка кандидатов по одномандатному избирательному округу  | Не позднее, чем за 1 день до дня проведения мероприятия в городе Белгороде, и не позднее, чем за 3 дня до дня проведения мероприятия за пределами города Белгорода | Избирательные объединения | п/п. «в» п.1 ст.27 ФЗ «О политических партиях»,п.3.1 Методи-ческих рекомен-даций ЦИК |
| 36 | Направление в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Белгородской области уведомления о проведении избирательным объединением мероприятия по выдвижению кандидатов по одномандатному избирательному округу  | Не позднее, чем за 1 день до дня проведения мероприятия в городе Белгороде, и не позднее, чем за 3 дня до дня проведения мероприятия за пределами города Белгорода | Избирательные объединения | п/п. «б» п.1 ст.27 ФЗ «О политических партиях» |
| 37 | Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов по одномандатному избирательному округу на мероприятии, правомочном для конкретного избирательного объединения | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборови завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов в 18.00 часов по местному времени**с 22 июня** **до 18.00 часов 12 июля 2024 года** | Избирательноеобъединение | ч.9 ст.37, ст.42 ИК  |
| 38 | Представление в БГ ТИК документов для заверения списка кандидатов, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на бумажном носителе и в машиночитаемом виде и иных документов | **с 22 июня** **до 18.00 часов 12 июля 2024 года** | Уполномоченный представитель избирательного объединения | п.п.2,2.2,3,14,14.1 ст.33 ФЗ-67,ч.9 ст.37, ч.ч.12,14.1 ст.42ИК |
| 39 | Представление в БГ ТИК сведений о полном и кратком наименовании избирательного объединения | Одновременно с представлением документов для заверения списка кандидатов  | Уполномоченный представитель избирательного объединения  | п.п.10,12 ст.35 ФЗ-67,ч.ч.1,4 ст.40 ИК |
| 40 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списков кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу  | Незамедлительно после приема документов | БГ ТИК (ОИК) | ч.11 ст.37 ИК |
| 41 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в заверении | В течение 3-х дней со дня приёма документов | БГ ТИК (ОИК) | п.п.14,14.2 ст.35 ФЗ-67,ч. ч.14,14.2 ст.42 ИК |
| 42 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного списка кандидатов по одномандатному избирательному округу либо отказа в заверении указанных списков с выдачей соответствующего мотивированного решения  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | БГ ТИК (ОИК) | п.14.3 ст.35 ФЗ-67,ч.14.3 ст.42 ИК |
| 43 | Представление в БГ ТИК (ОИК) документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу в соответствии с частями 2.2, 3 ст.37 ИК | После заверения списка кандидатов | Кандидат | п.14.3 ст.35 ФЗ-67,ч.14.3 ст.42 ИК |
| 44 | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов для выдвижения в соответствии с частями 2.2, 3 ст.37 ИК | Незамедлительно после приема документов | БГ ТИК (ОИК) | ч.11 ст.37 ИК, п. 4.5 Постановления ЦИК |
| 45 | Обращение в уполномоченные органы с представлением о проверке сведений, указанных кандидатами  | По мере поступления документов | БГ ТИК | п.6 ст.33 ФЗ-67,ч.6 ст. 37, ст.45 ИК |
| 46 | Проверка достоверности сведений, указанных кандидатами в соответствии с частями 2, 2.1 ст.37 ИК | В течение 10 дней со дня поступления представления | Уполномоченные органы | п.6 ст.33 ФЗ-67,ч.6 ст.37 ИК |
| 47 | Проверка достоверности сведений, указанных кандидатами в документах в соответствии с частью3 ст.37 ИК | В течение 20 дней со дня поступления представления | Уполномоченные органы | п.6 ст.33 ФЗ-67,ч.6 ст.37 ИК |
| 48 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата – 0,5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа  | Со дня, следующего за днем уведомления БГ ТИК (ОИК) о выдвижении кандидата и до последнего дня представления документов на регистрацию**до 18.00 часов 24 июля 2024 года** | Кандидат(гражданин РФ, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным) | п.5 ст.37 ФЗ-67,п.п.2 ч.1 и ч.3ст.43 ИК |
| 49 | Представление в БГ ТИК (ОИК) документов для регистрации кандидата | Не ранее, чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18.00 часов**с 14 июля до 18.00 часов** **24 июля 2024 года** | Кандидаты | п.1 ст.38 ФЗ-67,ч.ч.1,2,5 ст.44 ИК |
| 50 | Выдача письменного подтверждения о получении документов для регистрации  | Незамедлительно после приема документов  | БГ ТИК (ОИК) | ч.5 ст.44 ИК, п.4.5 Постановления ЦИК |
| 51 | Извещение кандидата, представившего документы для регистрации о выявившейся неполноте сведений или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в БГ ТИК (ОИК) | Не позднее, чем за три дня до дня заседания БГ ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | БГ ТИК (ОИК) | п.1.1 ст.38 ФЗ-67,ч.2.1 ст.46 ИК |
| 52 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в БГ ТИК (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее, чем за один деньдо дня заседания БГ ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | Кандидаты | п.1.1 ст.38 ФЗ-67,ч.2.1 ст.46 ИК |
| 3 | Проверка подписных листов – 100 процентов от необходимого количества подписей для регистрации кандидата | После предоставленияподписных листов | БГ ТИК (ОИК) | п.3 ст.38 ФЗ-67,ч.5 ст.45 ИК |
| 54 | Сообщение о дате, времени и месте проверки подписных листов | Не позднее, чем за 1 деньдо дня проверки подписных листов | БГ ТИК (ОИК) | п.3 ст.38 ФЗ-67,ч.5 ст.45 ИК |
| 55 | Составление итогового протокола проверки подписных листов | По окончании проверки | БГ ТИК (ОИК) | п.7 ст.38 ФЗ-67,ч.14 ст.45 ИК |
| 56 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее, чем за 2 сутокдо дня заседания БГ ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | БГ ТИК (ОИК) | п.7 ст.38 ФЗ-67,ч.14 ст.45 ИК |
| 57 | Проверка порядка выдвижения и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов на регистрацию | БГ ТИК (ОИК) | п.18 ст.38 ФЗ-67,ч.1 ст.46 ИК |
| 58 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После принятия решения о регистрации | БГ ТИК (ОИК) | ч.12 ст.46 ИК |
| 59 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | БГ ТИК (ОИК) | п.23 ст.38 ФЗ-67,ч.8 ст.46 ИК |
| 60 | Передача в СМИ информации о зарегистрированных кандидатах для опубликования | В течение 2-х суток после регистрации | БГ ТИК  | п.2 ст.72 ФЗ-67,ч.12 ст.46 ИК |
| 61 | Доведение до избирателей сведений, представленных кандидатами при выдвижении в объеме, установленном решением БГ ТИК, в том числе информации о фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (если такая информация имеется) | После проверки документовкандидатов | БГ ТИК (ОИК) | п.7,8 ст.33 ФЗ-67, ч.7 ст.37 ИК |
| 62 | Реализация права кандидата на отзыв ранее представленного уведомления о выдвижении | В течение суток после приема БГ ТИК более позднего уведомления | Кандидат  | ст.34 ФЗ-67, ч.4 ст.38 ИК |
| 63 | Реализация права избирательного объединения, отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования**(не позднее 31 августа 2024 года)** | Избирательное объединение  | п.32 ст.38 ФЗ-67, ч.3 ст.47 ИК |
| 64 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования **(не позднее 23 августа 2024 года**), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования (**не позднее 04 сентября 2024 года)** | Кандидат | п.30 ст.38 ФЗ-67, ч.1 ст.47 ИК |
| 65 | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения снять свою кандидатуру | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования**(не позднее 31 августа 2024 года),** а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования (**не позднее 04 сентября 2024 года)** | Кандидат | п.30 ст.38 ФЗ-67, ч.1 ст.47 ИК |
| **VI. СТАТУС КАНДИДАТОВ. ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА** |
| 66 | Представление в БГ ТИК (ОИК) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  | Не позднее чем через 5 днейсо дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | п.2 ст.40 ФЗ-67, ч. 2 ст.49 ИК |
| 67 | Реализация права зарегистрированных кандидатов на освобождение от работы, службы, военных сборов, учебных занятий (по инициативе кандидата) | Со дня регистрации кандидата и до дня официального опубликования результатов выборов | Работодатель, представитель нанимателя, командир воинской части, администрация образовательного учреждения  | п.1 ст.41 ФЗ-67, ч.1 ст.50 ИК |
| 68 | Утрата кандидатом прав и обязанностей, связанных со статусом кандидата | С момента официального опубликования результатов выборов | Кандидат  | п.5 ст.41 ФЗ-67, ч.5 ст.50 ИК |
| 69 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В течение трех дней со дня поступления решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам и нотариально заверенный доверенности в БГ ТИК | БГ ТИК (ОИК) | п.3. ст.58 ФЗ-67,ч.1,3 ст.41 ИК,ч.3 ст.67 ИК |
| 70 | Прекращение полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам  | В любое время после представления решения либо через 30 дней со дня голосования, а если ведется судебное разбирательство, с момента вынесения окончательного решения суда**9 октября 2024 года** | Кандидат | ч.6 ст.41 ИК |
| 71 | Назначение доверенных лиц:- избирательным объединением, выдвинувшим кандидата - до 5 доверенных лиц;- кандидатом – до 10 доверенных лиц | После уведомления БГ ТИК (ОИК)о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Избирательное объединение,кандидат | ст.43 ФЗ-67,ч.1 ст.51 ИК |
| 72 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача удостоверений установленной формы | В течение 5 дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения, письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и письменных заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами | БГ ТИК (ОИК) | ст.43 ФЗ-67,ч.2 ст.51 ИК |
| 73 | Реализация права избирательного объединения, кандидатов, назначивших доверенных лиц, на их отзыв, уведомив об этом БГ ТИК, которая аннулирует удостоверения, выданные отозванным доверенным лицам  | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Избирательное объединение, кандидат | ст.43 ФЗ-67,ч.6 ст.51 ИК |
| 74 | Прекращение полномочий доверенных лиц | По решению избирательного объединения, кандидата либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов или с утратой статуса кандидатов включенных в список кандидатов, который выдвинут избирательным объединением  | Кандидаты | ст.43 ФЗ-67,ч.7 ст.51 ИК |
| 75 | Реализация права зарегистрированного кандидата на создание штаба (центра) поддержки своей избирательной кампании в пределах территории одномандатного избирательного округа | После регистрации кандидата, списков кандидатов | Зарегистрированный кандидат | ч.3 ст.51 ИК |
| 76 | Направление в БГ ТИК сведений о руководителе, об адресе места нахождения и номере телефона штаба (центра)  | Незамедлительно,после создания штаба (центра) поддержки избирательной кампании кандидата | Кандидат | ч.ч.3,4 ст.51 ИК |
| 77 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения либо выдвинутого избирательным объединением | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления, а с 8 сентября в течении суток  | БГ ТИК (ОИК) | п.30,31 ст.38 ФЗ-67,ч.1,2 ст.47 ИК |
| 78 | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | Незамедлительно, в день принятия решения | БГ ТИК (ОИК) | п.30 ст.38 ФЗ-67,ч.1,2 ст.47 ИК |
| 79 | Передача в участковые избирательные комиссии информации об отмене регистрации зарегистрированного кандидата | В течение 24 часовпосле принятия решения | БГ ТИК | ч.15 ст.46 ИК |
| 80 | Обжалование решения БГ ТИК об отказе в регистрации в вышестоящую избирательную комиссию или в судОбжалование решения БГ ТИК о регистрации кандидата в суд  | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения в вышестоящую избирательную комиссию и в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения в судВ течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения но не позднее чем за 8 дней до дня голосования**не позднее 30 августа 2024 года** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение | ст.78 ФЗ-67,Рекомендации ЦИК от 25.05.2021г. №05-13/2945 |
| **VII. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ** |
| 81 | Назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии (не более 3) | Заблаговременно до дня голосования (до первого дня голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, общественные объединения, субъекты общественного контроля | п.4 ст.30 ФЗ-67,ч.4 ст.34 ИК |
| 82 | Представление в БГ ТИК списка назначенных наблюдателей  | Не позднее, чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования, **до 2 сентября 2024 года** | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированный кандидат, общественные объединения, субъекты общественного контроля | п.7.1 ст.30 ФЗ-67,ч.7.1 ст.34 ИК |
| 83 | Представление в УИК направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования – **5 - 8 сентября 2024 года**  | Граждане Российской Федерации, назначенные наблюдателями | ст.30 ФЗ-67,ст.34 ИК |
| 84 | Прекращение полномочий наблюдателей | После получения сообщения о принятии протокола об итогах голосования вышестоящей комиссией | Наблюдатели  | п.3 ст.30 ФЗ-67,ч.3 ст.34 ИК |
| **VIII. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 85 | Представление в Управление Роскомнадзора по Белгородской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов*(не позднее 28 июня 2024 года)***27 июня 2024 года** | Органы местного самоуправления | п.9 ст.47 ФЗ-67,ч.10 ст.55 ИК |  |
| 86 | Представление в БГ ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 3 июля 2024 года** | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области | п.9 ст.47 ФЗ-67,ч.8 ст.55 ИК |  |
| 87 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов*(не позднее 6 июля 2024 года)***5 июля 2024 года** | БГ ТИК,СМИ | п.9 ст.47 ФЗ-67,ч.7 ст.55 ИК |  |
| 88 | Информирование избирателей, в том числе через СМИ о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о зарегистрированных кандидатах | Весь периодизбирательной кампании | БГ ТИК, редакция газеты «Наш Белгород», УИК | ст. 44,45 ФЗ-67,ст.53 ИК |  |
| 89 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу, о фактах представления кандидатами недостоверных сведений (если такая информация имеется) | Не позднее, чем за 15 днейдо дня голосования*(не позднее 23 августа 2024 года)* | БГ ТИК,УИК | п.3 ст.61 ФЗ-67,ч.15 ст.46 ИК |
| 90 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов  | Со дня представления в БГ ТИК списка кандидатов и до ноля часов по местному времени первого дня голосования **до 00.00 часов 06 сентября 2024 года** | Кандидат | п.1 ст.49 ФЗ-67,ч.1 ст.57 ИК |
| 91 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу | Со дня представления в БГ ТИК документов о выдвижении до ноля часов по местному времени первого дня голосования **до 00.00 часов 6 сентября 2024 года** | Кандидат | п.1 ст.49 ФЗ-67,ч.1 ст.57 ИК |
| 92 | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования**с 10 августа** **до 00.00 часов 6 сентября 2024 года** | Зарегистрированный кандидат | п.2 ст.49 ФЗ-67,ч.2.ст.57 ИК |
| 93 | Предоставление БГ ТИК безвозмездного эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы избирателей | В период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов | Редакция газеты «Наш Белгород»,ТК «Белгород 24» | п.18,19 ст.20 ФЗ-67, ч.17,18 ст.25 ИК, ст.55 ИК |
| 94 | Опубликование и представление в БГ ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 21 июля 2024 года** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | п.6 ст.50 ФЗ-67,ч.6 ст.58 ИК |
| 95 | Опубликование и представление в БГ ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 21 июля 2024 года** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | п.11 ст.54 ФЗ-67,ч.1.1. ст.62 ИК |
| 96 | Подача в редакции газет «Наш Белгород» и ТК «Белгород 24» письменных заявок о предоставлении бесплатных печатных площадей и бесплатного эфирного времени  | После регистрации кандидата, но не позднее, чем за один день до дня проведения жеребьевки **не позднее 3 августа 2024 года** | Зарегистрированный кандидат | ст.51 ФЗ-67,ч.ч.6, 8 ст.59 ИК,ч.ч.4, 5 ст.60 ИК |
| 97 | Подача в редакции газеты «Наш Белгород», сетевого издания «Белгородские новости» письменных заявок о предоставлении печатной площади на платной основе | После регистрации кандидатов и не позднее, чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 8 августа 2024 года** | Зарегистрированный кандидат | ст.51 ФЗ-67,ч.ч.8-11 ст.59 ИК,ч.ч.5-7.1 ст.60 ИК |
| 98 | Подача в редакцию ТК «Белгород 24» письменных заявок о предоставлении эфирного времени на платной основе | После регистрации кандидатов и не позднее, чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 8 августа 2024 года** | Зарегистрированный кандидат | ст.51 ФЗ-67,ч.ч.8-11 ст.59 ИК,ч.ч.5-8 ст.60 ИК |
| 99 | Проведение жеребьевки среди зарегистрированных кандидатов в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов с определением дат публикаций, дат и времени выхода в эфир агитационных материалов Утверждение графиков предоставления печатной площади и эфирного времени | После регистрации кандидатов и не позднее чем за 30 дней до дня голосования (бесплатное предоставление)**8 августа 2024 года**В течение двух дней по завершении регистрации кандидатов и не позднее чем за 30 дней до дня голосования (платное предоставление)**8 августа 2024 года**Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**8 августа 2024 года** | БГ ТИК с участием организаций телерадиовещания и периодических печатных изданийОрганизации телерадиовещания и периодических печатных изданийБГ ТИК | ст.51 ФЗ-67,ч.ч.6, 8 ст.59 ИК,ч.ч.4, 5 ст.60 ИК |
| 100 | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | После завершения жеребьевки **9 августа 2024 года** | БГ ТИК,организации телерадиовещания и периодических печатных изданий | ст.51 ФЗ-67,ч.6 ст. 59 ИК,ч.6 ст.60 ИК |
| 101 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем за 2 днядо выхода в эфир агитационного материала | Зарегистрированный кандидат | ст.51 ФЗ-67,ч.12 ст.59 ИК |  |
| 102 | Сообщение в соответствующие редакции периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации  | Не позднее, чем за 5 днейдо дня публикации агитационного материала | Зарегистрированный кандидат | ст.52 ФЗ-67,ч.7 ст.60 ИК |
| 103 | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставляемых кандидатам для проведения предвыборной агитации | Весь период в соответствиис графиком предоставления бесплатных и платных эфирного времени и печатных площадей | Организации телерадиовещания и периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | п.8 ст.50 ФЗ-67,ч.8 ст.58 ИК |
| 104 | Представление Белгородскому отделению ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее, чем за 2 днядо дня предоставления эфирного времени | Уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений, кандидатов, зарегистрированные кандидаты | ст.51 ФЗ-67,ч.11 ст.59 ИК |
| 105 | Представление Белгородскому отделению ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее, чем за 3 днядо дня опубликования | Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов, зарегистрированные кандидаты | ст.52 ФЗ-67,ч.11 ст.60 ИК |
| 106 | Предоставление копии платежного документа с отметкой Белгородского отделения ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов, зарегистрированные кандидаты | ст.51,52 ФЗ-67,ч.11 ст.59 ИК,ч.11 ст.60 ИК |
| 107 | Предоставление в БГ ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации  | Не позднее чем через 10 днейсо дня голосования**не позднее 18 сентября 2024 года** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | п.8 ст.51 ФЗ-67,ч.8 ст.58 ИК |
| 108 | Рассмотрение письменных заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3-х днейсо дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, находящихся государственной в муниципальной собственности | п.5 ст.53 ФЗ-67, ч.ч.3-5 ст.61 ИК |
| 109 | Уведомление в письменной форме БГ ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности | п.4 ст.53 ФЗ-67, ч.4 ст. 61 ИК |
| 110 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления кандидату помещения для встречи с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | БГ ТИК | п.4 ст.53 ФЗ-67, ч.4.1 ст.61 ИК |
| 111 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления | п.2 ст.53 ФЗ-67, ч.2. ст.61 ИК |
| 112 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории одномандатного избирательного округа  | Не позднее, чем за 30 днейдо дня голосования*(не позднее 8 августа 2024 года)* | Органы местного самоуправления по предложению БГ ТИК | п.7 ст.54 ФЗ-67, ч.7 ст.62 ИК |
| 113 | Представление в БГ ТИК (ОИК) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, в том числе электронные образцы агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространениясоответствующих агитационных материалов | Зарегистрированный кандидат | п.3 ст.54 ФЗ-67, ч.3 ст.62 ИК |
| 114 | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | п.9 ст.56 ФЗ-67, ч.9 ст.64 ИК |
| 115 | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | В течение 6 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм | Соответствующие организации телерадиовещания | п.10 ст.51 ФЗ-67, ч.14 ст.59 ИК |
| 116 | Хранение учетной документации о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3-х летсо дня голосования | Организации телерадиовещания и периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | п.9 ст.50 ФЗ-67, ч.9 ст.58 ИК |
| 117 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования,а также в день голосования**(с 3 по 7 сентября,** **а также 8 сентября 2024 года)** | Граждане Российской Федерации, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов | п.3 ст.46 ФЗ-67,ч.3 ст.54 ИК |
| 118 | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики политической партии, выдвинувшей кандидата  | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования**(6, 7 и 8 сентября 2024 года)** | Кандидаты,избирательные объединения, выдвинувшее кандидата, иные физические и юридические лица | п.4 ст.56 ФЗ-67, ч.5 ст.64 ИК, ч.3 ст.73.1 ИК |
| 119 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования, до момента окончания голосования**(до 20.00 часов 8 сентября 2024 года)** | Граждане Российской Федерации, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | п.7 ст.45 ФЗ-67, ч.7 ст.53 ИК |
| **IХ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 120 | Финансирование БГ ТИК из бюджета городского округа на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов**с 21 по 30 июня 2024 года** | Администрация города Белгорода | п.1 ст.57 ФЗ-67, ч.ч.1,3 ст.65 ИК |
| 121 | Распределение средств на подготовку и проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 15 днейдо дня голосования**до 23 августа 2024 года** | БГ ТИК (ОИК) | Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности |
| **X. ОТЧЕТНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** |
| 122 | Представление в БГ ТИК финансовых отчетов с приложением первичных финансовых документов  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**до 18 сентября 2024 года** | Председатели УИК | ч.5 ст.65 ИК |
| 123 | Перечисление неизрасходованных средств в ходе подготовки и проведения выборов в бюджет городского округа | Не позднее, чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов**до 1 ноября 2024 года** | БГ ТИК (ОИК) | п.7 ст.57 ФЗ-67, ч.5 ст.34 ФЗ-131, ч.5,6 ст.65 ИК |
| 124 | Представление в Белгородский городской Совет финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из городского бюджета на подготовку и проведение выборов  | Не позднее, чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов**до 1 ноября 2024 года** | Председатель БГ ТИК | п.7 ст.57 ФЗ-67, ч.5 ст.65 ИК |
| **XI. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД КАНДИДАТА** |
| 125 | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления БГ ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата и до предоставления документов для регистрации | Кандидат | п.1 ст.58 ФЗ-67, ч.1 ст.67 ИК |
| 126 | Выдача кандидату письменного разрешения для открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  | После письменного уведомления БГ ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата | БГ ТИК (ОИК) | п.1 ст.58 ФЗ-67,ч.1 ст.67 ИК |
| 127 | Открытие кандидатом либо их уполномоченными представителями по финансовым вопросам специального счета в Белгородском филиале ПАО «Сбербанк» для формирования избирательного фонда  | В течение 3-х днейсо дня получения разрешения на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата, ПАО «Сбербанк» | п.11 ст.58 ФЗ-67,ч.12,17 ст. 67 ИК |
| 128 | Представление в БГ ТИК сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | В трехдневный срок после открытия счета в банке | Кандидат, уполномоченный по финансовым вопросам кандидата | Инструкция о порядке открытия и ведения специальных счетов формирования и расходования денежных средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам |
| 129 | Осуществление финансовых операций кандидатами | С момента открытия специального избирательного счета и прекращаются в день (первый день) голосования**6 сентября 2024 года** | Кандидат либо уполномоченный по финансовым вопросам кандидата | ст.59 ФЗ-67, ч.12 ст.68 ИК |
| 130 | Представление в БГ ТИК информации о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, а также по представлению БГ ТИК и по требованию кандидатов (их уполномоченных по финансовым вопросам) заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов  | Периодически,по запросу (представлению) БГ ТИК– **в трехдневный срок**,за 3 дня до дня голосования – **немедленно** | ПАО Сбербанк | ч.7 ст.59 ФЗ-67,ч.7 ст.68 ИКч.1.19, ч.2.7Инструкции о порядке открытия и ведения специальных счетов формирования и расходования денежных средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам |
| 131 | Опубликование представленных в БГ ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах избирательных фондов кандидатов | В течение 3-х днейсо дня получения сведений | БГ ТИК,редакция газеты«Наш Белгород» | п.8 ст.59 ФЗ-67,ч.8 ст.68 ИК |
| 132 | Проведение на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в БГ ТИК | В пятидневный сроксо дня поступления представления в БГ ТИК | Управление по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области, УФНС России по Белгородской области, Управление Министерства юстиции России по Белгородской области | п.13 ст.59 ФЗ-67,ч.17 ст.68 ИК |
| 133 | Возвращение жертвователю полной суммы пожертвования или части, превышающей максимальный размер пожертвования | Не позднее 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный фонд | Кандидат | п.9 ст.58 ФЗ-67, ч.9 ст.67 ИК |
| 134 | Перечисление анонимных пожертвований в доход бюджета городского округа | Не позднее 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный фонд | Кандидат | п.9 ст.58 ФЗ-67, ч.9 ст.67 ИК |
| 135 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам | После дня голосования  | Кандидат | п.11 ст.59 ФЗ-67,ч.15 ст.68 ИК |
| 136 | Представление в БГ ТИК первого финансового отчета  | Одновременно с представлением документов для регистрации**в период с 14 июля** **до 18.00 часов 24 июля 2024 года**  | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам  | п.9 с. 59 ФЗ-67,ч.9 ст.68 ИК |
| 137 | Прекращение всех финансовых операций по специальным избирательным счетам | В первый день голосования**06 сентября 2024 года** | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам, ПАО «Сбербанк» | ст.59 ФЗ-67, ч.12 ст.68 ИК |
| 138 | Закрытие специального избирательного счета | До дня представления итогового финансового отчета, но не позднее 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам  | Инструкция о порядке открытия и ведения специальных счетов формирования и расходования денежных средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам |
| 139 | Представление в БГ ТИК итогового финансового отчета  | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат либо уполномоченный представительпо финансовым вопросам | п.9 ст.59 ФЗ-67,ч.9 ст. 68 ИК |
| 140 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования  | Не позднее, чем через 5 днейсо дня получения финансовых отчетов | БГ ТИК | п.9.1 ст.59 ФЗ-67,ч.9.1 ст.68 ИК |
| 141 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов | Не позднее 5-ти днейсо дня представления отчета в БГ ТИК | Редакция газеты«Наш Белгород» | п.9.1 ст.59 ФЗ-67,ч.9.1 ст.68 ИК |
| 142 | Перечисление в доход бюджета городского округа средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | По истечении 60 дней со дня голосования**с 8 ноября 2024 года** | ПАО «Сбербанк»по письменному указанию БГ ТИК | п.11 ст.59 ФЗ-67,ч.15 ст.68 ИК |
| 143 | Создание контрольно-ревизионной службы | Не позднее, чем через 30 дней со дня принятия решения о назначении выборов*(не позднее 18 июля 2024 года)* | БГ ТИК | п.1,2 ст.60 ФЗ-67,ч.1,2 ст.70 ИК |
| **XII. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ** |
| 144 | Безвозмездное предоставление в распоряжение УИК помещений для работы УИК, помещений для голосования  | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала работы участковой избирательной комиссии**26 августа 2024 года** | Глава администрации  города Белгорода | ч.1 ст.61 ФЗ-67,ч.1 ст.71 ИК |
| 145 | Оказание содействия УИК в реализации их полномочий:-предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования (столы, стулья, сейфы для хранения избирательной документации строгой отчетности, телефонных аппаратов, компьютеров с принтерами) | Со дня работы УИК - **с 26 августа 2024 года** | Глава администрации  города Белгорода, государственные и муниципальные учреждения | п.16,17 ст.20 ФЗ-67,ч.15,16 ст.25 ИК |
| 146 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещена информация обо всех кандидатах, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | По решению БГ ТИК*(не менее чем за 30 дней* *до дня голосования)***до 8 августа 2024 года** | БГ ТИК | п.7.1 ст.61 ФЗ-67, ч.8.1 ст.71 ИК |
| 147 | Обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации УИК | Со дня получения УИК избирательных бюллетеней, не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования и до передачи их на хранение в БГ ТИК **с 4 по 9 сентября 2024 года** | УМВД России по городу Белгороду | п.13 ст.63 ФЗ-67, ч.13 ст.73 ИК |
| 148 | Определение решениями БГ ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования  | **до 28 августа 2024 года** | БГ ТИК | ч.8 ст.66 ФЗ,ч.8 ст.76 ИК |
| 149 | Обеспечение помещения для голосования технологическим и техническим оборудованием  | Не позднее, чем за один день до дня голосования - **5 сентября 2024 года** | БГ ТИК, председатели УИК | ст.61 ФЗ,ст.71 ИК |
| 150 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информационного стенда с информацией обо всех зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образца заполненного бюллетеня, который не должен содержать фамилий кандидатов, зарегистрированных в соответствующем одномандатном избирательном округе | Незамедлительно после получения информационных материалов от БГ ТИК | УИК | п.3,8 ст.61 ФЗ-67, ч.3,9 ст.71 ИК |
| 151 | Размещение стендов в помещении участковых избирательных комиссий  | С начала работы участковых избирательных комиссий**26 августа 2024 года** | УИК | п.3 ст.61 ФЗ-67, ч.15 ст.46 ИК |
| 152 | Вывешивание увеличенных форм протоколов об итогах голосования  | До начала голосования**5 сентября 2024 года** | УИК | п.9 ст.61 ФЗ-67, ч.10 ст.71 ИК |
| **XIII. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ** |
| 153 | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой  | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования**не позднее 18 августа 2024 года** | БГ ТИК | п.4 ст.63 ФЗ-67,ч.4 ст.73 ИК |
| 154 | Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования**не позднее 18 августа 2024 года** | БГ ТИК | п.2.1 ст.63 ФЗ-67,ч. 2.1 ст.73 ИК |
| 155 | Изготовление бюллетеней для голосования на выборах  | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования **не позднее 23 августа 2024 года** | Полиграфическая организация по решению БГ ТИК | п.11 ст.63 ФЗ-67, ч.11 ст.73 ИК |
| 156 | Принятие решения о времени и месте передачи БГ ТИК бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией, и оповещение членов БГ ТИК, избирательных объединений, кандидатов о времени и месте передачи бюллетеней, выбраковке и уничтожении излишне изготовленных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее, чем за 2 днядо получения бюллетеней от полиграфической организации | БГ ТИК | п.11 ст.63 ФЗ-67, ч.11 ст.73 ИК |
| 157 | Передача полиграфической организацией БГ ТИК изготовленных бюллетеней по акту; уничтожение при выявлении излишних и выбракованных избирательных бюллетеней (изготовленных с нарушением требований к изготовлению) с составлением соответствующего акта | После изготовления и упаковки в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу | Полиграфическая организация,БГ ТИК | п.11 ст.62 ФЗ-67,ч.11 ст.73 ИК |
| 158 | Передача бюллетеней в УИК по актам с поштучным пересчетом и выбраковкой | Не позднее, чем за один день до первого дня голосования **4 сентября 2024 года** | БГ ТИК,УИК | п.13 ст.63 ФЗ-67, ч.13 ст.73 ИК |
| 159 | Передача участковым избирательным комиссиям специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня  | Не позднее чем за день до первого дня голосования **4 сентября 2024 года** | БГ ТИК | п.2.1 ст.63 ФЗ-67,ч.2.1 ст.73 ФЗ-67 |
| 160 | Оформление бюллетеней для голосования (проставление подписей двух членов УИК с правом решающего голоса на лицевой стороне в правом верхнем углу всех бюллетеней и заверение печатью УИК) | Не позднее чем в день, предшествующий первому дню голосования –(*не позднее 5 сентября 2024 года*)**4-5 сентября 2024 года** | УИК | п.16 ст.63 ФЗ-67, ч.16 ст.73 ИК |
| 161 | Вычеркивание в бюллетенях сведений о кандидатах в случае их выбытия | По указанию БГ ТИК | УИК | п.17 ст.63 ФЗ-67, ч.17 ст.73 ИК |
| 162 | Внесение от руки или с использованием технических средств в изготовленные избирательные бюллетени сведений о кандидатах, зарегистрированных менее чем за 10 дней до дня голосования  | По решению БГ ТИК  | УИК | п.18 ст.63 ФЗ-67, ч. 18 ст.73 ИК |
| **XIV. ГОЛОСОВАНИЕ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 163 | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней голосования | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | БГ ТИК | п.1 ст.63.1 ФЗ-67, ч.1 ст. 73.1 ИК |
| 164 | Информирование Избирательной комиссии Белгородской области о принятии решения о проведении голосования в течение нескольких дней голосования | Незамедлительно, после принятия решения | БГ ТИК | п.1 ст.63.1 ФЗ-67, ст.73.1 ИК |
| 165 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом  | Не позднее, чем за 10 дней до первого дня голосования - **не позднее 28 августа 2024 года** | БГ ТИК | п.21 ст.64 ФЗ-67, ч.2 ст.74 ИК |
| 166 | Назначение операторов специального программного обеспечения (СПО) для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом  | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования - **18 августа 2024 года** | БГ ТИК, УИК | постановление ЦИК России от 15 февраля 2017 г.  № 74/667-7 |
| 167 | Обучение операторов СПО для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом  | **не позднее 4 сентября 2024 года**  | БГ ТИК | постановление ЦИК России от 15 февраля 2017 г.  № 74/667-7 |
| 168 | Проведение в участковых комиссиях тренировки по работе с СПО для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения  | **5 сентября 2024 года** | БГ ТИК | постановление ЦИК России от 15 февраля 2017 г.  № 74/667-7 |
| 169 | Принятие решения о применении технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017, 2010) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 8 августа 2024 года** | ИКБО | постановление ЦИК России от 8 февраля 2018 г.  № 139/1148-7 |
| 170 | Назначение операторов технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017, 2010) | **27 августа 2024 года** | БГ ТИК, УИК | ст. 28 ФЗ-67, постановление ЦИК России от 8 февраля 2018 г.  № 139/1148-7 |
| 171 | Обучение операторов КОИБ  | **не позднее 4 сентября 2024 года**  | БГ ТИК | постановление ЦИК России от 8 февраля 2018 г.  № 139/1148-7 |
| 172 | Проведение в участковых комиссиях тестирования и тренировки работы КОИБ  | **5 сентября 2024 года** | БГ ТИК | постановление ЦИК России от 8 февраля 2018 г.  № 139/1148-7 |
| 173 | Определение графика работы УИК для проведения голосования 6, 7 и 8 сентября 2024 года с опубликованием его в газете «Наш Белгород» и размещением в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 28 августа 2024 года** | БГ ТИК | п.4 ст.65 ФЗ-67,ч. 2 ст.74 ИК |
| 174 | Обеспечение доступа в помещение для голосования участникам избирательного процесса | Не менее чем за 1 час до начала голосования**с 07.00 часов 6, 7, 8 сентября 2024 года** | Председатель УИК | п.1 ст.64 ФЗ-67,ч.1 ст.74 ИК |
| 175 | Открытие участка, проверка целостности оборудования и сохранности избирательной документации | В день голосования перед началом голосования**6, 7, 8 сентября 2024 года** | Председатель УИК | п.3 ст.64 ФЗ-67,ч.3 ст.74 ИК |
| 176 | Предъявление к осмотру членам участковой избирательной комиссии, участникам избирательного процесса, пустых переносных и стационарных ящиков для голосования | В день голосования перед наступлением времени голосования**6, 7, 8 сентября 2024 года** | Председатель УИК  | п.3 ст.64 ФЗ-67,ч.3 ст.74 ИК |
| 177 | Опечатывание (опломбирование) пустых переносных и стационарных ящиков для голосования  | В день голосованияпосле предъявления ящиков к осмотру**6, 7, 8 сентября 2024 года** | УИК | п.3 ст.64 ФЗ-67,ч.3 ст.74 ИК |
| 178 | Выдача членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса списка избирателей или книг, на которые он разделен, и избирательных бюллетеней для выдачи избирателям | Непосредственно перед началом голосования**6, 7, 8 сентября 2024 года**  | Председатель УИК  | ст.64 ФЗ-67,ст.74 ИК |
| 179 | Объявление помещения для голосования открытым и приглашение избирателей приступить к голосованию | В день голосования в 08.00 часов по местному времени**6, 7, 8 сентября 2024 года**  | Председатель УИК | ч.7 ст.74 ИК |
| 180 | Организация голосования избирателей 6 и 7 сентября 2024 года в помещении УИК и вне помещения для голосования согласно графику, определенному БГ ТИК | **6 и 7 сентября 2024 года**  | УИК | ст.66 ФЗ-67,ст.76 ИК |
| 181 | Предоставление информации в БГ ТИК о числе избирателей, проголосовавших 6 и 7 сентября 2024 года | Ежедневно в установленное БГ ТИК время | УИК | ст.74 ИК |
| 182 | Организация голосования избирателей в день голосования 8 сентября 2024 года (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | **с 8.00 до 20.00 часов** **8 сентября 2024 года** | УИК | п.1 ст.64 ФЗ-67,ст.ст.74,76 ИК |
| 183 | Подача в УИК письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования**с 29 августа до 14.00 часов** **8 сентября 2024 года** | Избиратели, не имеющие возможности по уважительным причинам самостоятельно прибыть в помещение для голосования | п.5 ст.66 ФЗ-67,ч.ч.2,5 ст.76 ИК |
| 184 | Объявление об окончании голосования и о возможности получить избирательный бюллетень и проголосовать, только тем избирателям, которые находятся в помещении для голосования | По истечении времени голосования | Председатель УИК  | ст.64 ФЗ-67,ст.74 ИК |
| 185 | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания времени голосования **после 20.00 часов 8 сентября 2024 года** и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК | п.1,2 ст.68 ФЗ-67,ч.ч.1,2 ст.78 ИК |
| 186 | Оформление и подписание протокола УИК об итогах голосования  | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса | п.1,2 ст.67 ФЗ-67,п.п.26-29 ст.68 ФЗ-67,ч.ч.1,2 ст.77 ИК,ч.ч.25-28 ст.78 ИК |
| 187 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования членам УИК, наблюдателям, иным лицам, указанным в ч.3 ст. 34 ИК  | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса  | УИК при обращении соответствующих лиц | п.29 ст.68 ФЗ-67,ч.28ст.78 ИК |
| 188 | Направление в БГ ТИК первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования  | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голосаи выдачи их заверенных копий  | УИК | п.30 ст.68 ФЗ-67,ч.29 ст.78 ИК |
| 189 | Размещение в сети «Интернет» данных протокола УИК об итогах голосования  | По мере введения данных в ГАС «Выборы» | БГ ТИК | п.36 ст.8 ФЗ-67,ч.34 ст.78 ИК,Регламент КСА ГАС "Выборы" |
| 190 | Установление БГ ТИК (ОИК) результатов дополнительных выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 | Не позднее 2-х дней после дня голосования*(не позднее 10 сентября 2024 года)***9-10 сентября 2024 года** | БГ ТИК  | ст.70 ФЗ-67,ч. ч. 1, 4,10 ст.94 ИК |
| 191 | Извещение кандидата, избранного депутатом Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 | Незамедлительно после определения результатов выборов | БГ ТИК | п.6 ст.70 ФЗ-67,ч.4 ст.80 ИК |
| 192 | Передача в Белгородский городской Совет постановления БГ ТИК об установлении результатов выборов  | В течение одних суток после определения результатов выборов | БГ ТИК | ст.70 ФЗ-67,ч.10 ст.94 ИК |
| 193 | Направление данных о результатах выборов в редакцию газеты «Наш Белгород» для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | БГ ТИК | ст.70 ФЗ-67,ч.10 ст.94 ИК |
| 194 | Представление в БГ ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в трехдневный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после установления результатов выборов | Избранный депутат | п.6 ст.70 ФЗ-67,ч.4 ст.80 ИК |
| 195 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  | Не позднее 10 дней со дня голосования*(не позднее 18 сентября 2024 года)***13 сентября 2024 года**  | БГ ТИК,редакция газеты «Наш Белгород» | п.3 ст.72 ФЗ-67,ч.3 ст.84 ИК |
| 196 | Регистрация избранного депутата и выдача удостоверений установленного образца | После официального опубликования результатов выборов и выполнения избранным депутатом требований ч.4 ст.80 ИК **13 сентября 2024 года** | БГ ТИК | ст.70 ФЗ-67,ст. 94.2 ИК  |
| 197 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах и данных, содержащихся в протоколах БГ ТИК и УИК  | В течение 2-х месяцевсо дня голосования**до 7 ноября 2024 года** | БГ ТИК | п.4 ст.72 ФЗ-67,ч.4 ст.84 ИК |
| 198 | Размещение информации, указанной в предыдущем пункте, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет | В течение 3-х месяцев со дня опубликования полных данных о результатах выборов | БГ ТИК | п.4 ст.72 ФЗ-67,ч.4 ст.84 ИК |
| 199 | Передача выборной документации, включая избирательные бюллетени, списки избирателей, в БГ ТИК | После установления итогов голосования по решению БГ ТИК | УИК | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архив избирательных документов |
| 200 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов  | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | БГ ТИК | п.11 ст.70 ФЗ-67,ч.8,9 ст.80 ИК |
| **XV. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ** |
| 201 | Рассмотрение обращений, заявлений, жалоб о нарушении действующего избирательного законодательства поступивших до дня голосования | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования**не позднее 5 сентября 2024 года** | БГ ТИК (ОИК), УИК | ст.78 ФЗ-67, ч.4 ст. 25 ИК, ст.116 ИК |
| 202 | Рассмотрение обращений, заявлений, жалоб о нарушении действующего избирательного законодательства поступивших в день голосования или в день, следующий за днем голосования | Немедленно | БГ ТИК (ОИК), УИК | ст.78 ФЗ-67, ч.4 ст.25 ИК, ст.116 ИК |
| 203 | Рассмотрение жалобы на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов  | До установления итогов голосования | БГ ТИК (ОИК)  | ст.78 ФЗ-67, ст.116 ИК |
| 204 | Оповещение заинтересованных лиц о поступлении и рассмотрении обращения, заявления, жалобы о нарушении действующего избирательного законодательства | Незамедлительно | БГ ТИК (ОИК), УИК | п.4 ст.20 ФЗ-67, ч.4 ст.25 ИК |
| 205 | Направление представления БГ ТИК (ОИК) о проведении проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы и органы исполнительной власти | При наличии обстоятельств | БГ ТИК (ОИК)  | п.5 ст.20 ФЗ-67, ч.5 ст.25 ИК |
| 206 | Направление информации о результатах рассмотрения представления БГ ТИК (ОИК)  | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или следующий за ним день - немедленно | Правоохранительные органы и органы исполнительной власти | п.5 ст.20 ФЗ-67, ч.5 ст.25 ИК |
| 207 | Предоставление необходимых сведений и материалов, ответов на обращения БГ ТИК (ОИК)  | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или следующий за ним день - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности | п.19 ст.20 ФЗ-67, ч.18 ст.25 ИК |