

**БЕЛГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27 июня 2025 года № 107/952-1

|  |
| --- |
| **О Плане мероприятий Белгородской городской территориальной избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Белгорода, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва 14 сентября 2025 года** |

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва 14 сентября 2025 года, руководствуясь пунктом 12 статьи 61 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 13 статьи 71 Избирательного кодекса Белгородской области, рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК России от 14 июня 2023 года № 118/937-8), постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 24 июня 2025 года № 110/1005-7 «О Плане основных мероприятий избирательных комиссий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва 14 сентября 2025 года», а также в целях проведения организационных, технических мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Белгорода, являющихся инвалидами, Белгородская городская территориальная избирательная комиссия **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий Белгородской городской территориальной избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Белгорода, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва 14 сентября 2025 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на страницах Белгородской городской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области и сайте органов местного самоуправления города Белгорода» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Белгородской городской территориальной избирательной комиссии Л.Н. Калабину.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель**  **Белгородской городской**  **территориальной**  **избирательной комиссии** | **Л.Н. Калабина** |
| **Секретарь**  **Белгородской городской**  **территориальной**  **избирательной комиссии** | **Н.И. Овчарова** |

Приложение

к постановлению Белгородской городской территориальной избирательной комиссии

от 27 июня 2025 года № 107/952-1

**ПЛАН**

**мероприятий Белгородской городской территориальной избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Белгорода, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва 14 сентября 2025 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и обобщение данных о количестве и категориях избирателей, являющихся инвалидами на территории города Белгорода, представленные уполномоченными органами и общественными организациями инвалидов. | до 30 июня 2025 г. | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 2. | Проведение заседаний Рабочей группы Белгородской городской территориальной избирательной комиссии по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Белгорода, являющихся инвалидами (далее - Рабочая группа). | весь период | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 3. | Формирование персональных сведений об избирателях с ограниченными физическими возможностями с указанием номеров избирательных участков, где они включены в список избирателей, и о форме голосования, выбранной избирателями. | весь период | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В.  УИК,  органы социальной защиты населения,  общественные организации инвалидов  (по согласованию) |
| 4. | Информирование избирателей с инвалидностью (распространение информации об основных избирательных действиях, в том числе о включении в список избирателей по месту нахождения, о кандидатах, политических партиях выдвинувших, зарегистрированных кандидатов, о проведении дистанционного электронного голосования). | весь период | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5. | Организация помещения на первом этаже здания, в которых располагается ТИК, для приема документов у кандидатов с ограниченными физическими возможностями, проведения встреч с гражданами, обладающими ограниченными физическими возможностями. | до 30 июня 2025 г. | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 6. | Проведение обследования помещений участковых избирательных комиссий, в которых предполагается голосование граждан с ограниченными физическими возможностями, с целью создания более удобных и комфортных условий для их голосования. | до 1 сентября 2025 г. | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В.,  Департамент по развитию городских территорий администрации города  (по согласованию). |
| 7. | Участие представителей Белгородских региональных и местных общественных организаций инвалидов (далее – БРООИ) и Белгородской городской ТИК в мероприятиях, проводимых БРООИ и Избирательной комиссией Белгородской области, по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на выборах депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва 14 сентября 2025 года. | весь период | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК,  общественные организации инвалидов  (по согласованию) |
| 8. | Проведение совместных совещаний, консультаций с представителями БРООИ при подготовке документов Белгородской городской ТИК по вопросам реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. | весь период | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК,  общественные организации инвалидов |
| 9. | Проведение встреч с избирателями, являющимися инвалидами, по вопросам изменений в избирательном законодательстве, разъяснения порядка голосования, заполнения избирательного бюллетеня. | весь период | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК,  местные организации инвалидов  (по согласованию) |
| 10. | Оказание содействия УИК в работе по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. | весь период | Аппарат Белгородской городской ТИК |
| 11. | Подготовка и размещение на странице Белгородской городской ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в социальных сетях информационных (новостных) материалов о взаимодействии Белгородской городской ТИК с БРООИ. | весь период | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК |
| 12. | Установка специальных кабин (выделение специальных комнат по необходимости) для голосования с целью обеспечения удобства при заполнении бюллетеня избирателями, пользующимися креслами-колясками или имеющими другие трудности при передвижении (по необходимости). | сентябрь  2025 г. | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК,  УИК |
| 13. | Оборудование входов на избирательный участок специальными приспособлениями (настилами, пандусами, кнопками вызова для оказания помощи, иными соответствующими приспособлениями), оснащение избирательных участков и помещений для голосования достаточным освещением, а при необходимости - дополнительным освещением, стульями. | до 01 сентября  2025 г. | Администрации города  (по согласованию),  Рабочая группа  Белгородской городской ТИК |
| 14. | Определение перечня избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по зрению. | июнь  2025 г. | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК |
| 15. | Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещены материалы, выполненные крупным шрифтом. | июнь  2025 г. | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК |
| 16. | Выдача УИК специальных трафаретов с прорезями на месте квадратов в избирательных бюллетенях для проставления знака по строкам размещения данных о зарегистрированных кандидатах и политических партиях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов. | сентябрь  2025 г. | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК |
| 17. | Формирование групп волонтеров для оказания содействия в участии в голосовании гражданам с ограниченными физическими возможностями и проведение обучающих семинаров-инструктажей с волонтерами. | до 05 сентября  2025 г. | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК,  УИК,  Управление молодежной политики  (по согласованию) |
| 18. | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами в дни голосования (в том числе с участием волонтеров) в ознакомлении с информацией о кандидатах, участвующих в выборах, сопровождение их до кабин для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка. | сентябрь  2025 г. | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК,  УИК,  Управление молодежной политики  (по согласованию) |
| 19. | Организация «уголков избирателей» в территориальных подразделениях Социального фонда России, органах социальной защиты и социального обслуживания населения, общественных организациях инвалидов, специализированных лечебных учреждениях. | август-  сентябрь  2025 г. | Социальный фонд России, органы социальной защиты населения,  специальные лечебные учреждения  (по согласованию) |
| 20. | Обеспечение оперативного рассмотрения УИК обращений, заявлений о предоставлении инвалидам возможности проголосовать вне помещения для голосования в дни голосования. | сентябрь  2025 г. | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК,  УИК |
| 21. | Привлечение представителей органов социальной защиты населения, общественных организации инвалидов к обучению членов избирательных комиссий. | до 01 сентября  2025 г. | Рабочая группа  Белгородской городской ТИК,  органы социальной защиты населения,  общественные организации инвалидов  (по согласованию) |
| 22. | Предоставление автотранспорта для доставки инвалидов на избирательный участок (при необходимости). | 12-14 сентября  2025 г. | Органы соц. защиты,  администрации города Белгорода  (по согласованию) |