АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 ноября 2014 г. N 219

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДА БЕЛГОРОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Белгорода от 03.05.2017 [N 110](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76E84761918D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA127A61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H),  от 05.05.2017 [N 111](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D8D741D1DD67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA127A61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H), от 15.06.2018 [N 72](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D8F711718D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA127A61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H), от 22.11.2018 [N 191](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D88751812D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA127A61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H),  от 15.05.2019 [N 62](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D8A73191CD67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA127A61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H), от 28.08.2019 [N 141](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D84771813D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA127A61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H), от 23.06.2020 [N 124](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76C89701E13D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA127A61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H),  от 15.02.2021 [N 35](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76C85761F1ED67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA127A61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H), от 31.03.2021 [N 93](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76C857D171AD67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA127A61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H), от 17.05.2022 [N 96](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B711613D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA127A61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H)) |  |

В целях повышения уровня благоустройства города и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности в рамках реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D8C741718D67C9F8029E314A6F9E77E28BDEBDE429B562A67977E37ACBA9D13FB45R374H) развития города Белгорода до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов города Белгорода от 30 января 2007 года N 413 "Об утверждении Стратегии города Белгорода до 2025 года и плана действий органов местного самоуправления на 2007 - 2011 годы" (в ред. решения Совета депутатов от 25.10.2011 N 531), постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P46) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода" (далее - Программа) (прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (Рулева С.Ф.) при формировании проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов и последующие годы предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования в 2015 - 2025 годах подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа "Город Белгород".

4. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород", сетевом издании "Газета "Наш Белгород" (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города - руководителя департамента городского хозяйства Романчукевич А.Я.

Информацию о ходе исполнения настоящего постановления представлять ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным, начиная с 2016 года.

Глава администрации

города Белгорода

С.БОЖЕНОВ

Утверждена

постановлением

администрации города Белгорода

от 6 ноября 2014 г. N 219

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА БЕЛГОРОДА"

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода" (далее - программа) |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| 2 | Соисполнители муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| 3 | Участники муниципальной программы | Администрация города Белгорода  (департамент по развитию городских территорий,  МКУ "Городской жилищный фонд",  МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода,  МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации г. Белгорода",  МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода",  МАУ "Белгород-медиа",  управление молодежной политики);  департамент городского хозяйства администрации города Белгорода  (МКУ "Горритуалсервис",  МКУ "Центр бухгалтерского учета департамента городского хозяйства",  МКУ "Белгородское парковочное пространство",  МБУ "Управление Белгорблагоустройство");  управление образования администрации города Белгорода;  управление культуры администрации города Белгорода;  управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода;  комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода;  комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода  (МКУ "Центр бухгалтерского учета администрации города Белгорода");  управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы | 1. [Содержание и ремонт жилищного фонда](#P595) города Белгорода.  2. [Энергосбережение и повышение энергетической эффективности](#P809).  3. [Благоустройство территории городского округа](#P1053).  4. [Организация реализации муниципальной программы](#P1532) |
| 5 | Проекты в составе муниципальной программы | В составе программы реализуются проекты:  1. Устройство индивидуальных тепловых пунктов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.  2. Организация учета потребления электрической энергии собственниками помещений многоквартирных жилых домов с использованием приборов учета с возможностью удаленного доступа (съема показаний) в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белгороде в 2017 году.  3. Модернизация объектов наружного освещения в микрорайонах города и прилегающей территории ИЖС г. Белгорода.  4. Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города ("Миллион роз").  5. Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС в г. Белгороде.  6. 201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий.  7. Совершенствование системы очистки дворовой территории от снега, наледи и сорной растительности ("Чистый двор").  8. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Белгороде ("Двор, удобный для жизни").  9. Комплексное благоустройство прилегающей территории ул. Корочанская, ул. Волчанская.  10. Строительство детской инклюзивной площадки по ул. Садовая.  11. Изменение системы сбора и вывоза ТКО из микрорайонов ИЖС г. Белгорода.  12. Организация работы по устройству контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов в городе Белгороде.  13. Благоустройство общественных зон на территории Восточного округа.  14. Обустройство рекреационной зоны в районе пруда Болтушка на территории Западного округа города Белгорода.  15. Замена ограждений хозяйствующих субъектов на современные прозрачного (открытого) типа на территории Восточного округа города Белгорода.  16. Замена существующих ограждений хозяйствующих субъектов на территории Западного округа города Белгорода ("Прозрачный забор").  17. Озеленение дворовых территорий многоквартирных домов с участием инициативных групп территориального общественного самоуправления на территории города Белгорода.  18. Благоустройство береговой полосы и набережной в поймах рек Везелка и С. Донец на участке от Кашарского проезда до "Пикник-парка" с прилегающими парками в городе Белгороде (I этап - "Благоустройство набережной реки Везелка от Кашарского проезда до промышленной зоны ОАО "Конпрок").  19. Развитие и организация содержания территорий гаражно-строительных кооперативов Западного округа города Белгорода.  20. Организация кооперативных парковок на территории Западного округа города Белгорода.  21. Развитие и организация содержания территорий гаражных массивов в Восточном округе города Белгорода.  22. Организация дуального сбора твердых коммунальных отходов.  23. Строительство сквера по улице Макаренко в городе Белгороде.  24. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер около Смоленского собора на проспекте Гражданский).  25. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер Кирилла и Мефодия на проспекте Гражданский).  26. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер "Карина").  27. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 1 города Белгорода.  28. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 2 города Белгорода.  29. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 3 города Белгорода.  30. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 4 города Белгорода.  31. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 6 города Белгорода.  32. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 7 города Белгорода.  33. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 8 города Белгорода.  34. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 10 города Белгорода.  35. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 13 города Белгорода.  36. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 14 города Белгорода.  37. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 18 города Белгорода.  38. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 20 города Белгорода.  39. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 21 города Белгорода.  40. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 22 города Белгорода.  41. Благоустройство рекреационной зоны на реке Везелка ("Алые паруса").  42. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B711613D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA137E61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 17.05.2022 N 96.  43. Обустройство ограждений кладбищ города Белгорода с вертикальным озеленением и посадкой живой изгороди.  44. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 24 Белгорода.  45. Зеленая детская площадка.  46. Озеленение сквера "Семейный" в г. Белгороде.  47. Обустройство аллеи Белгородской сирени в городе Белгороде.  48. Сиреневая аллея по ул. Первомайская в г. Белгороде.  49. Благоустройство и озеленение общественной территории управы N 13 в городе Белгороде.  50. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B711613D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA137E61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 17.05.2022 N 96.  51. Озеленение подпорных стен на территории города Белгорода.  52. Благоустройство общественного пространства по ул. Железнякова в г. Белгороде.  53. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B711613D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA137E61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 17.05.2022 N 96 |
| 6 | Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения и создание комфортной территории жизнедеятельности населения |
| 7 | Задачи муниципальной программы | - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства города;  - создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов;  - поддержание санитарного порядка на территории городского округа "Город Белгород";  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками |
| 8 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации - 2015 - 2025 годы.  Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы.  II этап - 2021 - 2025 годы |
| 9 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) | Общий объем финансирования Программы составляет 19877351,8 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 993486 тыс. руб.;  в 2016 году - 1553768 тыс. руб.;  в 2017 году - 2210634 тыс. руб.;  в 2018 году - 2491138 тыс. руб.;  в 2019 году - 1586197 тыс. руб.;  в 2020 году - 2106108,7 тыс. руб.;  в 2021 году - 3098093,3 тыс. руб.;  в 2022 году - 2041939 тыс. руб.;  в 2023 году - 1226489 тыс. руб.;  в 2024 году - 1260858 тыс. руб.;  в 2025 году - 1308640,8 тыс. руб.  Средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 9149278,3 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2015 году - 348082 тыс. руб.;  в 2016 году - 606083 тыс. руб.;  в 2017 году - 711390 тыс. руб.;  в 2018 году - 725247 тыс. руб.;  в 2019 году - 693415 тыс. руб.;  в 2020 году - 712135 тыс. руб.;  в 2021 году - 2384954,3 тыс. руб.;  в 2022 году - 1183040 тыс. руб.;  в 2023 году - 575718 тыс. руб.;  в 2024 году - 590587 тыс. руб.;  в 2025 году - 618627 тыс. руб.  Средства областного бюджета - 1413127,6 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2015 году - 420 тыс. руб.;  в 2016 году - 200344 тыс. руб.;  в 2017 году - 332830 тыс. руб.;  в 2018 году - 32860 тыс. руб.;  в 2019 году - 77449 тыс. руб.;  в 2020 году - 428564,70 тыс. руб.;  в 2021 году - 79790 тыс. руб.;  в 2022 году - 258899,1 тыс. руб.;  в 2023 году - 771 тыс. руб.;  в 2024 году - 771 тыс. руб.;  в 2025 году - 428,8 тыс. руб.  Иные источники - 9314946 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2015 году - 644984 тыс. руб.;  в 2016 году - 747341 тыс. руб.;  в 2017 году - 1166414 тыс. руб.;  в 2018 году - 1733031 тыс. руб.;  в 2019 году - 815333 тыс. руб.;  в 2020 году - 965409 тыс. руб.;  в 2021 году - 633349 тыс. руб.;  в 2022 году - 600000 тыс. руб.;  в 2023 году - 650000 тыс. руб.;  в 2024 году -- 669500 тыс. руб.;  в 2025 году 689585 тыс. руб. |
| 10 | Показатели результатов муниципальной программы. К 2026 году планируется достижение следующих результатов | |
| 10.1 | Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года") | - удельная энергоемкость валового муниципального продукта - 9,9 т у.т./млн руб.;  - доля муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, - 100%;  - доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, - 19,8%;  - доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, построенных до 2000 года, - 19%;  - доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения - 100%;  - уровень надежности работы объектов уличного освещения - 99%;  - уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами - 78,19%;  - удовлетворенность населения благоустройством города - 96,81%;  - индекс надежности предоставления коммунальных услуг населению - 0,996 усл. ед. |
| 10.2 | Показатели эффективности реализации программных мероприятий | - уровень износа муниципального жилищного фонда - 25%;  - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - 444 ед.;  - уровень внесенных взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир - 100%;  - общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в размере не менее 165 тыс. кв. м ежегодно;  - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, - до 100%;  - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - 0,0241 т у.т./кв. м по итогам 2025 года;  - количество выявленных бесхозяйных объектов - 863 единицы;  - протяженность восстановленных газонов - не менее 13000 м ежегодно;  - площадь вновь созданных и восстановленных клумб с цветочным оформлением - до 41500 кв. м;  - высаженных крупномерных деревьев - не менее 3300 ед. ежегодно;  - высаженных кустарников - до 2700 ед. ежегодно;  - высаженной цветочной рассады на землях общего пользования - не менее 25000 ед.;  - количество установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного назначения и дворовых территориях - не менее 49,272 тыс. ед. к 2026 году;  - удельный вес работающих светильников в общем количестве установленных светильников - на уровне 99%; |
|  |  | - количество функционирующих городских фонтанов - 14 ед. ежегодно;  - протяженность украшенных улиц - 45 км;  - площадь украшенных общественных территорий к праздникам и памятным датам - 215,6 га ежегодно;  - количество благоустроенных воинских захоронений и памятных мест - 16 ед.;  - площадь ежегодно обслуживаемых городских пляжей - 12 га;  - площадь уборочных территорий кладбищ - 44 га ежегодно;  - погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем - 100%;  - степень достижения показателей муниципальной программы - на уровне не ниже 95% |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Работа по реформированию жилищно-коммунального комплекса города Белгорода ведется с 2004 года в соответствии с программными документами. До 2008 года действовала программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В дальнейшем в рамках реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D8C741718D67C9F8029E314A6F9E77E28BDEBDE429B562A67977E37ACBA9D13FB45R374H) развития города до 2025 года распоряжением администрации города от 15 января 2008 г. N 57 "Об утверждении плана реформирования ЖКХ г. Белгорода на 2008 - 2013 годы" утверждены мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2008 - 2013 годы.

На сегодняшний день реформа осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Передача функций управления жилищным фондом собственникам помещений;

2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Жилищный фонд города Белгорода по состоянию на 01.01.2014 составляет 9 млн. 972,7 тыс. кв. м, в том числе:

- многоквартирные дома - 7 млн. 067,4 тыс. кв. м (1752 дома, 133790 квартир);

- дома индивидуальной застройки - 1 млн. 734,8 тыс. кв. м (17192 дома);

- специализированный фонд (общежития учебных заведений) - 396,1 тыс. кв. м.

В сравнении с 2004 годом жилищный фонд увеличился на 2 млн. 990,7 тыс. кв. м, или 49,9%, при этом доля муниципального жилищного фонда сократилась с 37 тысяч муниципальных квартир площадью 1 млн. 587,2 тыс. кв. м до 7910 квартир площадью 320,8 тыс. кв. м и на сегодняшний день составляет лишь 4,5% от всех жилых помещений города.

Управление многоквартирными домами осуществляют 29 управляющих компаний (1242 дома) и 19 ТСЖ (315 домов), 11 из которых организованы за последние два года. Жители 195 многоквартирных домов (487,1 тыс. м кв.) выбрали непосредственный способ управления.

Ежедневная практика работы с населением показывает, что люди, став собственниками жилья, не в полной мере осознают свои обязанности и ответственность. Отсюда возникает повсеместное недовольство работой управляющих компаний. Вот почему необходимо, чтобы собственник становился хозяином своего жилья не только де-юре, но и де-факто. Функция муниципалитета здесь заключается в том, чтобы научить собственника управлять своим имуществом.

На сегодняшний день в 1156 многоквартирных домах созданы Советы многоквартирных домов. Начато обучение председателей этих Советов, цель которого - воспитать из инициативных жителей специалистов в управлении их собственными домами. С созданными Советами проводится работа по дальнейшему образованию ТСЖ на их домах. За период 2014 года в городе образовано 5 товариществ собственников жилья.

Второе направление работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства - это проведение капитального ремонта многоквартирных домов, которое осуществляется в рамках реализации Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D07DE6C8C7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2008 года многоквартирных домов, износ которых составлял от 31% до 70%, насчитывалось 939.

За 6 лет выполнен капитальный ремонт 331 многоквартирного дома площадью 1,832 млн. кв. м на сумму 940 млн. 337 тыс. руб. за счет средств бюджетов всех уровней и собственников помещений, что позволило улучшить условия проживания почти 92,5 тысячи человек.

По итогам предыдущего 2013 года департамент городского хозяйства администрации г. Белгорода координирует реализацию на территории города ряда целевых программ:

- "Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры города";

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности";

- "Развитие, модернизация и реконструкция наружного освещения".

В рамках реализации мероприятий целевой городской программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород" на 2010 - 2015 годы организациями коммунального комплекса за счет всех источников финансирования в 2013 году проведены работы:

- капитально отремонтировано и реконструировано 137 км электрических сетей, 8,8 км тепловых сетей, 1 км водопроводных и канализационных сетей;

- построено 114,9 км электрических сетей, 3,5 км водопроводных сетей.

Общая сумма мероприятий, реализованных ресурсоснабжающими компаниями города за 2013 год, составила 664,5 млн. руб.

По итогам исполнения целевой программы "Развитие, модернизация и реконструкция наружного освещения города Белгорода на 2011 - 2015 годы" в 2013 году процент установки светильников с натриевыми лампами в сетях улично-дорожной сети и дворовых территорий города составил 91%. Выполненные мероприятия по модернизации и энергоэффективности сетей наружного освещения позволили по отношению к 2010 году снизить среднюю мощность одного светильника с 0,23 кВт до 0,214 кВт (на 8%), среднее потребление электроэнергии на один условный светильник - с 0,445 тыс. кВт.ч до 0,414 тыс. кВт.ч (7,5%). Эти показатели полностью соответствуют целевым показателям, определенным Стратегией. При этом повышена освещенность улиц и дворов с 78% до 94%, что также соответствует нормативным показателям.

В рамках исполнения целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Белгород" на 2011 - 2015 г.г." по состоянию на 31.12.2013 оснащенность 185 муниципальных бюджетных учреждений узлами учета энергоресурсов составляет:

- по тепловой энергии - 91% (потребность - 186 шт., оснащенность - 170 шт.);

- по газоснабжению - 100% (потребность - 29 шт., оснащенность - 29 шт.);

- по электроэнергии - 100% (потребность - 511 шт., оснащенность - 511 шт.);

- по холодному водоснабжению - 99% (потребность - 336 шт., оснащенность - 332 шт.);

- по горячему водоснабжению - 89% (потребность - 109 шт., оснащенность - 97 шт.).

В результате реализации мероприятий программы по итогам 2013 года практически во всех бюджетных учреждениях города удалось достичь трехпроцентного снижения бюджетных расходов на коммунальные ресурсы, в т.ч. по наиболее затратному виду энергоресурса, как тепловая энергия. Кроме того, все бюджетные учреждения города прошли энергетическое обследование.

Общие затраты на финансирование энергосберегающих мероприятий бюджетными учреждениями за период 2011 - 2013 г.г. составили 58,351 млн. руб., в т.ч. в 2013 г. - 7,0 млн. руб.

В рамках исполнения функций органов местного самоуправления департаментом городского хозяйства в 2013 году была проведена организационная работа по подготовке объектов коммунального комплекса, жилья и бюджетной сферы к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 г.г. Паспорт готовности городского округа "Город Белгород" к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 г.г. на основании акта готовности подписан 13.10.2013 Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по Белгородской области.

В рамках подготовки города к работе в осенне-зимний период предприятиями и организациями коммунального комплекса, бюджетными организациями города подготовлено 1738 многоквартирных жилых дома, 207 объектов муниципальной бюджетной сферы, 334,7 км тепловых сетей, 81 котельная, 60 центральных тепловых пунктов, 8 водозаборов, 10 насосных станций водопровода, 1 очистное сооружение водопровода, 1 очистное сооружение канализации, 1050,2 км водопроводных сетей, 705,8 км канализационных сетей, 898 трансформаторных подстанций, 5143,3 км электрических сетей и 686,6 км газопроводов.

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода" станет одним из направлений деятельности администрации по реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года.

Одной из основных задач на 2014 и последующие годы является организация исполнения на территории города краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения долгосрочной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов до 2043 года. В 2014 году ведется капитальный ремонт 32 домов на сумму 422,7 млн. руб. Ведутся работы по наладке системы сбора собственниками помещений взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Белгорода, подготовлена нормативная база реализации функций технического заказчика, проведен конкурс по отбору подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту домов, ведется строительный надзор за выполнением ремонтных работ.

Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D07DE6C8C7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках адресной программы определялась исходя из критериев, установленных в [статье 6](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B74191FD67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA137B61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) закона Белгородской области от 31 января 2013 года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области", которые дифференцированы по муниципальным образованиям.

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D07DE6C8C7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со [статьей 158](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D07DE6C8C7F48478927C2D720E943E1B6BE3C6CB0E0D117C1462E2EC37B28A4A18314E54537F1R775H) Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

В целях сохранения муниципального жилищного фонда, а также улучшения качества жизни горожан выделена первая [подпрограмма](#P595) настоящей программы: "Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода".

В городе Белгороде активно проводятся мероприятия по приватизации муниципального жилого фонда. Но несмотря на активную разъяснительную работу администрации города Белгорода, по состоянию на 01.07.2014 260,0 тыс. м2 остаются в муниципальной собственности, в том числе 39,0 тыс. м2 - площадь муниципальных нежилых помещений. Более 160 тыс. м2 - это постройки 60 - 70-х годов 20-го века, т.е. прослужившие более 50 лет.

Общая площадь муниципальных квартир, включенных в долгосрочную адресную [программу](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76385761E12D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D716CF1B7661C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) проведения капитального ремонта в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014 - 2043 г.г., утвержденную постановлением правительства Белгородской области от 19.08.2013 N 345-пп "Об утверждении адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014 - 2043 годы", составляет 288454,98 кв. м, или 6889 жилых помещений.

До вступления в действие нового жилищного законодательства задача по содержанию муниципального жилья лежала на ЖЭКах и осуществлялась за счет государственных субсидий. После вступления в силу нового жилищного законодательства обязанность по проведению капитального ремонта муниципального жилья лежит полностью на собственнике, т.е. администрации города Белгорода.

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и экологической безопасности городского округа необходимо проведение таких мероприятий, как благоустройство дворовых территорий, а также финансирование затрат по текущему благоустройству дворовых территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов.

Согласно Положению об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения продолжительность эксплуатации асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов и тротуаров составляет 10 лет. В настоящее время асфальтобетонные покрытия тротуаров и дворовых проездов имеют очень высокий износ, что подтверждается многочисленными жалобами жителей города.

Данная подпрограмма разработана с целью создания комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и благоустройства дворовых территорий.

Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из источников будущего экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Белгородской области, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач подпрограммы;

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

Основные проблемы по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - это:

- недостаточное финансирование мероприятий из бюджетных источников;

- отсутствие инструментов и стимулов для привлечения средств из внебюджетных источников;

- недостаточная координация усилий органов исполнительной власти города Белгорода;

- недостаточная проработанность нормативно-правовой базы для вовлечения в процесс энергосбережения всех отраслей экономики города Белгорода.

Для решения возникающих проблем, а также повышения энергетической эффективности выделена [подпрограмма](#P809) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 г.г.".

Валовой внутренний продукт Российской Федерации по своей структуре один из самых энергоемких в мировой экономике. При комплексном подходе к организации энергосберегающих мероприятий должно быть выполнено намеченное в [Указе](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067CC2E00DE6A8E7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики" снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению к 2007 году.

Для обеспечения достижения этой цели необходимо создание целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности экономики, обеспечивающей распределение полномочий между региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Повышение энергетической эффективности в городе Белгороде потребует выработки и последовательной реализации долгосрочной городской стратегии в этой сфере, совместной работы органов местного самоуправления, крупного, среднего и малого бизнеса, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия всех участников процесса.

[Подпрограмма](#P1053) "Благоустройство территории городского округа" направлена на:

- реализацию комплекса мероприятий по восстановлению, сохранности зеленых насаждений, правильному и своевременному уходу за ними;

- организацию искусственного освещения улиц, дворовых территорий и обеспечение функционирования объектов наружного освещения;

- совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения;

- обустройство и содержание на территории города мест захоронения, организацию ритуальных услуг;

- организацию утилизации бытовых и промышленных отходов.

Повышение уровня благоприятной городской среды территории городского округа "Город Белгород" включает и благоустройство кладбищ на территории городского округа. Для обеспечения надлежащего уровня организации и содержания мест захоронения существует необходимость по ежегодному выполнению комплекса основных мероприятий, направленных на содержание мест захоронения. Благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан и создание оптимальных условий для посещения и ухода за местами захоронений являются неотъемлемой частью жизни города.

Реализация комплекса мероприятий направлена на повышение уровня благоприятной городской среды территории городского округа, а также реализацию конкретных мероприятий, способствующих поддержанию данного благоустройства на должном уровне.

В границах городского округа "Город Белгород" расположено 12 муниципальных кладбищ общей площадью 159,6 га.

Ежегодно из бюджета городского округа "Город Белгород" выделяется финансирование на благоустройство территорий кладбищ на основании утвержденных технических заданий по обустройству территорий кладбищ города Белгорода.

На основании [постановления](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76E847D1E108B7697D925E113A9A6E27939BDE8DD08CA1761689674R27AH) главы администрации Белгородской области от 10.04.2003 N 125 "Об организации службы по доставке умерших во внебольничных условиях" осуществляется порядок взаимодействий МКУ "Горритуалсервис" с органами внутренних дел, учреждениями здравоохранения по круглосуточной и безвозмездной транспортировке в морги города граждан, умерших во внебольничных условиях.

Реализация мероприятий по содержанию и обустройству территорий муниципальных кладбищ города Белгорода осуществляется путем размещения муниципального заказа в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92E07D9628C7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В рамках действия [подпрограммы](#P1053) "Благоустройство территории городского округа" реализуется проект "Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города "Миллион роз".

В целом программа определяет цели, задачи по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры, реформированию жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 годы и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает как решение задач устранения сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое применение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения вопросов надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Все это значительно повысит качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы его составляющих.

Использование программно-целевого метода с участием средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также внебюджетных источников обусловлено тем, что изложенные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства носят межведомственный характер, взаимосвязаны между собой, требуют значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплексного и системного их решения и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

2. Цель, задачи и показатели достижения целей и решения

задач, описание сроков и этапов реализации

муниципальной программы

Основной целью реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения и создание комфортной территории жизнедеятельности населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства города;

- создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов;

- повышение уровня благоустройства территорий городского округа "Город Белгород";

- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками.

Основные конечные результаты реализации муниципальной Программы:

- достижение удельной энергоемкости валового муниципального продукта - 9,9 т у.т./млн руб.;

- увеличение доли муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, до 100%;

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, до 19,8%;

- увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, построенных до 2000 года, до 19%;

- доведение доли протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения до 100%;

- сохранение надежности работы объектов уличного освещения на уровне 99%;

- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 78,19%;

- повышение удовлетворенности населения благоустройством города до 96,81%;

- повышение индекса надежности предоставления коммунальных услуг населению до 0,996 усл. ед.

Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2025 годы, этапы реализации: I этап - с 2015 по 2020 годы; II этап - с 2021 по 2025 годы.

3. Перечень нормативных правовых актов городского округа

"Город Белгород", принятие или изменение которых

необходимо для реализации муниципальной программы

Перечень нормативных правовых актов городского округа "Город Белгород", принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в [приложении N 4](#P12613) к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода".

4. Обоснование выделения подпрограмм

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить адресность, последовательность исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их реализации и контроль инвестирования бюджетных средств в развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород".

Для комплексного развития отраслей жилищно-коммунального хозяйства были выделены 4 подпрограммы.

1. [Содержание и ремонт жилищного фонда](#P595) города Белгорода.

Основной целью подпрограммы является совершенствование жилищно-коммунального хозяйства города.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда;

- обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Абзацы шестой - двенадцатый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D88751812D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CB177861C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 22.11.2018 N 191.

2. [Энергосбережение и повышение](#P809) энергетической эффективности.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления;

- обеспечение выявления, постановки на учет и организации управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов.

При реализации данных задач создается целостная система управления процессом повышения энергетической эффективности.

3. [Благоустройство территории городского округа](#P1053) "Город Белгород".

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий городского округа "Город Белгород".

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними;

- организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий городского округа и обеспечение функционирования объектов наружного освещения;

- благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения;

- совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- создание условий для массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения;

- обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- организация и утилизация бытовых и промышленных отходов.

Абзацы одиннадцатый - тридцатый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D88751812D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CB157D61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 22.11.2018 N 191.

4. [Организация реализации муниципальной программы](#P1532).

Основной целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками.

В рамках подпрограммы решается задача по реализации основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород".

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит степень достижения показателей муниципальной программы на уровне не ниже 95%.

[Перечень](#P1684) основных мероприятий и показателей муниципальной программы представлен в приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода".

5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

В составе Программы реализуются проекты:

1. Устройство индивидуальных тепловых пунктов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Организация учета потребления электрической энергии собственниками помещений многоквартирных жилых домов с использованием приборов учета с возможностью удаленного доступа (съема показаний) в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белгороде в 2017 году.

3. Модернизация объектов наружного освещения в микрорайонах города и прилегающей территории ИЖС г. Белгорода.

4. Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города ("Миллион роз").

5. Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС в г. Белгороде.

6. 201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий.

7. Совершенствование системы очистки дворовой территории от снега, наледи и сорной растительности ("Чистый двор").

8. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Белгороде ("Двор, удобный для жизни").

9. Благоустройство общественных зон на территории Восточного округа.

10. Комплексное благоустройство прилегающей территории ул. Корочанская, ул. Волчанская.

11. Строительство детской инклюзивной площадки по ул. Садовая.

12. Обустройство рекреационной зоны в районе пруда Болтушка на территории Западного округа города Белгорода.

13. Изменение системы сбора и вывоза ГКО из микрорайонов ИЖС г. Белгорода.

14. Организация работы по устройству контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов в городе Белгороде.

15. Замена ограждений хозяйствующих субъектов на современные прозрачного (открытого) типа на территории Восточного округа города Бел города.

16. Замена существующих ограждений хозяйствующих субъектов на территории Западного округа города Белгорода ("Прозрачный забор").

17. Озеленение дворовых территорий многоквартирных домов с участием инициативных групп территориального общественного самоуправления на территории города Белгорода.

18. Благоустройство береговой полосы и набережной в поймах рек Везелка и С. Донец на участке от Кашарского проезда до "Пикник-парка" с прилегающими парками в городе Белгороде (I этап - "Благоустройство набережной реки Везелка от Кашарского проезда до промышленной зоны ОАО "Конпрок").

19. Развитие и организация содержания территорий гаражно-строительных кооперативов Западного округа города Белгорода.

20. Организация кооперативных парковок на территории Западного округа города Белгорода.

21. Развитие и организация содержания территорий гаражных массивов в Восточном округе города Белгорода.

22. Организация дуального сбора твердых коммунальных отходов.

23. Строительство сквера по улице Макаренко в городе Белгороде.

24. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер около Смоленского собора на проспекте Гражданский).

25. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер Кирилла и Мефодия на проспекте Гражданский).

26. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер "Карина").

27. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 1 города Белгорода.

28. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 2 города Белгорода.

29. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 3 города Белгорода.

30. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 4 города Белгорода.

31. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 6 города Белгорода.

32. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 7 города Белгорода.

33. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 8 города Белгорода.

34. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 10 города Белгорода.

35. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 13 города Белгорода.

36. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 14 города Белгорода.

37. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 18 города Белгорода.

38. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 20 города Белгорода.

39. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 21 города Белгорода.

40. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 22 города Белгорода.

41. Благоустройство рекреационной зоны на р. Везелка ("Алые паруса").

42. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B711613D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA147661C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 17.05.2022 N 96.

43. Обустройство ограждений кладбищ города Белгорода с вертикальным озеленением и посадкой живой изгороди.

44. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 24 Белгорода.

45. Зеленая детская площадка.

46. Озеленение сквера "Семейный" в г. Белгороде.

47. Обустройство аллеи Белгородской сирени в городе Белгороде.

48. Сиреневая аллея по ул. Первомайская в г. Белгороде.

49. Благоустройство и озеленение общественной территории управы N 13 в городе Белгороде.

50. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B711613D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA147661C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 17.05.2022 N 96.

51. Озеленение подпорных стен на территории города Белгорода.

52. Благоустройство общественного пространства по ул. Железнякова в г. Белгороде.

53. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B711613D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA147661C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 17.05.2022 N 96.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Выполнение программных мероприятий осуществляется в 2015 - 2025 годах за счет городского, областного бюджетов и иных источников финансирования.

Общий объем финансирования Программы составляет 19877351,8 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 993486 тыс. руб.;

в 2016 году - 1553768 тыс. руб.;

в 2017 году - 2210634 тыс. руб.;

в 2018 году - 2491138 тыс. руб.;

в 2019 году - 1586197 тыс. руб.;

в 2020 году - 2106108,7 тыс. руб.;

в 2021 году - 3098093,3 тыс. руб.;

в 2022 году - 2041939 тыс. руб.;

в 2023 году - 1226489 тыс. руб.;

в 2024 году - 1260858 тыс. руб.;

в 2025 году - 1308640,8 тыс. руб.

Средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 8021089,6 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 348082 тыс. руб.;

в 2016 году - 606083 тыс. руб.;

в 2017 году - 711390 тыс. руб.;

в 2018 году - 725247 тыс. руб.;

в 2019 году - 693415 тыс. руб.;

в 2020 году - 712135 тыс. руб.;

в 2021 году - 2384954,3 тыс. руб.;

в 2022 году - 1183040 тыс. руб.;

в 2023 году - 575718 тыс. руб.;

в 2024 году - 590587 тыс. руб.;

в 2025 году - 618627 тыс. руб.

Средства областного бюджета - 1153911,2 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 420 тыс. руб.;

в 2016 году -- 200344 тыс. руб.;

в 2017 году - 332830 тыс. руб.;

в 2018 году - 32860 тыс. руб.;

в 2019 году - 77449 тыс. руб.;

в 2020 году - 428564,70 тыс. руб.;

в 2021 году - 797.90 тыс. руб.;

в 2022 году - 258899,1 тыс. руб.;

в 2023 году - 771 тыс. руб.;

в 2024 году - 771 тыс. руб.;

в 2025 году - 428,8 тыс. руб.

Иные источники - 9314946 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 644984 тыс. руб.;

в 2016 году - 747341 тыс. руб.;

в 2017 году - 1166414 тыс. руб.;

в 2018 году - 1733031 тыс. руб.;

в 2019 году - 815333 тыс. руб.;

в 2020 году - 965409 тыс. руб.;

в 2021 году - 633349 тыс. руб.;

в 2022 году - 600000 тыс. руб.;

в 2023 году - 650000 тыс. руб.;

в 2024 году - 669500 тыс. руб.;

в 2025 году - 689585 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в [приложениях 2](#P3839), [3](#P8572) к Программе.

Объем финансового обеспечения Программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками

реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в муниципальной программе конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках настоящей муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, возникающие в ходе реализации мероприятий программы, условно делятся на следующие группы:

1. Группа социально-экономических рисков. Данные риски связаны с изменениями экономической деятельности муниципального образования, внутренней социально-экономической среды, в том числе промышленного развития территории, социальной напряженности и уровня социального благополучия. В группе социально-экономических рисков можно выделить следующие факторы, влияющие на возникновение рисков:

- политический фактор, который выражается в изменениях политической системы, расстановке политических сил в обществе, политической нестабильности;

- экологический фактор выступает как возможность потерь, связанных с природными катастрофами, ухудшением экологической ситуации;

- фактор финансового регулирования, включающий изменения инвестиционной привлекательности муниципального образования, экономических нормативов, валютного регулирования, процентной политики, регулирования рынка ценных бумаг;

- прочие факторы, возникающие в связи с влиянием инфляции, экономических преступлений, недобросовестностью хозяйственных партнеров, возможностями неисполнения, неполного или некачественного исполнения партнерами взятых на себя обязательств.

2. Группа нормативно-правовых рисков. Риски данной группы связаны с изменениями федерального и регионального законодательства в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики, и, как следствие, сопряжены с возникновением несогласованности нормативных правовых актов, принятых в рамках программы, с новыми требованиями федерального и регионального законодательства.

3. Группа операционных рисков. Риски этой группы возникают в процессе реализации своих функций бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями и т.п. и обусловлены недостаточной квалификацией работников и руководителей.

4. Группа системных рисков. Данные риски связаны с недостаточной квалификацией муниципальных служащих, недобросовестным исполнением ими своих обязанностей, а также с утверждением в рамках реализации программы нормативно-правовых актов, которые не в полной мере учитывают особенности мероприятий и недостаточно точно регламентируют процессы в системе управления муниципальными финансами.

5. Специфические риски. Риски, характерные только для данного мероприятия. Данная группа рисков носит в основном методологический характер и выражается в некачественном формировании методик, которые не учитывают всех особенностей нормативно-правового регулирования, экономико-финансовых и управленческо-административных взаимоотношений, характерных для реализации каждого мероприятия программы реформирования, а также в некорректном применении этих методик.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следующие:

- мониторинг; открытость и подотчетность;

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Паспорт

подпрограммы 1 "Содержание и ремонт

жилищного фонда города Белгорода"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы: "Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода" (далее - подпрограмма 1) | |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| 2 | Участники подпрограммы 1 | Департамент городского хозяйства, администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд") |
| 3 | Наименование проектов в составе подпрограммы 1 | В составе подпрограммы реализуются проекты:  1. Устройство индивидуальных тепловых пунктов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.  2. Организация учета потребления электрической энергии собственниками помещений многоквартирных жилых домов с использованием приборов учета с возможностью удаленного доступа (съема показаний) в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белгороде в 2017 году |
| 4 | Цель (цели) подпрограммы 1 | Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства города |
| 5 | Задачи подпрограммы 1 | - обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда;  - обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 6 | Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Срок реализации - 2015 - 2025 годы.  Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы;  II этап - 2021 - 2025 годы |
| 7 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8449580 тыс. руб., из них:  в 2015 году - 556419 тыс. руб.;  в 2016 году - 674580 тыс. руб.;  в 2017 году - 1094192 тыс. руб.;  в 2018 году - 1721478 тыс. руб.;  в 2019 году - 384874 тыс. руб.;  в 2020 году - 665685 тыс. руб.;  в 2021 году - 654875 тыс. руб.;  в 2022 году - 622098 тыс. руб.;  в 2023 году - 672098 тыс. руб.;  в 2024 году - 691598 тыс. руб.;  в 2025 году - 711683 тыс. руб.  Из них:  - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 237680 тыс. руб.:  в 2015 году - 23419 тыс. руб.;  в 2016 году - 19580 тыс. руб.;  в 2017 году - 25389 тыс. руб.;  в 2018 году - 18478 тыс. руб.;  в 2019 году - 18830 тыс. руб.;  в 2020 году - 19741 тыс. руб.;  в 2021 году - 23851 тыс. руб.;  в 2022 году - 22098 тыс. руб.;  в 2023 году - 22098 тыс. руб.;  в 2024 году - 22098 тыс. руб.;  в 2025 году - 22098 тыс. руб.;  - иные источники - 8211900 тыс. руб.:  в 2015 году - 533000 тыс. руб.;  в 2016 году - 655000 тыс. руб.;  в 2017 году - 1068803 тыс. руб.;  в 2018 году - 1703000 тыс. руб.;  в 2019 году - 366044 тыс. руб.;  в 2020 году - 645944 тыс. руб.;  в 2021 году - 631024 тыс. руб.;  в 2022 году - 600000 тыс. руб.;  в 2023 году - 650000 тыс. руб.;  в 2024 году - 669500 тыс. руб.;  в 2025 году - 689585 тыс. руб. |
| 8 | Показатели результата подпрограммы 1. К 2026 году планируется достижение следующих показателей: | |
| 8.1 | Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) | - доля муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, - 100%;  - доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, - 19,8%;  - доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, построенных до 2000 года, - 19% |
| 8.2 | Показатели эффективности реализации программных мероприятий | - уровень износа муниципального жилищного фонда - до 25%;  - уровень внесенных взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир - 100%;  - общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - в размере не менее 165 тыс. кв. м ежегодно |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В целях реализации Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D07DE6C8C7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) РФ в части организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 19.08.2013 N 345-пп долгосрочная адресная [программа](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76385761E12D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D716CF1B7661C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014 - 2043 годы, в соответствии с которой будет проводиться капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Белгорода.

[Статьей 156](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D07DE6C8C7F48478927C2D720E943E1B6BE3C6CB0E0D713C1462E2EC37B28A4A18314E54537F1R775H) Жилищного кодекса РФ минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Согласно [ст. 169](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D07DE6C8C7F48478927C2D720E943E1B6BE3F68B1E281478E47726B9E6829A9A18111F9R474H) Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

Администрация города Белгорода как собственник помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домах, расположенных на территории города Белгорода, обязана уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится собственниками помещений на счет регионального оператора либо на специальный счет в зависимости от выбранного собственниками способа формирования фонда капитального ремонта. В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора. Во исполнение [п. 7 ст. 170](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D07DE6C8C7F48478927C2D720E943E1B6BE3F6AB0E281478E47726B9E6829A9A18111F9R474H) Жилищного кодекса РФ [постановлением](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B701913D67C9F8029E314A6F9E76C28E5E4D41ED4127A7494762BRA7FH) администрации города Белгорода от 30.09.2013 N 210 "О способе формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов" сформирован фонд капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован, на счете регионального оператора. Согласно указанному постановлению необходимо ежемесячно производить уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части оплаты за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F1F0440DA6AC9245CD76F8E7318108B7697D925E113A9A6E27939BDE8DD08CA1761689674R27AH) Правительства Белгородской области от 25 июня 2012 года N 336-рп "О создании фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области" на территории Белгородской области создана некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области", которая наделена функциями регионального оператора, осуществляющего деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.

Ввиду того, что в процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость проведения капитального ремонта конструктивных элементов с периодичностью, определенной ведомственными строительными [нормами](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C52A04D9698622424FD02BC0D02FB654E6FFB23D6CB0E9D11D9E433B3F9B7721B2BF860FF94735RF70H) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", ВСН 58-88 (р), утвержденными Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312, потребовалась разработка подпрограммы.

Общая площадь муниципальных квартир, включенных в долгосрочную адресную [программу](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76385761E12D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D716CF1B7661C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) проведения капитального ремонта в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014 - 2043 г.г., утвержденную постановлением Правительства Белгородской области от 19.08.2013 N 345-пп, составляет 288454,98 кв. м, или 6889 жилых помещений.

До вступления в действие нового жилищного законодательства задача по содержанию муниципального жилья лежала на жилищно-эксплуатационных организациях и осуществлялась за счет государственных субсидий. После вступления в силу нового жилищного законодательства обязанность по проведению капитального ремонта муниципального жилья лежит полностью на собственнике, т.е. администрации города Белгорода.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных в [статье 6](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B74191FD67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CA117C61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) закона Белгородской области 31 января 2013 года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области", которые дифференцированы по муниципальным образованиям.

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D07DE6C8C7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со [статьей 158](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D07DE6C8C7F48478927C2D720E943E1B6BE3C6CB0E0D117C1462E2EC37B28A4A18314E54537F1R775H) Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Для обеспечения сохранности, повышения уровня обслуживания жилищного фонда необходимо осуществление технического надзора за состоянием имущества жилых домов, выполнение мероприятий по его подготовке к сезонной эксплуатации. Необходимость устранения аварий и неисправностей в имуществе жилого дома, восстановления условий жизнеобеспечения и безопасности потребителей, выполнения работ по санитарной уборке и очистке общего имущества жилого дома (подъездов, чердаков, подвалов) и придомовых территорий, а также восстановления исправности или работоспособности жилых домов.

2. Цель (цели), задачи, сроки

и этапы реализации подпрограммы 1

Основной целью подпрограммы является совершенствование жилищно-коммунального хозяйства города.

В рамках реализации подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:

- обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда;

- обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Срок реализации - 2015 - 2025 годы. I этап - с 2015 по 2020 годы, II этап - с 2021 по 2025 годы.

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 1

В составе подпрограммы реализуются проекты:

i. Устройство индивидуальных тепловых пунктов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

ii. Организация учета потребления электрической энергии собственниками помещений многоквартирных жилых домов с использованием приборов учета с возможностью удаленного доступа (съема показаний) в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белгороде в 2017 году.

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 1

Мероприятия подпрограммы разработаны в соответствии с целями и задачами и определяются следующими направлениями:

1. "Обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда":

- содержание муниципального жилого фонда;

- абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D8F711718D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CB1A7661C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 15.06.2018 N 72.

2. "Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах":

- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Необходимость проведения работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда города Белгорода вызвана следующими причинами:

- сохранение муниципального жилого фонда в технически исправном состоянии;

- обеспечение безопасности населения;

- улучшение условий проживания населения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующей причиной - обязанность органов местного самоуправления проводить капитальный ремонт муниципального жилого фонда как собственника жилых помещений.

Мероприятия подпрограммы реализуются на основании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

Капитальному ремонту не подлежат многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных и подлежащих сносу).

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92B01DF6E8D7F48478927C2D720E943E1B6BE3C6CB0E9D71EC1462E2EC37B28A4A18314E54537F1R775H) - [9](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92B01DF6E8D7F48478927C2D720E943E1B6BE3C6CB0E9D114C1462E2EC37B28A4A18314E54537F1R775H) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 1

Реализация запланированных мероприятий в 2015 - 2025 годах позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии многоквартирных домов, сохранить муниципальный жилой фонд в состоянии, пригодном для проживания. Своевременное выполнение капитального ремонта многоквартирных жилых домов обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жилья в целом.

За период реализации подпрограммы планируется:

- довести долю многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, до 19,8%;

- довести долю муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, до 100%;

- довести долю общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, до 19%;

- выполнить капитальный ремонт не менее 165,0 тыс. кв. метров общей площади многоквартирных домов ежегодно.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных

распорядителей средств бюджета городского округа "Город

Белгород", основных мероприятий, а также

по годам реализации подпрограммы)

Выполнение подпрограммных мероприятий осуществляется в 2015 - 2025 годах за счет городских и иных источников финансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8449580 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 556419 тыс. руб.;

в 2016 году - 674580 тыс. руб.;

в 2017 году - 1094192 тыс. руб.;

в 2018 году - 1721478 тыс. руб.;

в 2019 году - 384874 тыс. руб.;

в 2020 году - 665685 тыс. руб.;

в 2021 году - 654875 тыс. руб.;

в 2022 году - 622098 тыс. руб.;

в 2023 году - 672098 тыс. руб.;

в 2024 году - 691598 тыс. руб.;

в 2025 году - 711683 тыс. руб.

Из них:

- средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 237680 тыс. руб.:

в 2015 году - 23419 тыс. руб.;

в 2016 году - 19580 тыс. руб.;

в 2017 году - 25389 тыс. руб.;

в 2018 году - 18478 тыс. руб.;

в 2019 году - 18830 тыс. руб.;

в 2020 году - 19741 тыс. руб.;

в 2021 году - 23851 тыс. руб.;

в 2022 году - 22098 тыс. руб.;

в 2023 году - 22098 тыс. руб.;

в 2024 году - 22098 тыс. руб.;

в 2025 году - 22098 тыс. руб.;

- иные источники - 8211900 тыс. руб.:

в 2015 году - 533000 тыс. руб.;

в 2016 году - 655000 тыс. руб.;

в 2017 году - 1068803 тыс. руб.;

в 2018 году - 1703000 тыс. руб.;

в 2019 году - 366044 тыс. руб.;

в 2020 году - 645944 тыс. руб.;

в 2021 году - 631024 тыс. руб.;

в 2022 году - 600000 тыс. руб.;

в 2023 году - 650000 тыс. руб.;

в 2024 году - 669500 тыс. руб.;

в 2025 году - 689585 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в [приложениях 2](#P3839), [3](#P8572) к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 1

(цель и результат проектов, ограничения, критерии

успешности и характеристики проекта)

1. Устройство индивидуальных тепловых пунктов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Срок реализации проекта: 01.02.2017 - 01.11.2017. При реализации проекта планируется выполнить работы по устройству индивидуальных тепловых пунктов в 20 многоквартирных домах. Проект финансируется за счет внебюджетных источников.

2. Организация учета потребления электрической энергии собственниками помещений многоквартирных жилых домов с использованием приборов учета с возможностью удаленного доступа (съема показаний) в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белгороде в 2017 году. Срок реализации проекта: 15.04.2017 - 11.09.2017. При реализации проекта планируется организовать удаленный сбор показаний потребления электрической энергии в многоквартирном жилом доме. Проект финансируется за счет внебюджетных источников.

Паспорт

подпрограммы 2 "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - подпрограмма 2) | |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| 2 | Участники подпрограммы 2 | Администрация города Белгорода  (департамент по развитию городских территорий,  МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода",  МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода",  МКУ "Городской жилищный фонд",  МАУ "Белгород-медиа",  управление молодежной политики);  департамент городского хозяйства  (МКУ "Центр бухгалтерского учета департамента городского хозяйства",  МКУ "Белгородское парковочное пространство");  управление образования администрации города Белгорода;  управление культуры администрации города Белгорода;  управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода;  комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода;  комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода  (МКУ "Центр бухгалтерского учета города Белгорода");  управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
| 3 | Наименование проектов в составе подпрограммы 2 | 1. Модернизация объектов наружного освещения в микрорайонах города и прилегающей территории ИЖС г. Белгорода |
| 4 | Цель (цели) подпрограммы 2 | Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов |
| 5 | Задачи подпрограммы 2 | - осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления;  - обеспечение выявления, постановки на учет и организации управления бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов |
| 6 | Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Срок реализации - 2015 - 2025 годы.  Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы;  II этап - 2021 - 2025 годы |
| 7 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) | Общий объем финансирования составляет 438211 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2015 году - 3621 тыс. руб.;  в 2016 году - 3104 тыс. руб.;  в 2017 году - 903 тыс. руб.;  в 2018 году - 810 тыс. руб.;  в 2019 году - 404389 тыс. руб.;  в 2020 году - 1040 тыс. руб.;  в 2021 году - 8226 тыс. руб.;  в 2022 году - 4932 тыс. руб.;  в 2023 году - 1900 тыс. руб.;  в 2024 году - 1961 тыс. руб.;  в 2025 году - 7325 тыс. руб.  Из них:  - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 38211 тыс. руб.;  в 2015 году - 3621 тыс. руб.;  в 2016 году - 3104 тыс. руб.;  в 2017 году - 903 тыс. руб.;  в 2018 году - 810 тыс. руб.;  в 2019 году - 4389 тыс. руб.;  в 2020 году - 1040 тыс. руб.;  в 2021 году - 11258 тыс. руб.;  в 2022 году - 1900 тыс. руб.;  в 2023 году - 1900 тыс. руб.;  в 2024 году - 1961 тыс. руб.;  в 2025 году - 7325 тыс. руб.;  иные источники финансирования - 400000 тыс. руб., из них по годам:  в 2015 году - 0 тыс. руб.;  в 2016 году - 0 тыс. руб.;  в 2017 году - 0 тыс. руб.;  в 2018 году - 0 тыс. руб.;  в 2019 году - 400000 тыс. руб.;  в 2020 году - 0 тыс. руб.;  в 2021 году - 0 тыс. руб.;  в 2022 году - 0 тыс. руб.;  в 2023 году - 0 тыс. руб.;  в 2024 году - 0 тыс. руб.;  в 2025 году - 0 тыс. руб. |
| 8 | Показатели результата подпрограммы 2. К 2026 году планируется достижение следующих результатов: | |
| 8.1 | Показатели конечного 1 результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) | удельная энергоемкость валового муниципального продукта до 9,9 т у.т./млн руб. |
| 8.2 | Показатели эффективности реализации программных мероприятий | - разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород";  - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - до 0,0241 т у.т./кв. м по итогам 2025 года;  - количество выявленных бесхозяйных объектов - 863 единицы;  - количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) на техническое обслуживание муниципальных объектов инженерной инфраструктуры (имеющих ранее статус "бесхозяйных"), подлежащих управлению (техническому обслуживанию), - 8 ед.;  - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, - до 100%;  - ежегодная актуализация схемы тепло-, водоснабжения города Белгорода на период до 2030 г.;  - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - на уровне 4,23 кВт.ч/кв. м;  - количество объектов, поставленных на учет в Росреестре в качестве бесхозяйных, - не менее 758 ед. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основная проблема - это энергоемкость экономики, высокий уровень расходов на энергоресурсы и их рост в бюджетной сфере.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из источников будущего экономического роста. Однако, до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Белгородской области, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач подпрограммы;

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

В 2010 - 2014 годах в рамках исполнения Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D03DA6B8D7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории города Белгорода реализовывались мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов хозяйствующими субъектами, оснащение приборами учета энергетических ресурсов всех потребителей.

К техническим мероприятиям, направленным на снижение потребления энергетических ресурсов, относились следующие мероприятия:

1. Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий бюджетных учреждений.

2. Модернизация и реконструкция внутридомовых систем холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения бюджетных учреждений.

3. Модернизация и реконструкция внутридомовых систем горячего водоснабжения, централизованного отопления, приведение в надлежащее состояние тепловых контуров.

4. Установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

5. Замена светопрозрачных ограждающих конструкций на энергоэффективные.

6. Установка и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов.

7. Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений в соответствие с нормами (утепление фасадов).

8. Утепление дверных проемов, подвальных и чердачных помещений в бюджетных учреждениях.

Основными проблемами, возникающими в процессе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являлись:

- недостаточное финансирование мероприятий из бюджетных источников;

- отсутствие инструментов и стимулов для привлечения средств из внебюджетных источников;

- недостаточная проработанность нормативно-правовой базы для вовлечения в процесс энергосбережения всех отраслей экономики города Белгорода.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D03DA6B8D7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", [распоряжением](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067CC2F07D96B847F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067CC2A02DA6A8A7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", [постановлением](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B711918D67C9F8029E314A6F9E76C28E5E4D41ED4127A7494762BRA7FH) администрации города Белгорода от 23 декабря 2013 года N 265 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ".

Подпрограмма направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики города Белгорода, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. Основной проблемой, решению которой будет способствовать подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Высокая энергоемкость экономики приведет к снижению энергетической безопасности и сдерживанию экономического роста. Выход России, в частности города Белгорода, на стандарты благосостояния развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и исчерпывания источников экспортно-сырьевого типа развития требует кардинального повышения эффективности использования всех видов энергетических ресурсов. Формирование энергоэффективного общества - это неотъемлемая составляющая развития экономики по инновационному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Валовой внутренний продукт Российской Федерации по своей структуре один из самых энергоемких в мировой экономике. При комплексном подходе к организации энергосберегающих мероприятий должна быть выполнена намеченная в [Указе](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067CC2E00DE6A8E7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации" не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом.

Для обеспечения достижения этой цели необходимо создание целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности экономики, обеспечивающей распределение полномочий между региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления. Кроме того, необходимо разрабатывать механизм мониторинга потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, предприятиями города, населением.

Повышение энергетической эффективности в городе Белгороде потребует выработки и последовательной реализации долгосрочной городской стратегии в этой сфере, совместной работы органов местного самоуправления, крупного, среднего и малого бизнеса, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия всех участников процесса.

2. Цель (цели), задачи, сроки

и этапы реализации подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" является создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

Задачи подпрограммы:

- осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления;

- обеспечение выявления, постановки на учет и организации управления бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов.

Срок реализации - 2015 - 2025 годы. I этап - с 2015 по 2020 годы, II этап - с 2021 по 2025 годы.

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 2

В составе подпрограммы реализуется проект:

1. Модернизация объектов наружного освещения в микрорайонах города и прилегающей территории ИЖС г. Белгорода.

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 2

Основными мероприятиями подпрограммы 2 являются:

- проведение обязательного энергетического обследования. Данное мероприятие приведет к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подключение к региональной Единой Автоматизированной Информационной системе учета энергоресурсов (ЕАИИС), в том числе установка, обслуживание и передача данных с приборов учета в систему учета энергоресурсов (СУЭР). Мероприятие позволит реализовать полномочия органов местного самоуправления в части исполнения требований об энергосбережении и повышении энергоэффективности. Реализация мероприятия даст возможность постоянного учета, контроля и управления потреблением энергоресурсов, что уменьшает затраты бюджетных средств. Выполняется участие в федеральном пилотном проекте "Умный город" в программе цифровой трансформации;

- установка приборов учета и регулирования тепловых энергетических ресурсов, модернизация оборудования. В результате данного мероприятия появляется заинтересованность в экономии энергоресурсов;

- реконструкция наружного освещения города Белгорода с применением энергосервиса. Мероприятие позволит за счет средств инвестора выполнить модернизацию наружного освещения города;

- разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород". Данное мероприятие позволит реализовать полномочия органов местного самоуправления. Программа комплексного развития является документом, содержащим в себе основания для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию городских систем инженерной инфраструктуры. Актуализация программных мероприятий города позволит привлечь денежные средства из федерального и областного бюджетов в рамках реализации национальных проектов и федеральных программ с целью повышения качества и безопасности жизни населения города;

- актуализация схемы теплоснабжения города Белгорода на период до 2030 г. Мероприятие позволит реализовать полномочия органов местного самоуправления в отношении городских округов с численностью населения менее 300 тыс. человек. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации согласно требованиям положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92E04D86C8B7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" с целью развития централизованных систем теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения, что позволит повысить качество и надежность предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению потребителям города;

- установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов гражданам, проживающим в муниципальных квартирах. Данное мероприятие позволит реализовать полномочия органов местного самоуправления и выполнить требования Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92D03DA6B8D7F48478927C2D720E943F3B6E6306DB8F7D513D4107F68R975H) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Белгорода на период до 2028 г. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения выполняется в отношении централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности Белгородской области, которые расположены в муниципальных образованиях Белгородской области, в том числе в городском округе "Город Белгород". Это позволит привлечь средства федерального и областного бюджетов на модернизацию ветхих сетей и объектов водопроводно-канализационного комплекса;

- постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов. Позволит реализовать полномочия органов местного самоуправления в части повышения надежности предоставления услуг населению и создания условий безопасной и надлежащей эксплуатации сетей инженерной инфраструктуры.

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 2

Важнейшими показателями, позволяющими оценить ход реализации подпрограммы, являются:

- достижение удельной энергоемкости муниципального валового продукта до 9,9 т у.т./млн руб.;

- разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород";

- удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - 0,0241 т у.т./кв. м по итогам 2025 года;

- количество выявленных и поставленных на учет бесхозяйных объектов - 863 единицы;

- количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) на техническое обслуживание муниципальных объектов инженерной инфраструктуры (имеющих ранее статус "бесхозяйных"), подлежащих управлению (техническому обслуживанию), - 8 ед.

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, - до 100%;

- ежегодная актуализация схемы тепло-, водоснабжения города Белгорода на период до 2030 г.;

- сохранение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - на уровне 4,23 кВт.ч/кв. м;

- количество объектов, поставленных на учет в Росреестре в качестве бесхозяйных, - не менее 758 ед.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных

распорядителей средств бюджета городского округа "Город

Белгород", основных мероприятий, а также

по годам реализации подпрограммы)

Выполнение подпрограммных мероприятий осуществляется в 2015 - 2025 годах за счет средств городских и иных источников финансирования.

Общий объем финансирования составляет 438211 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 3621 тыс. руб.;

в 2016 году - 3104 тыс. руб.;

в 2017 году - 903 тыс. руб.;

в 2018 году - 810 тыс. руб.;

в 2019 году -- 404389 тыс. руб.;

в 2020 году - 1040 тыс. руб.;

в 2021 году - 8226 тыс. руб.;

в 2022 году - 4932 тыс. руб.;

в 2023 году - 1900 тыс. руб.;

в 2024 году - 1961 тыс. руб.;

в 2025 году - 7325 тыс. руб.

Из них:

средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 38211 тыс. руб.;

в 2015 году - 3621 тыс. руб.;

в 2016 году - 3104 тыс. руб.;

в 2017 году - 903 тыс. руб.;

в 2018 году - 810 тыс. руб.;

в 2019 году - 4389 тыс. руб.;

в 2020 году - 1040 тыс. руб.;

в 2021 году - 11258 тыс. руб.;

в 2022 году - 1900 тыс. руб.;

в 2023 году - 1900 тыс. руб.;

в 2024 году - 1961 тыс. руб.;

в 2025 году - 7325 тыс. руб.;

- иные источники финансирования - 400000 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0 тыс. руб.;

в 2016 году - 0 тыс. руб.;

в 2017 году - 0 тыс. руб.;

в 2018 году - 0 тыс. руб.;

в 2019 году - 400000 тыс. руб.;

в 2020 году - 0 тыс. руб.;

в 2021 году - 0 тыс. руб.;

в 2022 году - 0 тыс. руб.;

в 2023 году - 0 тыс. руб.;

в 2024 году - 0 тыс. руб.;

в 2025 году - 0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в [приложениях 2](#P3839), [3](#P8572) к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 2 (цель

и результат проектов, ограничения, критерии успешности

и характеристики проекта)

В составе подпрограммы 2 реализуется проект:

1. Модернизация объектов наружного освещения в микрорайонах города и прилегающей территории и ИЖС г. Белгорода.

Срок реализации проекта - с 2020 года по 2021 год. Реализация данного проекта позволит достичь снижения потребления электроэнергии сетью наружного освещения города Белгорода не менее чем на 30%.

Паспорт

подпрограммы 3 "Благоустройство

территории городского округа"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы: "Благоустройство территории городского округа" (далее - подпрограмма 3) | |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| 2 | Участники подпрограммы 3 | Департамент городского хозяйства  (МБУ "Управление Белгорблагоустройство",  МКУ "Горритуалсервис"),  Администрация города Белгорода  (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода, департамент по развитию городских территорий) |
| 3 | Наименование проектов в составе подпрограммы 3 | 1. Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города "Миллион роз".  2. Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС в г. Белгороде.  3. 201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий в 2016 году.  4. Совершенствование системы очистки дворовой территории от снега, наледи и сорной растительности ("Чистый двор").  5. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Белгороде ("Двор, удобный для жизни").  6. Комплексное благоустройство прилегающей территории ул. Корочанская, ул. Волчанская.  7. Строительство детской инклюзивной площадки по ул. Садовая.  8. Изменение системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов из микрорайонов ИЖС г. Белгорода.  9. Организация работы по устройству контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов в городе Белгороде.  10. Благоустройство общественных зон на территории Восточного округа.  11. Обустройство рекреационной зоны в районе пруда Болтушка на территории Западного округа города Белгорода.  12. Замена ограждений хозяйствующих субъектов на современные прозрачного (открытого) типа на территории Восточного округа города Белгорода.  13. Замена существующих ограждений хозяйствующих субъектов на территории Западного округа города Белгорода ("Прозрачный забор").  14. Озеленение дворовых территорий многоквартирных домов с участием инициативных групп территориального общественного самоуправления на территории города Белгорода.  15. Благоустройство береговой полосы и набережной в поймах рек Везелка и С. Донец на участке от Кашарского проезда до "Пикник-парка" с прилегающими парками в городе Белгороде (I этап - "Благоустройство набережной реки Везелка от Кашарского проезда до промышленной зоны ОАО "Конпрок"),  16. Развитие и организация содержания территорий гаражно-строительных кооперативов Западного округа города Белгорода.  17. Организация кооперативных парковок на территории Западного округа города Белгорода.  18. Развитие и организация содержания территорий гаражных массивов в Восточном округе города Белгорода.  19. Организация дуального сбора твердых коммунальных отходов.  20. Строительство сквера по улице Макаренко в городе Белгороде.  21. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер около Смоленского собора на проспекте Гражданский).  22. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер Кирилла и Мефодия на проспекте Гражданский).  23. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер "Карина").  24. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 1 города Белгорода.  25. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 2 города Белгорода.  26. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 3 города Белгорода.  27. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 4 города Белгорода.  28. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 6 города Белгорода.  29. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 7 города Белгорода.  30. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 8 города Белгорода.  31. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 10 города Белгорода.  32. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 13 города Белгорода.  33. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 14 города Белгорода.  34. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 18 города Белгорода.  35. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 20 города Белгорода.  36. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 21 города Белгорода.  37. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 22 города Белгорода.  38. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 24 города Белгорода.  39. Благоустройство рекреационной зоны на р. Везелка ("Алые паруса").  40. Обустройство ограждений кладбищ города Белгорода с вертикальным озеленением и посадкой живой изгороди.  41. Озеленение детских площадок на территории г. Белгорода.  42. Озеленение сквера "Семейный" в г. Белгороде.  43. Обустройство аллеи Белгородской сирени в г. Белгороде.  44. Сиреневая аллея по ул. Первомайская в г. Белгороде.  45. Благоустройство и озеленение общественной территории управы N 13 в городе Белгороде.  46. Озеленение подпорных стен на территории города Белгорода.  47. Благоустройство общественного пространства по ул. Железнякова в г. Белгороде |
| 4 | Цель (цели) подпрограммы 3 | Повышение уровня благоустройства территорий городского округа "Город Белгород" |
| 5 | Задачи подпрограммы 3 | - обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними;  - организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий городского округа и обеспечение функционирования объектов наружного освещения;  - благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения;  - совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм;  - обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, организация ритуальных услуг;  - организация утилизации бытовых и промышленных отходов |
| 6 | Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | Срок реализации - 2015 - 2025 годы.  Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы;  II этап - 2021 - 2025 годы |
| 7 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) | Общий объем финансирования составляет 9873087,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2015 году - 381637 тыс. руб.;  в 2016 году - 828457 тыс. руб.;  в 2017 году - 1063441 тыс. руб.;  в 2018 году - 715321 тыс. руб.;  в 2019 году - 726019 тыс. руб.;  в 2020 году - 1307403,7 тыс. руб.;  в 2021 году - 2266400,8 тыс. руб.;  в 2022 году - 1270544 тыс. руб.;  в 2023 году - 424764 тыс. руб.;  в 2024 году - 436016 тыс. руб.;  в 2025 году - 453083,9 тыс. руб.  Из них:  - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 7756923,3 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2015 году - 269233 тыс. руб.;  в 2016 году - 535772 тыс. руб.;  в 2017 году - 633000 тыс. руб.;  в 2018 году - 652430 тыс. руб.;  в 2019 году - 599281 тыс. руб.;  в 2020 году - 559374 тыс. руб.;  в 2021 году - 2184295,3 тыс. руб.;  в 2022 году - 1011645 тыс. руб.;  в 2023 году - 423993 тыс. руб.;  в 2024 году - 435245 тыс. руб.;  в 2025 году - 452655 тыс. руб.;  - средства областного бюджета - 1413118,1 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2015 году - 420 тыс. руб.;  в 2016 году - 200344 тыс. руб.;  в 2017 году - 332830 тыс. руб.;  в 2018 году - 32860 тыс. руб.;  в 2019 году - 77449 тыс. руб.;  в 2020 году - 428564,7 тыс. руб.;  в 2021 году - 79780,5 тыс. руб.;  в 2022 году - 258899,1 тыс. руб.;  в 2023 году - 771 тыс. руб.;  в 2024 году - 771 тыс. руб.;  в 2025 году - 428,8 тыс. руб.;  - иные источники финансирования - 703046 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2015 году - 111984 тыс. руб.;  в 2016 году - 92341 тыс. руб.;  в 2017 году - 97611 тыс. руб.;  в 2018 году - 30031 тыс. руб.;  в 2019 году - 49289 тыс. руб.;  в 2020 году - 319465 тыс. руб.;  в 2021 году - 2325 тыс. руб.;  в 2022 году - 0 тыс. руб.;  в 2023 году - 0 тыс. руб.;  в 2024 году - 0 тыс. руб.;  в 2025 году - 0 тыс. руб. |
| 8 | Показатели результата подпрограммы 3. К 2026 году планируется достижение следующих результатов: | |
| 8.1 | Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) | - доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения - до 100%;  - уровень надежности работы объектов уличного освещения - 99%;  - удовлетворенность населения благоустройством города - до 96,81% |
| 8.2 | Показатели эффективности реализации программных мероприятий | - протяженность восстановленных газонов - не менее 13000 м ежегодно;  - площадь вновь созданных и восстановленных клумб с цветочным оформлением - до 41500 кв. м;  - высаженных крупномерных деревьев - не менее 3300 ед. ежегодно;  - высаженных кустарников - до 2700 ед. ежегодно;  - высаженной цветочной рассады на землях общего пользования - не менее 25000 тыс. ед. ежегодно;  - установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного значения и дворовых территориях - не менее 49,272 тыс. ед. к 2026 году;  - удельный вес работающих светильников в общем количестве установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного значения и дворовых территориях - на уровне 99%;  - благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - не менее 31 ед.;  - количество функционирующих городских фонтанов - 14 ед. ежегодно;  - протяженность украшенных улиц - 45 км;  - площадь украшенных общественных территорий к праздникам и памятным датам - 215,6 га ежегодно;  - количество благоустроенных воинских захоронений и памятных мест - 16 ед.;  - площадь обслуживаемых городских пляжей - 12 га;  - площадь уборочных территорий кладбищ - до 44 га;  - количество благоустроенных кладбищ - 8 ед.;  - погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем - 100% |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Решение проблемы по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории проживания связано с необходимостью сохранения высокого уровня благоустроенности территории города и обеспечения санитарного состояния его территории в соответствии с существующими требованиями.

Стратегией развития города Белгорода до 2025 года и Планом действий органов местного самоуправления на 2012 - 2016 годы подчеркивается, что главной стратегической целью социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу, как и прежде, остается повышение качества жизни горожан. Одно из стратегических направлений - обеспечение устойчивого развития города, создание комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности.

В 2017 году на территории городского округа "Город Белгород" начинается реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", который направлен на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города. Анализ индикаторов сферы благоустройства территорий городского округа "Город Белгород" за 2014 - 2016 годы показал, что наиболее актуальной остается проблема благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования [(приложение N 6)](#P13000).

Одним из наиважнейших вопросов для создания более комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности городского округа "Город Белгород" является обеспечение текущего содержания объектов искусственных сооружений и внешнего благоустройства.

Работы, планируемые к выполнению в рамках настоящей Подпрограммы, значительно повысят качество благоустройства территории городского округа "Город Белгород", позволят увеличить количество зеленых насаждений, увеличить количество восстановленных газонов, а также способствовать безопасному и комфортному передвижению пешеходов в вечернее и ночное время.

В 2015 - 2020 годах будет продолжена реализация комплексного подхода к оборудованию площадок для сбора мусора. На них устанавливаются контейнеры заглубленного типа, вместимость которых в 4 - 7 раз больше обычных, а также контейнеры для сбора крупногабаритных отходов. Благодаря этому сокращается время уборки, и их внешний вид в большей степени соответствует одному из самых благоустроенных городов России.

В 2014 году уже оборудовано 30 таких площадок, эта работа будет продолжаться целенаправленно.

Но требует решения другая проблема: дает сбои система организации сбора мусора. Необходимо создать в этом бизнесе конкурентную среду, только тогда можно ждать совершенно других результатов и нового качества жизни горожан.

Проведенная работа, направленная на благоустройство города, наведение порядка, поддержание в надлежащем состоянии жилищного фонда, не осталась не замеченной белгородцами. Так, по данным соцопросов, увеличилась удовлетворенность населения предоставлением услуг ЖКХ, организацией благоустройства города, созданием архитектурного облика.

При выполнении благоустройства дворовых и общественных территорий создаются условия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения города.

Данная подпрограмма разработана с целью создания комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и благоустройства дворовых территорий.

Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется на основании дизайн-проектов, разрабатываемых в соответствии с порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий [(приложение 12)](#P13818), с учетом перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов [(приложение 8)](#P13171). Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных программой, путем выбора формы и доли такого участия в соответствии с порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение видов работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием.

С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий.

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и экологической безопасности городского округа необходимо проведение таких мероприятий, как благоустройство дворовых территорий, а также финансирование затрат по текущему благоустройству дворовых территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство территорий. Реализация Подпрограммы позволит повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов.

Финансирование предоставляется в пределах, предусмотренных бюджетом городского округа "Город Белгород" на текущий финансовый год и плановый период.

Вместе с тем, имеется ряд проблем, которые негативно влияют на развитие благоустройства города:

- неудовлетворительное состояние части внутриквартальных проездов, дворовых территорий, объектов их обустройства, материально-технической базы, требующих реконструкции имеющихся объектов и строительства новых;

- недостаточное оснащение техникой, инвентарем и оборудованием;

- недостатки в системе подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Требуется устройство гостевых стоянок практически во всех микрорайонах города, несмотря на то, что значительная часть работ ведется в этом направлении. Также остается проблемным решение вопросов строительства новых и реконструкции существующих сетей ливневых канализаций и водоотводов, отвода осадковых вод с территории микрорайонов города.

Работы, планируемые к выполнению в рамках настоящей подпрограммы, значительно повысят качество благоустройства территории городского округа "Город Белгород", позволят увеличить количество стоянок на их территории, а также способствовать безопасному и комфортному передвижению автомобильного транспорта и пешеходов.

2. Цель (цели), задачи, сроки и

этапы реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий городского округа "Город Белгород".

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними;

- организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий городского округа и обеспечение функционирования объектов наружного освещения;

- благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения;

- совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- организация утилизации бытовых и промышленных отходов.

Срок реализации - 2015 - 2025 годы. I этап - с 2015 по 2020 годы, II этап - с 2021 по 2025 годы.

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 3

В составе подпрограммы реализуются проекты:

1. Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города "Миллион роз".

2. Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС в г. Белгороде.

3. 201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий в 2016 году.

4. Совершенствование системы очистки дворовой территории от снега, наледи и сорной растительности ("Чистый двор").

5. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Белгороде ("Двор, удобный для жизни").

6. Комплексное благоустройство прилегающей территории ул. Корочанская, ул. Волчанская.

7. Строительство детской инклюзивной площадки по ул. Садовая.

8. Изменение системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов из микрорайонов ИЖС г. Белгорода.

9. Организация работы по устройству контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов в городе Белгороде.

10. Благоустройство общественных зон на территории Восточного округа.

11. Обустройство рекреационной зоны в районе пруда Болтушка на территории Западного округа.

12. Замена ограждений хозяйствующих субъектов на современные прозрачного (открытого) типа на территории Восточного округа города Белгорода.

13. Замена существующих ограждений хозяйствующих субъектов на территории Западного округа города Белгорода ("Прозрачный забор").

14. Озеленение дворовых территорий многоквартирных домов с участием инициативных групп территориального общественного самоуправления на территории города Белгорода.

15. Благоустройство береговой полосы и набережной в поймах рек Везелка и С. Донец на участке от Кашарского проезда до "Пикник-парка" с прилегающими парками в городе Белгороде (I этап - "Благоустройство набережной реки Везелка от Кашарского проезда до промышленной зоны ОАО "Конпрок").

16. Развитие и организация содержания территорий гаражно-строительных кооперативов Западного округа города Белгорода.

17. Организация кооперативных парковок на территории Западного округа города Белгорода.

18. Развитие и организация содержания территорий гаражных массивов в Восточном округе города Белгорода.

19. Организация дуального сбора твердых коммунальных отходов.

20. Строительство сквера по улице Макаренко в городе Белгороде.

21. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер около Смоленского собора на проспекте Гражданский).

22. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер Кирилла и Мефодия на проспекте Гражданский).

23. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер "Карина").

24. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 1 города Белгорода.

25. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 2 города Белгорода.

26. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 3 города Белгорода.

27. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 4 города Белгорода.

28. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 6 города Белгорода.

29. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 7 города Белгорода.

30. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 8 города Белгорода.

31. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 10 города Белгорода.

32. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 13 города Белгорода.

33. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 14 города Белгорода.

34. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 18 города Белгорода.

35. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 20 города Белгорода.

36. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 21 города Белгорода.

37. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 22 города Белгорода.

38. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 24 города Белгорода.

39. Благоустройство рекреационной зоны на р. Везелка ("Алые паруса").

40. Обустройство ограждений кладбищ города Белгорода с вертикальным озеленением и посадкой живой изгороди.

41. Озеленение детских площадок на территории г. Белгорода.

42. Озеленение сквера "Семейный" в г. Белгороде.

43. Обустройство аллеи Белгородской сирени в г. Белгороде.

44. Сиреневая аллея по ул. Первомайская в г. Белгороде.

45. Благоустройство и озеленение общественной территории управы N 13 в городе Белгороде.

46. Озеленение подпорных стен на территории города Белгорода.

47. Благоустройство общественного пространства по ул. Железнякова в г. Белгороде.

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 3

Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются:

- мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению. При реализации мероприятия выполняется эстетическое обустройство и надлежащее содержание объектов озеленения территорий города;

- обеспечение освещения улиц и дворовых территорий. При реализации данного мероприятия выполняются работы по содержанию и ремонту сетей наружного освещения, а также оплата электроэнергии для работы уличного освещения, светофоров;

- мероприятия по проведению капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Планируется благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним согласно разработанным проектам благоустройства;

- мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов. Проведение комплекса работ по благоустройству дворовых и придворовых территорий выполняется для создания благоприятных условий проживания населения;

- капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, благоустройство общественных территорий. При реализации данного мероприятия выполняется создание максимально благоприятных условий проживания населения;

- благоустройство прочих территорий города Белгорода. Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству предусмотрено для создания эстетического облика городского округа "Город Белгород";

- мероприятия по формированию современной городской среды. Данное мероприятие реализуется путем выполнения комплекса мероприятий по благоустройству территорий;

- проведение технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, и изготовление технического плана на объект. При реализации мероприятия выполняется изготовление технических планов объектов недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного;

- выкуп законченных строительством объектов - общественных туалетов на территории парков им. В.И.Ленина и Победы. Данное мероприятие позволит ввести в эксплуатацию данные общественные туалеты;

- мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства. При реализации мероприятия выполняется содержание городских фонтанов, благоустроенных воинских захоронений и памятных мест, городских пляжей;

- проведение общегородских мероприятий. При реализации мероприятия выполняется украшение общественных территорий к праздникам и памятным датам;

- мероприятия по содержанию и повышению уровня благоустройства мест захоронения. При реализации данного мероприятия выполняется благоустройство и содержание кладбищ города;

- выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [ст. 12](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92C07D26E8D7F48478927C2D720E943E1B6BE3C6CB0E9DD13C1462E2EC37B28A4A18314E54537F1R775H) Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". Осуществляется выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению из средств областного бюджета;

- утилизация бытовых и промышленных отходов. При реализации данного мероприятия планируется установка контейнеров нового типа на контейнерных площадках городского округа "Город Белгород";

- обустройство твердого основания контейнерных площадок города Белгорода. Данное мероприятие позволит привести контейнерные площадки города к соответствию санитарным нормам и правилам;

- проектирование общественных территорий. Реализация данного мероприятия позволит разрабатывать и утверждать проекты для благоустройства общественных территорий на конкурсной основе;

- организация и проведение конкурсов, направленных на повышение качества городской среды. Проведение международного конкурса для выполнения благоустройства общественных пространств города.

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 3

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D88751812D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CC127661C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода

от 22.11.2018 N 191)

Важнейшими показателями, позволяющими оценить эффективность подпрограммы по окончании ее реализации, являются:

- доведение доли протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения до 100%;

- сохранение надежности работы объектов уличного освещения на уровне 99%;

- повышение удовлетворенности населения благоустройством города до 96,81%;

- протяженность восстановленных газонов - не менее 13000 м ежегодно;

- площадь вновь созданных и восстановленных клумб с цветочным оформлением - до 41500 кв. м;

- высаженных кустарников - до 2700 ед. ежегодно;

- высаженной цветочной рассады на землях общего пользования - не менее 25000 тыс. ед. ежегодно;

- установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного значения и дворовых территориях - не менее 49,272 тыс. ед. к 2026 году;

- сохранение удельного веса работающих светильников в общем количестве установленных светильников на уровне 99%;

- 31 благоустроенных общественных территорий;

- 14 ед. функционирующих городских фонтанов;

- 45 км - протяженность украшенных улиц;

- 215,6 га - площадь украшенных общественных территорий к праздникам и памятным датам;

- 16 благоустроенных воинских захоронений и памятных мест;

- площадь ежегодно обслуживаемых городских пляжей - 12 га;

- площадь уборочных территорий кладбищ - 44 га;

- погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем - 100%.

Прогноз показателей результата подпрограммы 3 представлен в [приложении N 1](#P1684).

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главных

распорядителей средств бюджета городского округа "Город

Белгород", основных мероприятий, а также

по годам реализации подпрограммы)

Выполнение подпрограммных мероприятий осуществляется в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования. Планируемый общий объем финансирования из всех источников финансирования составит 9873087,4 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 381637 тыс. руб.;

в 2016 году - 828457 тыс. руб.;

в 2017 году - 1063441 тыс. руб.;

в 2018 году - 715321 тыс. руб.;

в 2019 году - 726019 тыс. руб.;

в 2020 году - 1307403,7 тыс. руб.;

в 2021 году - 2266400,8 тыс. руб.;

в 2022 году - 1270544 тыс. руб.;

в 2023 году - 424764 тыс. руб.;

в 2024 году - 436016 тыс. руб.;

в 2025 году - 453083,9 тыс. руб.

Из них:

- средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 7756923,3 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 269233 тыс. руб.;

в 2016 году - 535772 тыс. руб.;

в 2017 году - 633000 тыс. руб.;

в 2018 году - 652430 тыс. руб.;

в 2019 году - 599281 тыс. руб.;

в 2020 году - 559374 тыс. руб.;

в 2021 году - 2184295,3 тыс. руб.;

в 2022 году - 1011645 тыс. руб.;

в 2023 году - 423993 тыс. руб.;

в 2024 году - 435245 тыс. руб.;

в 2025 году - 452655 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 1413118,1 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 420 тыс. руб.;

в 2016 году - 200344 тыс. руб.;

в 2017 году - 332830 тыс. руб.;

в 2018 году - 32860 тыс. руб.;

в 2019 году - 77449 тыс. руб.;

в 2020 году - 428564,7 тыс. руб.;

в 2021 году - 79780,5 тыс. руб.;

в 2022 году - 258899,1 тыс. руб.;

в 2023 году - 771 тыс. руб.;

в 2024 году - 771 тыс. руб.;

в 2025 году - 428,8 тыс. руб.;

- иные источники финансирования - 703046 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 111984 тыс. руб.;

в 2016 году - 92341 тыс. руб.;

в 2017 году - 97611 тыс. руб.;

в 2018 году - 30031 тыс. руб.;

в 2019 году - 49289 тыс. руб.;

в 2020 году - 319465 тыс. руб.;

в 2021 году - 2325 тыс. руб.;

в 2022 году - 0 тыс. руб.;

в 2023 году - 0 тыс. руб.;

в 2024 году - 0 тыс. руб.;

в 2025 году - 0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в [приложениях 2](#P3839), [3](#P8572) к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 3 (цель

и результат проектов, ограничения, критерии успешности

и характеристики проекта)

В составе подпрограммы реализуются проекты:

1. Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города "Миллион роз". Срок реализации проекта 15.01.2015 - 30.11.2015. При реализации проекта планируется высадить многолетние цветы (розы) на территории города Белгорода в количестве 1 млн. шт. Финансирование осуществляется из внебюджетных источников.

2. Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС в городе Белгороде. Срок реализации: 01.03.2016 - 01.10.2017. Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС путем высадки зеленых насаждений в количестве 1700 единиц. Финансирование проекта выполняется за счет внебюджетных источников.

3. 201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий в 2016 году. Необходимо реализовать 201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий. Срок реализации проекта: 01.02.2016 - 01.11.2016. Финансирование проекта не предусмотрено.

4. Совершенствование системы очистки дворовой территории от снега, наледи и сорной растительности ("Чистый двор"). В 2016 году планируется закупка навесного и специализированного оборудования для механизированной уборки дворовых территорий. При подготовке к осенне-зимнему периоду 2016 - 2017 годов будет разработан маршрут для максимально эффективной механизированной уборки дворовых территорий и проездов к ним жилищными предприятиями города. При реализации проекта будут обеспечены в нормативном объеме трудовыми и механизированными ресурсами 20 жилищных организаций г. Белгорода. Срок реализации: 01.02.2016 - 01.10.2017. Финансирование за счет внебюджетных источников.

5. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Белгороде ("Двор, удобный для жизни"). Срок реализации проекта: 01.03.2016 - 01.11.2016. При реализации проекта на 1 этапе планируется выполнить работы по комплексному благоустройству 72 дворовых территорий, на 2 этапе планируется выполнить работы по комплексному благоустройству 62 дворовых территорий, расположенных на территории многоквартирных домов в городе Белгороде. После проведения работ по благоустройству происходит передача дворовых территорий жителям в эксплуатацию. Финансирование выполняется: на 1 этапе - 210890 тыс. руб. - из бюджета городского округа "Город Белгород; 200000 тыс. руб. - из областного бюджета, 63000 тыс. руб. - из внебюджетных источников; на 2 этапе - 1340 тыс. руб. - из городского бюджета, 63000 тыс. руб. - из внебюджетных источников.

6. Комплексное благоустройство прилегающей территории ул. Корочанская, ул. Волчанская. Срок реализации проекта: 01.09.2016 - 01.12.2017. При реализации проекта планируется обустроить заезды с твердым покрытием к домовладениям и хозяйствующим субъектам. Ландшафтное обустройство территории с высадкой зеленых насаждений и разбивкой клумб. Финансирование осуществляется из внебюджетных источников.

7. Строительство детской инклюзивной площадки по ул. Садовая. Срок реализации проекта: 12.09.2016 - 13.11.2017. При реализации проекта планируется установить игровое оборудование для активных занятий здоровых детей и детей с ограниченными возможностями. Финансирование осуществляется из внебюджетных источников.

8. Изменение системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов из микрорайонов ИЖС г. Белгорода. Срок реализации: 10.01.2017 - 30.12.2017. Цель проекта - это изменение системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов и крупно габаритных отходов на территории микрорайонов ИЖС города Белгорода с охватом не менее 6000 домовладений. Предоставление домовладельцам не менее 600 пластиковых контейнеров. Финансирование осуществляется из внебюджетных источников.

9. Организация работы по устройству контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов в городе Белгороде. Срок реализации: 01.06.2016 - 01.12.2017. Планируется заменить не менее 540 контейнеров, расположенных на контейнерных площадках, на территориях многоквартирных домов в городе Белгороде. Финансирование проекта выполняется из внебюджетных источников.

10. Благоустройство общественных зон на территории Восточного округа. При реализации проекта планируется выполнить обустройство микрорайонов "Черемушки" и "Савино" для проведения досуга жителей в количестве 500 человек. За счет внебюджетных источников в размере 1500 тыс. руб. будет выполнено благоустройство сквера между многоквартирными домами NN 116, 118 по пр. Б.Хмельницкого и общественного пространства в районе многоквартирного дома N 33 по ул. 3 Интернационала. Срок реализации проекта - 2019 год.

11. Обустройство рекреационной зоны в районе пруда Болтушка на территории Западного округа. Планируется организовать обустройство рекреационной зоны с пребыванием не менее 50 чел., с соответствующими элементами благоустройства на территории Западного округа города Белгорода. При успешной реализации проекта будет обустроена рекреационная зона площадью не менее 300 квадратных метров в районе пруда Болтушка Западного округа. Для выполнения работ запланировано 4500 тыс. руб. из внебюджетных источников. Срок реализации проекта - 2019 - 2020 г.г.

12. Замена ограждений хозяйствующих субъектов на современные прозрачного (открытого) типа на территории Восточного округа. При реализации проекта планируется модернизировать ограждения не менее 20 промышленных предприятий, расположенных на территории Восточного округа города Белгорода. За счет внебюджетных источников в размере 450 тыс. руб. планируется установить не менее 1 тыс. п. м современного прозрачного (открытого типа) ограждения промышленных предприятий на территории Восточного округа города Белгорода. Срок реализации проекта - 2018 - 2019 г.г.

13. Замена существующих ограждений хозяйствующих субъектов на территории Западного округа города Белгорода ("Прозрачный забор"). При реализации проекта планируется модернизировать ограждения не менее 50 хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Западного округа города Белгорода. За счет внебюджетных источников в размере 480 тыс. руб. планируется установить не менее 4,5 тыс. п. м современного прозрачного (открытого типа) ограждения хозяйствующих субъектов на территории Западного округа города Белгорода. Срок реализации проекта - 2018 - 2019 г.г.

14. Озеленение дворовых территорий многоквартирных домов с участием инициативных групп территориального общественного самоуправления города Белгорода. При реализации проекта запланированы работы по посадке не менее 600 зеленых насаждений на территории многоквартирных домов города Белгорода. За счет внебюджетных источников в размере 720 тыс. руб. будет выполнено озеленение 16 дворовых территорий многоквартирных домов. Срок реализации проекта - 2017 - 2018 г.г.

15. Благоустройство береговой полосы и набережной в поймах рек Везелка и С. Донец на участке от Кашарского проезда до "Пикник-парка" с прилегающими парками в городе Белгороде (I этап - "Благоустройство набережной реки Везелки от Кашарского проезда до промышленной зоны ОАО "Конпрок"). При реализации проекта планируется благоустроить набережную реки Везелка на протяжении 6 км площадью около 20 га. За счет бюджетов двух уровней (областного и городского бюджетов) в размере 164000 тыс. руб. будет выполнено озеленение площадью 5,5 га, установлены скамьи в количестве 80 шт., урны - 70 шт., уложено асфальтового покрытия площадью 4000 м2, тротуарной плитки - 12000 м2. Срок реализации проекта (I этап) - 01.04.2017 - 06.06.2018.

16. Развитие и организация содержания территорий гаражно-строительных кооперативов Западного округа города Белгорода. При реализации проекта планируется создание специализированной организации для содержания гаражно-строительных кооперативов. За счет внебюджетных источников в размере 35000 тыс. руб. необходимо привести не менее 14 тыс. гаражных боксов к единому стилистическому решению. Срок реализации проекта - 2019 - 2020 г.г.

17. Организация кооперативных парковок на территории Западного округа города Белгорода. Создание условий для улучшения качества жизни не менее 5600 жителей Западного округа города Белгорода путем вовлечения жителей в создание комфортной среды обитания. За счет внебюджетных источников в размере 10800 тыс. руб., планируется организовать строительство кооперативных парковок в количестве 8 единиц. Срок реализации проекта - 2017 - 2018 г.г.

18. Развитие и организация содержания территорий гаражных массивов в Восточном округе города Белгорода. При реализации проекта планируется создание специализированной организации для содержания гаражно-строительных кооперативов. За счет внебюджетных источников в размере 16830 тыс. руб. необходимо привести не менее 11 тыс. гаражных боксов к единому стилистическому решению. Срок реализации проекта - 2017 - 2020 г.г.

19. Организация дуального сбора твердых коммунальных отходов. Планируется организовать дуальный сбор твердых коммунальных отходов с установкой контейнеров для "сухой" и "мокрой" фракций, для обеспечения формирования новой экологической культуры населения с охватом населения более чем 2000 человек. За счет внебюджетных источников в размере 1482 тыс. руб. необходимо выполнить реконструкцию 10 контейнерных площадок. Срок реализации - 11.03.2019 - 28.06.2019.

20. Строительство сквера по улице Макаренко в городе Белгороде. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство сквера для пребывания не менее 500 жителей микрорайона "Заря". За счет внебюджетных источников в размере 7400 тыс. руб. будет выполнено строительство, обустройство и озеленение сквера, с установкой скамеек и других малых архитектурных форм.

21. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер около Смоленского собора на проспекте Гражданский). При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство сквера для пребывания не менее 500 жителей. За счет внебюджетных источников в размере 19000 тыс. руб. будет выполнено строительство, обустройство и озеленение сквера, с установкой скамеек и других малых архитектурных форм.

22. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер Кирилла и Мефодия на проспекте Гражданский). При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство сквера для пребывания не менее 500 жителей. За счет внебюджетных источников в размере 13000 тыс. руб. будет выполнено строительство, обустройство и озеленение сквера, с установкой скамеек и других малых архитектурных форм.

23. Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер "Карина"). При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство сквера для пребывания не менее 500 жителей управы N 6. За счет внебюджетных источников в размере 19500 тыс. руб. будет выполнено благоустройство и озеленение сквера, с установкой скамеек и других малых архитектурных форм.

24. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 1 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Менделеева общей протяженностью 295 метров. За счет внебюджетных источников в размере 1500 тыс. руб. будет выполнено благоустройство с учетом рельефной местности и высадка зеленых насаждений по ул. Менделеева.

25. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 2 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Энергетиков и ул. Дзгоева общей протяженностью 2000 метров. За счет внебюджетных источников в размере 2000 тыс. руб. будет выполнено благоустройство, укладка тротуарной плитки и озеленение прилегающей территории ул. Энергетиков и ул. Дзгоева.

26. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 3 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Княгини Волковой общей протяженностью 1140 метров. За счет внебюджетных источников в размере 1500 тыс. руб. будет выполнено благоустройство и озеленение прилегающей территории ул. Княгини Волковой.

27. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 4 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Сумская общей протяженностью 64400 метров. За счет внебюджетных источников в размере 1000 тыс. руб. будет выполнено благоустройство, высадка зеленых насаждений и кустарников по ул. Сумская.

28. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 6 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Разуменская общей протяженностью 1300 метров. За счет внебюджетных источников в размере 1500 тыс. руб. будет выполнено благоустройство, укладка тротуарной плитки, высадка зеленых насаждений и кустарников по ул. Разуменская.

29. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 7 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Серафимовича и ул. Михайловское шоссе общей протяженностью 2200 метров. За счет внебюджетных источников в размере 2500 тыс. руб. будет выполнено обустройство вертикального озеленения ул. Серафимовича и ул. Михайловское шоссе.

30. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 8 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Сторожевой общей протяженностью 400 метров. За счет внебюджетных источников в размере 400 тыс. руб. будет выполнена высадка кустарников и зеленых насаждений по ул. Сторожевой.

31. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 10 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Студенческая общей протяженностью 453 метров. За счет внебюджетных источников в размере 600 тыс. руб. будет выполнено обустройство вертикального озеленения по ул. Студенческая.

32. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 13 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Студенческая, ул. Мичурина, ул. Промышленная, ул. Привольная и пр. Б.Хмельницкого общей протяженностью 5,88 км. За счет внебюджетных источников в размере 2500 тыс. руб. будет выполнено обустройство вертикального озеленения, высадка кустарников и зеленых насаждений ул. Студенческая, ул. Мичурина, ул. Промышленная, ул. Привольная и пр. Б.Хмельницкого.

33. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 14 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Свободная, ул. Котлозаводская, ул. Мичурина и пр. Б.Хмельницкого общей протяженностью 3,46 км. За счет внебюджетных источников в размере 2500 тыс. руб. будет выполнено благоустройство прилегающих территорий, обустройство вертикального озеленения, высадка кустарников и зеленых насаждений.

34. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 18 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории пер. Кирпичный общей протяженностью 1100 метров. За счет внебюджетных источников в размере 1500 тыс. руб. будет выполнено благоустройство и озеленение прилегающей территории пер. Кирпичный.

35. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 20 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Славянская и проезда Автомобилистов общей протяженностью 500 метров. За счет внебюджетных источников в размере 500 тыс. руб. будет выполнено благоустройство и озеленение прилегающих территорий ул. Славянская и проезда Автомобилистов.

36. Благоустройство территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 21 г. Белгорода. При реализации проекта в 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Макаренко общей протяженностью 825 метров. За счет внебюджетных источников в размере 500 тыс. руб. будет выполнено благоустройство прилегающей территории и обустройство вертикального озеленения ул. Макаренко.

37. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 22 города Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство прилегающей территории ул. Корочанская, ул. Серафимовича и ул. Михайловское шоссе общей протяженностью 2250 метров. За счет внебюджетных источников в размере 1500 тыс. руб. будет выполнено благоустройство и озеленение ул. Корочанская, ул. Серафимовича и ул. Михайловское шоссе.

38. Благоустройство рекреационной зоны на реке Везелка ("Алые паруса"). При реализации проекта в 2020 году будет выполнено благоустройство рекреационной зоны на реке Везелка общей площадью 2850 кв. м за счет внебюджетных источников в размере 180000 тыс. руб.

39. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B711613D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CF137E61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 17.05.2022 N 96.

40. Обустройство ограждений кладбищ города Белгорода с вертикальным озеленением и посадкой живой изгороди. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено обустройство и установка ограждений на 8 кладбищах города. За счет внебюджетных источников в размере 2500 тыс. руб. будет выполнена замена или ремонт ограждений кладбищ, обустройство вертикального озеленения и высадка кустарников.

41. Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 24 Белгорода. При реализации проекта к концу 2020 года будет выполнено благоустройство и озеленение прилегающих территории по ул. Студенческой, ул. Мичурина, пер. 5-й Заводской объемом 3,46 км. За счет внебюджетных источников в размере 1500 тыс. руб.

42. Зеленая детская площадка. Срок реализации проекта: 1 апреля 2021 года - 30 ноября 2021 года. Реализация проекта позволит выполнить озеленение не менее 27 затененных мест общей площадью 2700 кв. м на территории города.

43. Озеленение сквера "Семейный" в г. Белгороде. Срок реализации проекта: 25 февраля 2021 года - 25 декабря 2021 года. При реализации проекта планируется выполнить благоустройство не менее 600 кв. м общественного пространства по ул. Есенина.

44. Обустройство аллеи Белгородской сирени в городе Белгороде. Срок реализации проекта: 1 апреля 2021 года - 30 ноября 2021 года. Реализация проекта позволит выполнить озеленение пешеходной зоны площадью не менее 200 метров и высадить не менее 150 саженцев сирени по ул. Губкина.

45. Сиреневая аллея по ул. Первомайская в г. Белгороде. Срок реализации проекта: 1 апреля 2021 года - 30 ноября 2021 года. При реализации проекта планируется выполнить озеленение пешеходной зоны не менее 200 метров и высадить не менее 150 саженцев сирени по ул. Первомайская.

46. Благоустройство и озеленение общественной территории управы N 13 в городе Белгороде. Срок реализации проекта: 1 апреля 2021 года - 30 ноября 2021 года. При реализации проекта планируется выполнить озеленение придорожной развязки не менее 300 кв. м и высадить не менее 25 деревьев, 200 кустарников, 150 многолетних растений по ул. Сумская.

47. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B711613D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CF137E61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 17.05.2022 N 96.

48. Озеленение подпорных стен на территории города Белгорода. Срок реализации проекта: 5 апреля 2021 года - 5 августа 2021 года. При реализации проекта планируется выполнить вертикальное озеленение не менее 50 подпорных стен с применением саженцев девичьего винограда.

49. Благоустройство общественного пространства по ул. Железнякова в г. Белгороде. Срок реализации проекта: 1 апреля 2021 года - 30 ноября 2021 года. При реализации проекта планируется выполнить благоустройство не менее 600 кв. м общественного пространства и высадить не менее 150 кустарников, 120 многолетних растений по ул. Железнякова.

50. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD7638B711613D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CF137E61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 17.05.2022 N 96.

Паспорт

подпрограммы 4 "Организация

реализации муниципальной программы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы: "Организация реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 4) | |
| 1. | Соисполнитель подпрограммы 4 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| 2. | Участники подпрограммы 4 | Департамент городского хозяйства  (МКУ "Горритуалсервис");  администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд") |
| 4. | Цель (цели) подпрограммы 4 | Обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками |
| 5. | Задачи подпрограммы 4 | Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород" |
| 6. | Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 | Срок реализации - 2015 - 2025 годы.  Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы;  II этап - 2021 - 2025 годы |
| 7. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) | Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 1123887 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2015 году - 51809 тыс. руб.;  в 2016 году - 47627 тыс. руб.;  в 2017 году - 52098 тыс. руб.;  в 2018 году - 53529 тыс. руб.;  в 2019 году - 70915 тыс. руб.;  в 2020 году - 131980 тыс. руб.;  в 2021 году - 168946 тыс. руб.;  в 2022 году - 146119 тыс. руб.;  в 2023 году - 129436 тыс. руб.;  в 2024 году - 133053 тыс. руб.;  в 2025 году - 138375 тыс. руб. |
| 8. | Показатели результата подпрограммы 4. К 2026 году планируется достижение следующих показателей: | |
| 8.1. | Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) | Повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 78,19% |
| 8.2. | Показатели эффективности реализации программных мероприятий | Степень достижения показателей муниципальной программы на уровне не ниже 95% |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В целях разграничения полномочий структурных подразделений распоряжением администрации города Белгорода от 19.10.2012 N 3712 "Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства администрации города Белгорода" утверждено Положение о департаменте городского хозяйства администрации города.

К основным функциям департамента городского хозяйства администрации города Белгорода относятся:

- осуществление разработки городских программ по развитию жилищно-коммунального хозяйства и контроль за их выполнением;

- координация работ по эксплуатации и ремонту жилищного фонда, объектов ЖКХ;

- обеспечение развития и реформирования ЖКХ, включающее:

1) вовлечение населения в управление и содержание жилищного фонда;

2) организацию работ по повышению качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих комфортные условия проживания;

3) организацию работ по энергосбережению;

- разработка планов по текущему и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и осуществление их практической реализации;

- организация подготовки жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, наружного освещения города;

- организация работы городских комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, по координации и контролю за работой пассажирского транспорта на городских и пригородных маршрутах;

- организация разработки планов озеленения, содержания и ремонта автомобильных дорог в границах городского округа "Город Белгород";

- организация разработки и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями;

- ведение реестра возобновляемых источников энергии на территории города;

- организация работы с бесхозяйными объектами электро-, газо-, тепло- и водоснабжения на территории города.

Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе "Город Белгород" осуществляется в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D8C741718D67C9F8029E314A6F9E77E28BDEBDE429B562A67977E37ACBA9D13FB45R374H) развития города Белгорода до 2025 год и [Планом](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D8C741718D67C9F8029E314A6F9E77E28BDEBD116C1462E2EC37B28A4A18314E54537F1R775H) действия органов местного самоуправления на 2012 - 2016 годы, утвержденных решением Совета депутатов города Белгорода от 30 января 2007 года N 413.

Основной целью деятельности департамента городского хозяйства является: обеспечение реализации муниципальной политики в сфере городского хозяйства на территории городского округа "Город Белгород", направленной на обеспечение надежного, эффективного функционирования и развития жилищного хозяйства, объектов благоустройства, озеленения, сбора, вывоза, переработки и захоронения бытовых и промышленных отходов, сетей тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа в соответствии с общими целями, задачами и программами развития городского округа.

Для достижения поставленной цели департаменту необходимо решение следующих задач:

1. Разработка и реализация стратегии развития городского хозяйства на основе современных технологий.

2. Формирование, организация исполнения и контроль за исполнением муниципального заказа на территории городского округа в вопросах энергоснабжения, благоустройства, жилищно-коммунальных услуг, озеленения, переработки и захоронения бытовых отходов.

3. Организация и контроль работы по развитию конкурентной среды предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

2. Цель (цели), задачи, сроки и

этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий в соответствии с утвержденными сроками.

Задачей подпрограммы является:

- реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород".

Абзацы четвертый - пятый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE3697F161D47DA6AC9245CD76D88751812D67C9F8029E314A6F9E77E28BDE8D516CD137D61C2276DF9B28219E54732ED749274R970H) администрации города Белгорода от 22.11.2018 N 191.

Срок реализации - 2015 - 2025 годы. I этап - с 2015 по 2020 годы, II этап - с 2021 по 2025 годы.

3. Перечень проектов в составе подпрограммы 4

Реализация проектов в составе подпрограммы 4 не предусмотрена.

4. Обоснования выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 4

Реализация основных мероприятий подпрограммы 4 обеспечит создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород", что позволит повысить уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 78,19%.

Для достижения этого показателя необходимо обеспечить деятельность муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород".

5. Прогноз показателей результата подпрограммы 4

Показателем конечного результата подпрограммы является обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы не менее 95 процентов.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных

распорядителей средств бюджета городского округа "Город

Белгород", основных мероприятий, а также

по годам реализации подпрограммы)

Выполнение подпрограммных мероприятий осуществляется в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород".

Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 1123887 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 51809 тыс. руб.;

в 2016 году - 47627 тыс. руб.;

в 2017 году - 52098 тыс. руб.;

в 2018 году - 53529 тыс. руб.;

в 2019 году - 70915 тыс. руб.;

в 2020 году - 131980 тыс. руб.;

в 2021 году - 168946 тыс. руб.;

в 2022 году - 146119 тыс. руб.;

в 2023 году - 129436 тыс. руб.;

в 2024 году - 133053 тыс. руб.;

в 2025 году - 138375 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в [приложениях 2](#P3839), [3](#P8572) к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7. Информация о проектах в составе подпрограммы 4

(цель и результат проектов, ограничения,

критерии успешности и характеристики проекта)

Реализация проектов в составе подпрограммы 4 не предусмотрена.

Начальник департамента

городского хозяйства

А.В.ВАРЫПАЕВ

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Перечень

основных мероприятий и показателей муниципальной программы

I этап реализации муниципальной программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации в рамках I этапа | | Ответственный исполнитель, (соисполнитель, участник) | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя результата программы | | | | | |
| начало | завершение | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода".  Цель: "Обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения и создание комфортной территории жизнедеятельности населения" | 2015 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд", МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода, МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода", МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода", департамент по развитию городских территорий), департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис", МБУ "Управление Белгорблагоустройство" МКУ "Центр бухгалтерского учета департамента городского хозяйства", МКУ "Белгородское парковочное пространство"), управление образования администрации города Белгорода;  управление культуры администрации города Белгорода;  управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода;  комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода, комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода"), управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | Индекс надежности предоставления коммунальных услуг населению, усл. ед. | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,990 | 0,991 | 0,992 |
| Удельная энергоемкость валового муниципального продукта, т у.т./млн руб. | 26,05 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 |
| Ежегодное снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных домах, % | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Доля муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, % | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |
| Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, % | 2,9 | 9,5 | 10,5 | 11,7 | 13,4 | 16,4 |
| Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, построенных до 2000 г., % | 2,9 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения, % | 98,0 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 99,0 | 100 |
| Уровень надежности работы объектов уличного освещения, % | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, % | 59,84 | 50,84 | 53,76 | 56,68 | 59,60 | 62,52 |
| Удовлетворенность населения благоустройством города (соцопрос), % | 86,09 | 87,71 | 88,52 | 89,33 | 90,14 | 90,95 |
| 2. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода".  Цель: "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства города" | 2015 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд"), департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, % | 2,9 | 9,5 | 10,5 | 11,7 | 13,4 | 16,4 |
| Доля муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, % | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, построенных до 2000 г., % | 2,9 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Содержание муниципального жилищного фонда | 2015 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Уровень износа муниципального жилищного фонда, % | 74 | 70 | 59 | 49 | 38 | 35 |
| Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Наличие в организации по обслуживанию жилищного фонда открытой и доступной системы оценок их деятельности, выставляемых потребителями (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе: | 2015 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода, Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 44 | 42 | 33 | 40 | 33 | 35 |
| Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, тыс. кв. м | 160 | 160 | 160 | 160 | 692 | 206 |
| Уровень внесенных взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Проект "Устройство индивидуальных тепловых пунктов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов" (областной проект) | 2017 г. | 2017 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов в МКД, ед. | - | - | 20 | - | - | - |
| 6. | Проект "Организация учета потребления электрической энергии собственниками помещений многоквартирных жилых домов с использованием приборов учета с возможностью удаленного доступа (съема показаний) в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белгороде в 2017 г." | 2017 г. | 2017 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Количество многоквартирных домов для выполнения мониторинга и контроля потребленных энергетических ресурсов собственниками жилых помещений многоквартирных домов, ед. | - | - | 22 | - | - | - |
| 7. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".  Цель: "Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов" | 2015 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода  (МАУ "Белгород-медиа", МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода",  МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода", МКУ "Городской жилищный фонд", департамент по развитию городских территорий), управление образования администрации города Белгорода, управление культуры администрации города Белгорода,  управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода, комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода, комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода"), управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода, департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета", МКУ "Белгородское парковочное пространство") | Ежегодное снижение потребления энергоресурсов в МКД, % | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Удельная энергоемкость валового муниципального продукта, т у.т./млн руб. | 26,05 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 |
| Задача 1. Осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления | | | | | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Проведение обязательного энергетического обследования | 2015 г. | 2020 г. | Управление образования администрации города Белгорода | Количество обследуемых объектов, в которых проведены энергетические обследования, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество выданных энергопаспортов, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объектов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, от общего числа объектов, подлежащих обследованию, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений-поставщиков информации в государственную информационную систему ГИС Модуль предоставления данных об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в общем количестве муниципальных учреждений, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Доля объектов, имеющих энергетические паспорта, в общем количестве объектов, подлежащих энергетическому обследованию и подключенных в государственную информационную систему ГИС Модуль, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Внедрение в региональную Единую автоматизированную информационно-измерительную систему учета энергоресурсов (ЕАИИС), в том числе установка, обслуживание и передача данных с приборов учета в систему учета энергоресурсов (СУЭР) | 2019 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода", МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города", МКУ "Городской жилищный фонд", МАУ "Белгород-медиа"), управление культуры администрации города Белгорода, управление образования администрации города Белгорода, управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода, комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода, комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгород"), управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода, департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета департамента городского хозяйства", МКУ "Белгородское парковочное пространство") | Количество учреждений, подключенных к региональной ЕАИИС, ед. | - | - | - | - | 208 | 100 |
| Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, оснащенных оборудованием телеметрии и подключенных к системе ЕАИИС, % | - | - |  | - | 100 | 60 |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Установка приборов учета и регулирования тепловых энергетических ресурсов, модернизация оборудования | 2016 г. | 2020 г. | Управление образования администрации города Белгорода, администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Количество учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов и модернизации индивидуальных тепловых пунктов, ед. | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Количество муниципальных квартир, оснащенных приборами учета энергоресурсов, ед. | 0 | 6 | 24 | 60 | 80 | 48 |
| Количество муниципальных зданий, оснащенных общедомовыми приборами учета энергоресурсов, в том числе приборами учета и регулирования тепловой энергии, и обустроенных индивидуальными тепловыми пунктами, ед. | - | - | - | - | 2 | - |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, % | - | - | - | 88 | 89 | 92 |
|  |  |  |  |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой муниципальными учреждениями, % | - | - | - | 92 | 93 | 95 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями, % | - | - | - | 91 | 92 | 95 |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого муниципальными учреждениями, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Реконструкция наружного освещения города Белгорода с применением энергосервиса | 2019 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв. м | - | - | - | - | 4,23 | 4,23 |
| Доля светильников наружного освещения, использующих светодиодные приборы, в общем объеме светильников наружного освещения города, % | - | - | - | - | 2,9 | 16,2 |
| 12. | Основное мероприятие 2.5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород" | 2016 г. | 2016 г. | Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") | Утвержденная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород" на 2016 - 2025 годы | - | + | - | - | - | - |
| Задача 2. Обеспечение выявления, постановки на учет и организации управления бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | |
| 13. | Основное мероприятие 2.9. Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов | 2015 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Количество выявленных бесхозяйных объектов, ед. | 61 | 57 | 54 | 54 | 54 | 55 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т./кв. м | 0,0158 | 0,0163 | 0,0168 | 0,0248 | 0,0247 | 0,0246 |
| Количество объектов, поставленных на учет в Управлении Росреестра в качестве бесхозяйных, ед. | 5 | 34 | 56 | 40 | 40 | 54 |
| Количество объектов, подлежащих управлению (техническому обслуживанию), ед. | 61 | 61 | 54 | 54 | 54 | 55 |
| Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) на техническое обслуживание муниципальных объектов инженерной инфраструктуры (имеющих ранее статус "бесхозяйных"), подлежащих управлению (техническому обслуживанию), ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Подпрограмма 3 "Благоустройство территории городского округа".  Цель: "Повышение уровня благоустройства территорий городского округа "Город Белгород" | 2015 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство", МКУ "Горритуалсервис"), администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода, департамент по развитию городских территорий) | Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения, % | 98,0 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 99,0 | 100,0 |
| Уровень надежности работы объектов уличного освещения, % | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| Удовлетворенность населения благоустройством города (соцопрос), % | 86,09 | 87,71 | 88,52 | 89,33 | 90,14 | 90,95 |
| Задача 1. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними | | | | | | | | | | | |
| 15. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению, в том числе: | 2015 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Протяженность восстановленных газонов, м | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Площадь вновь созданных и восстановленных клумб с цветочным оформлением, м2 | 30959 | 30959 | 30959 | 30959 | 30959 | 30959 |
| Количество обрезанных сухих, аварийных и больных, наиболее подверженных обрушению деревьев, ед. | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 5417 |
| Количество высаженных крупномерных деревьев, ед. | 2540 | 2700 | 2900 | 3100 | 3200 | 3500 |
| Количество высаженной цветочной рассады на землях общего пользования, тыс. ед. | 19745 | 21000 | 21500 | 22000 | 22500 | 23000 |
| Количество высаженных кустарников, ед. | 1750 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 15000 |
| 16. | Проект "Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города "Миллион роз" | 2015 г. | 2015 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд", департамент строительства и архитектуры), департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис", МБУ "Управление капитального ремонта", МБУ "Управление Белгорблагоустройство"), комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода, комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | Высадка многолетних цветов (роз) на территории города, млн. шт. | 1 | - | - | - | - | - |
| 17. | Проект "Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС в г. Белгороде" | 2016 г. | 2017 г. | Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода, комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | Количество высаженных зеленых насаждений, ед. | - | - | 1700 | - | - | - |
| 18. | Проект "201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий" | 2016 г. | 2016 г. | Администрация города Белгорода (департамент строительства и архитектуры) | Количество проектов архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий, шт. | - | 201 | - | - | - | - |
| 19. | Проект "Совершенствование системы очистки дворовой территории от снега, наледи и сорной растительности ("Чистый двор")" | 2016 г. | 2017 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Обеспечение качественными услугами по санитарной очистке от мусора, снега и сорной растительности дворовых территорий, % | - | 98 | 98,5 | - | - | - |
| 20. | Проект "Озеленение дворовых территорий многоквартирных домов с участием инициатив групп территориального общественного управления на территории города Белгорода" | 2017 г. | 2018 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Высадка кустарников, ед. | - | - | - | 500 | - | - |
| Высадка деревьев, ед. | - | - | - | 100 | - | - |
| Приживаемость зеленых насаждений, % | - | - | - | 65 | - | - |
| Задача 2. Организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий городского округа и обеспечение функционирования объектов наружного освещения | | | | | | | | | | | |
| 21. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятие по обеспечению освещения улиц и дворовых территорий | 2015 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Количество установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного назначения и дворовых территориях, всего, ед. | 35528 | 36949 | 38427 | 39964 | 41562 | 38647 |
| Удельный вес работающих светильников в общем количестве установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного значения и дворовых территориях, всего, % | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| Задача 3. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения | | | | | | | | | | | |
| 22. | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия по проведению капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в том числе: | 2015 г. | 2017 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Доля дворовых территорий, благоустройство которых осуществляется в соответствии с проектами, в общем количестве благоустроенных дворов, % | 1 | 14 | 17 | - | - | - |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, % | 3,5 | 8,53 | 12,1 | - | - | - |
| 23. | Проект "Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г. Белгороде ("Двор, удобный для жизни")" | 2016 г. | 2017 г. | Администрация города Белгорода (департамент строительства и архитектуры), департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Количество дворовых территорий, в которых проведено комплексное благоустройство, ед. | - | 72 | 62 | - | - | - |
| 24. | Основное мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов | 2017 г. | 2018 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, % | - | - | 16,8 | 22,8 | - | - |
| 25. | Основное мероприятие 3.5. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, благоустройство общественных территорий, в том числе: | 2017 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан, организаций, % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан, организаций, % | - | - | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. | - | - | 26 | - | 9 | 0 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий и проездов к ним, ед. | - | - | - | - | 25 | 10 |
| 26. | Проект "Строительство детской инклюзивной площадки по ул. Садовая" | 2016 г. | 2017 г. | Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | Обустройство детской инклюзивной площадки, шт. | - | - | 1 | - | - | - |
| 27. | Проект "Благоустройство общественных зон на территории Восточного округа" | 2019 г. | 2019 г. | Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | Площадь благоустроенных общественных зон, кв. м | - | - | - | - | 2715 | - |
| 28. | Мероприятие 3.5.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" | 2019 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | - | - | - | - | 13 | 10 |
| 29. | Мероприятие 3.5.2. Ремонт объектов муниципальной собственности | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв. м | - | - | - | - | - | 45706 |
| 30. | Основное мероприятие 3.6. Благоустройство прочих территорий города Белгорода, в том числе: | 2016 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Площадь благоустроенной территории, кв. м | - | 660607 | 417076 | 350784 | - | 207100 |
| 31. | Проект "Комплексное благоустройство прилегающей территории ул. Корочанская, ул. Волчанская" | 2016 г. | 2017 г. | Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | Площадь благоустроенной территории, кв. м | - | 660607 | 417076 | - | - | - |
| 32. | Мероприятие 3.6.1 "Мероприятие по благоустройству территорий городского округа" | 2020 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Содержание общественных пространств, ед. | - | - | - | - | - | 9 |
| 33. | Мероприятие 3.6.2 "Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев" | 2020 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Количество шахтных колодцев, в которых проведены работы по очистке и дезинфекции, ед. | - | - | - | - | - | 4 |
| 34. | Мероприятие 3.6.3 "Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских территорий" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Благоустройство городских (дворовых) территорий, ед. | - | - | - | - | - | 48 |
| 35. | Мероприятие 3.6.4 "Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Реконструкция самотечной системы отведения ливневых сточных вод, км | - | - | - | - | - | 82 |
| 36. | Проект "Обустройство рекреационной зоны в районе пруда "Болтушка" на территории Западного округа года Белгорода" | 2019 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Обустройство рекреационной зоны в районе пруда "Болтушка", кв. м | - | - | - | - | 300 | 3700 |
| 37. | Проект "Замена ограждений хозяйствующих субъектов на современные прозрачного (открытого) типа на территории Восточного округа города Белгорода" | 2018 г. | 2019 г. | Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | Установка современного, прозрачного (открытого) типа ограждения промышленных предприятий на территории Восточного округа города Белгорода, п. м | - | - | - | - | 1000 | - |
| 38. | Проект "Замена существующих ограждений хозяйствующих субъектов на территории Западного округа города Белгорода" ("Прозрачный забор")" | 2018 г. | 2019 г. | Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода | Установка современного, прозрачного (открытого) типа ограждения промышленных предприятий на территории Западного округа города Белгорода, п. м | - | - | - | - | 4500 | - |
| 39. | Проект "Развитие и организация содержания территорий гаражно-строительных кооперативов Западного округа г. Белгорода" | 2017 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Количество гаражных боксов, приведенных к единому стилистическому решению, ед. | - | - | - | - | 7000 | 7000 |
| 40. | Проект "Развитие и организация содержания территорий гаражных массивов в Восточном округе г. Белгорода" | 2017 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Количество гаражных боксов, приведенных к единому стилистическому решению, ед. | - | - | - | - | 6000 | 5000 |
| 41. | Проект "Организация кооперативных парковок на территории Западного округа города Белгорода" | 2017 г. | 2018 г. | Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода | Строительство кооперативных парковок, ед. | - | - | - | 8 | - | - |
| 42. | Проект "Строительство сквера по улице Макаренко в городе Белгороде" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Единовременное пребывание жителей микрорайона "Заря", до - чел. |  |  |  |  |  | 500 |
| 43. | Проект "Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер около Смоленского собора на пр. Гражданский)" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Единовременное пребывание жителей, до - чел. |  |  |  |  |  | 500 |
| 44. | Проект "Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер Кирилла и Мефодия на пр. Гражданский)" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Единовременное пребывание жителей, до - чел. |  |  |  |  |  | 500 |
| 45. | Проект "Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер "Карина")" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Единовременное пребывание жителей управы N 6, до - чел. |  |  |  |  |  | 500 |
| 46. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 1 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории ул. Менделеева, м |  |  |  |  |  | 295 |
| 47. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 2 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории ул. Энергетиков и ул. Дзгоева, м |  |  |  |  |  | 2000 |
| 48. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 3 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории ул. Княгини Волковой, м |  |  |  |  |  | 1140 |
| 49. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 4 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории ул. Сумская, м |  |  |  |  |  | 64400 |
| 50. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 6 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории ул. Разуменская, м |  |  |  |  |  | 1300 |
| 51. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 7 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории ул. Серафимовича, Михайловское шоссе, м |  |  |  |  |  | 2200 |
| 52. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 8 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории ул. Сторожевой, м |  |  |  |  |  | 400 |
| 53. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 10 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории ул. Студенческая, м |  |  |  |  |  | 453 |
| 54. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 13 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории ул. Студенческой, ул. Мичурина, ул. Промышленной, ул. Привольной и пр. Б.Хмельницкого, км |  |  |  |  |  | 5,88 |
| 55. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 14 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории ул. Свободной, ул. Котлозаводской, ул. Мичурина и пр. Б.Хмельницкого, км |  |  |  |  |  | 3,46 |
| 56. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 18 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории по пер. Кирпичному, м |  |  |  |  |  | 1100 |
| 57. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 20 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории по ул. Славянской и пр. Автомобилистов, м |  |  |  |  |  | 500 |
| 58. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 21 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории по ул. Макаренко, м |  |  |  |  |  | 825 |
| 59. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 22 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории по ул. Корочанская, ул. Серафимовича и Михайловское шоссе, м |  |  |  |  |  | 2250 |
| 60. | Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 24 города Белгорода" | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Протяженность благоустройства и озеленения прилегающей территории по ул. Студенческой, ул. Мичурина, пер. 5-й Заводской, км |  |  |  |  |  | 3,46 |
| 61. | Основное мероприятие 3.7. Мероприятия по формированию современной городской среды | 2017 г. | 2018 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан, организаций, % | - | - | 100 | 100 | - | - |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан, организаций, % | - | - | - | - | - | - |
| 62. | Проект "Благоустройство береговой полосы и набережной в поймах рек Везелка и С. Донец на участке от Кашарского проезда до "Пикник-парка" с прилегающими парками в городе Белгороде (I этап - "Благоустройство набережной реки Везелка от Кашарского проезда до промышленной зоны ОАО "Конпрок")" | 2017 г. | 2018 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Озеленение набережной, га |  |  | 5,5 |  |  |  |
| Установка скамеек, шт. |  |  | 80 |  |  |  |
| Установка урн, шт. |  |  | 70 |  |  |  |
| Укладка асфальтового покрытия, м2 |  |  | 4000 |  |  |  |
| Обустройство плиточного покрытия, м2 |  |  | 12000 |  |  |  |
| 63. | Проект "Благоустройство рекреационной зоны на реке Везелка ("Алые паруса") | 2020 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Благоустройство рекреационной зоны на реке Везелка, кв. м |  |  |  |  |  | 2850 |
| 64. | Основное мероприятие 3.8. Мероприятия по проведению технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, и изготовлению технического плана на объект | 2016 г. | 2018 г. | Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода, Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | Количество изготовленных технических планов объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного, ед. | - | 403 | - | - | - | - |
| 65. | Основное мероприятие 3.8.1. Выкуп законченных строительством объектов общественных туалетов на территории парков им. В.И.Ленина и "Победы" | 2019 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Количество выкупленных общественных туалетов, ед. | - | - | - | - | - | 2 |
| Задача 4. Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм | | | | | | | | | | | |
| 66. | Основное мероприятие 3.9. Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | 2015 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Количество функционирующих городских фонтанов, ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Количество благоустроенных воинских захоронений и памятных мест, ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Площадь обслуживаемых городских пляжей, кв. м | 121589 | 121589 | 121589 | 121589 | 121589 | 121589 |
| Количество городских пляжей, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 67. | Основное мероприятие 3.10. Проведение общегородских мероприятий | 2015 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Протяженность украшенных улиц, км | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Площадь украшенных общественных территорий к праздникам и памятным датам, га | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 |
| Задача 5. Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, организация ритуальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 68. | Основное мероприятие 3.11. Мероприятия по содержанию и повышению уровня благоустройства мест захоронения | 2015 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис"), администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Площадь уборочных территорий кладбищ, га | 39,9 | 39,9 | 41,1 | 42,3 | 43,2 | 44,0 |
| Количество благоустроенных кладбищ, ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 69. | Проект "Комплексное развитие инфраструктуры объектов похоронного назначения городского округа "Город Белгород" | 2019 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | Оборудование ограждения, п. м | - | - | - | - | 430 | 2270 |
| Обустройство межквартальных проездов, п. м | - | - | - | - | 830 | 4370 |
| 70. | Проект "Обустройство ограждений кладбищ города с вертикальным озеленением и посадкой живой изгороди" | 2020 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | Обустройство ограждений кладбищ города, ед. |  |  |  |  |  | 8 |
| 71. | Основное мероприятие 3.12. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [статьи 12](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92C07D26E8D7F48478927C2D720E943E1B6BE3C6CB0E9DD13C1462E2EC37B28A4A18314E54537F1R775H) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 2015 г. | 2020 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | Погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6. Организация утилизации бытовых и промышленных отходов | | | | | | | | | | | |
| 72. | Основное мероприятие 3.13. Утилизация бытовых и промышленных отходов, в том числе: | 2015 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Установка контейнеров нового типа на 653 контейнерных площадках, шт. | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 113 |
| 73. | Проект "Изменение системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов из микрорайонов ИЖС г. Белгорода" | 2017 г. | 2017 г. | Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода | Доля домовладений, перешедших на новую систему сбора ТКО, расположенных в микрорайоне ИЖС, % | - | - | 80 | - | - | - |
| 74. | Проект "Организация работы по устройству контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов в городе Белгороде" | 2016 г. | 2017 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Обустройство контейнерных площадок многоквартирных домов для сбора бытовых отходов в контейнеры современного типа, ед. | - | 90 | 90 | - | - | - |
| 75. | Проект "Организация дуального сбора твердых коммунальных отходов" | 2019 г. | 2019 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Реконструкция существующих контейнерных площадок с установкой контейнеров для "сухой" и "мокрой" фракции, ед. | - | - | - | - | 10 | - |
| 76. | Основное мероприятие 3.14. Обустройство твердого основания контейнерных площадок города Белгорода | 2019 г. | 2019 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис"), управление образования администрации города Белгорода, администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Обустройство твердого основания контейнерных площадок города Белгорода, кв. м | - | - | - | - | 6069 | - |
| 77. | Мероприятие 3.14.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на обустройство твердых оснований мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городского округа "Город Белгород" | 2019 г. | 2019 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Обустройство контейнерных площадок с твердым основанием, для жителей многоквартирных домов, ед. | - | - | - | - | 110 | - |
| 78. | Подпрограмма 4 "Организация реализации муниципальной программы".  Цель: "Обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками" | 2015 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд"), департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, % | 59,84 | 50,84 | 53,76 | 56,68 | 59,60 | 62,52 |
| Задача 1. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород" | | | | | | | | | | | |
| 79. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | 2015 г. | 2020 г. | Администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд"), департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | Степень достижения показателей муниципальной программы, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

II этап реализации муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации в рамках II этапа | | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя результата программы | | | | |
| Начало | Завершение | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода"  Цель: "Обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения и создание комфортной территории жизнедеятельности населения" | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд",  МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода",  МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода", департамент по развитию городских территорий),  департамент городского хозяйства администрации города Белгорода  (МКУ "Горритуалсервис",  МБУ "Управление Белгорблагоустройство") управление образования администрации города Белгорода;  управление культуры администрации города Белгорода,  управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода,  комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода,  комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета администрации г. Белгорода"),  управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | Удельная энергоемкость валового муниципального продукта, т у.т./млн руб. | 10,35 | 10,28 | 10,175 | 10,045 | 9,9 |
| Доля муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, % | 16,9 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,8 |
| Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, построенных до 2000 г., % | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень надежности работы объектов уличного освещения, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, % | 62,74 | 65,88 | 69,02 | 72,16 | 78,19 |
| Удовлетворенность населения благоустройством города (соцопрос), % | 91,12 | 92,40 | 92,63 | 93,44 | 96,81 |
| Индекс надежности предоставления коммунальных услуг населению, усл. ед. | 0,992 | 0,993 | 0,994 | 0,995 | 0,996 |
| 2. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода"  Цель: "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства города" | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд"),  департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, % | 16,9 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,8 |
| Доля муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, построенных до 2000 г., % | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.  Содержание муниципального жилищного фонда | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд") | Уровень износа муниципального жилищного фонда, % | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 |
| Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности, ед. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Наличие в организации по обслуживанию жилищного фонда открытой и доступной системы оценок их деятельности, выставляемых потребителями (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода,  Администрация города Белгорода  (ЖКУ "Городской жилищный фонд") | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 44 | 58 | 56 | 54 | 50 |
| Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, тыс. кв. м | 213 | 216 | 225 | 235 | 240 |
| Уровень внесенных взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Подпрограмма 2  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"  Цель: "Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов" | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода (ЖКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода",  ЖКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода",  ЖКУ "Городской жилищный фонд"),  управление образования администрации города Белгорода;  управление культуры администрации города Белгорода,  управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода,  комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода,  комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета администрации г. Белгорода"),  управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | Удельная энергоемкость валового муниципального продукта, т у.т./млн руб. | 10,35 | 10,28 | 10,175 | 10,045 | 9,9 |
| Задача 1. Осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления | | | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Внедрение в региональную Единую автоматизированную информационно-измерительную систему учета энергоресурсов (ЕАИИС), в том числе установка, обслуживание и передача данных с приборов учета в систему учета энергоресурсов (СУЭР) | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода  (МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода", МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода",  МКУ "Городской жилищный фонд"),  управление культуры администрации города Белгорода,  управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода,  комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода,  управление образования администрации города Белгорода,  комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета администрации г. Белгорода"),  управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | Количество учреждений, подключенных к региональной ЕАИИС, ед. | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, оснащенных оборудованием телеметрии и подключенных к системе ЕАИИС, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Установка приборов учета и регулирования тепловых энергетических ресурсов, модернизация оборудования | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода | Количество муниципальных зданий, оснащенных общедомовыми приборами учета энергоресурсов, в том числе приборами учета и регулирования тепловой энергии, и обустроенных индивидуальными тепловыми пунктами, ед. | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, % | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой муниципальными учреждениями, % | 96 | 97 | 98 | 99 | 99,5 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями, % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого муниципальными учреждениями, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Реконструкция наружного освещения города Белгорода, в том числе: | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Доля светильников наружного освещения, использующих светодиодные приборы, в общем объеме светильников наружного освещения города, % | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9. | Проект: "Модернизация объектов наружного освещения в микрорайонах города и прилегающей территории и ИЖС г. Белгорода" | 2021 г. | 2021 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв. м | 4,23 | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород" | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Утвержденная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород" на 2026 - 2036 годы | + | + | + | + | + |
| 11. | Основное мероприятие 2.6. Актуализация схемы теплоснабжения города Белгорода на период до 2030 г. | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Утвержденная схема теплоснабжения города Белгорода на период до 2030 г., ед. | + | + | + | + | + |
| 12. | Основное мероприятие 2.7. Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов гражданам, проживающим в муниципальных квартирах | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд") | Количество муниципальных квартир, оснащенных приборами учета энергоресурсов, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13. | Основное мероприятие 2.8. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Белгорода на период до 2028 г. | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения города Белгорода на период до 2028 г., ед. | + | + | + | + | + |
| Задача 2. Обеспечение выявления, постановки на учет и организации управления бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов | | | | | | | | | | |
| 14. | Основное мероприятие 2.9. Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода,  комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | Количество выявленных бесхозяйных объектов, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т./кв. м | 0,0245 | 0,0244 | 0,0243 | 0,0242 | 0,0241 |
| Количество объектов, поставленных на учет в Управлении Росреестра в качестве бесхозяйных, ед. | 24 | 24 | 24 | 5 | 5 |
| Количество объектов, подлежащих управлению (техническому обслуживанию), ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) на техническое обслуживание муниципальных объектов инженерной инфраструктуры (имеющих ранее статус "бесхозяйных"), подлежащих управлению (техническому обслуживанию), ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Подпрограмма 3 "Благоустройство территории городского округа"  Цель: "Повышение уровня благоустройства территорий городского округа "Город Белгород" | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода  (МБУ "Управление Белгорблагоустройство",  МКУ "Горритуалсервис"),  Администрация города Белгорода  (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода,  департамент по развитию городских территорий) | Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень надежности работы объектов уличного освещения, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Удовлетворенность населения благоустройством города (соцопрос), % | 91,5 | 91,9 | 92,5 | 94,7 | 96,81 |
| Задача 1. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними | | | | | | | | | | |
| 16. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению, в том числе: | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода  (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Протяженность восстановленных газонов, м | 12500 | 12500 | 12500 | 13000 | 13000 |
| Площадь вновь созданных и восстановленных клумб с цветочным оформлением, кв. м | 40000 | 40000 | 40500 | 41000 | 41500 |
| Количество обрезанных сухих, аварийных и больных, наиболее подверженных обрушению деревьев, ед. | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 |
| Количество высаженных крупномерных деревьев, ед. | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Количество высаженных кустарников, ед. | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| Количество высаженной цветочной рассады на землях общего пользования, ед. | 23000 | 23500 | 23500 | 24000 | 24000 |
| 17. | Проект: "Озеленение детских площадок на территории г. Белгорода" | 2021 г. | 2021 г. | Администрация города Белгорода (Департамент по развитию городских территорий) | Озеленение теневыми навесами на территории 27 управ города, кв. м | 2700 | - | - | - | - |
| 18. | Проект: "Озеленение сквера "Семейный" в г. Белгороде" | 2021 г. | 2021 г. | Администрация города Белгорода (Департамент по развитию городских территорий) | Благоустройство общественного пространства по ул. Есенина, кв. м | 600 | - | - | - | - |
| 19. | Проект: "Обустройство аллеи Белгородской сирени в городе Белгороде" | 2021 г. | 2021 г. | Администрация города Белгорода (Департамент по развитию городских территорий) | Высадка саженцев сирени на ул. Губкина, кв. м | 200 | - | - | - | - |
| 20. | Проект "Сиреневая аллея по ул. Первомайская" в г. Белгороде | 2021 г. | 2021 г. | Администрация города Белгорода (Департамент по развитию городских территорий) | Высадка саженцев на ул. Первомайская, ед. | 150 | - | - | - | - |
| 21. | Проект: "Благоустройство и озеленение общественной территории управы N 13 в городе Белгороде" | 2021 г. | 2021 г. | Администрация города Белгорода (Департамент по развитию городских территорий) | Озеленение придорожной развязки по ул. Сумская, кв. м | 300 | - | - | - | - |
| 22. | Проект: "Озеленение подпорных стен на территории города Белгорода" | 2021 г. | 2021 г. | Администрация города Белгорода | Вертикальное озеленение подпорных стен, ед. | 50 | - | - | - | - |
| Задача 2. Организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий городского округа и обеспечение функционирования объектов наружного освещения | | | | | | | | | | |
| 23. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятие по обеспечению освещения улиц и дворовых территорий | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода  (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Количество установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного назначения и дворовых территориях, всего, ед. | 39814 | 40914 | 41814 | 42000 | 42500 |
| Удельный вес работающих светильников в общем количестве установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного значения и дворовых территориях, всего, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Задача 3. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения | | | | | | | | | | |
| 24. | Основное мероприятие 3.5. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, благоустройство общественных территорий, в том числе | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода  (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода),  Департамент городского хозяйства | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий и проездов к ним, ед. | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 |
| 25. | Мероприятие 3.5.2. Ремонт объектов муниципальной собственности | 2021 г. | 2021 г. | Департамент городского хозяйства | Количество благоустроенных объектов муниципальной собственности, ед. | 11 | - | - | - | - |
| 26. | Проект: "Благоустройство общественного пространства по ул. Железнякова" в г. Белгороде | 2021 г. | 2021 г. | Администрация города Белгорода  (Департамент по развитию городских территорий) | Площадь благоустроенного общественного пространства по ул. Железнякова, кв. м | 600 | - | - | - | - |
| 27. | Основное мероприятие 3.6. Мероприятие по благоустройству территорий городского округа | 2021 г. | 2022 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода), | Установка детских и спортивных площадок на территории города, ед. | 102 | 10 | - | - | - |
| Задача 4. Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм | | | | | | | | | | |
| 28. | Основное мероприятие 3.9. Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Количество функционирующих городских фонтанов, ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Количество благоустроенных воинских захоронений и памятных мест, ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Площадь обслуживаемых городских пляжей, тыс. кв. м | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 |
| Количество городских пляжей, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 29. | Основное мероприятие 3.10. Проведение общегородских мероприятий | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода, (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Протяженность украшенных улиц, км | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Площадь украшенных общественных территорий к праздникам и памятным датам, га | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 |
| Задача 5. Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, организация ритуальных услуг | | | | | | | | | | |
| 30. | Основное мероприятие 3.11. Мероприятия по содержанию и повышению уровня благоустройства мест захоронения | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис"),  администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Площадь уборочных территорий кладбищ, га | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Количество благоустроенных кладбищ, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31. | Основное мероприятие 3.12. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [статьи 12](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92C07D26E8D7F48478927C2D720E943E1B6BE3C6CB0E9DD13C1462E2EC37B28A4A18314E54537F1R775H) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | Погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6. Организация утилизации бытовых и промышленных отходов | | | | | | | | | | |
| 33. | Основное мероприятие 3.13. Утилизация бытовых и промышленных отходов | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Количество установленных контейнеров нового типа, шт. | 43 | 46 | 54 | 56 | 62 |
| 34. | Основное мероприятие 3.14. Проектирование общественных территорий | 2021 г. | 2021 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода),  Управление архитектуры и градостроительства администрации города | Количество разработанных проектов для благоустройства общественных пространств, ед. | 2 | - | - | - | - |
| 35. | Основное мероприятие 3.15. Организация и проведение конкурсов, направленных на повышение качества городской среды | 2021 г. | 2021 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | Количество проведенных международных конкурсов для выполнения благоустройства общественных пространств, ед. | 2 | - | - | - | - |
| 36. | Подпрограмма 4 "Организация реализации муниципальной программы"  Цель: "Обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками" | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд"),  Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, % | 62,74 | 65,88 | 69,02 | 72,16 | 78,19 |
| Задача 1. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород" | | | | | | | | | | |
| 37. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | 2021 г. | 2025 г. | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд"), Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | Степень достижения показателей муниципальной программы, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 38. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 2021 г. | 2025 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Степень обеспечения функций органов власти городского округа "Город Белгород", % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 39. | Основное мероприятие 4.3. Расходы на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений | 2021 г. | 2021 г. | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода  (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Количество работников бюджетной сферы муниципальных учреждений, которым компенсировали повышение оплаты труда, чел. | 5 | - | - | - | - |

Начальник департамента

городского хозяйства

А.В.ВАРЫПАЕВ

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной

программы и проектов в составе муниципальной программы

из различных источников финансирования

I этап реализации муниципальной программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | | Оценка расходов на I этапе реализации программы, тыс. руб. | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода" | Всего: | 10941331,7 | 993486 | 1553768 | 2210634 | 2491138 | 1586197 | 2106108,7 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 3796352 | 348082 | 606083 | 711390 | 725247 | 693415 | 712135 |
| Областной бюджет | 1072467,7 | 420 | 200344 | 332830 | 32860 | 77449 | 428564,70 |
| Федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 6072512 | 644984 | 747341 | 1166414 | 1733031 | 815333 | 965409 |
| Подпрограмма 1 | Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода | Всего: | 5097228 | 556419 | 674580 | 1094192 | 1721478 | 384874 | 665685 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 125437 | 23419 | 19580 | 25389 | 18478 | 18830 | 19741 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 4971791 | 533000 | 655000 | 1068803 | 1703000 | 366044 | 645944 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание муниципального жилищного фонда | Всего: | 18500 | 4130 | 1450 | 7901 | 1000 | 1357 | 2662 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 18500 | 4130 | 1450 | 7901 | 1000 | 1357 | 2662 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе: | Всего: | 5078728 | 552289 | 673130 | 1086291 | 1720478 | 383517 | 663023 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 106937 | 19289 | 18130 | 17488 | 17478 | 17473 | 17079 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 4971791 | 533000 | 655000 | 1068803 | 1703000 | 366044 | 645944 |
| Проект "Устройство индивидуальных тепловых пунктов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов" | | Всего: | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |
| Проект "Организация учета потребления электрической энергии собственниками помещений многоквартирных жилых домов с использованием приборов учета с возможностью удаленного доступа (съема показаний) в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белгороде в 2017 году" | | Всего: | 400 |  |  | 400 |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 400 |  |  | 400 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего: | 413867 | 3621 | 3104 | 903 | 810 | 404389 | 1040 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 13867 | 3621 | 3104 | 903 | 810 | 4389 | 1040 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | 1 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 400000 | - | - | - | - | 400000 | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Проведение обязательного энергетического обследования | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Внедрение в региональную Единую автоматизированную информационную измерительную систему учета энергоресурсов (ЕАИИС), в том числе установка, обслуживание и передача данных с приборов учета в систему учета энергоресурсов (СУЭР) | Всего: | 5392 |  |  |  | 0 | 4352 | 1040 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 5392 |  |  |  | 0 | 4352 | 1040 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Установка приборов учета и регулирования тепловых энергетических ресурсов, модернизация оборудования | Всего: | 4136 | 3186 | 0 | 500 | 450 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 4136 | 3186 | 0 | 500 | 450 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Реконструкция наружного освещения города Белгорода с применением энергосервиса | Всего: | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород" | Всего: | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники |  | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.9. | Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов | Всего: | 1839 | 435 | 604 | 403 | 360 | 37 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1839 | 435 | 604 | 403 | 360 | 37 | 0 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники |  |  |  |  |  | - | - |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство территории городского округа | Всего: | 5022278,7 | 381637 | 828457 | 1063441 | 715321 | 726019 | 1307403,7 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 3249090 | 269233 | 535772 | 633000 | 652430 | 599281 | 559374 |
| Областной бюджет | 1072467,7 | 420 | 200344 | 332830 | 32860 | 77449 | 428564,7 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 700721 | 111984 | 92341 | 97611 | 30031 | 49289 | 319465 |
| Основное мероприятие 3.1. | Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению, в том числе: | Всего: | 887066 | 128126 | 143791 | 126614 | 149615 | 149934 | 188986 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 854343 | 97303 | 142611 | 126614 | 148895 | 149934 | 188986 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - |
| Иные источники | 32723 | 30823 | 1180 |  | 720 | - | - |
| Проект "Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города "Миллион роз" | | Всего: | 30823 | 30823 |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 30823 | 30823 |  |  |  |  |  |
| Проект "Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС в г. Белгороде" | | Всего: | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  |
| Проект "201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий в 2016 году" | | Всего: | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Проект "Совершенствование системы очистки дворовой территории от снега, наледи и сорной растительности ("Чистый двор")" | | Всего: | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
| Проект "Озеленение дворовых территории многоквартирных домов с участием инициативных групп территориального общественного самоуправления на территории города Белгорода" | | Всего: | 720 |  |  |  | 720 |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 720 |  |  |  | 720 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия по обеспечению освещения улиц и дворовых территорий | Всего: | 931518 | 106766 | 132191 | 145558 | 152983 | 164806 | 229214 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 931518 | 106766 | 132191 | 145558 | 152983 | 164806 | 229214 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия по проведению капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в том числе: | Всего: | 629994 | 90000 | 473890 | 66104 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 240994 | 27000 | 210890 | 3104 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 200000 | - | 200000 |  | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 189000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 |
| Проект "Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Белгороде ("Двор, удобный для жизни")" | | Всего: | 538230 |  | 473890 | 64340 |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 212230 |  | 210890 | 1340 |  |  |  |
| Областной бюджет | 200000 | - | 200000 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | - | - |  |  |  |  |
| Иные источники | 126000 |  | 63000 | 63000 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов | Всего: | 76440 |  |  | 38220 | 38220 |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 11466 |  |  | 5733 | 5733 |  |  |
| Областной бюджет | 64974 |  |  | 32487 | 32487 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, благоустройство общественных зон, в том числе: | Всего: | 950688 |  |  | 234096 | 215666 | 242685 | 258241 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 640506 |  |  | 233096 | 215547 | 164118 | 27745 |
| Областной бюджет | 307563 |  |  |  |  | 77067 | 230496 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 2619 |  |  | 1000 | 119 | 1500 |  |
| Проект "Благоустройство общественных зон на территории Восточного округа" | | Всего: | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
| Мероприятие 3.5.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего: | 338471 |  |  |  |  | 82364 | 256107 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 30908 |  |  |  |  | 5297 | 25611 |
| Областной бюджет | 307563 |  |  |  |  | 77067 | 230496 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.2. | Ремонт объектов муниципальной собственности | Всего: | 2134 |  |  |  |  |  | 2134 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 2134 |  |  |  |  |  | 2134 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект "Строительство детской инклюзивной площадки по ул. Садовая" | | Всего: | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6. | Благоустройство прочих территорий города Белгорода, в том числе: | Всего: | 580081,2 |  | 22218 | 34016 | 50960 | 111053 | 361834,2 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 223832 |  | 22218 | 28566 | 40160 | 82237 | 50651 |
| Областной бюджет | 197689,2 |  |  | - |  |  | 197689,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |
| Иные источники | 158560 |  |  | 5450 | 10800 | 28816 | 113494 |
| Проект "Комплексное благоустройство прилегающей территории ул. Корочанская, ул. Волчанская" | | Всего: | 5450 |  |  | 5450 |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 5450 |  |  | 5450 |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.1. | Мероприятие по благоустройству территорий городского округа | Всего: | 26573 |  |  |  |  |  | 26573 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 26573 |  |  |  |  |  | 26573 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.2. | Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев | Всего: | 308,2 |  |  |  |  |  | 308,2 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 22 |  |  |  |  |  | 22 |
| Областной бюджет | 286,2 |  |  |  |  |  | 286,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.3. | Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских территорий | Всего: | 219407 |  |  |  |  |  | 219337 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 21934 |  |  |  |  |  | 21934 |
| Областной бюджет | 197403 |  |  |  |  |  | 197403 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.4. | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности | Всего: | 2122 |  |  |  |  |  | 2122 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 2122 |  |  |  |  |  | 2122 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект "Обустройство рекреационной зоны в районе пруда "Болтушка" на территории Западного округа города Белгорода" | | Всего: | 4500 |  |  |  |  | 530 | 3970 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 4500 |  |  |  |  | 530 | 3970 |
| Проект "Замена ограждений хозяйствующих субъектов на современные прозрачного (открытого) типа на территории Восточного округа города Белгорода" | | Всего: | 450 |  |  |  |  | 450 |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 450 |  |  |  |  | 450 |  |
| Проект "Замена существующих ограждений хозяйствующих субъектов на территории Западного округа ("Прозрачный забор")" | | Всего: | 480 |  |  |  |  | 480 |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 480 |  |  |  |  | 480 |  |
| Проект "Развитие и организация содержания территорий гаражно-строительных кооперативов Западного округа города Белгорода" | | Всего: | 21480 |  |  |  |  | 10526 | 10954 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 21480 |  |  |  |  | 10526 | 10954 |
| Проект "Развитие и организация содержания территорий гаражно-строительных кооперативов в Восточном округе города Белгорода" | | Всего: | 35000 |  |  |  |  | 16830 | 18170 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 35000 |  |  |  |  | 16830 | 18170 |
| Проект "Организация кооперативных парковок на территории Западного округа города Белгорода" | | Всего: | 10800 |  |  |  | 10800 |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 10800 |  |  |  | 10800 |  |  |
| Проект "Строительство сквера по улице Макаренко в городе Белгороде" | | Всего: | 7400 |  |  |  |  |  | 7400 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 7400 |  |  |  |  |  | 7400 |
| Проект "Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер около Смоленского собора на проспекте Гражданский)" | | Всего: | 19000 |  |  |  |  |  | 19000 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 19000 |  |  |  |  |  | 19000 |
| Проект "Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер Кирилла и Мефодия на проспекте Гражданский)" | | Всего: | 13000 |  |  |  |  |  | 13000 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 13000 |  |  |  |  |  | 13000 |
| Проект "Благоустройство и озеленение общественной территории города Белгорода (Сквер "Карина")" | | Всего: | 19500 |  |  |  |  |  | 19500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 19500 |  |  |  |  |  | 19500 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 1 города Белгорода" | | Всего: | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 2 города Белгорода" | | Всего: | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 3 города Белгорода" | | Всего: | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 4 города Белгорода" | | Всего: | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 6 города Белгорода" | | Всего: | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 7 города Белгорода" | | Всего: | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 8 города Белгорода" | | Всего: | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 10 города Белгорода" | | Всего: | 600 |  |  |  |  |  | 600 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 600 |  |  |  |  |  | 600 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 13 города Белгорода" | | Всего: | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 14 города Белгорода" | | Всего: | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 18 города Белгорода" | | Всего: | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 20 города Белгорода" | | Всего: | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 21 города Белгорода" | | Всего: | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 22 города Белгорода" | | Всего: | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Проект "Благоустройство прилегающей территории хозяйствующих субъектов в промышленном кластере N 24 города Белгорода" | | Всего: | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Основное мероприятие 3.7. | Мероприятия по формированию современной городской среды, в том числе: | Всего: | 593480 |  |  | 364000 | 49480 |  | 180000 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 113249 |  |  | 64000 | 49249 |  |  |
| Областной бюджет | 300000 |  |  | 300000 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 180231 |  |  |  | 231 |  | 180000 |
| Проект "Благоустройство береговой полосы и набережной в поймах рек Везелка и С. Донец на участке от Кашарского проезда до "Пикник-парка" с прилегающими парками в городе Белгороде (I этап - "Благоустройство набережной реки Везелка от Кашарского проезда до промышленной зоны ОАО "Конпрок")" | | Всего: | 164000 |  |  | 164000 |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 64000 |  |  | 64000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект "Благоустройство рекреационной зоны на реке Везелка - строительство спортивно-оздоровительного сооружения "Алые паруса" | | Всего: | 180000 |  |  |  |  |  | 180000 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 180000 |  |  |  |  |  | 180000 |
| Основное мероприятие 3.8. | Мероприятия по проведению технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, и изготовлению технического плана на объект | Всего: | 815 |  | 403 | 349 | 63 |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 815 |  | 403 | 349 | 63 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.8.1. | Выкуп законченных строительством объектов - общественных туалетов, расположенных в парках им. В.И.Ленина и "Победы" | Всего: | 22272 |  |  |  |  | 0 | 22272 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 22272 |  |  |  |  | 0 | 22272 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.9. | Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | Всего | 75254 | 10335 | 9070 | 11745 | 14953 | 13900 | 15251 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 75254 | 10335 | 9070 | 11745 | 14953 | 13900 | 15251 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.10. | Проведение общегородских мероприятий | Всего: | 69164 | 10087 | 7760 | 6730 | 19426 | 9730 | 15431 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 69164 | 10087 | 7760 | 6730 | 19426 | 9730 | 15431 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.11. | Мероприятия по содержанию и повышению уровня благоустройства мест захоронения, в том числе: | Всего: | 59158 | 16243 | 10530 | 7505 | 5194 | 3174 | 16549 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 51658 | 16243 | 10530 | 7505 | 5194 | 2362 | 9824 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 7537 | - | - | - | - | 812 | 6725 |
| Проект "Комплексное развитие инфраструктуры объектов похоронного назначения городского округа "Город Белгород" | | Всего: | 5037,0 |  |  |  |  | 812 | 4225,0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 5037,0 |  |  |  |  | 812 | 4225,0 |
| Проект "Обустройство ограждений кладбищ города с вертикальным озеленением и посадкой живой изгороди" | | Всего: | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| Основное мероприятие 3.12. | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [статьи 12](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92C07D26E8D7F48478927C2D720E943E1B6BE3C6CB0E9DD13C1462E2EC37B28A4A18314E54537F1R775H) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | Всего: | 2241,5 | 420 | 344 | 343 | 373 | 382 | 379,5 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 2241,5 | 420 | 344 | 343 | 373 | 382 | 379,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.13. | Утилизация бытовых и промышленных отходов, в том числе: | Всего: | 131876 | 19660 | 28260 | 28161 | 18388 | 18161 | 19246 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1825 | 1499 | 99 | 0 | 227 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 130051 | 18161 | 28161 | 28161 | 18161 | 18161 | 19246 |
| Проект "Изменение системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов из микрорайонов ИЖС г. Белгорода" | | Всего: | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| Проект "Организация работы по устройству контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов в городе Белгороде" | | Всего | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  |
| Проект "Организация дуального сбора твердых коммунальных отходов" | | Всего: | 1482 |  |  |  |  | 1482 |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1482 |  |  |  |  | 1482 |  |
| Основное мероприятие 3.14. | Устройство твердого основания контейнерных площадок города Белгорода | Всего: | 12194 |  |  |  |  | 12194 |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 12194 |  |  |  |  | 12194 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.14.1. | Предоставление субсидии на возмещение затрат на обустройство твердых оснований мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городского округа "Город Белгород" | Всего: | 6512 |  |  |  |  | 6512 |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 6512 |  |  |  |  | 6512 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Организация реализации муниципальной программы | Всего: | 407958 | 51809 | 47627 | 52098 | 53529 | 70915 | 131980 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 407958 | 51809 | 47627 | 52098 | 53529 | 70915 | 131980 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | Всего: | 407958 | 51809 | 47627 | 52098 | 53529 | 70915 | 131980 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 407958 | 51809 | 47627 | 52098 | 53529 | 70915 | 131980 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники |  | - | - | - | - | - | - |

II этап реализации муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | | Оценка расходов на II этапе реализации программы, тыс. руб. | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода" | Всего: | 8936020,2 | 3098093,3 | 2041939,1 | 1226489 | 1260858 | 1308640,8 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 5352926,3 | 2384954,3 | 1183040 | 575718 | 590587 | 618627 |
| Областной бюджет | 340659,9 | 79790 | 258899,1 | 771 | 771 | 428,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 3242434 | 633349 | 600000 | 650000 | 669500 | 689585 |
| Подпрограмма 1 | Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода | Всего: | 3352352 | 654875 | 622098 | 672098 | 691598 | 711683 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 112243 | 23851 | 22098 | 22098 | 22098 | 22098 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 3240109 | 631024 | 600000 | 650000 | 669500 | 689585 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание муниципального жилищного фонда | Всего: | 25380 | 5380 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 25380 | 5380 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
| Иные источники |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего: | 3326972 | 649495 | 617098 | 667098 | 686598 | 706683 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 86863 | 18471 | 17098 | 17098 | 17098 | 17098 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 3240109 | 631024 | 600000 | 650000 | 669500 | 689585 |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего: | 16921 | 7862 | 3178 | 191 | 191 | 5499 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 16921 | 7862 | 3178 | 191 | 191 | 5499 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Внедрение в региональную Единую автоматизированную информационно-измерительную систему учета энергоресурсов (ЕАИИС), в том числе установка, обслуживание и передача данных с приборов учета в систему учета энергоресурсов (СУЭР) | Всего: | 11621 | 7862 | 3178 | 191 | 191 | 199 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 11621 | 7862 | 3178 | 191 | 191 | 199 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Установка приборов учета и регулирования тепловых энергетических ресурсов, модернизация оборудования | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Реконструкция наружного освещения города Белгорода, в том числе: | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект:  "Модернизация объектов наружного освещения в микрорайонах города и прилегающей территории ИЖС г. Белгорода" | | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород" | Всего: | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Актуализация схемы теплоснабжения города Белгорода на период до 2030 г. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. | Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов гражданам, проживающим в муниципальных квартирах | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Белгорода на период до 2028 г. | Всего: | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9. | Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство территории городского округа | Всего: | 4850808,7 | 2266400,8 | 1270544 | 424764 | 436016 | 453083,8 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 4507833,3 | 2184295,3 | 1011645 | 423993 | 435245 | 452655 |
| Областной бюджет | 340650,4 | 79780,5 | 258899,1 | 771 | 771 | 428,8 |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 2325 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению | Всего: | 1357670 | 270656 | 523696 | 181652 | 187091 | 194575 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1357670 | 270656 | 523696 | 181652 | 187091 | 194575 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |
| Иные источники |  |  |  |  | - | - |
| Проект | Озеленение детских площадок на территории г. Белгорода | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Проект | Озеленение сквера "Семейный" в г. Белгороде | Всего: | 645 | 645 |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 645 | 645 |  |  |  |  |
| Проект | Обустройство аллеи Белгородской сирени в г. Белгороде | Всего: | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| Проект | Сиреневая аллея по ул. Первомайская в г. Белгород | Всего: | 400 | 400 |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 400 | 400 |  |  |  |  |
| Проект | Благоустройство и озеленение общественной территории управы N 13 в городе Белгороде | Всего: | 280 | 280 |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 280 | 280 |  |  |  |  |
| Проект | Озеленение подпорных стен на территории города Белгорода | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия по обеспечению освещения улиц и дворовых территорий | Всего: | 1215681 | 272779 | 266114 | 218912 | 224449 | 233427 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1215681 | 272779 | 266114 | 218912 | 224449 | 233427 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5., в том числе | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, благоустройство общественных зон | Всего: | 362434,1 | 362434,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 362434,1 | 362434,1 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.2 | Ремонт объектов муниципальной собственности | Всего: | 362434,1 | 362434,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 362434,1 | 362434,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Проект | Благоустройство общественного пространства по ул. Железнякова в г. Белгороде | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6. | Мероприятие по благоустройству территорий городского округа | Всего: | 1249678,5 | 849700,4 | 399978,1 |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 969904 | 828054 | 141850 |  |  |  |
| Областной бюджет | 279774,5 | 21646,4 | 258128,1 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.9. | Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | Всего: | 213005 | 94815 | 69118 | 15957 | 16233 | 16882 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 213005 | 94815 | 69118 | 15957 | 16233 | 16882 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.10. | Проведение общегородских мероприятий | Всего: | 380877 | 352597 | 7000 | 7000 | 7000 | 7280 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 380877 | 352597 | 7000 | 7000 | 7000 | 7280 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.11. | Мероприятия по содержанию и повышению уровня благоустройства мест захоронения, в том числе: | Всего: | 7343 | 2041 | 3867 | 472 | 472 | 491 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 7343 | 2041 | 3867 | 472 | 472 | 491 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12. | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [статьи 12](consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C92C07D26E8D7F48478927C2D720E943E1B6BE3C6CB0E9DD13C1462E2EC37B28A4A18314E54537F1R775H) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | Всего: | 3563,6 | 821,8 | 771 | 771 | 771 | 428,8 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" |  | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 3563,6 | 821,8 | 771 | 771 | 771 | 428,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.13. | Утилизация бытовых и промышленных отходов | Всего: | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.14. | Проектирование общественных территорий | Всего: | 31668,7 | 31668,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 678,2 | 678,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 30990,5 | 30990,5 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.15. | Организация и проведение конкурсов, направленных на повышение качества городской среды | Всего: | 26321,8 | 26321,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 26321,8 | 26321,8 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Организация реализации муниципальной программы | Всего: | 715929 | 168955,5 | 146119 | 129436 | 133053 | 138375 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 715929 | 168946 | 146119 | 129436 | 133053 | 138375 |
| Областной бюджет | 9,5 | 9,5 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | Всего: | 495556,9 | 132380,9 | 100181 | 85254 | 87128 | 90613 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 495556,9 | 132380,9 | 100181 | 85254 | 87128 | 90613 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | Всего: | 220371 | 36564 | 45938 | 44182 | 45925 | 47762 |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 220371 | 36564 | 45938 | 44182 | 45925 | 47762 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3. | Расходы на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений | Всего: | 10,6 | 10,6 |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 9,5 | 9,5 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |

Начальник департамента

городского хозяйства

А.В.ВАРЫПАЕВ

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

и проектов в составе муниципальной программы за счет

средств бюджета городского округа "Город Белгород"

I этап реализации муниципальной программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы на I этапе реализации программы, тыс. рублей | | | | | |
| ГРБС | Рз, Пр | КЦСР | КВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода" | Всего: |  |  |  |  | 348082 | 606083 | 711390 | 725247 | 693415 | 712135 |
| 3796352 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 |  |  |  | 27000 | 233108 | 341756 | 313429 | 246851 | 74720 |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 850 |  |  |  | 224491 | 291534 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 |  |  |  |  |  | 290647 | 336227 | 338370 | 474528 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | 850 |  |  |  | 36532 | 28623 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | 899 |  |  |  |  |  | 20373 | 23604 | 49321 | 114975 |
| Администрация города Белгорода (МАУ "Белгород-медиа") | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 222 | 0 |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление капитального ремонта") | 850 |  |  |  | 2891 | 2787 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление капитального ремонта") | 899 |  |  |  |  |  | 2815 | 3562 | 0 |  |
|  |  | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 |  |  |  | 52048 | 46327 | 54397 | 47295 | 45474 | 46570 |
| Управление образования администрации города Белгорода | 871 |  |  |  | 3186 | 0 | 500 | 450 | 984 | 947 |
| Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") | 850 |  |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация города Белгорода | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 |
| Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода | 864 |  |  |  | 809 | 579 | 550 | 230 | 57 | 0 |
| Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | 863 |  |  |  | 1125 | 625 | 352 | 450 | 2 | 0 |
| Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | 895 |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | 874 |  |  |  |  |  |  |  | 773 | 85 |
| Управление культуры администрации города Белгорода | 872 |  |  |  |  |  |  |  | 357 | 4 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода") | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 1933 | 4 |
|  |  | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода") | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 |
| Департамент городского хозяйства | 899 |  |  |  |  |  |  |  | 9012 | 22 |
| Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета администрации г. Белгорода") | 861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Центр бухгалтерского учета ДГХ") | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Белгородское парковочное пространство") | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода" | Всего: | 850 |  |  |  | 23419 | 19580 | 25389 | 18478 | 18830 | 19741 |
| 125437 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание муниципального жилищного фонда | Всего: |  |  |  |  | 4130 | 1450 | 7901 | 1000 | 1357 | 2662 |
| 18500 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 | 0501 | 02120  81 | 200 | 4130 |  |  |  |  |  |
| 850 | 0501 | 02101  20810 | 200 |  | 1450 | 7901 |  |  |  |
| 850 | 0505 | 02101  20810 | 200 |  |  |  | 1000 | 1357 | 2662 |
| Основное мероприятие 1.2. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего: |  |  |  |  | 19289 | 18130 | 17488 | 17478 | 17473 | 17079 |
| 106937 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 | 0501 | 02120  82 | 200 | 19289 |  |  |  |  |  |
| 850 | 0501 | 02102  20820 | 200 |  | 18130 | 17488 |  |  |  |
| 850 | 0505 | 02102  20820 | 200 |  |  |  | 17478 | 17473 | 17079 |
| Подпрограмма 2 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего: |  |  |  |  | 3621 | 3104 | 903 | 810 | 4389 | 1040 |
| 13867 |
| Управление образования администрации города Белгорода | 871 |  |  |  | 3186 |  | 500 | 450 | 984 | 947 |
| Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода | 864 |  |  |  | 110 | 279 | 250 | 180 | 57 | 0 |
| Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | 863 |  |  |  | 325 | 325 | 153 | 180 | 2 | 0 |
| Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") | 850 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 0 | 0 |
| Администрация города Белгорода (МАУ "Белгород-медиа") | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 222 | 0 |
| Администрация города Белгорода | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода") | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 1933 | 4 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города") | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 |
|  |  | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |
| Управление культуры администрации города Белгорода | 872 |  |  |  |  |  |  |  | 357 | 4 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | 874 |  |  |  |  |  |  |  | 773 | 85 |
| Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | 895 |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 0 |
| Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета администрации г. Белгорода") | 861 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Центр бухгалтерского учета ДГХ") | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Белгородское парковочное пространство") | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Проведение обязательного энергетического обследования | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| Управление образования администрации города Белгорода | 871 | 0709 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Внедрение в региональную Единую автоматизированную информационно-измерительную систему учета энергоресурсов (ЕАИИС), в том числе установка, обслуживание и передача данных с приборов учета в систему учета энергоресурсов (СУЭР) | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 4352 | 1040 |
| 5392 |
| Администрация города Белгорода (МАУ "Белгород-медиа") | 850 | 1201 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  | 222 | 0 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода") | 850 | 0113 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  | 1933 | 4 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города") | 850 | 0309 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  | 7 | 0 |
| Администрация города Белгорода | 850 | 0709 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  | 4 | 0 |
| 850 | 0304 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  | 3 | 0 |
| 850 | 0104 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  | 2 | 0 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 | 0505 | 02205  20950 | 200 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 |
| Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | 863 | 0104 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  | 2 |  |
| Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода | 864 | 0104 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  | 20 |  |
| Управление культуры администрации города Белгорода | 872 | 0804 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  | 1 | 4 |
| 872 | 0801 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  | 316 | 0 |
| 872 | 0703 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  | 40 | 0 |
|  |  | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | 874 | 1105 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  | 161 | 18 |
| 874 | 1101 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  | 612 | 67 |
| Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | 895 | 0412 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  | 43 | 0 |
| Управление образования администрации города Белгорода | 871 | 0702 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  | 5 |  |
| 600 |  |  |  |  | 419 | 418 |
| 871 | 0701 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  | 428 | 377 |
| 871 | 0703 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  | 106 | 130 |
| 871 | 0707 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  | 7 | 11 |
| 871 | 0709 | 02052 0950 | 200 |  |  |  |  | 19 | 11 |
| Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета администрации г. Белгорода") | 861 | 0412 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  |  | 0 |
| Управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 | 0412 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  |  | 0 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0409 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  |  | 0 |
| 899 | 0503 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  |  | 0 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Центр бухгалтерского учета ДГХ") | 899 | 0505 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  |  | 0 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Белгородское парковочное пространство") | 899 | 0409 | 02205  20950 | 200 |  |  |  |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Установка приборов учета и регулирования тепловых энергетических ресурсов, модернизация оборудования | Итого: |  |  |  |  | 3186 | 0 | 500 | 450 | 0 | 0 |
| 4136 |
| Управление образования администрации города Белгорода | 871 | 0709 | 02220  92 | 600 | 3186 |  |  |  |  |  |
| 871 | 0709 | 02202  20920 | 600 |  | 0 | 500 | 52 | 0 | 0 |
| 871 | 0702 | 02202  20920 | 600 |  |  |  | 395 | 0 | 0 |
| 871 | 0709 | 02202  20920 | 600 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород" | Итого: |  |  |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2500 |
| Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") | 850 | 0505 | 02204  20940 | 600 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.9. | Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов | Итого: |  |  |  |  | 435 | 604 | 403 | 360 | 37 | 0 |
| 1839 |
| Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода | 864 | 0113 | 02220  93 | 200 | 110 |  |  |  |  |  |
| 864 | 0113 | 02203  20930 | 200 |  | 279 | 250 |  |  |  |
| 864 | 0505 | 02203  20930 | 200 |  |  |  | 180 |  |  |
| 864 | 0503 | 02203  20930 | 200 |  |  |  |  | 37 | 0 |
| Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | 863 | 0113 | 02220  93 | 200 | 325 |  |  |  |  |  |
| 863 | 0113 | 02203  20930 | 200 |  | 325 | 153 |  |  |  |
| 863 | 0505 | 02203  20930 | 200 |  |  |  | 180 |  |  |
| 863 | 0503 | 02203  20930 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Администрация города Белгорода | 850 | 0503 | 02203  20930 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | "Благоустройство территории городского округа" | Всего: |  |  |  |  | 269233 | 535772 | 633000 | 652430 | 599281 | 559374 |
| 3249090 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 |  |  |  | 27000 | 233108 | 341756 | 313429 | 246851 | 74720 |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 850 |  |  |  | 224491 | 291534 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 |  |  |  |  |  | 290647 | 336227 | 338370 | 474528 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | 850 |  |  |  | 16243 | 10530 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | 899 |  |  |  |  |  | 98 | 2454 | 5048 | 9824 |
| Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода | 864 |  |  |  | 699 | 300 | 300 | 50 | 0 | 0 |
| Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | 863 |  |  |  | 800 | 300 | 199 | 270 | 0 | 0 |
| Департамент городского хозяйства | 899 |  |  |  |  |  |  |  | 9012 | 22 |
| Управление образования администрации города Белгорода | 871 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Администрация города Белгорода | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| Основное мероприятие 3.1. | Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению | Итого: |  | 1 |  |  | 97303 | 142611 | 126614 | 148895 | 149934 | 188986 |
| 854343 |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 850 | 0503 | 02321  01 | 600 | 97303 |  |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 850 | 0503 | 02301  21010 | 600 |  | 142513 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0503 | 02301  21010 | 600 |  |  | 126614 | 148895 | 149934 | 188986 |
| Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | 863 | 0503 | 02301  21010 | 200 |  | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия по обеспечению освещения улиц и дворовых территорий | Итого: |  |  |  |  | 106766 | 132191 | 145558 | 152983 | 164806 | 229214 |
| 931518 |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 850 | 0503 | 02321 02 | 600 | 106766 |  |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 850 | 0503 | 02302  21020 | 600 |  | 132191 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0503 | 02302  21020 | 600 |  |  | 145558 | 152983 | 164806 | 229214 |
| Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия по проведению капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в том числе: | Итого: |  |  |  |  | 27000 | 210890 | 3104 | 0 | 0 | 0 |
| 240994 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0409 | 02324  01 | 200 | 27000 |  |  |  |  |  |
| 850 | 0409 | 02303  24010 | 200 |  | 210890 | 3104 | 0 | 0 | 0 |
| Проект | Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Белгороде ("Двор, удобный для жизни") | Администрация города Белгорода (департамент строительства и архитектуры), департамент городского хозяйства | 850 | 0409 | 02303  72150 | 200 |  | 210890 | 1340 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов | Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 5733 | 5733 | 0 | 0 |
| 11466 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02312  S1380 | 200 | 0 | 0 | 5733 | 5733 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, благоустройство общественных зон, в том числе: | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 233096 | 215547 | 164118 | 27745 |
| 640506 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0409 | 02313  24010 | 200 | 0 | 0 | 233096 | 215547 | 158521 |  |
| 850 | 0409 | 02313  24020 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1753 |
| 850 | 0409 | 02313  S2150 | 200 | - | - | - | - | 5297 | 25611 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0409 | 02313  24020 | 600 |  |  |  |  |  | 381 |
| Мероприятие 3.5.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0409 | 02313  S2150 | 200 | - | - | - | - | 5297 | 25611 |
| Мероприятие 3.5.2. | Ремонт объектов муниципальной собственности | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0409 | 02313  24020 | 200 |  |  |  |  |  | 1753 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0409 | 02313  24020 | 600 |  |  |  |  |  | 381 |
| Основное мероприятие 3.6. | Благоустройство прочих территорий города Белгорода | Итого: |  |  |  |  | 0 | 22218 | 28566 | 40160 | 82237 | 50651 |
| 223832 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02309  40010 | 400 | 0 | 22218 | 28416 | 30391 | 5210 | 2122 |
| 850 | 0503 | 02309  22640 | 200 |  |  |  | 150 | 27433 | 26373 |
| 850 | 0503 | 02309  24010 | 200 |  |  |  | 9619 | 47094 |  |
| 850 | 0503 | 02309  S1320 | 200 |  |  |  |  |  | 18741 |
| 850 | 0503 | 02309  S1320 | 400 |  |  |  |  |  | 120 |
| Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода | 864 | 0503 | 02309  22640 | 200 |  |  | 150 |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0503 | 02309 2260 | 600 |  |  |  |  | 2500 | 2993 |
| Департамент городского хозяйства | 899 | 0503 | 02309  S1440 | 200 |  |  |  |  |  | 22 |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 | 0412 | 02309  S1320 | 200 |  |  |  |  |  | 80 |
| 866 | 0412 | 02309  22640 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| Мероприятие 3.6.1. | Мероприятие по благоустройству территорий городского округа | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26573 |
| 26573 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02309  22640 | 200 |  |  |  |  |  | 26373 |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 | 0412 | 02309  22640 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| Мероприятие 3.6.2. | Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 22 |
| Департамент городского хозяйства | 899 | 0503 | 02309  S1440 | 200 |  |  |  |  |  | 22 |
| Мероприятие 3.6.3. | Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских территорий | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21934 |
| 21934 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02309  S1320 | 200 |  |  |  |  |  | 18741 |
| 850 | 0503 | 02309  S1320 | 400 |  |  |  |  |  | 120 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0503 | 02309  S1320 | 600 |  |  |  |  |  | 2993 |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 | 0412 | 02309  S1320 | 200 |  |  |  |  |  | 80 |
| Мероприятие 3.6.4. | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2122 |
| 2122 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02309  40010 | 400 |  |  |  |  |  | 2122 |
| Основное мероприятие 3.7. | Мероприятия по формированию современной городской среды, в том числе: | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 64000 | 49249 | 0 | 0 |
| 113249 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02311  24010 | 200 |  |  | 13378 |  |  |  |
| 850 | 0503 | 02311  40010 | 400 | 0 | 0 | 50622 | 49249 | 0 | 0 |
| Проект: | Благоустройство береговой полосы и набережной в поймах рек Везелка и С. Донец на участке от Кашарского проезда до "Пикник-парка" с прилегающими парками в г. Белгороде (1 этап - "Благоустройство набережной реки Везелка от Кашарского проезда до промышленной зоны ОАО "Конпрок") | Итого: |  |  |  |  |  |  | 64000 |  |  |  |
| 64000 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02311  40010 | 400 |  | 1 | 64000 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.8. | Мероприятия по проведению технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, и изготовлению технического плана на объект | Итого |  |  |  |  | 0 | 403 | 349 | 63 | 0 | 0 |
| 815 |
| Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | 863 | 0505 | 02310  21330 | 200 | 0 | 202 | 199 | 63 | 0 | 0 |
| Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода | 864 | 0503 | 02310  21330 | 200 | 0 | 201 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.8.1. | Выкуп законченных строительством объектов - общественных туалетов, расположенных в парках им. В.И.Ленина и "Победы" | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22272 |
| 22272 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0505 | 02315  21050 | 400 |  |  |  |  |  | 22272 |
| Основное мероприятие 3.9. | Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | Итого: |  |  |  |  | 10335 | 9070 | 11745 | 14953 | 13900 | 15251 |
| 75254 |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 850 | 0503 | 02321 03 | 600 | 10335 |  |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 850 | 0503 | 02305  21030 | 600 |  | 9070 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0503 | 02305  21030 | 600 |  |  | 11745 | 14953 | 13900 | 15251 |
| Основное мероприятие 3.10. | Проведение общегородских мероприятий | Итого: |  |  |  |  | 10087 | 7760 | 6730 | 19426 | 9730 | 15431 |
| 69164 |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 850 | 0801 | 02329  99 | 600 | 10087 |  |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 850 | 0801 | 02304  29990 | 600 |  | 7760 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0801 | 02304  29990 | 600 |  |  | 6730 | 19396 | 9730 | 15431 |
| Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | 863 | 0505 | 02304  29990 | 300 |  |  |  | 30 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.11. | Мероприятия по содержанию и повышению уровня благоустройства мест захоронения, в том числе: | Итого: |  |  |  |  | 16243 | 10530 | 7505 | 5194 | 2362 | 9824 |
| 59258 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | 850 | 0503 | 02321 04 | 200 | 16243 |  |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | 850 | 0503 | 02306  21040 | 200 |  | 10530 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | 899 | 0503 | 02306  21040 | 400 |  |  | 98 | 2052 | 0 | 0 |
| 899 | 0503 | 02306  21040 | 200 |  |  |  | 402 | 2362 | 9824 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02306  21040 | 400 |  |  | 6407 | 2740 | 0 | 0 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02306  40010 | 400 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.13. | Утилизация бытовых и промышленных отходов | Итого: |  |  |  |  | 1499 | 99 | 0 | 227 | 0 | 0 |
| 1825 |
| Комитет по управлению Восточным округом администрации города Белгорода | 863 | 0503 | 02321 06 | 200 | 800 |  |  |  |  |  |
| 863 | 0503 | 02308  21060 | 200 |  | 1 |  | 177 | 0 | 0 |
| Комитет по управлению Западным округом администрации города Белгорода | 864 | 0503 | 02321 06 | 200 | 699 |  |  |  |  |  |
| 864 | 0503 | 02308  21060 | 200 |  | 99 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Администрация города Белгорода | 850 | 0503 | 02308  21060 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.14. | Устройство твердого основания контейнерных площадок | Итого: 12194 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12194 | 0 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | 899 | 0503 | 02314  22650 | 200 |  |  |  |  | 2686 | 0 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02314  40010 | 400 |  |  |  |  | 2996 | 0 |
| Департамент городского хозяйства | 899 | 0503 | 02314  60150 | 800 |  |  |  |  | 6512 | 0 |
| Мероприятие 3.14.1. | Предоставление субсидии на возмещение затрат на обустройство твердых оснований мест (площадок накопления твердых коммунальных отходов организациями, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городского округа "Город Белгород") | Департамент городского хозяйства | 899 | 0503 | 02314  60150 | 800 |  |  |  |  | 6512 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Организация реализации муниципальной программы | Всего: |  |  |  |  | 51809 | 47627 | 52098 | 53529 | 70915 | 131980 |
| 407958 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | 850 |  |  |  | 20289 | 18093 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | 899 |  |  |  |  |  | 20275 | 21150 | 44273 | 105151 |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление капитального ремонта") | 850 |  |  |  | 2891 | 2787 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление капитального ремонта") | 899 |  |  |  |  |  | 2815 | 3562 | 0 | 0 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 |  |  |  | 28629 | 26747 | 29008 | 28817 | 26642 | 26829 |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | Всего: 407958 |  |  |  |  | 51809 | 47627 | 52098 | 53529 | 70915 | 131980 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Горритуалсервис") | 850 | 0503 | 02400  59 | 100 | 14537 |  |  |  |  |  |
| 850 | 0503 | 02400  59 | 200 | 5667 |  |  |  |  |  |
| 850 | 0503 | 02400  59 | 800 | 85 |  |  |  |  |  |
| 850 | 0503 | 02401  00590 | 100 |  | 13512 |  |  |  |  |
| 850 | 0503 | 02401  00590 | 200 |  | 4448 |  |  |  |  |
| 850 | 0503 | 02401  00590 1 | 800 |  | 133 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | 899 | 0503 | 02401  00590 | 100 |  |  | 14600 | 16031 | 16860 | 18527 |
| 899 | 0503 | 02401  00590 | 200 |  |  | 5568 | 5000 | 5048 | 3869 |
| 899 | 0503 | 02401  00590 | 800 |  |  | 107 | 119 | 22365 | 82755 |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление капитального ремонта") | 850 | 0501 | 02400  59 | 600 | 2891 |  |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода (МБУ "Управление капитального ремонта") | 850 | 0501 | 02401  00590 | 600 |  | 2787 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление капитального ремонта") | 899 | 0501 | 02401  00590 | 600 |  |  | 2815 |  |  |  |
| 899 | 0505 | 02401  00590 | 600 |  |  |  | 3562 | 0 | 0 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 | 0501 | 02400  59 | 100 | 23989 |  |  |  |  |  |
| 850 | 0501 | 02401  00590 | 100 |  | 23431 | 21919 |  |  |  |
| 850 | 0505 | 02401  00590 | 100 |  |  |  | 22197 | 22065 | 22052 |
| 850 | 0501 | 02400  59 | 200 | 4558 |  |  |  |  |  |
| 850 | 0501 | 02401  00590 | 200 |  | 3228 | 7038 |  |  |  |
| 850 | 0505 | 02401  00590 | 200 |  |  |  | 6550 | 4534 | 4721 |
| 850 | 0501 | 02400  59 | 800 | 82 |  |  |  |  |  |
| 850 | 0501 | 02401  00590 | 800 |  | 88 | 51 |  |  |  |
| 850 | 0505 | 02401  00590 | 800 |  |  |  | 70 | 43 | 56 |

II этап реализации муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы на II этап реализации программы, тыс. рублей | | | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода" | Всего: |  |  |  |  | 2384954,3 | 1183040 | 575718 | 590587 | 618627 |
| 5352926,3 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 |  |  |  | 525403,3 | 141850 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 |  |  |  | 1655976 | 865928 | 423521 | 434773 | 452164 |
| Администрация города Белгорода | 850 |  |  |  | 251 | 47 | 47 | 47 | 49 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | 899 |  |  |  | 107978 | 74955 | 56933 | 57852 | 60167 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 |  |  |  | 50296 | 51191 | 50891 | 51846 | 53035 |
| Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | 895 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода") | 850 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода") | 850 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Управление образования администрации города Белгорода | 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры администрации города Белгорода | 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по физической культуре и спорту | 874 |  |  |  | 28 | 48 | 48 | 48 | 50 |
| Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета администрации г. Белгорода") | 861 |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 |  |  |  | 663 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Департамент городского хозяйства | 899 |  |  |  | 44307 | 48925 | 44182 | 45925 | 53062 |
| Подпрограмма 1 | "Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода" | Всего: | 850 |  |  |  | 23851 | 22098 | 22098 | 22098 | 22098 |
| 112243 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание муниципального жилищного фонда | Всего: 25380 |  |  |  |  | 5.380 | 5000 | 5000 | 5000. | 5000 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 | 0505 | 02101  20810 | 200 | 5380 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Основное мероприятие 1.2. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего: |  |  |  |  | 18471 | 17098 | 17098 | 17098 | 17098 |
| 86863 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 | 0505 | 02102  20820 | 200 | 18471 | 17098 | 17098 | 17098 | 17098 |
| Подпрограмма 2 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего: |  |  |  |  | 7862 | 3178 | 191 | 191 | 5499 |
| 16291 |
| Администрация города Белгорода | 850 |  |  |  | 10 | 47 | 47 | 47 | 49 |
| Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | 895 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода") | 850 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода") | 850 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Управление образования администрации города Белгорода | 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры администрации города Белгорода | 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода (МАУ "Белгород-медиа") | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по физической культуре и спорту | 874 |  |  |  | 28 | 48 | 48 | 48 | 50 |
| Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета администрации г. Белгорода") | 861 |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Центр бухгалтерского учета ДГХ") | 899 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Белгородское парковочное пространство") | 899 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент городского хозяйства |  |  |  |  | 7743 | 2987 | 0 | 0 | 5300 |
| Основное мероприятие 2.2. | Внедрение в региональную Единую автоматизированную информационно-измерительную систему учета энергоресурсов (ЕАИИС), в том числе установка, обслуживание и передача данных в систему учета энергоресурсов (СУЭР) | Итого: |  |  | 02205  20950 |  | 7862 | 3178 | 191 | 191 | 199 |
| 11621 |
| Администрация города Белгорода | 850 | 0104 | 02205  20950 | 200 | 0 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| 850 | 1201 | 02205  20950 | 600 | 10 |  |  |  |  |
| 850 | 0304 | 02205  20950 | 200 |  | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода") | 850 | 0113 | 02205  20950 | 200 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Управление образования администрации города Белгорода | 871 | 0701 | 02205  20950 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | 0702 | 02205  20950 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | 0703 | 02205  20950 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | 0707 | 02205  20950 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | 0709 | 02205  20950 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры администрации города Белгорода | 872 | 0703 | 02205  20950 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | 0801 | 02205  20950 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | 0804 | 02205  20950 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | 874 | 1101 | 02205  20950 | 600 | 14 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| 874 | 1105 | 02205  20950 | 200 | 14 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | 895 | 0412 | 02205  20950 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода") | 850 | 0310 | 02205  20950 | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | 861 | 0412 | 02205  20950 | 200 | 0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 | 0412 | 02205  20950 | 200 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0409 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  |  |
| 899 | 0503 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Центр бухгалтерского учета ДГХ") | 899 | 0505 | 02205  20950 | 600 |  |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства | 899 | 0505 | 02205  20950 | 200 | 7743 | 2987 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Установка приборов учета и регулирования тепловых энергетических ресурсов, модернизация оборудования | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |
| Администрация города Белгорода (муниципальные учреждения) | 850 | 0104 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород" | Итого: | 899 | 0505 |  | 200 |  |  |  |  | 4500 |
| 4500 |
| Департамент городского хозяйства |
| Основное мероприятие 2.6. | Актуализация схемы теплоснабжения города Белгорода на период до 2030 г. | Администрация города Белгорода | 850 | 0104 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. | Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов гражданам, проживающим в муниципальных квартирах | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 | 0505 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г. Белгорода на период до 2028 г. | Итого: | 899 | 0505 |  | 200 |  |  |  |  | 800 |
| 800 |
| Департамент городского хозяйства |
| Основное мероприятие 2.9. | Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов | Итого: | 850 | 0505 |  | 200 |  |  |  | 0 | 0 |
| 0 |
| Администрация города Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Благоустройство территории городского округа" | Всего: |  |  |  |  | 2184295,3 | 1011645 | 423993 | 435245 | 452655 |
| 4507833,3 |
| Администрация города Белгорода | 850 |  |  |  | 241 |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 |  |  |  | 525403,3 | 141850 |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 |  |  |  | 1655976 | 865928 | 423521 | 434773 | 452164 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | 899 |  |  |  | 2041 | 3867 | 472 | 472 | 491 |
| Департамент городского хозяйства | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 | 0503 | 02317  S1480 | 200 | 634 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению | Итого: |  |  |  |  | 270656 | 523696 | 181652 | 187091 | 194575 |
| 1357670 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0503 | 02301  21010 | 600 | 270656 | 523696 | 181652 | 187091 | 194575 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по обеспечению освещения улиц и дворовых территорий | Итого: |  |  |  |  | 272779 | 266114 | 218912 | 224449 | 233427 |
| 1215681 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0503 | 02302  21020 | 600 | 272779 | 266114 | 218912 | 224449 | 233427 |
| Основное мероприятие 3.5. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, благоустройство общественных зон | Итого: |  |  |  |  | 362434,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362434,1 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 |  |  |  | 194,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 |  |  |  | 362240 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.2. | Ремонт объектов муниципальной собственности | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0409 | 02313  24020 | 200 | 0 |  |  |  |  |
| 850 | 0409 | 02313  24010 | 200 | 194,1 |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0409 | 02313  24020 | 200 | 362240 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6. | Мероприятие по благоустройству территорий городского округа | Итого |  |  |  |  | 828054 | 141850 |  |  |  |
| 969904 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02309  22640 | 200 | 489240 |  |  |  |  |
| 850 | 0503 | 02309  22640 | 400 | 1209 |  |  |  |  |
| 850 | 0503 | 02309  40010 | 400 | 33487 |  |  |  |  |
| 850 | 0503 | 02309  S1320 | 200 | 1229 |  |  |  |  |
| 850 | 0503 | 02309  24010 | 400 |  | 141850 |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0503 | 02309  22640 | 600 | 302280 |  |  |  |  |
| 899 | 0503 | 02309  S1320 | 600 | 609 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.9. | Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | Итого: |  |  |  |  | 94815 | 69118 | 15957 | 16233 | 16882 |
| 213005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0503 | 02305  21030 | 600 | 94815 | 69118 | 15957 | 16233 | 16882 |
| Основное мероприятие 3.10. | Проведение общегородских мероприятий | Итого: 380877 |  |  |  |  | 352597 | 7000 | 7000 | 7000 | 7280 |
| Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | 899 | 0801 | 02304  29990 | 600 | 352597 | 7000 | 7000 | 7000 | 7280 |
| Основное мероприятие 3.11. | Мероприятия по содержанию и повышению уровня благоустройства мест захоронения | Итого: 7343 |  |  |  |  | 2041 | 3867 | 472 | 472 | 491 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | 899 | 0503 | 02306  21040 | 200 | 2041 | 3867 | 472 | 472 | 491 |
| Основное мероприятие 3.13. | Утилизация бытовых и промышленных отходов | Итого: 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода | 850 | 0503 | 02308  21060 | 200 | 241 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.14. | Проектирование общественных территорий | Итого: 678,2 |  |  |  |  | 678,2 |  |  |  |  |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | 866 | 0503 | 02317  S1480 | 200 | 634 |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | 850 | 0503 | 02317  S1480 | 200 | 44,2 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.15. | Организация и проведение конкурсов, направленных на повышение качества городской среды | Итого: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода | 850 | 0503 | 02316  S1470 | 200 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Организация реализации муниципальной программы | Итого: |  |  |  |  | 168946 | 146119, | 129436 | 133053 | 138375 |
| 715929 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | 899 |  |  |  | 105937 | 71088 | 56461 | 57380 | 59676 |
| Департамент городского хозяйства | 899 |  |  |  | 36564 | 45938 | 44182 | 45925 | 47762 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 |  |  |  | 26445 | 29093 | 28793 | 29748 | 30937 |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | Итого: 495556,9 |  |  |  |  | 132380,9 | 100181 | 85254 | 87128 | 90613 |
| Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | 899 | 0503 | 02401  00590 | 100 | 18928 | 21812 | 21374 | 22224 | 23113 |
| 899 | 0503 | 02401  00590 | 200 | 4846 | 5616 | 4972 | 5041 | 5243 |
| 899 | 0503 | 02401  00590 | 800 | 82163 | 43660 | 30115 | 30115 | 31320 |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 | 0505 | 02401  00590 | 100 | 21985,9 | 23780 | 23520 | 24456 | 25434 |
| 850 | 0505 | 02401  00590 | 200 | 4453 | 5287 | 5247 | 5266 | 5477 |
| 850 | 0505 | 02401  00590 | 800 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Основное мероприятие 4.2 | Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | Итого: 220371 |  |  |  |  | 36564 | 45938 | 44182 | 45925 | 47762 |
| Департамент городского хозяйства | 899 | 0505 | 02402  00190 | 100 | 36034 | 44348 | 43570 | 45313 | 47126 |
| 899 | 0505 | 02402  00190 | 200 | 530 | 1590 | 612 | 612 | 636 |
| Основное мероприятие 4.3 | Расходы на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" | Итого: 1,1 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | 850 | 0505 | 02401  S0130 | 100 | 1,1 |  |  |  |  |

Начальник департамента

городского хозяйства

А.В.ВАРЫПАЕВ

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Основные положения нормативного правового акта городского округа "Город Белгород" | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (внесения изменений) |
| 1. | Муниципальная программа  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города  Белгорода" | Утверждение (корректировка) муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | 1 августа 2020 года |
| 2. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода" |  | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд"), департамент городского хозяйства |  |
| Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.  Содержание муниципального  жилищного фонда | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932289D025FC2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) администрации города Белгорода от 30.03.2017 N 351 (в ред. 17.07.2019 N 533) "О наделении полномочиями" | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | По мере необходимости |
| Задача 2. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | [Постановление](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB74093228FD22BF52A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Правительства Белгородской области от 21.11.2016 N 426-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 01.02.2016 N 25-пп"; [решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932F8BD921FB2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Совета депутатов города Белгорода от 04.10.2016 N 429 (ред. от 30.04.2019) "Об учреждении департамента городского хозяйства администрации города в форме муниципального казенного учреждения" | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд"), департамент городского хозяйства | По мере необходимости |
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | |
| Задача 1. Осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.  Проведение обязательного энергетического обследования | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CD9B9433ADAE4EBBE1F9E278CDB74A175671E8C87BB092955AC6FDF2E2B2F6326A9DC62S877H) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" | Управление образования администрации города Белгорода | По мере необходимости |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Установка приборов учета и регулирования тепловых энергетических ресурсов, модернизация оборудования | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CD9B9433ADAE4EBBE1F9E278CDB74A175671E8C87BB092955AC6FDF2E2B2F6326A9DC62S877H) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" | Управление образования администрации города Белгорода | По мере необходимости |
| Задача 2. Обеспечение выявления, постановки на учет и организации управления бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 2.9.  Постановка на учет бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов | [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB74093208ED721F92A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Совета депутатов города Белгорода от 30 мая 2006 г. N 295 (в ред. 26.11.2019) "Об утверждении положения "О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Белгорода"; [решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932F85D32BFF2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 29.10.2019 N 64 (в ред. 24.12.2019) "Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа "Город Белгород" | Администрация города Белгорода | По мере необходимости |
| 8. | Подпрограмма 3 "Благоустройство территории городского округа" | | | |
| Задача 1. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 3.1.  Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению | [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932F85D32BFF2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 29.10.2019 N 64 (в ред. 24.12.2019) "Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа "Город Белгород" | Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | По мере необходимости |
| Задача 2. Организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий городского округа и обеспечение функционирования объектов наружного освещения | | | | |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятие по обеспечению освещения улиц и дворовых территорий | [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932F85D32BFF2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 29.10.2019 N 64 (в ред. 24.12.2019) "Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа "Город Белгород" | Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | По мере необходимости |
| Задача 3. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения | | | | |
| 11. | Основное мероприятие 3.5.  Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, благоустройство общественных зон | [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932F85D32BFF2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 29.10.2019 N 64 (в ред. 24.12.2019) "Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа "Город Белгород" | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | По мере необходимости |
| 12. | Основное мероприятие 3.6.  Благоустройство прочих территорий города | [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB74093208BD92AFF2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 24.12.2019 N 187 "О бюджете городского округа "Город Белгород" на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов"; [Постановление](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932F84D427F52A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) администрации города Белгорода от 28.04.2016 N 62 (в ред. 02.03.2018) "Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в городском округе "Город Белгород" | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) | В установленные сроки |
| 13. | Основное мероприятие 3.7.  Мероприятия по формированию современной городской среды | [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB74093218ED320FA2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 29.05.2018 N 655 "О внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 25 декабря 2017 года N 589 "О бюджете городского округа "Город Белгород" на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов"; [постановление](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB74093218BD320FB2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) администрации города Белгорода от 11.09.2017 N 190 "О мерах по реализации на территории городского округа "Город Белгород" приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в период с 2018 года по 2022 год"; [постановление](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932F8BD222F92A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) администрации города Белгорода от 11.09.2017 N 191 "Об утверждении общественной комиссии" | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации города Белгорода) | В установленные сроки |
| Задача 4. Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм | | | | |
| 14. | Основное мероприятие 3.9. Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932F85D32BFF2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 29.10.2019 N 64 (в ред. 24.12.2019) "Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа "Город Белгород" | Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.10. Проведение общегородских мероприятий | [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB74093208BD92AFF2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 24.12.2019 N 187 "О бюджете городского округа "Город Белгород" на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов" | Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") |  |
| Задача 5. Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, организация ритуальных услуг | | | | |
| 16. | Основное мероприятие 3.11.  Мероприятия по содержанию и повышению уровня благоустройства мест захоронения | [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932E8DD42BFB2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 27.02.2018 N 619 "Об утверждении Положения об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на территории городского округа "Город Белгород";  [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB74093208BD92AFF2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 24.12.2019 N 187 "О бюджете городского округа "Город Белгород" на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов"; [распоряжение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932185D627FA2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) администрации города Белгорода от 19.09.2019 N 880 "Об утверждении Устава МКУ "Горритуалсервис" администрации города Белгорода" | Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | По мере необходимости |
| 17. | Основное мероприятие 3.12.  Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [ст. 12](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CD9B9433ADAE4EBBF1B96228CDB74A175671E8C87BB093B55F463DE2635276333FF8D24D1392D4DB25F64489EC010S376H) Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ | [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932E8DD42BFB2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 27.02.2018 N 619 "Об утверждении Положения об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на территории городского округа "Город Белгород"; [распоряжение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932185D627FA2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) администрации города Белгорода от 19.09.2019 N 880 "Об утверждении Устава МКУ "Горритуалсервис" администрации города Белгорода" | Департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | По мере необходимости |
| Задача 6. Организация утилизации бытовых и промышленных отходов | | | | |
| 18. | Основное мероприятие 3.13.  Утилизация бытовых и промышленных отходов | [Решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932F85D32BFF2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 29.10.2019 N 64 (в ред. 24.12.2019) "Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа "Город Белгород" | Администрация города Белгорода | По мере необходимости |
| Подпрограмма 4 "Организация реализации муниципальной программы" | | | | |
| Задача 1. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород" | | | | |
| 19. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | [решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932F8BD921FB2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Совета депутатов города Белгорода от 04.10.2016 N 429 (ред. от 30.04.2019) "Об учреждении департамента городского хозяйства администрации города в форме муниципального казенного учреждения"; [распоряжение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932F8BD526FA2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) администрации города Белгорода от 29.06.2011 N 2264 (в ред. от 17.06.2019) "Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения "Городской жилищный фонд"; [решение](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932E8DD42BFB2A3C43DB8EB15E7C1AAD339A73382E6E26ABD97E86342ES476H) Белгородского городского Совета от 27.02.2018 N 619 "Об утверждении Положения об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на территории городского округа "Город Белгород" | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд"), департамент городского хозяйства (МКУ "Горритуалсервис") | По мере необходимости |

Начальник департамента

городского хозяйства

А.В.ВАРЫПАЕВ

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями городского

округа "Город Белгород" по муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | Расходы бюджета городского округа "Город Белгород" на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Подпрограмма 3 "Благоустройство территории городского округа" | | | | | | |
| Основное мероприятие: 3.1. Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению | | | | | | |
| Наименование услуги: Ландшафтный дизайн и озеленение | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | | | | | |
| Посадка цветов однолетних, шт. | 208456 | 208456 | 208456 | 11756 | 3556 | 3556 |
| Посадка цветов многолетних, шт. | 104941 | 104941 | 104941 | 49016 | 14418 | 16004 |
| Посадка деревьев, шт. | 7925 | 7925 | 7925 | 2784 | 2784 | 2784 |
| Посадка кустарников, шт. | 50872 | 50872 | 50872 | 9919 | 2091 | 2091 |
| Полив территории цветников и газонов, м2 | 12648803 | 12648803 | 12648803 | 22115 | 20367 | 20367 |
| Полив деревьев, шт. | 105843 | 105843 | 105843 | 1021 | 493 | 493 |
| Полив кустарников, шт. | 113231 | 113231 | 113231 | 292 | 87 | 87 |
| Содержание цветников однолетних и многолетних, м2 | 315166 | 315166 | 315166 | 4247 | 4247 | 4247 |
| Уходные работы за деревьями, шт. | 36009 | 36009 | 36009 | 904 | 904 | 904 |
| Уходные работы за кустарниками, шт. | 83378 | 83378 | 83378 | 3004 | 3004 | 3004 |
| Восстановление газонов, м2 | 82512 | 82512 | 82512 | 1832 | 1832 | 1832 |
| Покос зеленых зон, м2 | 8046917 | 8046917 | 8046917 | 7099 | 7099 | 7099 |
| Валка, обрезка, кронирование деревьев, шт. | 6746 | 6746 | 6746 | 65327 | 31459 | 32350 |
| Вырубка поросли, м2 | 54752 | 54752 | 54752 | 221 | 221 | 221 |
| Содержание территории скверов и парков, м2 | 86213354 | 85213354 | 85213354 | 63347 | 33428 | 34215 |
| Содержание территорий кладбищ, шт. | 12 | 12 | 12 | 8239 | 8239 | 8239 |
| Аренда теплиц МКП "Белгорзеленхоз", шт. | 1 | 1 | 1 | 3940 | 4440 | 4440 |
| Итого: | - |  |  | 270656 | 138669 | 141933 |
| Основное мероприятие: 3.2. Мероприятия по обеспечению освещения улиц и дворовых территорий | | | | | | |
| Наименование услуги: "Обеспечение освещения улиц и дворовых территорий города" | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | | | | | |
| Эксплуатация и текущий ремонт осветительных установок, шт. | 39141 | 39141 | 39141 | 37898 | 37898 | 37898 |
| Оплата электроэнергии для наружного освещения, 1000 кВтч | 20832 | 20837 | 20837 | 147367 | 147367 | 31870 |
| Модернизация сетей наружного освещения, ед. | 4000 | 4000 | 0 | 87514 | 15406 | 0 |
| Итого: |  |  | - | 272779 | 200671 | 69768 |
| Основное мероприятие 3.9. Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | | | | | | |
| Наименование услуги: "Обеспечение функционирования объектов внешнего благоустройства" | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | | | | | |
| Содержание городских фонтанов, шт. | 16 | 16 | 16 | 90075 | 8236 | 8236 |
| Мойка памятников и обелисков в местах захоронения погибших в годы ВОВ, шт. | 16 | 16 | 16 | 116 | 116 | 116 |
| Содержание городских пляжей, м2 | 9618612 | 9600112 | 9600112 | 4624 | 5871 | 6045 |
| Итого: |  |  | - | 94815 | 14223 | 14397 |
| Основное мероприятие 3.11. Проведение общегородских мероприятий | | | | | | |
| Наименование услуги: "Мероприятия по праздничному оформлению территории города" | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | | | | | |
| Праздничные мероприятия, шт. | 6 | 6 | 6 | 352597 | 6730 | 6730 |
| Итого: | - |  | - | 352597 | 6730 | 6730 |

Начальник департамента

городского хозяйства

А.В.ВАРЫПАЕВ

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Сведения

о показателях (индикаторах), характеризующих сферу

благоустройства городского округа "Город Белгород",

в 2014 - 2016 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 3 | 6 | 72 |
| га | 3,1 | 5,28 | 29,71 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | % | 1,7 | 3,5 | 8,53 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 1,16 | 5,5 | 10,3 |
| 4 | Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | 22 | 23 | 25 |
| га | 768,4 | 892 | 1072 |
| 5 | Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | % | 0,4 | 1,3 | 8,4 |
| га | 3 | 9,2 | 61,2 |
| 6 | Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 86,4 | 69,2 | 10,9 |
| га | 3 | 9,2 | 61,2 |
| 7 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики) | % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики) | % | 70 | 75 | 100 |

Руководитель департамента

городского хозяйства

С.Г.КУЛИКОВ

Приложение N 7

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 "Благоустройство

территорий городского округа" по завершении реализации

приоритетного проекта "Формирование комфортной

городской среды" в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 62 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 12,1 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 16,8 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 26 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1471,16 |
| 6 | Доля площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 12,9 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 8 | Объем финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Тыс. руб. | 0 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 10 | Объем финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Тыс. руб. | 0 |
| 11 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Проценты | 2 |
| 12 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Проценты | 2 |

Руководитель департамента

городского хозяйства

С.Г.КУЛИКОВ

Приложение N 8

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Перечень

видов работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов

1. Ремонт дорожного покрытия внутридомовых проездов с прилегающими тротуарами, в т.ч. замена бордюрного камня.

2. Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек дворовой территории.

3. Установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны и беседки).

4. Устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения.

5. Организация парковочных мест.

6. Устройство площадок социально-бытового назначения (детские игровые, спортивные площадки, бельевые и т.д.).

7. Озеленение.

8. Устройство ливневой канализации.

9. Другие виды работ, в том числе установка элементов системы видеонаблюдения, ремонт контейнерных площадок (за счет средств заинтересованных лиц, в случае принятия ими такого решения).

Руководитель департамента

городского хозяйства

С.Г.КУЛИКОВ

Приложение N 9

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовых территорий,

и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа "Город Белгород" (далее - дворовые территории) в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации. Решение об участии и видах выполняемых работ принимается на общем собрании собственников многоквартирного дома. Форма трудового участия выполняется заинтересованными лицами в качестве:

- подготовки объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- других работ (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

- доли трудового участия, которая составляет 2 процента от стоимости работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

4. Под формой финансового участия понимается:

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном на общем собрании собственников многоквартирного дома;

- доля участия определяется как процент от стоимости работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан

1. Условия финансового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются муниципальным образованием.

2. Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома.

Рекомендуется в качестве приложения к вышеуказанному отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

3. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется в размере, установленном на общем собрании собственников многоквартирного дома. При этом доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, иные расчетно-платежные документы.

3. Аккумулирование и расходование

средств заинтересованных лиц

1. На территории городского округа "Город Белгород" уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, определено муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального ремонта" (далее - МБУ "УКР").

2. МБУ "УКР" заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения.

3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

4. МБУ "УКР" обеспечивает учет денежных средств, поступающих на счет бюджетного учреждения, открытого в органах казначейства, от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

5. МБУ "УКР" ежемесячно:

- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.beladm.ru);

- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется МБУ "УКР" на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

7. МБУ "УКР" обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами, в срок до 1 ноября текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.beladm.ru) осуществляет общественная комиссия.

2. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода.

Руководитель департамента

городского хозяйства

С.Г.КУЛИКОВ

Приложение N 10

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Адресный перечень

многоквартирных домов с указанием минимального

и дополнительного перечня работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Всего: |
| 1. | г. Белгород, ул. Губкина, д. 25 | проезды, | 2018,6 м2 | 2552421 | озеленение, | 2000 м2 | 378063 | 10900009 |
| освещение, | 9 опор | 467816 | парковки, |  |
| скамьи, урны | 68 шт. | 381925 | иные виды | 7119784 |
| 2. | г. Белгород, ул. Шаландина, д. 13, пр. Ватутина, 18-б, 22а | проезды, | 3610 м2 | 5499342 | озеленение, | 2355 м2 | 525539 | 16761447 |
| освещение, | 13 шт. | 1216193 | парковки, |  |
| скамьи, урны | 34 шт. | 306452 | иные виды | 9213921 |
| 3. | г. Белгород, ул. Шаландина, д. 7 (4, 5, 6 подъезды со стороны МБОУ СОШ N 40) | проезды, | 1720 м2 | 1382997 | озеленение, | 1850 м2 | 556337 | 8048853 |
| освещение, | 6 шт. | 665018 | парковки, |  |
| скамьи, урны | 18 шт. | 172503 | иные виды | 5271998 |
| 4. | г. Белгород, ул. Костюкова, д. 22, 24 | проезды, | 4896 м2 | 7759273 | озеленение, | 8850 м2  1399 м2 | 1474073 | 25626125 |
| освещение, | 12 шт. | 613999 | парковки, | 1834942 |
| 5. | г. Белгород, ул. Костюкова, д. 26, 28 | скамьи, урны | 78 шт. | 679467 | иные виды |  | 13264371 |  |
| 6. | г. Белгород, пр-т Славы, д. 129 | проезды, | 3305 м2 | 4166057 | озеленение, | 3145 м2  225 м2 | 691938 | 13408949 |
| освещение, | 7 шт. | 436052 | парковки, | 400656 |
| скамьи, урны | 52 шт. | 468686 | иные виды | 7245560 |
| 7. | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 23 | проезды, | 1819,4 м2 | 2762754 | озеленение, | 1532,5 м2  123 м2 | 579396 | 7530680 |
| освещение, | 6 шт. | 355396 | парковки, | 111566 |
| скамьи, урны | 12 шт. | 108166 | иные виды | 3613402 |
| 9. | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | г. Белгород, ул. Чапаева, д. 24 | проезды, |  |  | озеленение, | 850 м2 | 184034 | 6434982 |
| освещение, | 11 шт. | 986284 |
| иные виды | 4976242 |
| скамьи, урны | 32 шт. | 288422 |
| 11. | г. Белгород, ул. Котлозаводская, д. 21-а, 21-б, 21-в, 21-г, 21-д | проезды, | 1866 м2 | 3837097 | озеленение, иные виды | 2300 м2 | 256518 | 10066300 |
| освещение, | 9 шт. | 806267 |
| 4950094 |
| скамьи, урны | 48 шт. | 216324 |
| 12. | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 148 | проезды, | 2039,5 м2 | 4831088 | озеленение, иные виды | 1600 м2 | 356896 | 10512133 |
| освещение, | 5 шт. | 255444 |
| 4772117 |
| скамьи, урны | 59 шт. | 296588 |
| 13. | г. Белгород, ул. 3 Интернационала, д. 37, 39 | проезды, | 2382 м2 | 3699994 | озеленение, иные виды | 3000 м2 | 606989 | 14925225 |
| освещение, | 14 шт. | 720615 |
| 9392880 |
| скамьи, урны | 56 шт. | 504747 |
| 14. | г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 34 | проезды, | 808 м | 1497821 | озеленение, | 1502 м2 | 573513 | 4467226 |
| освещение, | 2 шт. | 117784 | парковки, |  |
| скамьи, урны | 22 шт. | 198286 | иные виды | 2079822 |
| 15. | г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, д. 50 | проезды, | 202 м2 | 434935 | озеленение, | 440 м2  75 м2 | 98142 | 2014687 |
| освещение, | 2 шт. | 170908 | парковки. | 156858 |
| скамьи, урны | 10 шт. | 54083 | иные виды | 1099761 |
| 16. | г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 8 | проезды, | 296 м2 | 232986 | озеленение, | 186 м2 | 304304 | 1133362 |
| освещение, |  |  | парковки, |  |
| скамьи, урны |  |  | иные виды | 596072 |
| 17. | г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д. 11 | проезды, | 1052,4 м2 | 2683053 | озеленение, | 1312 м2  401,5 м2 | 292700 | 5575228 |
| освещение, |  | 628505 | парковки, | 642282 |
| скамьи, урны | 27 шт. | 432641 | иные виды | 1524552 |
| 18. | г. Белгород, ул. Костюкова, д. 4 | проезды, | 660 м2 | 1551615 | озеленение, | 2600 м2  130 м2 | 311091 | 8282143 |
| освещение, | 6 шт. | 632054 | парковки, | 181831 |
| скамьи, урны | 22 шт. | 326692 | иные виды | 5278860 |
| 19. | г. Белгород, ул. Б. Юности, д. 2 | проезды, | 3872 м2 | 5652937 |  | 1922,5 м2 |  | 17190887 |
| освещение, | 7 шт. | 357232 | озеленение, | 388777 |
| скамьи, урны | 52 шт. | 468686 | иные виды | 10323260 |
| 20. | г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 5 | проезды, | 2081 м2 | 4524543 | озеленение, | 5853 м2  474 м2 | 1182306 | 14935177 |
| освещение, | 11 шт. | 1180237 | парковки, | 823211 |
| 21. | г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 1 |
| скамьи, урны | 75 шт. | 653767 | иные виды | 6571113 |
| 22. | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 110, 114 | проезды, | 944 м2 | 2130799 | озеленение, | 1280 м2  760 м2 | 285509 | 7536218 |
| освещение, | 6 шт. | 610304 | парковки. | 1206740 |
| скамьи, урны | 40 шт. | 488941 | иные виды | 2813925 |
| 23. | г. Белгород, ул. Мичурина, д. 58, 60 | проезды, | 791 м2 | 1666227 | озеленение, | 2206 м2  542 м2 | 492489 | 9480539 |
| освещение, | 5 шт. | 435120 | парковки, | 763386 |
| 24. | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 84 | скамьи, урны | 28 шт. | 262639 | иные виды |  | 5860678 |  |
| 25. | г. Белгород, ул. Щорса, д. 17, 19 | проезды, освещение, скамьи, урны | 1487 м2 | 1427544 | озеленение, | 1257 м2 |  | 5169830 |
| парковки, | 1801220 |
| иные виды | 1941066 |
| ИТОГО (тыс. руб.): | |  |  |  |  |  |  | 200 000 |

Руководитель департамента

городского хозяйства

С.Г.КУЛИКОВ

Приложение N 11

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Перечень

работ и услуг по благоустройству муниципальной общественной

территории городского округа "Город Белгород" в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Общественная территория | Виды работ | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость, руб. |
| 1. | Благоустройство береговой полосы и набережной в поймах рек Везелка и Северский Донец на участке от Кашарского проезда до "Пикник-парка" | Проектно-изыскательские работы | шт. | 1 | 9 950 000 |
| 2. | Закупка и монтаж светильников | шт. | 341 | 6 806 701 |
| 3. | Скамьи | шт. | 259 | 5 180 000 |
| 4. | Урны | шт. | 259 | 1 605 800 |
| 5. | Пешеходные дорожки из плитки, 2,6 м | м п. | 8 150 | 41 263 450 |
| 6. | Велодорожки из а/б, 2,0 м | м п. | 4 070 | 16 178 250 |
| 7. | Малые архитектурные формы | шт. | 7 | 30 973 700 |
| 8. | Озеленение | кв. м | 95 463 | 25 167 099 |
| 9. | Текущий и капитальный ремонт существующих мостов с их архитектурной подсветкой и строительство пешеходных мостов | шт. | 11 | 20 100 000 |
| 10. | Площадка для выгула собак | шт. | 1 | 692 000 |
| 11. | Открытая спортивная площадка | шт. | 1 | 665 000 |
| 12. | Площадка гравийного мощения | шт. | 1 | 722 000 |
| 13. | Пляж | шт. | 1 | 1 941 000 |
| 14. | 2 лестницы из плитки с поребриками | шт. | 2 | 255 000 |
| 15. | Зона Wi-Fi и экодерево | шт. | 1 | 2 500 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 164 000 000 |

Руководитель департамента

городского хозяйства

С.Г.КУЛИКОВ

Приложение N 12

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Белгорода"

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых

территорий, включенных в муниципальную программу

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Белгород", а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода" на 2017 год (далее - Порядок).

Перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых территорий многоквартирных домов, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся уполномоченные на общем собрании лица, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого включена в муниципальную программу (далее - заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Белгород", осуществляется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555680E9EBB740932284D926FE2A3C43DB8EB15E7C1AAD219A2B342F6638AAD86BD0656810A15E69489CC50C371B59SA71H) благоустройства городского округа "Город Белгород", требованиями Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CD9B9433ADAE4EBBF189A268DDB74A175671E8C87BB092955AC6FDF2E2B2F6326A9DC62S877H) Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (далее - Управление) совместно с департаментом городского хозяйства администрации города Белгорода (далее - Департамент) в течение пяти дней со дня утверждения муниципальной программы, в которую включен адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

2.4. Дизайн-проект зависит от вида и состава планируемых работ и разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды, включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

2.5. Итоговый вариант дизайн-проектов составляется с учетом:

- условий сложившейся застройки;

- прав третьих лиц;

- прохождения по земельному участку инженерных коммуникаций;

- доступности для маломобильных групп населения.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома Департамент уведомляет уполномоченное лицо о готовности дизайн-проекта в течение 1-го рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Управление обеспечивает согласование дизайн-проекта с собственниками инженерных сетей для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3-х рабочих дней.

3.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Управлением совместно с Департаментом в течение 2-х рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома с уполномоченным лицом.

3.4. После согласования дизайн-проект утверждается департаментом строительства и архитектуры в течение 1-го рабочего дня.

3.5. Дизайн-проект разрабатывается в трех экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй экземпляр хранится в Департаменте, третий экземпляр - в управлении капитального строительства администрации г. Белгорода.

Руководитель департамента

городского хозяйства

С.Г.КУЛИКОВ