

**БЕЛГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21 июня 2023 года № 18/111-1

**О Плане основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва**

В соответствии с пунктом в) части 8.1. статьи 30 Избирательного кодекса Белгородской области Белгородская городская территориальная избирательная комиссия **постановляет**:

1. Утвердить план основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на странице Белгородской городской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Белгородской городской территориальной избирательной комиссии Д.В. Сиротенко.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель**  **Белгородской городской**  **территориальной**  **избирательной комиссии** | **Л.Н. Калабина** |
| **Секретарь**  **Белгородской городской**  **территориальной**  **избирательной комиссии** | **Н.И. Овчарова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением Белгородской городской территориальной избирательной комиссии  от 21 июня 2023 года № 18/111-1 |

**План**

**основных организационно-технических мероприятий по подготовке**

**и проведению выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п.п.** | **Мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные** |
| **1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | |
| 1.1. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ, образованных на территории города Белгорода. | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения  о назначении выборов, а в исключительных  случаях – не позднее чем за  70 дней  до дня голосования  (**30 июня 2023 года**) | Глава администрации города Белгорода по согласованию  с БГ ТИК |
| 1.2. | Подготовка предварительного перечня избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей, внесение проекта документа на заседание БГ ТИК. | не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **(не позднее 10 августа 2023 года)** | Калабина Л.Н.,  Овчарова Н.И. |
| 1.3. | Опубликование и размещение в сети Интернет списка избирательных участков, образованных в границах одномандатных избирательных округов №№ 1-27 с указанием их номеров, границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, телефонов УИК. | не позднее, чем за 40 дней,  до дня голосования,  не позднее 31 июля 2023 года  **(28 июля 2023 года)** | Овчарова Н.И.,  Балукова В.В. |
| 1.4. | Подготовка предварительного перечня избирательных участков, на которых предусматривается использовать КОИБ-2017, КОИБ-2010 при проведении выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва, с последующим внесением на рассмотрение ИКБО. | июнь  2023 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В. |
| 1.5. | Утверждение перечня избирательных участков, на которых будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней избирательных участков КОИБ-2017, КОИБ-2010. | июнь-июль  2023 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.  Постановление ИКБО |
| **2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | |
| 2.1. | Возложение на БГ ТИК полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-27 | не позднее, чем за 70 дней  до дня голосования  (не позднее 1 июля 2023 года)  **(21 июня 2023 года)** | БГ ТИК |
| 2.2. | Опубликование Сообщения о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в состав | Овчарова Н.И.,  специалисты аппарата БГ ТИК |
| 2.3. | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования  (**с 21 июля по 10 августа 2023 года)** | Овчарова Н.И.,  специалисты аппарата БГ ТИК |
| 2.4. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее чем через 15 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | Овчарова Н.И.,  Новикова Ю.В.,  БГ ТИК |
| 2.5. | Формирование участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания избирателей (следственный изолятор, больницы).  Принятие решения о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса из резерва составов участковых избирательных комиссий и назначение председателей | не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **(не позднее 25 августа 2023 года)** | Калабина Л.Н.,  Овчарова Н.И. |
| **3. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
| 3.1. | Представление в БГ ТИК сведений об избирателях для составления списков избирателей. | сразу после назначения  дня голосования,  не позднее 21 июня 2023 года | Глава администрации города Белгорода |
| 3.2. | Составление списков избирателей по избирательным участкам одномандатных избирательных округов №№1-27 с использованием ГАС «Выборы» | не позднее, чем за 11 дней  до дня голосования,  не позднее 29 августа 2023 года  **(до 25 августа 2023 года)** | Овчарова Н.И.,  члены БГ ТИК,  Шевцова Е.Ю. (по согласованию) |
| 3.3. | Обеспечение контроля за информированием избирателей о проверке сведений в списках избирателей. | с **29** августа  2023 года | Овчарова Н.И.,  члены БГ ТИК,  председатели УИК |
| 3.4. | Передача УИК по актам первых экземпляров списков избирателей | не позднее, чем за 10 дней  до дня голосования,  не позднее 30 августа 2023 года  **(29 августа 2023 года)** | Овчарова Н.И.,  члены БГ ТИК,  председатели УИК |
| 3.5. | Обеспечение контроля за составлением УИК списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей и численностью избирателей, включенных в списки. | не позднее  6 сентября  2023 года | Овчарова Н.И.,  члены БГ ТИК,  председатели УИК |
| **4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 4.1. | Консультирование представителей избирательных объединений, граждан по вопросам выдвижения списков кандидатов, кандидатов в депутаты на выборах депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | весь период до дня регистрации кандидатов | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  члены БГ ТИК |
| 4.2. | Участие в работе конференций (общих собраний, пленумов и др.) региональных и местных отделений политических партий по вопросам выдвижения кандидатов в депутаты Белгородского городского Совета седьмого созыва. | в период со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  члены БГ ТИК |
| 4.3. | Выдвижение избирательными объединениями списков кандидатов в депутаты Белгородского городского Совета седьмого созыва по единому избирательному округу, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам. | начинается со дня, следующим за днем официального опубликования решения о назначении выборов,  завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующим за днем официального опубликования решения о назначении выборов  (**с 24 июня 2023 года до 18.00 часов 14 июля 2023 года**) | Избирательное объединение, гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом |
| 4.4. | Организация работы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений, в том числе подготовленных с использованием специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы». | в период со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов | Овчарова Н.И.,  члены рабочей группы БГ ТИК |
| 4.5. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями для заверения списков кандидатов в депутаты Белгородского городского Совета седьмого созыва | в трехдневный срок со дня поступления документов | БГ ТИК |
| 4.6. | Проверка документов и принятие решений о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Белгородского городского Совета седьмого созыва | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | БГ ТИК |
| 4.7. | Принятие решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты Белгородского городского Совета седьмого созыва, либо мотивированного решения об отказе в регистрации. | не позднее чем через десять дней после приема документов на регистрацию | БГ ТИК |
| 4.8. | Выдача избирательному объединению, кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения). | в течение одних суток  с момента принятия решения об отказе  в регистрации | БГ ТИК |
| 4.9. | Передача в редакцию газеты «Наш Белгород» информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов для опубликования. | в течение двух суток после регистрации | БГ ТИК |
| 4.10. | Размещение сведений о кандидатах, зарегистрированных по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам в сети «Интернет» (в режиме «только чтение») и информаций об изменениях в этих сведениях. | после представления кандидатами документов  о выдвижении | БГ ТИК |
| **5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
| 5.1. | Предоставление Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. | не позднее чем на десятый день  после дня официального опубликования решения о назначении выборов  **(не позднее 3 июля 2023 года)** | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю. |
| 5.2. | Обеспечение реализации мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности Белгородской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | весь период  избирательной  кампании | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В.,  члены Комиссии, специалисты аппарата Комиссии, председатели УИК |
| 5.3. | Предоставление БГ ТИК безвозмездного эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы избирателей | в период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов | Редакция газеты  «Наш Белгород»,  ТК «Белгород 24» |
| 5.4. | Подготовка материалов, разъясняющих основные положения выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва, освещающих ход подготовки и проведения выборов для опубликования в периодических печатных изданиях согласно отдельному плану. | весь период  избирательной  кампании | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В.,  Шардакова Д.Ю.,  члены Комиссии, специалисты аппарата БГ ТИК |
| 5.5. | Публикация перечня муниципальных организаций СМИ, которые обязаны предоставлять печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов и зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | не позднее чем на 15 день  после дня официального опубликования решения о назначении выборов,  не позднее 8 июля 2023 года  **(7 июля 2023 года)** | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5.6. | Контроль за своевременностью публикаций муниципальными редакциями печатных изданий, телекомпаниями, в том числе и сетевыми, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, эфирного времени, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях. | в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении  выборов  **(не позднее 23 июля 2023 года)** | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5.7. | Опубликование и представление в БГ ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения  о назначении выборов  **(не позднее 23 июля 2023 года)** | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю. |
| 5.8. | Обобщение опубликований и представлений в БГ ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании. | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения  о назначении выборов  **(не позднее 23 июля 2023 года)** | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю. |
| 5.9. | Проведение жеребьевки среди зарегистрированных кандидатов в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов с определением дат публикаций, дат и времени выхода в эфир агитационных материалов  Утверждение графиков предоставления печатной площади и эфирного времени | в течение двух дней по завершении регистрации кандидатов и  не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (**8 августа 2023 года)**  Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **(10 августа 2023 года)** | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5.10. | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | после завершения жеребьевки  **(11 августа 2023 года)** | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5.11. | Размещение на страницах БГ ТИК на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области и сайте органов местного самоуправления города Белгорода» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о факте предоставления избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов и зарегистрированным кандидатам помещений для агитационных публичных мероприятий. | в течение двух суток  с момента получения уведомления | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5.12. | Организация работы телефонной «горячей линии» в БГ ТИК и участковых избирательных комиссиях. | с 24 июня по 10 сентября 2023 года | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В.,  Шардакова Д.Ю., председатели УИК |
| 5.13. | Организация работы Рабочей группы БГ ТИК по рассмотрению информационных споров и иных вопросов информационного обеспечения выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | весь период  избирательной кампании | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю., Мороз Л.А. |
| 5.14. | Контроль за выделением на территориях избирательных округов мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов. | не позднее  чем за **30** дней  до дня голосования  **(не позднее**  **10 августа 2023 года)** | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Балукова В.В. |
| 5.15. | Контроль за размещением на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информаций о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | август – сентябрь  2023 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Шардакова Д.Ю.,  члены БГ ТИК |
| 5.16. | Представление в БГ ТИК (ОИК) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, в том числе электронные образцы агитационных материалов в машиночитаемом виде. | до начала распространения  соответствующих агитационных материалов | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Мороз Л.А. |
| 5.17. | Размещение в сети Интернет информации о предоставлении помещений зарегистрированным кандидатам в депутаты, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Белгородского городского Совета седьмого созыва, для проведения встреч с избирателями. | август-сентябрь  2023 года | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Балукова В.В. |
| **6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ** | | | | |
| 6.1. | Закупка услуг по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | июль-август  2023 года | Калабина Л.Н.  Балукова В.В.  Бабанина Е.Г. |
| 6.2. | Закупка услуг по изготовлению печатной и полиграфической продукции к выборам депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | июль-август  2023 года | Калабина Л.Н.  Балукова В.В.  Бабанина Е.Г. |
| 6.3. | Участие в подготовке проекта постановления администрации города Белгорода «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям города в организации подготовки и проведения выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва». | июнь  2023 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И. |
| 6.4. | Обеспечение участковых избирательных комиссий нормативными правовыми актами, методическими материалами, разъяснениями, формами документов по вопросам подготовки и проведения выборов, в том числе в электронном виде. | июль - сентябрь  2023 года | Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Шардакова Д.Ю.,  Балукова В.В.,  Бабанина Е.Г. |
| 6.5. | Обеспечение участковых избирательных комиссий плакатами с Календарем о дне выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва и другой печатной продукцией. | июль - сентябрь  2023 года | Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В. |
| 6.6. | Опубликование Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | после принятия решения  о назначении выборов | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| **7.ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 7.1. | Утверждение формы, числа бюллетеней, порядка изготовления и доставки бюллетеней на выборах депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва, а также осуществление контроля за их изготовлением и доставкой. | не позднее  20 августа  2023 года | Овчарова Н.И.,  Балукова В.В.,  члены БГ ТИК |
| 7.2. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | не позднее  25 августа  2023 года | Калабина Л.Н.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В. |
| 7.3. | Контроль за своевременностью передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям для голосования на выборах депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва:  - полиграфической организацией БГ ТИК;  - участковым избирательным комиссиям. | не позднее, чем через два дня после изготовления бюллетеней  до 06 сентября  2023 года | Калабина Л.Н.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В.,  члены БГ ТИК,  председатели УИК |
| 7.4. | Организация работы Белгородской городской территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий в соответствии с единым порядком работы в первый день голосования и последующие дни до установления результатов выборов. | 08-10 сентября  2023 года  с 8.00 часов | Калабина Л.Н.,  председатели УИК |
| 7.5. | Проведение голосования в дни голосования (в помещении для голосования и вне помещения для голосования). | с 8.00 до  20.00 часов  08-10 сентября  2023 года | Председатели  участковых  комиссий |
| 7.6. | Установление итогов голосования и результатов выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | не позднее  11 сентября  2023 года | БГ ТИК |
| 7.7. | Подготовка и проведение заседания Белгородской городской территориальной избирательной комиссии по установлению общих результатов выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | не позднее пяти дней после дня голосования,  не позднее  15сентября  2023 года  **(11-12 сентября 2023 года)** | БГ ТИК |
| 7.8. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из избирательных объединений, кандидатов в газете «Наш Белгород». | не позднее  15 сентября  2023 года | Овчарова Н.И.,  Балукова В.В. |
| 7.9. | Регистрация избранных депутатов и выдача удостоверения об избрании депутатом Белгородского городского Совета седьмого созыва. | 15 сентября  2023 года | Калабина Н.И.,  члены БГ ТИК |
| 7.10. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов и данных, содержащихся в протоколах БГ ТИК и УИК в газете «Наш Белгород». | не позднее  09 ноября  2023 года | Овчарова Н.И.,  Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 7.11. | Контроль за обеспечением хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого, утвержденным постановлением БГ ТИК | Овчарова Н.И.,  Балукова В.В. |
| **8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 8.1. | Распределение между участковыми избирательными комиссиями средств, выделенных из бюджета города Белгорода на подготовку и проведение выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | не позднее, чем за **15** дней до дня голосования  **(не позднее**  **25 августа**  **2023 года)** | Калабина Л.Н.,  Бабанина Е.Г. |
| 8.2. | Контроль за созданием избирательными объединениями, кандидатами в депутаты Белгородского городского Совета седьмого созыва избирательных фондов для финансирования избирательной кампании. | в период после уведомления о выдвижении (самовыдвиже-нии) кандидатов  и до представления документов для их регистрации | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Бабанина Е.Г.,  Мороз Л.А.,  Члены КРС БГ ТИК |
| 8.3. | Контроль за своевременностью представления избирательными объединениями и кандидатами в депутаты Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатным избирательным округам итоговых финансовых отчетов. | не позднее чем через **30** дней  со дня опубликования результатов  выборов  **(не позднее 10 октября 2023 года)** | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Бабанина Е.Г.,  Мороз Л.А.,  Члены КРС БГ ТИК |
| 8.4. | Контроль за своевременностью представления участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета города Белгорода на подготовку и проведение выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | не позднее чем через **10** дней со дня голосования  **(не позднее 20 сентября**  **2023 года)**  (по графику) | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Бабанина Е.Г.,  Мороз Л.А.,  Члены КРС БГ ТИК |
| 8.5. | Контроль за своевременностью представления в Белгородский городской Совет финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва, а также сводного финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов. | не позднее чем через **50** дней со дня официального опубликования результатов выборов  (до 3 ноября 2023 года) | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Бабанина Е.Г.,  Мороз Л.А.,  Члены КРС БГ ТИК |
| 8.6. | Контроль за передачей копий первых и итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов в депутаты Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатным избирательным округам в газету «Наш Белгород» для опубликования и размещения на страницах БГ ТИК на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | не позднее чем через пять дней со дня их получения | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Мороз Л.А. |
| **9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЙ-СЕМИНАРОВ** | | | | |
| 9.1. | Подготовка и проведение совещаний-семинаров с председателями и секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. | июль – сентябрь  2023 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Бабанина Е.Г. |
| 9.2. | Проведение совещаний - семинаров с представителями СМИ по информационному обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | июль – август  2023 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В. |
| 9.3. | Проведение совещаний - семинаров с представителями избирательных объединений по вопросам их участия в выборах депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | в течение всего периода избирательной кампании | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И. |
| 9.4. | Участие в совещаниях с руководителями органов внутренних дел, прокуратуры, правоохранительных органов, судов, других организаций по обеспечению соблюдения законодательства о выборах в период подготовки и проведения выборов депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | август-сентябрь  2023 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  руководители УИК |
| 9.5. | Проведение семинара-совещания с организаторами выборов по итогам избирательной кампании по выборам депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. | октябрь-ноябрь  2023 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В.,  Шардакова Д.Ю.,  руководители УИК |