

**БЕЛГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18 июня 2024 года № 76/786-1

**О Плане основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14**

В соответствии с пунктом в) части 8.1. статьи 30 Избирательного кодекса Белгородской области Белгородская городская территориальная избирательная комиссия **постановляет**:

1. Утвердить план основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на страницах Белгородской городской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области и сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Белгородской городской территориальной избирательной комиссии Д.В. Сиротенко.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель**  **Белгородской городской**  **территориальной**  **избирательной комиссии** | **Л.Н. Калабина** |
| **Секретарь**  **Белгородской городской**  **территориальной**  **избирательной комиссии** | **Н.И. Овчарова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением Белгородской городской территориальной избирательной комиссии  от 18 июня 2024 года № 76/786-1 |

**План**

**основных организационно-технических мероприятий по подготовке**

**и проведению дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному**

**избирательному округу № 14**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п.п.** | **Мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные** |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | |
| 1.1. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ, образованных на территории города Белгорода. | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения  о назначении выборов, а в исключительных  случаях – не позднее чем за  70 дней до дня голосования  (**28 июня 2024 года**) | Глава администрации города Белгорода по согласованию  с БГ ТИК |
| 1.2. | Опубликование и размещение в сети Интернет списка избирательных участков, образованных в границах одномандатного избирательного округа № 14 с указанием их номеров, границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования. | не позднее, чем за 40 дней,  до дня голосования,  не позднее 29 июля  2024 года  **(26 июля 2024 года)** | Овчарова Н.И.,  Балукова В.В. |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
| 2.1. | Возложение на БГ ТИК полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14 | не позднее, чем за 70 дней  до дня голосования  (не позднее 29 июня 2024 года)  **(18 июня 2024 года)** | БГ ТИК |
| 2.2. | Опубликование Сообщения о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в состав | Овчарова Н.И.,  специалисты аппарата БГ ТИК |
| 2.3. | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования  (**с 19 июля по 08 августа 2024 года)** | Овчарова Н.И.,  специалисты аппарата БГ ТИК |
| 2.4. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее чем через 15 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | Овчарова Н.И.,  Новикова Ю.В.,  БГ ТИК |
| 1. **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
| 3.1. | Представление в БГ ТИК сведений об избирателях для составления списков избирателей. | сразу после назначения  дня голосования,  не позднее 19 июня 2024 года | Глава администрации города Белгорода |
| 3.2. | Составление списков избирателей по избирательным участкам одномандатного избирательного округа №14 с использованием ГАС «Выборы» | не позднее, чем за 11 дней  до дня голосования,  не позднее 27 августа 2024 года  **(до 23 августа 2024 года)** | Овчарова Н.И.,  члены БГ ТИК,  Шевцова Е.Ю.  (по согласованию) |
| 3.3. | Обеспечение контроля за информированием избирателей о проверке сведений в списках избирателей. | с 28августа  2024 года | Овчарова Н.И.,  члены БГ ТИК,  председатели УИК |
| 3.4. | Передача УИК по актам первых экземпляров списков избирателей | не позднее, чем за 10 дней  до дня голосования,  не позднее 28 августа 2024 года  **(26 августа 2024 года)** | Овчарова Н.И.,  члены БГ ТИК,  председатели УИК |
| 1. **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | |
| 4.1. | Консультирование представителей избирательных объединений, граждан по вопросам выдвижения кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | весь период до дня регистрации кандидатов | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  члены БГ ТИК |
| 4.2. | Участие в работе конференций (общих собраний, пленумов и др.) региональных и местных отделений политических партий по вопросам выдвижения кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | в период со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  члены БГ ТИК |
| 4.3. | Выдвижение избирательными объединениями списка кандидатов по одномандатному избирательному округу, самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу. | начинается со дня, следующим за днем официального опубликования решения о назначении выборов,  завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующим за днем официального опубликования решения о назначении выборов  (**с 22 июня 2024 года до 18.00 часов 12 июля 2024 года**) | Избирательное объединение, гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом |
| 4.4. | Организация работы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений, в том числе подготовленных с использованием специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы». | в период со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов | Овчарова Н.И.,  члены рабочей группы БГ ТИК |
| 4.5. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями списков кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 | в трехдневный срок со дня поступления документов | БГ ТИК |
| 4.6. | Проверка документов и принятие решений о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | БГ ТИК |
| 4.7. | Принятие решения о регистрации кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, либо мотивированного решения об отказе в регистрации. | не позднее чем через десять дней после приема документов на регистрацию | БГ ТИК |
| 4.8. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения). | в течение одних суток  с момента принятия решения об отказе  в регистрации | БГ ТИК |
| 4.9. | Передача в редакцию газеты «Наш Белгород» информации о зарегистрированных кандидатах для опубликования. | в течение двух суток после регистрации | БГ ТИК |
| 4.10. | Размещение сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу в сети «Интернет» (в режиме «только чтение») и информаций об изменениях в этих сведениях. | после представления кандидатами документов  о выдвижении | БГ ТИК |
| 1. **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
| 5.1. | Предоставление Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. | не позднее чем на десятый день  после дня официального опубликования решения о назначении выборов  **(не позднее 1 июля 2024 года)** | Сиротенко Д.В. |
| 5.2. | Обеспечение реализации мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности Белгородской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | весь период  избирательной  кампании | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В.,  члены БГ ТИК, специалисты аппарата БГ ТИК, председатели УИК |
| 5.3. | Предоставление БГ ТИК безвозмездного эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы избирателей | в период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов | Редакция газеты  «Наш Белгород»,  ТК «Белгород 24» |
| 5.4. | Подготовка материалов, разъясняющих основные положения дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, освещающих ход подготовки и проведения выборов для опубликования в периодических печатных изданиях согласно отдельному плану. | весь период  избирательной  кампании | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В.,  Шардакова Д.Ю.,  члены БГ ТИК, специалисты аппарата БГ ТИК |
| 5.5. | Публикация перечня муниципальных организаций СМИ, которые обязаны предоставлять печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | не позднее чем на 15 день  после дня официального опубликования решения о назначении выборов,  не позднее 8 июля 2024 года  **(05 июля 2024 года)** | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5.6. | Контроль за своевременностью публикаций муниципальными редакциями печатных изданий, телекомпаниями, в том числе и сетевыми, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, эфирного времени, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях. | в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении  выборов  **(не позднее 19 июля 2024 года)** | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5.7. | Опубликование и представление в БГ ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения  о назначении выборов  **(не позднее 19 июля 2024 года)** | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5.8. | Проведение жеребьевки среди зарегистрированных кандидатов в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов с определением дат публикаций, дат и времени выхода в эфир агитационных материалов  Утверждение графиков предоставления печатной площади и эфирного времени. | в течение двух дней по завершении регистрации кандидатов и  не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (**5-6 августа 2024 года)**  Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **(06 августа 2024 года)** | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5.9. | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | после завершения жеребьевки  **(09 августа 2024 года)** | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5.10. | Размещение на страницах БГ ТИК на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области и сайте органов местного самоуправления города Белгорода» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о факте предоставления зарегистрированным кандидатам помещений для агитационных публичных мероприятий. | в течение двух суток  с момента получения уведомления | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 5.11. | Организация работы телефонной «горячей линии» в БГ ТИК и участковых избирательных комиссиях. | с 19 июня по 08 сентября 2024 года | Балукова В.В.,  Шардакова Д.Ю., председатели УИК |
| 5.12. | Организация работы Рабочей группы БГ ТИК по рассмотрению информационных споров и иных вопросов информационного обеспечения на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | весь период  избирательной кампании | Сиротенко Д.В.,  Мороз Л.А. |
| 5.13. | Контроль за выделением на территории избирательного округа мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов. | не позднее  чем за **30** дней  до дня голосования  **(не позднее**  **08 августа 2024 года)** | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Балукова В.В. |
| 5.14. | Контроль за размещением на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информаций о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | август – сентябрь  2024 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Шардакова Д.Ю.,  члены БГ ТИК |
| 5.15. | Представление в БГ ТИК (ОИК) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, в том числе электронные образцы агитационных материалов в машиночитаемом виде. | до начала распространения  соответствующих агитационных материалов | Сиротенко Д.В.,  Мороз Л.А. |
| 5.16. | Размещение в сети Интернет информации о предоставлении помещений зарегистрированным кандидатам в депутаты на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, для проведения встреч с избирателями. | август-сентябрь  2024 года | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 1. **МЕРОПРИЯТИЯ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ** | | | |
| 6.1. | Закупка услуг по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | июль-август  2024 года | Калабина Л.Н.  Балукова В.В.  Ситникова В.А. |
| 6.2. | Закупка услуг по изготовлению печатной и полиграфической продукции к дополнительным выборам депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | июль-август  2024 года | Калабина Л.Н.  Балукова В.В.  Ситникова В.А. |
| 6.3. | Участие в подготовке проекта постановления администрации города Белгорода «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям города в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14». | июнь  2024 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И. |
| 6.4. | Обеспечение участковых избирательных комиссий нормативными правовыми актами, методическими материалами, разъяснениями, формами документов по вопросам подготовки и проведения выборов, в том числе в электронном виде. | июль - сентябрь  2024 года | Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Шардакова Д.Ю.,  Балукова В.В.,  Ситникова В.А. |
| 6.5. | Обеспечение участковых избирательных комиссий плакатами с Календарем о дне дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 и другой печатной продукцией. | июль - сентябрь  2024 года | Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В. |
| 6.6. | Опубликование Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | после принятия решения  о назначении выборов | Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 1. **ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
| 7.1. | Утверждение формы, числа бюллетеней, порядка изготовления и доставки бюллетеней на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, а также осуществление контроля за их изготовлением и доставкой. | не позднее  18 августа  2024 года | Овчарова Н.И.,  Балукова В.В.,  члены БГ ТИК |
| 7.2. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | не позднее  23 августа  2024 года | Калабина Л.Н.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В. |
| 7.3. | Контроль за своевременностью передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям для голосования на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14:  - полиграфической организацией БГ ТИК;  - участковым избирательным комиссиям. | не позднее, чем через два дня после изготовления бюллетеней  26 августа  2024 года  06 сентября  2024 года | Калабина Л.Н.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В.,  члены БГ ТИК,  председатели УИК |
| 7.4. | Организация работы Белгородской городской территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий в соответствии с единым порядком работы в день голосования и до установления результатов выборов. | 08 сентября  2024 года  с 8.00 часов | Калабина Л.Н.,  председатели УИК |
| 7.5. | Проведение голосования в день голосования (в помещении для голосования и вне помещения для голосования). | с 8.00 до  20.00 часов  08 сентября 2024 года | Председатели  участковых  комиссий |
| 7.6. | Установление итогов голосования и результатов дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | не позднее  09 сентября  2024 года | БГ ТИК |
| 7.7. | Подготовка и проведение заседания Белгородской городской территориальной избирательной комиссии по установлению общих результатов дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | не позднее пяти дней после дня голосования,  не позднее  13сентября  2024 года  **(09-11 сентября 2024 года)** | БГ ТИК |
| 7.8. | Официальное опубликование результатов дополнительных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, в газете «Наш Белгород». | не позднее  18 сентября  2024 года | Овчарова Н.И.,  Балукова В.В. |
| 7.9. | Регистрация избранного депутата и выдача удостоверения об избрании депутатом Белгородского городского Совета седьмого созыва. | 13 сентября  2024 года | Калабина Н.И.,  члены БГ ТИК |
| 7.10. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах дополнительных выборов и данных, содержащихся в протоколах БГ ТИК и УИК, в газете «Наш Белгород». | не позднее  07 ноября  2024 года | Овчарова Н.И.,  Сиротенко Д.В.,  Балукова В.В. |
| 7.11. | Контроль за обеспечением хранения документов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14, утвержденным постановлением БГ ТИК | Овчарова Н.И.,  Балукова В.В. |
| 1. **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
| 8.1. | Распределение между участковыми избирательными комиссиями средств, выделенных из бюджета города Белгорода на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | не позднее, чем за **15** дней до дня голосования  **(не позднее**  **23 августа**  **2024 года)** | Калабина Л.Н.,  Ситникова В.А. |
| 8.2. | Контроль за созданием кандидатами в депутаты на дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 избирательных фондов для финансирования избирательной кампании. | в период после уведомления о выдвижении (самовыдвиже-  нии) кандидатов  и до представления документов для их регистрации | Сиротенко Д.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Ситникова В.А.,  Мороз Л.А.,  Члены КРС БГ ТИК |
| 8.3. | Контроль за своевременностью представления кандидатами в депутаты Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу итоговых финансовых отчетов. | не позднее чем через **30** дней  со дня опубликования результатов  выборов  **(не позднее 13 октября 2024 года)** | Сиротенко Д.В.,  Мороз Л.А.,  Члены КРС БГ ТИК |
| 8.4. | Контроль за своевременностью представления в Белгородский городской Совет финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, а также сводного финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. | не позднее чем через **50** дней со дня официального опубликования результатов выборов  (до 1 ноября 2024 года) | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Ситникова В.А.,  Мороз Л.А.,  Члены КРС БГ ТИК |
| 8.5. | Контроль за передачей копий первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов в депутаты Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу в газету «Наш Белгород» для опубликования и размещения на страницах БГ ТИК на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | не позднее чем через пять дней со дня их получения | Сиротенко Д.В.,  Мороз Л.А. |
| 1. **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЙ-СЕМИНАРОВ** | | | |
| 9.1. | Подготовка и проведение совещаний-семинаров с руководителями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. | июль – сентябрь  2024 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В.,  Шардакова Д.Ю.,  Ситникова В.А. |
| 9.2. | Проведение совещаний - семинаров с представителями СМИ по информационному обеспечению подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | июль – август  2024 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В. |
| 9.3. | Проведение совещаний - семинаров с представителями избирательных объединений по вопросам их участия в дополнительных выборах депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | в течение всего периода избирательной кампании | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И. |
| 9.4. | Участие в совещаниях с руководителями органов внутренних дел, прокуратуры, правоохранительных органов, судов, других организаций по обеспечению соблюдения законодательства о выборах в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | август-сентябрь  2024 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  руководители УИК |
| 9.5. | Проведение семинара-совещания с организаторами выборов по итогам избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Белгородского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. | октябрь-ноябрь  2024 года | Калабина Л.Н.,  Сиротенко Д.В.,  Овчарова Н.И.,  Балукова В.В.,  Шардакова Д.Ю.,  руководители УИК |