Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2025 г. N 84

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЛИДАРНОГО

ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД"

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500021&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=501480) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании [Устава](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=105053&dst=100014) городского округа "Город Белгород" и в целях реализации постановлений администрации города Белгорода от 11 ноября 2024 года [N 173](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103589) "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа "Город Белгород", от 20 ноября 2024 года [N 177](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101551) "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа "Город Белгород", планируемых к реализации с 1 января 2025 года, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P44) "Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа "Город Белгород" (далее - Программа, прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (Рулева С.Ф.) при формировании бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия (результаты), процессные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа "Город Белгород".

4. Признать утратившими силу постановления администрации города Белгорода:

- от 8 декабря 2016 года [N 224](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=104280) "Об утверждении муниципальной программы "Муниципальное управление и развитие муниципальной кадровой политики городского округа "Город Белгород";

- от 10 марта 2017 года [N 61](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=54749), от 11 декабря 2017 года [N 246](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=59516), от 15 июня 2018 года [N 76](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=62560), от 9 октября 2018 года [N 149](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=64467), от 29 марта 2019 года [N 44](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=67424), от 27 июня 2019 года [N 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=68469), от 13 апреля 2020 года [N 63](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=72786), от 24 марта 2021 года [N 84](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=78845), от 9 декабря 2021 года [N 256](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=83391), от 16 февраля 2022 года [N 25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=84604), от 3 апреля 2023 года [N 45](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=91977), от 3 ноября 2023 года [N 177](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=95450), от 26 сентября 2024 года [N 148](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=100776), от 11 марта 2025 года [N 28](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103579) "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 8 декабря 2016 года N 224";

- от 14 февраля 2017 года [N 31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=104954) "Об утверждении муниципальной программы "Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа "Город Белгород";

- от 22 июня 2017 года [N 148](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=56442), от 21 декабря 2017 года [N 264](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=59717), от 18 мая 2018 года [N 59](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=62078), от 1 ноября 2018 года [N 172](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=64914), от 23 мая 2019 года [N 70](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=67949), от 1 июля 2019 года [N 97](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=68470), от 23 апреля 2020 года [N 68](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=73067), от 14 июля 2020 года [N 137](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=74690), от 23 сентября 2020 года [N 197](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=75752), от 23 марта 2021 г. [N 81](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=78940), от 16 июля 2021 года [N 171](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=80575), от 24 декабря 2021 года [N 266](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=83850), от 21 марта 2022 года [N 44](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=85276), от 11 июля 2022 года [N 129](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=87590), от 30 марта 2023 года [N 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=91952), от 23 августа 2023 года [N 123](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94281), от 8 декабря 2023 года [N 207](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96130), от 9 июля 2024 года [N 106](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99422), от 11 апреля 2025 года [N 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=104146) "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 14 февраля 2017 года N 31 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа "Город Белгород" на 2017 - 2020 годы".

5. Управлению информационной политики администрации города (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород", сетевом издании "Газета "Наш Белгород" ([GAZETANB.RU](http://GAZETANB.RU)) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Бодякову Н.О.

Информацию об исполнении постановления представлять ежегодно в соответствии со сроками, установленными [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103589&dst=100018), утвержденным постановлением администрации города Белгорода от 11 ноября 2024 года N 173 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа "Город Белгород".

Глава администрации

города Белгорода

В.В.ДЕМИДОВ

Приложение

Утверждена

постановлением

администрации города Белгорода

от 23.05.2025 N 84

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД" "РАЗВИТИЕ СОЛИДАРНОГО

ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД"

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Одно из основных стратегических направлений (приоритетов) Стратегии социально-экономического развития города Белгорода до 2030 года - развитие общественного самоуправления и повышение качества муниципального управления.

Развитие солидарного общества представляет собой важную задачу социального и экономического развития города Белгорода. Целью этого процесса является создание устойчивой, справедливой и инклюзивной социальной структуры, где каждый член общества имеет равные возможности для участия в общественной жизни и доступ к ресурсам, необходимым для достижения высокого качества жизни.

В современных условиях актуализируется идея социальной солидарности, которая является своеобразным критерием общественного прогресса и которой присущи такие качественные характеристики, как единство, интеграция, идентичность, консолидация.

Развитие форм участия граждан в местном самоуправлении путем обеспечения условий для реализации их прав, стимулирования реальной деятельности населения в общественно значимых проектах, конструирования каналов прямой и обратной связи "муниципалитет - население" с использованием современных информационных технологий способствует достижению гражданского согласия и формированию традиций личного участия в решении собственных проблем.

Наиболее значимой формой участия населения в осуществлении местного самоуправления является территориальное общественное самоуправление (ТОС), организационное оформление которого началось в 2007 году. С 2008 года на территории городского округа созданы 27 Советов территорий, которые сегодня выступают звеном системы социального партнерства во взаимодействии "общество - власть". Развитие Советов территорий на уровне микрорайонов обеспечивает основу равноправного участия населения в решении вопросов местного значения.

В каждом округе создана сеть более мелких органов территориального общественного самоуправления (ТОС), которые создаются в рамках подъезда, дома, группы многоквартирных домов, домов на улицах частного сектора.

На 01.01.2024 зарегистрированы 640 ТОС. Круг вопросов, которые решают органы общественного самоуправления, постоянно расширяется: от благоустройства подъездов и дворов до обеспечения общественной безопасности, организации досуга молодежи и пенсионеров, социальной помощи участникам СВО, одиноким пожилым гражданам.

Сегодня уже можно сказать, что территориальное общественное самоуправление стало эффективным институтом гражданского общества. ТОСы являются площадкой для согласования позиций по существенным вопросам между властью и населением.

За год проходит около 150 заседаний (Советов территорий), на которых рассматриваются текущие и актуальные вопросы. Присутствие представителей администрации обеспечивает обратную связь с населением и повышает значимость общественного обсуждения того или иного вопроса, касающегося данной территории и города в целом.

В целях максимального вовлечения жителей в инициативное бюджетирование, формирование комфортной городской среды, повышения активности населения, выявления и распространения опыта ТОС проводятся муниципальные и региональные конкурсы для ТОС.

Для повышения активности населения ежегодно проводится конкурс инициатив по развитию территорий "Белгород меняется". На 01.01.2024 реализовано 32 проекта ТОС. Денежный фонд на конкурс в разные годы составлял от 900,0 тыс. рублей до 3,5 млн рублей. Учитывая положительные результаты такой формы взаимодействия, органами власти принято решение об увеличении финансирования конкурса до 13,5 млн рублей.

Еще один ежегодный конкурс "Наш Белгород. Наша инициатива" направлен на поощрение лучших председателей ТОС, принимающих активное участие в жизни города. В 2023 году подано 33 заявки, по итогам конкурса определено двадцать победителей, общая сумма выплат составила 300,0 тыс. рублей.

С 2018 года проводится областной конкурс, направленный на поддержку проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением в муниципальных образованиях Белгородской области. Обязательным условием участия в конкурсе является софинансирование проектов ТОС за счет средств местного бюджета. За период проведения конкурса на реализацию проектов-победителей направлено 4544,0 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению показателя вовлеченности населения в работу ТОС, что связано с миграционным оттоком населения в связи с внешнеполитической ситуацией в стране и оперативной обстановки в регионе.

Мероприятия программы призваны усилить взаимодействие органов власти и жителей города, реализовать потенциальные возможности института общественного самоуправления в деле повышения качества жизни горожан и решения социальных проблем.

Принцип солидарности предполагает содействие равенству возможностей для всех членов общества.

Продление срока активной жизнедеятельности пожилых граждан, улучшение их социального самочувствия - это те задачи, которые требуют решения и на которые направлены мероприятия настоящей программы.

Мероприятия по поддержке социальной активности граждан пожилого возраста в городе Белгороде реализуются на базе отделения дневного пребывания МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода", где проводятся тематические мероприятия и круглые столы, лекции, православные часы, мастер-классы, спортивные мероприятия, экскурсии, психологические тренинги.

В городе Белгороде действуют 44 клуба по интересам для граждан пожилого возраста и инвалидов, которые посещает более 1300 человек. Члены клубов по интересам проводят тематические мероприятия, акции, мастер-классы, лекции, приуроченные к памятным датам. Особое внимание уделено организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья. Проводятся лекции с привлечением специалистов ОГБУЗ "Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики".

На постоянной основе осуществляется поддержка работы Активов пожилых граждан в микрорайонах города. В 2023 году с участием активистов организовано проведение обучения компьютерной и финансовой грамотности, добровольческие акции, культурно-досуговые и спортивные мероприятия.

В рамках исполнения национального проекта "Образование" федерального проекта "Социальная активность" предусмотрено создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) на территории города Белгорода.

В 2023 году доля общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования, на базе которых действуют волонтерские объединения, в общем числе общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования городского округа составила 100%. Все мероприятия добровольческой направленности освещаются в средствах массовой информации. За активную поддержку и значительный вклад в развитие добровольческого движения на территории города Белгорода и в связи с празднованием Международного дня добровольца 15 человек получили благодарственные письма администрации города Белгорода, а также состоялось торжественное региональное мероприятие, на котором 41 белгородец был награжден почетным правительственным знаком "Доброволец Белгородчины".

Особое значение имеет социальное развитие молодежи, совершенствование форм ее самоорганизации и самоуправления.

В рамках направления "Развитие молодежных организаций, объединений, клубов" управлением молодежной политики администрации города Белгорода оказывается нормативно-правовая, организационно-управленческая, информационно-аналитическая и финансово-экономическая поддержка молодежным организациям и объединениям (движениям).

В 2023 году создан муниципальный Координационный Совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" при главе администрации города Белгорода. Всего открыто 85 первичных отделений "Движение Первых".

В 2023 году на территории города Белгорода открылся региональный филиал "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания". Проведены четыре смены на территории города Белгорода, в которых приняли участие свыше тысячи человек в возрасте от 14 до 25 лет.

В рамках Всероссийской акции "#МыВместе" волонтеры ресурсного центра развития добровольчества, представители общественных организаций продолжали работу по оказанию помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и участникам СВО. Работа ведется на пунктах временного размещения, в госпитале, пунктах по сбору и выдаче гуманитарной помощи.

С целью выявления и поддержки талантливой и инициативной молодежи города Белгорода обеспечивается информирование молодежи о грантовых конкурсах и форумных кампаниях. В 2023 году 30-ти студентам города Белгорода назначены именные стипендии, 20-ти студентам произведена единовременная выплата как наиболее активным членам экологических молодежных отрядов, 131 студент поощрен благодарностью министра по делам молодежи Белгородской области за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие государственной молодежной политики.

Организация мероприятий с молодежью включает в себя проведение спортивных, творческих, культурно-досуговых, патриотических, экологических, образовательных мероприятий со всеми категориями молодежи.

В 2023 году проведен городской патриотический марафон "Помним. Гордимся. Равняемся", посвященный 80-летию Курской битвы. В рамках марафона организовано более 50 мероприятий в духе патриотизма, готовности к защите Отечества, пропаганды здорового образа жизни, развития военно-прикладных видов спорта.

Также реализован региональный проект "Внуки Победы. Прохоровка", посвященный 80-летию Прохоровского танкового сражения. Участие приняли свыше 300 участников волонтерского корпуса.

В рамках развития КВН-движения на территории Белгородской области проводятся игры кубка КВН "Белгородской Юниор-Лиги". С 2 по 3 июня 2023 года на базе МАУК "Культурный центр "Октябрь" состоялась городская школа КВН для школьников.

В течение 2021 - 2023 годов наблюдается сокращение численности молодежи в возрасте 14 - 35 лет, проживающей на территории города: с 116, 6 тыс. человек в 2021 году до 88,1 тыс. человек в 2023 году. Основные причины сокращения доли молодежи в структуре городского населения - это снижение рождаемости и миграционные процессы.

Развитие информационного пространства города стало значимой задачей для муниципалитета в условиях цифровой трансформации. Это связано с необходимостью вовлечения горожан в процесс принятия решений, создания системы обратной связи и повышения эффективности управления.

Развитие информационного пространства требует комплексного подхода и взаимодействия между административными структурами, средствами массовой информации и гражданским обществом.

Приоритетной задачей являются повышение эффективности работы СМИ по освещению деятельности органов местного самоуправления, в том числе путем формирования разносторонних каналов передачи информации, а также предоставление и улучшение качеств информационных услуг.

Повышение качества информации, ее оперативное доведение до населения, использование современных форм и методов работы, выстраивание долговременных доверительных отношений с аудиторией позитивно отражаются на имидже города в глазах общественности, усиливают включенность горожан в жизнь города, позволяют доносить ценности, расставлять акценты и анализировать происходящее.

Холдинг "Белгород-медиа" является уникальной информационной площадкой. Объединение редакций газеты, телеканала и интернет-ресурсов (информационный портал, социальные медиа) в единую команду позволяет последовательно и эффективно выстраивать коммуникацию муниципальной и региональной власти со всеми группами населения. Совокупная аудитория входящих в холдинг СМИ включает в себя все социальные и возрастные группы горожан, что позволяет освещать важные темы широко, а единая информационная стратегия позволяет сделать донесение информации системным, полным и адресным.

Существенно выросло количество зрителей городского круглосуточного кабельного канала. Количество абонентов кабельных операторов возросло с 95000 до 100000.

Телеканал "Белгород 24" вошел в топ 20 (5 место) региональных телеканалов по индексу цитирования (показатель авторитетности, рассчитанный на основе упоминания канала в других Телеграм-каналах), в топ 20 (13 место) по весу Телеграм-канала, в топ 20 (5 место) региональных телеканалов по вовлеченности реакций в Телеграм (коэффициент вовлеченности подписчиков) по данным NewMedia, также телеканал "Белгород 24" - лидер по абсолютному росту вовлеченности "ВКонтакте" по данным NewMedia.

В 2023 году аудитория социальных сетей холдинга значительно увеличилась: с 40000 подписчиков в 2022 году до 58700 подписчиков в отчетном году (прирост в среднем на 47%).

Повышение качества информации, ее оперативное доведение до населения, использование современных форм и методов работы, выстраивание долговременных доверительных отношений с читателями и зрителями позитивно отражается на имидже города и муниципальной власти в глазах общественности, позволяет настроить диалог и повысить престиж города.

Сайт органов местного самоуправления города Белгорода содержит информацию об основных направлениях деятельности, ответы на часто возникающие вопросы граждан и регулярно актуализируется.

Одним из показателей программы является информационная открытость органов местного самоуправления.

Выездные мероприятия "К соседям в гости. У себя в гостях". Проведение мероприятий в таком формате позволяет проинформировать белгородцев о положительных изменениях, которые происходят на территории города: познакомить граждан с новыми или отремонтированными социальными учреждениями и бизнес-объектами, поделиться опытом, увидеть, какую работу проделали сами жители для своего комфортного проживания.

Безусловно, социальная реклама является одной из площадок диалога органов власти и гражданского общества. Посредством рекламы происходит продвижение идей солидарного общества, реклама играет важную роль в воспитании духовных и моральных ценностей, обращает внимание на общественные проблемы и освещает их решения.

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494904) от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" в администрации города разработан и реализуется механизм размещения наружной социальной рекламы, что позволяет ежегодно информировать жителей города о наиболее актуальных социальных вопросах города, региона, страны.

В 2023 году в соответствии с поставленной Губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым задачей основное внимание при разработке и размещении социальной рекламы было уделено вопросу контрактной службы. Информация размещалась на видеоэкранах, афишных стендах, пилларсах, ситибордах, а также в общественном транспорте, в торговых центрах и кинотеатрах, в зданиях управ и на подъездах МКД.

В течение года освещались реализованные проекты Губернатора по таким направлениям, как "Решаем вместе", капитальный ремонт, медклассы, социальный контракт.

Помимо информирования посредством социальной рекламы администрация города выпускает методички и журналы с лучшими практиками ТОС и НКО, а совместно с историками и краеведами - книги о городе.

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере науки, образования, обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения участия населения в процессах местного самоуправления реализуется МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий" (далее - Институт).

Приоритетными задачами деятельности Института являются проведение аналитических исследований, направленных на оценку динамики социально-экономических процессов и явлений в жизни города, деятельности городских властей, изучение общественного мнения по актуальным для Белгорода проблемам; формирование и актуализация базы данных муниципальной статистики, используемой для принятия управленческих решений в сфере муниципального управления; мониторинг лучших российских и мировых муниципальных практик для определения стратегических и тактических направлений городского развития; организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение имиджа, узнаваемости и позиционирования города Белгорода, в том числе выпуск научно-практического журнала "Управление городом: теория и практика" (издание РИНЦ).

В 2024 году были выпущены 2 статистических сборника: "Паспорт города Белгорода - 2023" и "Путеводитель по городу в цифрах - 2023", чьи тиражи были переданы в структурные подразделения администрации города, сеть городских библиотек и областную библиотеку, библиотеки вузов города, их электронные версии размещены на сайте учреждения и администрации города; подарочная брошюра "Белгород меняется - Белгород объединяет" ко Дню города.

В рамках разработки и реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования в 2023 году были разработаны 6 образовательных программ и проведены 7 обучающих курсов.

На постоянной основе проводятся социологические исследования по диагностике общественно-политической ситуации в городе, что позволяет выявить актуальные проблемы и потребности жителей. По результатам мониторинга социального самочувствия населения города Белгорода индекс солидарности в 2023 году увеличился на 16% по сравнению с 2022 годом.

В течение 2023 года Институт обеспечивал функционирование системы "Инцидент-менеджмент", портала "Народная экспертиза", осуществлял модерацию обращений граждан в социальных сетях и контроль за их исполнением. В 2023 году в системе "Инцидент-менеджмент" отработано 17272 инцидентов, на портале "Народная экспертиза" - 3489 обращений граждан, в социальных сетях - 15613 обращений граждан.

Процессы глобализации в современном мире во многом требуют от регионов, территорий, муниципалитетов новых подходов, методов, инструментов управления собственным развитием в усиливающейся конкуренции за материальные, человеческие ресурсы. Одним из современных рыночных инструментов управления является маркетинговый подход.

Наибольшее развитие получил муниципальный маркетинг, который предполагает продвижение интересов города, городской агломерации и акцентирует внимание на территориальных, культурно-исторических или природно-ландшафтных особенностях, уникальных характеристиках территории для формирования позитивного образа, имиджа в глазах инвесторов, туристов, жителей.

Формирование уникального образа Белгорода как открытого, гостеприимного, готового к диалогу и продвижение положительного имиджа города во внутренней и внешней среде способствуют повышению заинтересованности муниципалитетов к совместному продвижению партнерских отношений, реализации проектов в сферах экономики, патриотического воспитания граждан, образования, культуры, спорта и др.

Позитивный образ Белгорода является неотъемлемой частью и важной составляющей в развитии международных связей.

Усилия администрации города в сфере международного сотрудничества не раз отмечались на мировом и европейском уровнях. Учитывая внешнеполитическую обстановку, взаимодействие с европейскими городами-побратимами в настоящее время приостановлено.

Тем не менее, в сложившихся внешнеполитических условиях Белгород занимает позицию по сохранению связей с городами-побратимами дружественных стран, возможности реализации совместных гуманитарных проектов, выстраиванию новой архитектуры международных отношений в соответствии с основным курсом Российской Федерации.

В этой связи особую актуальность в международных межмуниципальных связях приобретает сотрудничество со странами СНГ и БРИКС, активизация межмуниципальных и приграничных связей.

В августе 2023 года подписано Соглашение об установлении побратимских отношений между городским округом "Город Белгород" (Российская Федерация) и городом Дэчжоу провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика). Заключение Соглашения открывает широкие обоюдовыгодные возможности в культурном и в экономическом планах. Это сотрудничество в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения. Это возможность обмениваться учащимися и специалистами, что будет способствовать общему процветанию и развитию двух городов.

В июне 2024 года белгородская делегация приняла участие в XI Форуме регионов России и Беларуси. В рамках работы секции "Развитие межрегионального сотрудничества как важнейшее направление обеспечения поступательного развития Союзного государства" состоялась торжественная процедура подписания Соглашения об установлении побратимских отношений между городским округом "Город Белгород" (Российская Федерация) и Октябрьским районом г. Минска (Республика Беларусь).

На протяжении 10 лет продолжается активное сотрудничество с городом Нишем (Республика Сербия). Основными направлениями взаимодействия являются культура, образование, молодежная политика. В последние три года - это гуманитарные мероприятия.

Общественная дипломатия за счет информационных и других рычагов воздействия в значительной степени способна содействовать продвижению позитивного образа города, региона и страны в целом, налаживанию межкультурного диалога и установлению добрососедских отношений.

Реализация мероприятий по обеспечению благоприятных условий для развития общественного самоуправления и повышения социальной активности граждан города Белгорода, по формированию позитивного имиджа деятельности органов местного самоуправления в прогнозируемом периоде (2025 - 2030 годы) будет способствовать достижению показателей направления "Повышение качества муниципального управления и развитие общественного самоуправления" Стратегии социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года.

Целью муниципальной программы являются обеспечение благоприятных условий для развития общественного самоуправления и повышения социальной активности граждан города Белгорода, формирование позитивного имиджа деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Белгород".

Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы являются:

1. Развитие гражданского общества.

2. Воспитание молодого поколения.

3. Социальная защита населения.

4. Формирование уникального образа города Белгорода для внутренней и внешней аудитории.

5. Информационная открытость.

Мероприятия муниципальной программы городского округа "Город Белгород" направлены на реализацию задачи 1 "Формирование городского солидарного общества" приоритета 3 "Повышение качества муниципального управления и развитие общественного самоуправления" [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101975&dst=108235) социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года, утвержденной решением Белгородского городского Совета от 30 января 2007 года N 413.

Реализация муниципальной программы "Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа "Город Белгород" оказывает влияние на достижение национальной цели, определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - устойчивая и динамичная экономика.

Муниципальная программа конкретизирует положения и направления развития солидарного общества города Белгорода и обеспечивает согласованность цели, инструментов и механизмов достижения цели с целями и показателями государственных программ Белгородской области "[Обеспечение населения Белгородской](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103002&dst=100015) области информацией о приоритетных направлениях региональной политики", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года N 724-пп, "[Патриотическое и духовно-нравственное воспитание](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=104440&dst=110387) молодежи Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года N 791-пп, и "[Социальная поддержка граждан](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103689&dst=174378) в Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года N 798-пп, а также с установленными стратегическими приоритетами государственных программ:

1. Повышение уровня информированности населения о приоритетных направлениях региональной политики и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Белгородской области посредством формирования единого информационного пространства до 62% в 2030 году.

2. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) в Белгородской области и доведение уровня общероссийской гражданской идентичности до 84% к 2030 году.

3. Повышение активности участия гражданских активистов в конкурсах социально значимых проектов на 30% к 2030 году.

4. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности до 130% к 2030 году.

5. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15% к 2030 году.

6. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет к 2030 году.

[Сведения](#P4399) о порядке сбора и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе.

Начальник управления

общественных отношений

К.В.ТАТЬЯНИЧЕВ

II. Паспорт муниципальной программы "Развитие солидарного

общества и информационного пространства

городского округа "Город Белгород"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа "Город Белгород" | | |
| 1 | Цель муниципальной программы | Обеспечение благоприятных условий для развития общественного самоуправления и повышения социальной активности граждан города Белгорода, формирование позитивного имиджа деятельности органов местного самоуправления | |
| 2. | Структурные элементы муниципальной программы | Муниципальный проект 1 "Развитие общественного самоуправления на территории города Белгорода"  Муниципальный проект 2 "Открытый город"  Комплекс процессных мероприятий 1 "Информационная поддержка общественного самоуправления"  Комплекс процессных мероприятий 2 "Молодежь - Белому городу"  Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" | |
| 3 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются | |
| 4 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, за весь период реализации | На 2025 - 2030 годы, всего: | 711042,0 тысячи рублей |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 641925,0 тысячи рублей |
| внебюджетные источники | 69117,0 тысячи рублей |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) | - |
| 5 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление общественных отношений администрации города Белгорода | |
| 6 | Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальный проект 1. Управление общественных отношений администрации города Белгорода | |
| Муниципальный проект 2. Управление общественных отношений администрации города Белгорода | |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) | |
| Комплекс процессных мероприятий 3. Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | |
| 7 | Национальные цели развития Российской Федерации | Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.  Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности.  Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи | |
| 8 | Цели государственных программ Белгородской области | Государственная программа Белгородской области "Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики":  1. Повышение уровня информированности населения о приоритетных направлениях региональной политики и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Белгородской области посредством формирования единого информационного пространства до 62% в 2030 году.  2. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) в Белгородской области и доведение уровня общероссийской гражданской идентичности до 84% к 2030 году.  3. Повышение активности участия гражданских активистов в конкурсах социально значимых проектов на 30% к 2030 году.  Государственная программа Белгородской области "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области":  1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности до 130% к 2030 году.  2. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15% к 2030 году.  Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области":  1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет к 2030 году | |
| 9 | Стратегические приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития города Белгорода до 2030 года | Приоритет 3. Повышение качества муниципального управления и развитие общественного самоуправления.  Задача 1. Формирование городского солидарного общества | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Признак возрастания/убывания | Значения показателей по годам | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Показатель национальных целей развития Российской Федерации | Показатель государственной программы Белгородской области |
| Базовое значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель муниципальной программы "Обеспечение благоприятных условий для развития общественного самоуправления и повышения социальной активности граждан города Белгорода, формирование позитивного имиджа деятельности органов местного самоуправления" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество ТОС с уставами, зарегистрированными в ОМСУ, действующих на территории города | единица | прогрессирующий | 640 | 2023 | 646 | 650 | 650 | 660 | 660 | 665 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | - | Количество реализованных проектов ТОС |
| 2. | Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью | процент | прогрессирующий | 13,0 | 2023 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, % | Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности, % |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность) |
| 3. | Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления (соцопрос) | процент | прогрессирующий | 65,4 | 2023 | 74,1 | 76,3 | 78,5 | 80,7 | 82,9 | 84,4 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) | Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы, % | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов государственной власти и органов местного самоуправления, % |
| Доверие к высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных целей развития Российской Федерации, % |
| 4. | Индекс солидарности | единиц | прогрессирующий | 0,68 | 2023 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,92 | 0,97 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет |
| Уровень общероссийской гражданской идентичности |

3. Мероприятия (результаты) и процессные

мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия | Срок реализации (год начала - год окончания) | Показатель/единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значения показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия по годам | | | | | | | | Соисполнитель, участник муниципальной программы |
| Базовое значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальный проект 1 "Развитие общественного самоуправления на территории города Белгорода" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Количество ТОС с уставами, зарегистрированными в ОМСУ, действующих на территории города" | 2025 - 2030 | единиц | 640 | 2023 | 646 | 650 | 650 | 660 | 660 | 665 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |
| Показатель "Индекс солидарности" | 2025 - 2030 | единица | 0,68 | 2023 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,92 | 0,97 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |
| Задача 1 муниципального проекта 1 "Обеспечение поддержки инициатив граждан города по месту жительства" | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 1.1 "Проведен конкурс инициатив по развитию территорий "Белгород меняется" | 2025 - 2030 | Количество конкурсов, единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |
| Мероприятие (результат) 1.2 "Проведен конкурс для ТОС "Наш Белгород. Наша инициатива" | 2025 - 2030 | Количество конкурсов, единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |
| Задача 2 муниципального проекта 1 "Обеспечение поддержки социальной активности пожилых граждан" | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 1.3 "Реализованы мероприятия по поддержке социальной активности граждан пожилого возраста" | 2025 - 2030 | Численность граждан пожилого возраста, участвующих в работе клубов по интересам, человек | 1390 | 2023 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода (МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода") |
| Муниципальный проект 2 "Открытый город" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления (соцопрос)" | 2025 - 2030 | процент | 65,4 | 2023 | 74,1 | 76,3 | 78,5 | 80,7 | 82,9 | 84,4 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) |
| Задача 1 муниципального проекта 2 "Формирование уникального образа Белгорода для внутренней и внешней аудитории" | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 2.1 "Проведены общегородские мероприятия (проведение мероприятий, направленных на развитие международного и межмуниципального сотрудничества)" | 2025 - 2030 | Количество участников фестиваля, человек | - | 2023 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |
| Количество городов, вовлеченных в совместные мероприятия и проекты, единиц | - | 2023 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |
| Мероприятие (результат) 2.2 "Проведен конкурс СМИ среди журналистов" | 2025 - 2030 | Количество конкурсов, единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Информационная поддержка общественного самоуправления" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления (соцопрос)" | 2025 - 2030 | процент | 65,4 | 2023 | 74,1 | 76,3 | 78,5 | 80,7 | 82,9 | 84,4 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 "Проведение общественно значимых мероприятий" | | | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 1.1 "Проведено информирование населения города Белгорода посредством наружной рекламы и печатной продукции" | 2025 - 2030 | Количество продукции (баннерной, печатной), единиц | 1000 | 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |
| Процессное мероприятие 1.2 "Выпущена полиграфическая продукция по противодействию коррупции" | 2025 - 2030 | Количество плановых выпусков полиграфической продукции, единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (комитет по труду и кадровой политике) |
| Процессное мероприятие 1.3 "Проведены общественные независимые экспертизы представителями социально профессиональных кластеров" | 2025 - 2030 | Количество экспертиз, единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |
| Процессное мероприятие 1.4 "Проведены общегородские мероприятия" (поездки в рамках мероприятия "К соседям в гости. У себя в гостях") | 2025 - 2030 | Количество мероприятий (поездок), единиц | - | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |
| Процессное мероприятие 1.5 "Проведены общегородские мероприятия (праздники территорий, спартакиады, акции) для граждан по месту жительства" | 2025 - 2030 | Количество мероприятий, единиц | 25 | 2023 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Молодежь - Белому городу" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью" | 2025 - 2030 | процент | 13 | 2023 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 2 "Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи города Белгорода" | | | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 2.1 "Проведены общегородские мероприятия" (мероприятия с молодежью) | 2025 - 2030 | Количество мероприятий, единиц | 90 | 2023 | 100 | 104 | 110 | 110 | 110 | 120 | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) |
| Процессное мероприятие 2.2 "Проведены мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, выплата стипендий" | 2025 - 2030 | Количество стипендиатов, человек | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 2 "Создание условий для вовлечения граждан города Белгорода в добровольческую (волонтерскую) деятельность" | | | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 2.3 "Предоставлен грант в форме субсидии из бюджета городского округа "Город Белгород" на реализацию проектов в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности" | 2025 - 2030 | Количество проектов, единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) |
| Количество получателей субсидии, единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления (соцопрос)" | 2025 - 2030 | процент | 65,4 | 2023 | 74,1 | 76,3 | 78,5 | 80,7 | 82,9 | 84,4 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 3 "Функционирование муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | | | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 3.1 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"  (МАУ "Белгород-медиа")" | 2025 - 2030 | Время проведенных телеэфиров, часов | 1460 | 2023 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | Администрация города Белгорода (МАУ "Белгород-медиа") |
| Количество мероприятий по ведению сайта, сетевых единиц | 7500 | 2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | Администрация города Белгорода (МАУ "Белгород-медиа") |
| Количество выпущенных экземпляров печатных изданий, единиц | 448800 | 2023 | 448800 | 448800 | 448800 | 448800 | 448800 | 448800 | Администрация города Белгорода (МАУ "Белгород-медиа") |
| Процессное мероприятие 3.2 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий")" | 2025 - 2030 | Количество научно-исследовательских работ, единиц | 4 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") |
| Количество изданий, единиц | 3 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") |
| Количество проведенных мероприятий, штук | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") |
| Количество информационных систем, единиц | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") |
| Количество разработанных программ, единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") |
| Количество курсов, единиц | 8 | 2023 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") |
| Количество сотрудников ОМСУ, участвующих в тестовых процедурах, человек | 30 | 2023 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") |
| Количество печатно-электронных журналов, единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация города Белгорода (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий") |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента муниципальной программы/мероприятия (результата)/процессного мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| ГР БС | Рз, ПР | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа "Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа "Город Белгород" (всего), в том числе: |  |  | 09 0 00 00000 |  | 109106,0 | 112764,0 | 115903,0 | 120050,0 | 124364,0 | 128855,0 | 711042,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0113 | 09 3 01 21717 | 200 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 129,0 |
| 850 | 0505 | 09 2 01 20905 | 200 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15600,0 | 16224,0 | 16873,0 | 93697,0 |
| 850 | 0505 | 09 2 01 20906 | 200 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 470,0 | 490,0 | 510,0 | 2820,0 |
| 850 | 0505 | 09 3 01 29999 | 200 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 468,0 | 487,0 | 506,0 | 2811,0 |
| 850 | 0801 | 09 2 02 29999 | 200 | 2867,0 | 1914,0 | 1914,0 | 1990,0 | 2070,0 | 2153,0 | 12908,0 |
| 850 | 0801 | 09 3 01 21724 | 200 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 728,0 | 757,0 | 787,0 | 4372,0 |
| 850 | 1201 | 09 2 02 20906 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 | 624,0 |
| 850 | 1201 | 300 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 156,0 | 162,0 | 169,0 | 937,0 |
| 873 | 1003 | 09 2 01 21722 | 200 | 2053,0 | 2073,0 | 2073,0 | 2156,0 | 2242,0 | 2332,0 | 12929,0 |
| 873 | 1003 | 600 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 133,0 | 138,0 | 144,0 | 799,0 |
| 850 | 0707 | 09 3 02 29999 | 200 | 2990,0 | 3490,0 | 4030,0 | 4191,0 | 4359,0 | 4533,0 | 23593,0 |
| 850 | 0707 | 09 3 02 21620 | 300 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1570,0 | 1633,0 | 1700,0 | 9433,0 |
| 850 | 0707 | 09 3 02 60190 | 600 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,0 | 324,0 | 337,0 | 1873,0 |
| 850 | 1201 | 09 3 03 00590 | 600 | 54177,0 | 53931,0 | 55789,0 | 58020,0 | 60340,0 | 62755,0 | 345012,0 |
| 850 | 0412 | 09 3 03 00590 | 600 | 20195,0 | 20328,0 | 21068,0 | 21910,0 | 22787,0 | 23700,0 | 129988,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 8017,0 | 12220,0 | 12220,0 | 12220,0 | 12220,0 | 12220,0 | 69117,0 |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 "Развитие общественного самоуправления на территории города Белгорода" (всего), в том числе: |  |  | 09 2 01 00000 |  | 17631,0 | 17651,0 | 17651,0 | 18359,0 | 19094,0 | 19859,0 | 110245,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0505 | 09 2 01 20905 | 200 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15600,0 | 16224,0 | 16873,0 | 93697,0 |
| 850 | 0505 | 09 2 01 20906 | 200 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 470,0 | 490,0 | 510,0 | 2820,0 |
| 873 | 1003 | 09 2 01 21722 | 200 | 2053,0 | 2073,0 | 2073,0 | 2156,0 | 2242,0 | 2332,0 | 12929,0 |
| 873 | 1003 | 600 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 133,0 | 138,0 | 144,0 | 799,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 "Проведен конкурс инициатив по развитию территорий "Белгород меняется" (всего), в том числе: |  |  | 09 2 01 20905 |  | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15600,0 | 16224,0 | 16873,0 | 93697,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0505 | 09 2 01 20905 | 200 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15600,0 | 16224,0 | 16873,0 | 93697,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 "Проведен конкурс для ТОС "Наш Белгород. Наша инициатива" (всего), в том числе: |  |  | 09 2 01 20906 |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 470,0 | 490,0 | 510,0 | 2820,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0505 | 09 2 01 20906 | 200 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 470,0 | 490,0 | 510,0 | 2820,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.3 "Реализованы мероприятия по поддержке социальной активности граждан пожилого возраста" (всего), в том числе: |  |  | 09 2 01 21722 |  | 2181,0 | 2201,0 | 2201,0 | 2289,0 | 2380,0 | 2476,0 | 13728,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 873 | 1003 | 09 2 01 21722 | 200 | 2053,0 | 2073,0 | 2073,0 | 2156,0 | 2242,0 | 2332,0 | 12929,0 |
| 873 | 1003 | 600 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 133,0 | 138,0 | 144,0 | 799,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект 2 "Открытый город" (всего), в том числе: |  |  | 09 2 02 00000 |  | 3117,0 | 2164,0 | 2164,0 | 2250,0 | 2340,0 | 2434,0 | 14469,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0801 | 09 2 02 29999 | 200 | 2867,0 | 1914,0 | 1914,0 | 1990,0 | 2070,0 | 2153,0 | 12908,0 |
| 850 | 1201 | 09 2 02 20906 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 | 624,0 |
| 850 | 1201 | 300 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 156,0 | 162,0 | 169,0 | 937,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 2.1 "Проведены общегородские мероприятия (проведение мероприятий, направленных на развитие международного и межмуниципального сотрудничества)" (всего), в том числе: |  |  | 09 2 02 29999 |  | 2867,0 | 1914,0 | 1914,0 | 1990,0 | 2070,0 | 2153,0 | 12908,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0801 | 09 2 02 29999 | 200 | 2867,0 | 1914,0 | 1914,0 | 1990,00 | 2070,0 | 2153,0 | 12908,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.2 "Проведен конкурс СМИ среди журналистов" (всего), в том числе: |  |  | 09 2 02 20906 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 281,0 | 1561,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 1201 | 09 2 02 20906 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 | 624,0 |
| 850 | 1201 | 300 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 156,0 | 162,0 | 169,0 | 937,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Информационная поддержка общественного самоуправления" (всего), в том числе: |  |  | 09 3 01 00000 |  | 3189,0 | 3390,0 | 3391,0 | 3438,0 | 3487,0 | 3537,0 | 20432,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0801 | 09 3 01 21724 | 200 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 728,0 | 757,0 | 787,0 | 4372,0 |
| 850 | 0113 | 09 3 01 21717 | 200 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 129,0 |
| 850 | 0505 | 09 3 01 29999 | 200 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 468,0 | 487,0 | 506,0 | 2811,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 2020,0 | 2220,0 | 2220,0 | 2220,0 | 2220,0 | 2220,0 | 13120,0 |
| Процессное мероприятие 1.1 "Проведено информирование населения города Белгорода посредством наружной рекламы и печатной продукции" (всего), в том числе: |  |  | 09 3 01 21724 |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 728,0 | 757,0 | 787,0 | 4372,00 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0801 | 09 3 01 21724 | 200 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 728,0 | 757,0 | 787,0 | 4372,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2 "Выпущена полиграфическая продукция по противодействию коррупции" (всего), в том числе: |  |  | 09 3 01 21717 |  | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 129,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0113 | 09 3 01 21717 | 200 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 129,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.3 "Проведены общественные независимые экспертизы представителями социально профессиональных кластеров" (всего), в том числе: |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| Процессное мероприятие 1.4 "Проведены общегородские мероприятия (поездки в рамках мероприятия "К соседям в гости. У себя в гостях")" (всего), в том числе: |  |  | 09 3 01 29999 |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 468,0 | 487,0 | 506,0 | 2811,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0505 | 09 3 01 29999 | 200 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 468,0 | 487,0 | 506,0 | 2811,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.5 "Проведены общегородские мероприятия (праздники территорий, спартакиады, акции)" (всего), в том числе: |  |  |  |  | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 13000,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 13000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Молодежь - Белому городу" (всего), в том числе: |  |  | 09 3 02 00000 |  | 4800,0 | 5300,0 | 5840,0 | 6073,0 | 6316,0 | 6570,0 | 34899,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0707 | 09 3 02 29999 | 200 | 2990,0 | 3490,0 | 4030,0 | 4191,0 | 4359,0 | 4533,0 | 23593,0 |
| 850 | 0707 | 09 3 02 21620 | 300 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1570,0 | 1633,0 | 1700,0 | 9433,0 |
| 850 | 0707 | 09 3 02 60190 | 600 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,0 | 324,0 | 337,0 | 1873,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.1 "Проведены общегородские мероприятия (мероприятия с молодежью)" (всего), в том числе: |  |  | 09 3 02 29999 |  | 2990,0 | 3490,0 | 4030,0 | 4191,0 | 4359,0 | 4533,0 | 23593,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0707 | 09 3 02 29999 | 200 | 2990,0 | 3490,0 | 4030,0 | 4191,0 | 4359,0 | 4533,0 | 23593,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.2 "Проведены мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, выплата стипендий" (всего), в том числе: |  |  | 09 3 02 21620 |  | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1570,0 | 1633,0 | 1700,0 | 9433,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0707 | 09 3 02 21620 | 300 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1570,0 | 1633,0 | 1700,0 | 9433,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.3 "Предоставлен грант в форме субсидии из бюджета городского округа "Город Белгород" на реализацию проектов в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности" (всего), в том числе: |  |  | 09 3 02 60190 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,0 | 324,0 | 337,0 | 1873,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0707 | 09 3 02 60190 | 600 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,0 | 324,0 | 337,0 | 18734,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода" (всего), в том числе: |  |  | 09 3 03 00000 |  | 80369,0 | 84259,0 | 86857,0 | 89930,0 | 93127,0 | 96455,0 | 530997,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 1201 | 09 3 03 00590 | 600 | 54177,0 | 53931,0 | 55789,0 | 58020,0 | 60340,0 | 62755,0 | 345012,0 |
| 850 | 0412 | 09 3 03 00590 | 600 | 20195,0 | 20328,0 | 21068,0 | 21910,0 | 22787,0 | 23700,0 | 129988,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 5997,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 55997,0 |
| Процессное мероприятие 3.1 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород (МАУ "Белгород-медиа")" (всего), в том числе: |  |  | 09 3 03 00590 |  | 60174,0 | 63931,0 | 65789,0 | 68020,0 | 70340,0 | 72755,0 | 401009,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 1201 | 09 3 03 00590 | 600 | 54177,0 | 53931,0 | 55789,0 | 58020,0 | 60340,0 | 62755,0 | 345012,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 5997,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 55997,0 |
| Процессное мероприятие 3.2 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий")" (всего), в том числе: |  |  | 09 3 03 00590 |  | 20195,0 | 20328,0 | 21068,0 | 21910,0 | 22787,0 | 23700,0 | 129988,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0412 | 09 3 03 00590 | 600 | 20195,0 | 20328,0 | 21068,0 | 21910,0 | 22787,0 | 23700,0 | 129988,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

5. План реализации муниципальной программы "Развитие

солидарного общества и информационного пространства

городского округа "Город Белгород" в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), процессного мероприятия, контрольной точки | Показатель, единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935))/результат выполнения контрольной точки/источники финансирования | Плановые значения | | | | На конец текущего финансового года | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки | Показатель Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области (при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов) |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Муниципальная программа "Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа "Город Белгород" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 21049,0 | 23752,0 | 23621,0 | 40684,0 | 109106,0 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 19350,0 | 21933,0 | 21672,0 | 38134,0 | 101089,0 |
| внебюджетные источники | 1699,0 | 1819,0 | 1949,0 | 2550,0 | 8017,0 |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 "Развитие общественного самоуправления на территории города Белгорода" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 60,0 | 1736,0 | 249,0 | 15586,0 | 17631,0 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 60,0 | 1736,0 | 249,0 | 15586,0 | 17631,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Показатель "Количество ТОС с уставами, зарегистрированными в ОМСУ, действующих на территории города" | Единица [<2>](#P4387) <\*> | 643 | 644 | 645 | 646 | 646 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |  |  |
| Показатель "Индекс солидарности" | Единица [<3>](#P4388) <\*> |  |  |  |  | 0,71 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |  |  |
| Задача 1 муниципального проекта 1 "Обеспечение поддержки инициатив граждан города по месту жительства" | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 1.1 "Проведен конкурс инициатив по развитию территорий "Белгород меняется" | Количество конкурсов [<1>](#P4386) <\*>, единиц |  |  |  | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Подготовлен правовой акт о начале конкурса" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Правовой акт |  |
| Контрольная точка: "Приняты конкурсные заявки" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Реестр принятых заявок |  |
| Контрольная точка: "Проведено заседание конкурсной комиссии" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Правовой акт |  |
| Контрольная точка: "Утвержден дизайн-проект" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + |  |  | + | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | Утвержденные дизайн-проекты |  |
| Контрольная точка: "Заключен муниципальный контракт" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- |  | + |  |  | + | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка: "Строительно-монтажные работы начаты" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + |  |  | + | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Белгорода" | План-график производственных работ |  |
| Контрольная точка: "Строительно-монтажные работы завершены" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Белгорода" | Акт приемки выполненных работ |  |
| Контрольная точка: "Произведена оплата" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- |  |  |  | + | + | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Белгорода" | Платежное поручение |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Объект передан на обслуживание и содержание" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | Акт приема-передачи |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 "Проведен конкурс для ТОС "Наш Белгород. Наша инициатива" | Количество проведенных конкурсов [<1>](#P4386) <\*>, единиц |  |  |  | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 450,0 | 450,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  | 450,0 | 450,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Размещена информация о начале конкурса" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Опубликованная на официальном сайте ОМСУ информация |  |
| Контрольная точка: "Приняты конкурсные заявки" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Реестр заявок |  |
| Контрольная точка: "Проведено заседание конкурсной комиссии" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Правовой акт |  |
| Контрольная точка: "Произведены выплаты победителям" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | Реестр платежных поручений |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 450,0 | 450,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  | 450,0 | 450,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципального проекта 1 "Обеспечение поддержки социальной активности пожилых граждан" | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 1.3 "Реализованы мероприятия по поддержке социальной активности граждан пожилого возраста" | Количество участников [<1>](#P4386) <\*>, человек | 27 | 1180 | 180 | 63 | 1450 | Администрация города Белгорода (управление социальной защиты населения (МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода")) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 60,0 | 1736,0 | 249,0 | 136,0 | 2181,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 60,0 | 1736,0 | 249,0 | 136,0 | 2181,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Составлен план проведения мероприятий" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление социальной защиты населения) | Утвержденный план проведения мероприятий |  |
| Контрольная точка "Сформирован перечень потребностей для проведения мероприятий" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление социальной защиты населения) | Утвержденный перечень (сметы) |  |
| Контрольная точка "Выполнены работы, оплачены товары, оказаны услуги по проведению мероприятий" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (управление социальной защиты населения (МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода") | Реестр платежных поручений |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 60,0 | 1736,0 | 249,0 | 136,0 | 2181,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции  и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 60,0 | 1736,0 | 249,0 | 136,0 | 2181,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 "Открытый город" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 602,0 | 1261,0 | 1254,0 | 3117,0 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 602,0 | 1261,0 | 1254,0 | 3 1 17,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Показатель "Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления (соцопрос)" | % [<3>](#P4388) <\*> |  |  |  |  | 74,1 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) |  |  |
| Задача 1 муниципального проекта 2 "Формирование уникального образа Белгорода для внутренней и внешней аудитории" | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 2.1 "Проведены общегородские мероприятия (мероприятия, направленные на развитие международного и межмуниципального сотрудничества" | Количество участников фестиваля [<1>](#P4386) <\*>, человек |  |  | 1000 |  | 1000 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |  |  |
| Количество городов, вовлеченных в совместные мероприятия и проекты <1> <\*>, единиц |  | 2 | 5 |  | 7 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 602,0 | 1261,0 | 1004,0 | 2867,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 602,0 | 1261,0 | 1004,0 | 2867,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Подготовлен правовой акт о проведении фестиваля" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Правовой акт |  |
| Контрольная точка: "Заключен муниципальный контракт на проведение фестиваля" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление организационной работы и приема граждан (отдел закупок)) | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка: "Осуществлена приемка выполненных работ" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  | + |  | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка: "Произведена оплата" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- |  |  | + |  | + | Администрация города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | Платежное поручение |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 1167,0 |  | 1167,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  | 1167,0 |  | 1167,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Принят план мероприятий по развитию международного и межмуниципального сотрудничества" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Утвержденный план |  |
| Контрольная точка: "Заключен муниципальный контракт на проведение мероприятия" | Количество заключенных контрактов <1> <\*>, единиц |  | 1 | 2 |  | 3 | Администрация города Белгорода (управление организационной Работы и приема граждан (отдел закупок)) | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка: "Осуществлена приемка выполненных работ" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + | + |  | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка: "Произведена оплата" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | Реестр платежных поручений |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 602,0 | 94,0 | 1004,0 | 1700,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 602,0 | 94,0 | 1004,0 | 1700,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.2 "Проведен конкурс СМИ среди журналистов" | Количество проведенных конкурсов [<1>](#P4386) <\*>, единиц |  |  |  | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 250,0 | 250,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  | 250,0 | 250,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Подготовлен правовой акт о начале конкурса" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) | Правовой акт |  |
| Контрольная точка: "Приняты конкурсные заявки" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) | Реестр заявок |  |
| Контрольная точка: "Проведено заседание конкурсной комиссии" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) | Правовой акт |  |
| Контрольная точка: "Заключен муниципальный контракт на организацию церемонии награждения победителей" | Количество заключенных контрактов <1> <\*>, единиц |  |  |  | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (управление организационной работы и приема граждан (отдел закупок)) | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка: "Осуществлена приемка выполненных работ" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка: "Произведена оплата согласно муниципальному контракту" | Количество оплаченных контрактов [<1>](#P4386) <\*>, единиц |  |  |  | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | Платежное поручение |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Произведены выплаты победителям" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | Реестр платежных документов |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Информационная поддержка общественного самоуправления" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 640,0 | 872,0 | 903,0 | 774,0 | 3189,0 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 140,0 | 372,0 | 393,0 | 264,0 | 1169,0 |
| внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 510,0 | 510,0 | 2020,0 |
| Показатель "Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления (соцопрос)" | % [<3>](#P4388) <\*> |  |  |  |  | 74,1 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 "Проведение общественно значимых мероприятий" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 1.1 "Проведено информирование населения города Белгорода посредством наружной рекламы и печатной продукции" | Количество продукции (баннерной и печатной) [<1>](#P4386) <\*>, единиц | 100 | 150 | 150 | 600 | 1000 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 140,0 | 147,0 | 168,0 | 245,0 | 700,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 140,0 | 147,0 | 168,0 | 245,0 | 700,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Заключен муниципальный контракт" | Количество заключенных контрактов [<1>](#P4386) <\*>, единиц | 1 | 1 |  |  | 2 | Администрация города Белгорода (управление организационной работы и приема граждан (отдел закупок)) | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка: "Осуществлена приемка выполненных работ" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Акты выполненных работ |  |
| Контрольная точка: "Произведена оплата" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | Реестр платежных поручений |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 140,0 | 147,0 | 168,0 | 245,0 | 700,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 140,0 | 147,0 | 168,0 | 245,0 | 700,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2 "Выпущена полиграфическая продукция по противодействию коррупции" | Количество выпусков полиграфической продукции [<1>](#P4386) <\*>, единиц |  |  |  | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (комитет по труду и кадровой политике) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 19,0 | 19,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  | 19,0 | 19,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Заключен муниципальный контракт" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление организационной работы и приема граждан (отдел закупок)) | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка: "Осуществлена приемка выполненных работ" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + |  | Администрация города Белгорода (комитет по труду и кадровой политике) | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка: "Произведена оплата" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | Платежное поручение |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 19,0 | 19,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции  и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
|  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  | 19,0 | 19,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.3 "Проведены общественные независимые экспертизы представителями социально профессиональных кластеров" | Количество экспертиз [<1>](#P4386) <\*>, единиц |  |  | 2 | 2 | 4 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| Контрольная точка: "Информирование о проведении экспертиз" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- |  | + | + |  | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Ссылки на размещение информации |  |
| Контрольная точка: "Предоставлен отчет о проведении экспертиз" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Отчет |  |
| Процессное мероприятие 1.4 "Проведены общегородские мероприятия (поездки в рамках мероприятия "К соседям в гости. У себя в гостях")" | Количество мероприятий (поездок) <1> <\*>, единиц |  | 3 | 3 |  | 6 | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 225,0 | 225,0 |  | 450,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 225,0 | 225,0 |  | 450,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Утверждены планы проведения мероприятий" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Утвержденные планы проведения мероприятий |  |
| Контрольная точка: "Заключен муниципальный контракт" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление организационной работы и приема граждан (отдел закупок)) | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка: "Осуществлена приемка выполненных работ" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + | + |  | + | Администрация города Белгорода (управление общественных отношений) | Акты выполненных работ |  |
| Контрольная точка: "Произведена оплата" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + | + |  | + | Администрация города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | Реестр платежных поручений |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 225,0 | 225,0 |  | 450,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 225,0 | 225,0 |  | 450,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.5 "Проведены общегородские мероприятия (праздники территорий, спартакиады, акции)" | Количество мероприятий [<1>](#P4386) <\*>, единиц | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
| Контрольная точка: "Подготовлен график мероприятий" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Утвержденный график мероприятий |  |
| Контрольная точка: "Информирование о проведении мероприятий" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Размещена информация в группах в ВК, на зданиях управ |  |
| Контрольная точка: "Предоставлена информационная справка о проведенных мероприятиях" | факт наступления [<1>](#P4386) <\*>, +/- | + | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (департамент по развитию городских территорий) | Информационная справка |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Молодежь - Белому городу" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 1048,0 | 927,0 | 867,0 | 1958,0 | 4800,0 | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 1048,0 | 927,0 | 867,0 | 1958,0 | 4800,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Показатель "Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой деятельностью" | % [<3>](#P4388) <\*> |  |  |  |  | 14,0 | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 2 "Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи города Белгорода" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 2.1 "Проведены общегородские мероприятия (мероприятия с молодежью)" | Количество мероприятий <1> <\*>, единиц | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 598,0 | 627,0 | 717,0 | 1048,0 | 2990,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  поступления  из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 598,0 | 627,0 | 717,0 | 1048,0 | 2990,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Подготовлен календарный план проведения мероприятий" | Факт наступления события [<1>](#P4386), +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) | Подписанный календарный план |  |
| Контрольная точка: "Заключен муниципальный контракт" | Количество заключенных контрактов <1> <\*>, единиц | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | Администрация города Белгорода (управление организационной работы и приема граждан (отдел закупок)) | муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка "Осуществлена приемка выполненных работ, товаров или оказанных услуг" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) | Акт приемки выполненных работ, товаров или оказанных услуг |  |
| Контрольная точка "Произведена оплата" | Количество оплаченных контрактов <1>, единиц | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | Администрация города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | Реестр платежных поручений |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 598,0 | 627,0 | 717,0 | 1048,0 | 2990,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 598,0 | 627,0 | 717,0 | 1048,0 | 2990,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.2 "Проведены мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, выплата стипендий" | Количество стипендиатов [<2>](#P4387) <\*>, человек | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 450,0 | 300,0 | 150,0 | 610,0 | 1510,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 450,0 | 300,0 | 150,0 | 610,0 | 1510,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка "Подготовлен правовой акт об именной стипендии главы администрации города Белгорода" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) | Правовой акт |  |
| Контрольная точка: "Приняты заявки" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) | Реестр заявок участников |  |
| Контрольная точка: "Проведено заседание конкурсной комиссии" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) | Правовой акт |  |
| Контрольная точка "Произведена выплата именных стипендий главы администрации города Белгорода" | Количество стипендиатов [<2>](#P4387) <\*>, человек | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Администрация города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | Реестр платежных поручений |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 450,0 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 1350,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 450,0 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 1350,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка "Подготовлен правовой акт о присуждении стипендии администрации города Белгорода наиболее активным членам экологических молодежных отрядов" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) | Правовой акт |  |
| Контрольная точка: "Проведено заседание конкурсной комиссии" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Правовой акт |  |
| Контрольная точка: "Приняты заявки" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Реестр заявок участников |  |
| Контрольная точка: "Произведена выплата стипендий администрации города Белгорода наиболее активным  членам экологических молодежных отрядов" | Количество стипендиатов <1> <\*>, человек |  |  |  | 20 | 20 | Реестр платежных поручений |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 160,0 | 160,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета  (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  | г. Белгород |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  | 160,0 | 160,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 2 "Создание условий для вовлечения граждан города Белгорода в добровольческую (волонтерскую) деятельность" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 2.3 "Предоставлен грант в форме субсидии из бюджета городского округа "Город Белгород" на реализацию проектов в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности" | Количество проектов [<1>](#P4386) <\*>, единиц |  |  |  | 3 | 3 | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) |  |  |
| Количество получателей субсидии <1> <\*>, единиц |  |  |  | 3 | 3 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 300,0 | 300,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Подготовлен правовой акт о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета городского округа "Город Белгород" на реализацию проектов в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) | Правовой акт |  |
| Контрольная точка: "Приняты заявки" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) | Реестр принятых заявок |  |
| Контрольная точка: "Проведено заседание конкурсной комиссии" | факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление молодежной политики) | Правовой акт |  |
| Контрольная точка "Произведена выплата гранта" | Количество проектов, обеспеченных грантовой поддержкой <1> <\*>, единиц | - | - | - | 3 | 3 | Администрация города Белгорода (МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода") | Реестр платежных поручений |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | 300,0 | 300,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 19301,0 | 19615,0 | 20341,0 | 21112,0 | 80369,0 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 18102,0 | 18296,0 | 18902,0 | 19072,0 | 74372,0 |
| внебюджетные источники | 1199,0 | 1319,0 | 1439,0 | 2040,0 | 5997,0 |
| Показатель "Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления (соцопрос)" | % [<3>](#P4388) <\*> |  |  |  |  | 74,1 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики) |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 3 "Функционирование муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 3.1 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" (МАУ "Белгород-медиа")" | Время проведенных телеэфиров [<1>](#P4386) <\*>, часов | 365 | 365 | 365 | 365 | 1460 | Администрация города Белгорода (управление информационной политики, МАУ "Белгород-медиа") |  |  |
| Количество мероприятий по ведению сайта, сетевых изданий <1> <\*>, единиц | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 7500 |
| Количество выпущенных экземпляров печатных изданий <1> <\*>, единиц | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 448800 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 14285,0 | 14681,0 | 15254,0 | 15954,0 | 60174,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 13086,0 | 13362,0 | 13815,0 | 13914,0 | 54177,0 |
| внебюджетные источники | 1199,0 | 1319,0 | 1439,0 | 2040,0 | 5997,0 |
| Контрольная точка: "Утверждено муниципальное задание МАУ "Белгород-медиа" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление информационной политики, МАУ "Белгород-медиа") | Утвержденное муниципальное задание |  |
| Контрольная точка: "Предоставлен отчет об исполнении муниципального задания МАУ "Белгород-медиа" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (управление информационной политики, МАУ "Белгород-медиа") | Отчет |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 14223,0 | 14706,0 | 15284,0 | 15961,0 | 60174,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции  и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 13086,0 | 13362,0 | 13815,0 | 13914,0 | 54177,0 |
| внебюджетные источники | 1199,0 | 1319,0 | 1439,0 | 2040,0 | 5997,0 |
| Процессное мероприятие 3.2 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" (МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий")" | Количество научно-исследовательских работ [<1>](#P4386) <\*>, единиц | 1 | 2 |  |  | 3 | МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий" |  |  |
| Количество изданий <1> <\*>, единиц |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Количество проведенных мероприятий <1> <\*>, штук | 2 |  |  |  | 2 |
| Количество информационных систем [<3>](#P4388) <\*>, единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество разработанных программ <1> <\*>, единиц | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| Количество курсов <1> <\*>, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Количество сотрудников ОМСУ, участвующих в тестовых процедурах [<1>](#P4386) <\*>, человек | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |
| Количество печатно-электронных журналов <1> <\*>, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 5016,0 | 4934,0 | 5087,0 | 5158,0 | 20195,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 5016,0 | 4934,0 | 5087,0 | 5158,0 | 20195,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка: "Утверждено муниципальное задание МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий" | факт наступления события [<1>](#P4386) <\*>, +/- | + |  |  |  | + | МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий" | Утвержденное муниципальное задание |  |
| Контрольная точка: "Предоставлен отчет об исполнении муниципального задания МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий" | факт наступления события <1> <\*>, +/- | + | + | + | + | + | МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий" | Отчет |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 5016,0 | 4934,0 | 5087,0 | 5158,0 | 20195,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 5016,0 | 4934,0 | 5087,0 | 5158,0 | 20195,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> - за отчетный период;

<2> - квартальная периодичность с нарастающим итогом;

<3> - по итогам года.

Приложение

к муниципальной программе "Развитие солидарного

общества и информационного пространства

городского округа "Город Белгород"

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Периодичность расчета показателя | Методика расчета показателя | Источник информации |
| 1. | Количество ТОС с уставами, зарегистрированными в ОМСУ, действующих на территории города | единица | Ежеквартально | Фактические данные за год | Управление общественных отношений администрации города Белгорода |
| 2. | Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью | процент | Ежегодно | Процентное соотношение количества граждан, охваченных волонтерской деятельностью, к количеству населения города от 8 лет и старше | Управление молодежной политики администрации города Белгорода;  Министерство по делам молодежи Белгородской области |
| 3. | Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления (соцопрос) | процент | Ежегодно | Результаты мониторинга социального самочувствия населения (результаты социологического опроса) | МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий" |
| 4. | Индекс солидарности | единица | Ежегодно | Результаты мониторинга социального самочувствия населения (результаты социологического опроса) | Управление общественных отношений администрации города Белгорода |

Начальник управления

общественных отношений

К.В.ТАТЬЯНИЧЕВ