Об утверждении муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности города

и формирование благоприятного предпринимательского

климата»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Белгород» и в целях реализации постановлений администрации города Белгорода от  11 ноября 2024 года № 173 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «Город Белгород», от 20 ноября 2024 года № 177 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Белгород», планируемых к реализации с 1 января 2025 года» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата» (далее – Программа, прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (Рулева С.Ф.) при формировании бюджета городского округа «Город Белгород» на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия (результаты), процессные мероприятий могут уточняться, а объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа «Город Белгород».

4. Признать утратившими силу с 1 января 2025 года следующие постановления  администрации города Белгорода:

- от 12 ноября 2014 года № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата»;

- от 22 ноября 2016 года № 213,  от  05 апреля 2017 года № 83 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 12 ноября 2014 года № 233»;

- 04 декабря 2017 года № 242 «О субсидировании части затрат частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста»;

- от 15 июня 2018 года № 75, от 23 октября 2018 года № 159, от 12 июля 2019 года № 106, от 05 ноября 2019 года № 181, от 30 апреля 2020 года № 74,  от 07 апреля 2021 года № 107, от 20 октября 2021 года № 226, от 31 марта 2022 года № 54,  от 23 мая 2022 года № 102,  от 11 августа 2022 года № 156, от 21 декабря 2022 года № 251, от 26 мая 2023 года № 68, от 13 мая 2024 года № 70 
«О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 
12 ноября 2014 года № 233».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

6. Управлению информационной политики администрации города (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления                   в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города – руководителя департамента экономического развития.

Информацию об исполнении постановления представлять ежегодно в соответствии со сроками,  установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «Город Белгород», утвержденным постановлением администрации города Белгорода от 11 ноября 2024 года № 173.

| Глава администрации города Белгорода | В.В. Демидов |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Белгорода от «___»________20___г. №___

Муниципальная программа 
«Повышение инвестиционной привлекательности города

и формирование благоприятного предпринимательского климата»

- I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Одно из основных стратегических направлений (приоритетов) Стратегии социально-экономического развития города Белгорода – обеспечение устойчивого развития экономики города и городской среды.

В настоящее время город Белгород обладает существенным экономическим потенциалом.

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2022 год составил 405,5 млрд рублей или 103,7 % к 2021 году. В 2023 году значение данного показателя составило 466,1 млрд рублей или рост 115% к уровню 2022 года.

Ведущую роль в структуре хозяйственного комплекса города Белгорода играет промышленность, которая, несмотря на влияние ряда неблагоприятных внешних факторов, продолжает демонстрировать устойчивость и эффективность.

Индекс промышленного производства согласно статистическим данным в 2022 году составил 110,3 %, в 2023 году – 110,4%.

Прямым показателем деловой и предпринимательской активности городской территории является приток инвестиций в экономику. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составлял 32503,9 млн рублей. По итогам 2022 года данный показатель в сопоставимых ценах увеличился на 8,6% и составил 41377 млн рублей. В 2023 году рост данного показателя замедлился, итоговое значение составило 41054,5 млн рублей.

Несмотря на тяжелые с экономической точки зрения 2021-2023 годы, предприятия и организации города Белгорода оказались весьма устойчивы к предъявляемым вызовам. По итогам 2023 года удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил 81,2 %, что выше уровня 2022 года на 5,6%.

Важной составной частью экономики города являются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Уровень развития субъектов малого и среднего предпринимательства напрямую влияет на развитие экономики в целом, оказывает позитивное влияние на насыщение товарного рынка продукцией и услугами, на создание новых рабочих мест, способствует развитию конкуренции, диверсификации экономики и ее устойчивости. Малый и средний бизнес выполняет демпфирующую и амортизационную функцию, оказывая стабилизирующий эффект на экономику в условиях быстро меняющейся внешнеполитической обстановки и перестройки товарно-проводящих цепочек.

В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 января 2024 года в городе Белгороде осуществляют деятельность 21721 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе 11476 индивидуальных предпринимателей, 10245  предприятий. Количество субъектов предпринимательства за последние три года практически не изменилось.

Анализ структуры субъектов предпринимательской деятельности по масштабам бизнеса показал, что 99% индивидуальных предпринимателей и 90,2% юридических лиц относятся к категории микропредприятий.

В отраслевом разрезе преобладают предприятия таких видов деятельности, как торговля, строительство, транспорт и обрабатывающие производства.

Основным вызовом для сектора предпринимательства являются стимулирование создания новых бизнесов и всесторонняя поддержка локальных существующих предпринимателей, расширение специализации сектора, включающей технологическое предпринимательство, социальное предпринимательство, креативные индустрии, туризм, 
ИТ-предпринимательство.

Сохранению экономической стабильности во многом поспособствовали как ныне реализуемые, так и реализованные за отчетный период меры поддержки на региональном и муниципальном уровнях.

В соответствии с действующими муниципальными программами городского округа «Город Белгород» субъектам предпринимательства оказываются меры имущественной, финансовой, информационной и иной поддержки.

В рамках имущественной поддержки администрацией города Белгорода субъектам МСП предоставлены на льготной основе 109 объектов площадью 18 146,15 кв.м. Пять субъектов МСП реализовали преимущественное право выкупа помещений, находящихся в пользовании.

Финансовую поддержку в форме предоставления субсидии получают частные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Выплата субсидии осуществляется в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг (теплоэнергии, электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения). Размер субсидии: от 9 тыс. рублей до 90,0 тыс. рублей. В 2023 году субсидию получили 12 субъектов на сумму 700 тыс. рублей.

Востребованной является финансовая поддержка в рамках направления «Индивидуальная предпринимательская деятельность». По итогам 2023 года одобрена  финансовая поддержка 393 гражданам на открытие и развитие своего дела в рамках социального контракта на сумму 136 125,0 тыс. рублей.

Данная категория предпринимателей является самой уязвимой и требующей особого внимания. В связи с этим проводится информационная кампания, в том числе через персональную рассылку материалов о реализуемых мерах поддержки. Презентационные материалы в режиме ВКС доведены до 59 человек, 274 субъекта получили их по электронной почте.

Для успешного развития предпринимательства необходимы постоянный диалог власти с бизнесом и соответствующая поддержка. Именно поэтому администрацией города создана постоянно действующая коммуникативная площадка по рассмотрению вопросов, касающихся предпринимательской деятельности на территории города.

Администрацией города проводятся рабочие встречи с лидерами предпринимательского сообщества по направлениям деятельности:  социальное предпринимательство, креативные индустрии, строительство,  потребительский рынок,  многопрофильный бизнес,  перерабатывающие производства, для формирования перечня критичных вопросов от предпринимательского сообщества и совместной выработки предложений по их решению.

В городе созданы условия для устойчивого сбалансированного развития сферы потребительского рынка.

На территории города Белгорода осуществляют деятельность 4153 объекта торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и нестационарной торговли, что на 74 предприятия меньше, чем в 2021 году. Это обусловлено оттоком населения в связи с геополитической ситуацией – проведением специальной военной операции и террористическими атаками со стороны Украины.

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизился на 31,7 млрд рублей или на 7,5%, однако вырос в 2023 году по отношению к 2022 году на 0,5% и составил 159,3 млрд рублей. Данный уровень товарооборота можно оценить как положительный фактор, несмотря на оперативную обстановку.

Обеспеченность на 1000 жителей города составила:

- в торговых площадях в соответствии с действующими нормами 144,2%, или 986 кв. м;

- в услугах общественного питания – 160% в открытой сети;

- в бытовых услугах – 108%.

Высокий уровень насыщения рынка города торговыми площадями, посадочными местами – спрос на качественную инфраструктуру, расположенную во всех микрорайонах города.

Туристская отрасль в нашем регионе является одним из основных объектов кластерной политики.

Подтвердили свою перспективность такие направления, как событийный и деловой туризм. В 2023 году по событийному календарю организовано и проведено 5 ярмарок и 4 фестиваля. На ярмарках, действующих на постоянной основе, проведено 67 праздничных ярмарок и 157 ярмарок «выходного дня» по продаже продовольственных товаров сельхозтоваропроизводителей и товаров с личного подворья и крестьянско-фермерских подсобных хозяйств. Также действует муниципальная торговая ярмарка «Социальная» на 10 ярмарочных площадках на 120 торговых мест, которые организованы на традиционных местах движения покупательского потока.

В настоящее время в Белгороде осуществляют свою деятельность
99 туристических фирм, из них 25 внесены в Единый федеральный реестр туроператоров, 22 туристические фирмы реализуют туры по 35 экскурсионным маршрутам в Белгороде и Белгородской области.

На территории города действуют более 20 культурно-досуговых и рекреационных объектов, привлекательных для туристов: 7 музеев,                               7 кинотеатров, 2 театра, выставочный зал, филармония, «Белгород-Арена» вместимостью 10 000 человек с уличным амфитеатром на 500 мест, зоопарк, «Динопарк», Пикник-парк, детский город мастеров «Мастерславль», 3 крупных торгово-развлекательных комплекса, «Парк аттракционов «Калейдоскоп», спортивный комплекс «Сирень».

В 2023 году количество туристов и экскурсантов составило 391,1 тыс. человек, что на 0,5% больше запланированного.

Однако, несмотря на рост вышеназванных показателей, сфера туризма все еще недостаточно развита и испытывает ряд проблем:

- недостаточно развитая туристская инфраструктура, в том числе инфраструктура, предназначенная для организации событийного туризма;

- недостаток информации о проведении событийных мероприятий и низкая эффективность систем продвижения туристического продукта на внутренний и внешний рынки.

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей в 2023 году рассмотрено 3970 обращений граждан, в том числе муниципальная услуга «Рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей, за исключением вопросов защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг, на территории городского округа «Город Белгород» предоставлена 1600 гражданам, возмещено 1051 тыс. рублей. По результатам рассмотрения в организации-ответчики направлено 130 претензионных писем для решения обоснованных требований граждан в досудебном порядке.

Проводится информационно-просветительская работа среди населения города и в предприятиях потребительского рынка; ежегодные информационные и просветительские общегородские всеобучи и акции, развитие информационных ресурсов в сфере защиты прав потребителей. Всего в 2023 году проведено 103 мероприятия, что составило 108,4% от плановых показателей.

Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности города и формированию благоприятного предпринимательского климата города Белгорода в прогнозируемом периоде (2025 – 2030 годы)  будет способствовать достижению показателей направления «Обеспечение устойчивого развития экономики города и городской среды» Стратегии социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года.

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения экономического потенциала городского округа «Город Белгород».

Задачами, направленными на выполнение цели муниципальной программы,  а также позволяющими к 2030 году достичь запланированных результатов, являются:

1.	Содействие развитию системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения инвестиционной привлекательности города Белгорода на основе использования образовательного, научно-технического и инновационного потенциала города.

2.	Построение эффективной инфраструктуры в сферах торговли, общественного питания, бытовых сферах торговли, общественного питания, бытовых услуг и туризма.

Мероприятия муниципальной программы городского округа «Город Белгород» направлены на реализацию задачи 1 «Развитие экономического потенциала» приоритета 1 «Обеспечение устойчивого развития экономики города и городской среды» Стратегии социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года, утвержденной решением Белгородского городского Совета от 30 января 2007 года № 413.

Реализация муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата» оказывает влияние на достижение национальной цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» – устойчивая и динамичная экономика.

Муниципальная программа  конкретизирует положения и направления развития инвестиционной деятельности и предпринимательства города Белгорода и обеспечивает согласованность цели, инструментов и механизмов достижения цели с целями и показателями государственных программ Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области», утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 
25 декабря 2023 года № 750-пп, и «Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Белгородской области», утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 723-пп, а также с установленными стратегическими приоритетами государственных программ:

1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородской области и повышение инвестиционной активности бизнеса.

2. Создание условий для модернизации и развития промышленности Белгородской области.

3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белгородской области.

4. Создание благоприятных условий для развития туризма в Белгородской области.

5. Развитие научной, научно-технической, инновационной деятельности и повышение востребованности научного потенциала и технологического предпринимательства в Белгородской области.

Сведения о порядке сбора и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе.

| Заместитель руководителя департамента экономического развития – начальник управления экономического развития и инвестиций | Т.С. Сергеева |
| --- | --- |

II. Паспорт

муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата»

1. Основные  положения

| № | Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель муниципальной программы | Создание условий для увеличения экономического потенциала городского округа «Город Белгород» |  |
| 2. | Структурные элементы муниципальной программы | Муниципальный проект 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» Комплекс процессных мероприятий 1 «Формирование информационной среды для развития бизнеса на территории города Белгорода» Комплекс процессных мероприятий 2 «Мероприятия, направленные на развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде» |  |
| 3 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | На 2025-2030 годы. Этапы реализации не выделяются |  |
| 4 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, за весь период реализации | На 2025-2030 годы, всего | 115660 тыс. рублей |
|  |  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |
|  |  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |
|  |  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 115660 тыс. рублей |
|  |  | внебюджетные источники |  |
|  |  | объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |
| 5 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент экономического развития администрации города Белгорода) |  |
| 6 | Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальный проект 1. Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития администрации города Белгорода. Комплекс процессных мероприятий 1. Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития администрации города Белгорода. Комплекс процессных мероприятий 2. Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода |  |
| 7 | Национальные цели развития Российской Федерации | Устойчивая и динамичная экономика |  |
| 8 | Цели государственных программ Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»: 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородской области и повышение инвестиционной активности бизнеса. 2. Создание условий для модернизации и развития промышленности Белгородской области. 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белгородской области. 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в Белгородской области. Государственная программа Белгородской области «Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Белгородской области». 5. Развитие научной, научно-технической, инновационной деятельности и повышение востребованности научного потенциала и технологического предпринимательства в Белгородской области |  |
| 9 | Стратегические приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития города Белгорода до 2030 года | Приоритет 1. Обеспечение устойчивого развития экономики города и городской среды Задача 1. Развитие экономического потенциала |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Признак возрастания/ убывания |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Показатель национальных целей развития Российской Федерации | Показатель государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовое значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для увеличения экономического потенциала городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организаций | млрд рублей |  | прогресси-рующий | 466,1 | 2023 | 507,05 | 529,87 | 534,16 | 538,45 | 542,74 | 547,04 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) | Вовлечение 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100% государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда, % | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2. | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | млрд рублей |  | прогресси-рующий | 255,4 | 2023 | 287,56 | 305,97 | 328,91 | 351,85 | 374,79 | 397,76 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) | Доля импорта товаров и услуг в структуре ВВП |  |
| 3. | Индекс промышленного производства |  |  | прогресси-рующий | 110,4 | 2023 | 104,0 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 105,0 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) | Вовлечение 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100% государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда, % | Индекс производства по виду деятельности «Машиностроение», % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов», % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях», % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) | % |  | прогресси-рующий | 100,7 | 2023 | 103,5 | 103,5 | 103,8 | 104,6 | 104,9 | 105,3 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) | Увеличение затрат на исследования и разработки, в т.ч. за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса в 2 раза | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темп прироста объема инвестиций в основной капитал по сравнению с уровнем 2020 года, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий |  |
| 5. | Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | % |  | прогресси-рующий | 11,8 | 2023 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) | Увеличение затрат на исследования и разработки, в т.ч. за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса в 2 раза | Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост выручки малых технологических компаний по сравнению с уровнем 2023 года | Удельный вес инновационно активных организаций в общем количестве обследованных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место Белгородской области в национальном рейтинге научно-технологического развития российских регионов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя) |
| 6. | Число субъектов малого и среднего предприниматель-ства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц |  | прогресси-рующий | 655,8 | 2023 | 640,8 | 667,1 | 689,2 | 691,1 | 700,1 | 709,5 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) | Увеличение доли креативных (творческих) индустрий в экономике | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 7. | Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предприниматель-ства в бюджет городского округа «Город Белгород» | млн рублей |  | прогресси-рующий | 210,49 | 2023 | 337,16 | 204,28 | 205,86 | 207,44 | 209,02 | 211,13 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) | Реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1.2 раза выше, чем рост ВВП | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, % к 2020 году |
| 8. | Оборот розничной торговли | млрд рублей |  | прогресси-рующий | 159,3 | 2023 | 181,86 | 192,40 | 205,53 | 220,17 | 236,99 | 256,33 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) | Темп прироста объема инвестиций в основной капитал по сравнению с уровнем 2020 года, % | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 9. | Количество проведенных ярмарок | единиц |  | прогресси-рующий | 224 | 2023 | 166 | 170 | 171 | 172 | 173 | 173 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) | Увеличение экспорта туристских услуг в 3 раза по сравнению с уровнем 2023 года | Число туристских поездок (численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения Белгородской области) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля туристской отрасли в ВВП, % | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства |

- Мероприятия (результаты) и процессные мероприятия муниципальной программы

| Наименование показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия | Срок реализации (год начала - год окончания) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Год |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» | 2025-2030 | единиц | 655,8 |  | 2023 | 640,8 | 667,1 | 689,2 | 691,1 |  | 700,1 | 709,5 |  | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Показатель «Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет городского округа «Город Белгород» | 2025-2030 | млн рублей | 210,49 |  | 2023 | 337,16 | 204,28 | 205,86 | 207,44 |  | 209,02 | 211,13 |  | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Задача 1 муниципального проекта 1 «Развитие системы поддержки предпринимательства и создание благоприятной среды для функционирования малых и средних предприятий, в том числе инновационных, на основе государственного частного общественного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования части затрат частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста» | 2025-2030 | Количество получателей поддержки, единиц | 9 | 2023 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | Управление образования администрации города Белгорода |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования части затрат социальным предпринимателям по участию в программах обмена опытом на выставках, ярмарках, форумах | 2025-2030 | Количество получателей поддержки, единиц | - | 2023 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | Управление образования администрации города Белгорода |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования вновь зарегистрированным субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории города Белгорода, на возмещение затрат на оплату деловых услуг» | 2025-2030 | Количество получателей поддержки, единиц | - | 2023 |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства сферы креативных индустрий на территории города Белгорода на возмещение затрат по арендной плате за нежилые помещения» | 2025-2030 | Количество получателей поддержки, единиц | - | 2023 |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Мероприятие (результат) 1.5. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования части затрат социальным предпринимателям на сохранение рабочих мест» | 2025-2030 | Количество получателей поддержки, единиц | - | 2023 |  | - | - | - | 15 | 15 |  |  | 15 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Мероприятие (результат) 1.6. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования части затрат социальным предпринимателям в размере 50% суммы уплаченной арендной платы по объектам, арендуемым социальными предпринимателями» | 2025-2030 | Количество получателей поддержки, единиц | - | 2023 |  | - | - | - | 15 | 15 |  |  | 15 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Мероприятие (результат) 1.7. «Предоставлена субсидия из бюджета городского округа «Город Белгород» «АО «Мастерславль – Белгород» на возмещение части операционных расходов на осуществление деятельности» | 2025-2030 гг. | Количество субсидий, единиц | 12 | 2023 |  | 12 | 12 | 12 | - | - |  |  | - | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Мероприятие (результат) 1.8. «Проведен конкурс «Лучшее малое предприятие года» | 2025-2030 | Количество конкурсов, единиц | 1 | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Мероприятие (результат) 1.9. «Проведен конкурс «Я могу» для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2025-2030 | Количество конкурсов, единиц | 1 | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Формирование информационной среды для развития бизнеса на территории города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» | 2025-2030 | единиц | 655,8 | 2023 |  | 640,8 | 667,1 | 689,2 | 691,1 | 700,1 |  |  | 709,5 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 1 «Реализация мероприятий по формированию и поддержке информационной среды для развития бизнеса на территории города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.1. «Осуществлена техническая поддержка информационной системы – городского портала услуг для бизнеса» | 2025-2030 | +/- | - | 2023 |  | + | + | + | + | + |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Процессное мероприятие 1.2. «Предоставлен доступ к информационной системе анализа деятельности предприятий» | 2025-2030 | +/- | + | 2023 |  | + | + | + | + | + |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Процессное мероприятие 1.3. «Разработаны методические и презентационные материалы по вопросам поддержки предпринимательства и развитию инвестиционной деятельности на территории города» | 2025-2030 | Количество материалов, единица | 0 | 2023 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Мероприятия, направленные на развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Оборот розничной торговли» | 2025-2030 гг. | млрд рублей | 159,3 |  | 2023 | 181,86 | 192,40 | 205,53 | 220,17 | 236,99 |  |  | 256,33 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) |
| Показатель «Оборот организаций» | 2025-2030 гг. | млрд рублей | 466,1 |  | 2023 | 507,05 | 529,87 | 534,16 | 538,45 | 542,74 |  |  | 547,04 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) |
| Показатель «Количество проведенных ярмарок» | 2025-2030 гг. | единиц | 224 |  | 2023 | 166 | 170 | 171 | 172 | 173 |  |  | 173 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 2 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания и формирование положительного имиджа предприятий сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1. «Проведены общегородские мероприятия (ярмарки, конкурсы, фестивали и иные)» | 2025-2030 гг. | Количество мероприятий, единиц | 224 |  | 2023 | 166 | 170 | 171 | 172 | 173 |  |  | 173 | Администрация города Белгорода (управление потребительского рынка департамента экономического развития) |
| Процессное мероприятие 2.2. «Изданы рекламно-информационные буклеты, брошюры о туристической привлекательности города Белгорода» | 2025-2030 гг. | Количество продукции, единиц | 0 |  | 2023 | - | - | - | 500 | 500 |  |  | 750 | Администрация города Белгорода (управление потребительского рынка департамента экономического развития) |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы/ структурного элемента муниципальной программы/ мероприятия(результата)/процессного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС | Рз, ПР | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 850 871 | 0412 | 01 0 00 00000 |  | 27140 | 28223 | 28813 | 10118 | 10490 | 10876 | 115660 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 27140 | 28223 | 28813 | 10118 | 10490 | 10876 | 115660 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 850 871 | 0412 | 01 2 01 00000 |  | 25713 | 26713 | 27713 | 8766 | 9084 | 9413 | 107402 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 25713 | 26713 | 27713 | 8766 | 9084 | 9413 | 107402 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования части затрат частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста» | 871 | 0412 | 01 2 01 60010 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования части затрат социальным предпринимателям по участию в программах обмена опытом на выставках, ярмарках, форумах | 871 | 0412 | 01 2 01 60011 | 800 | 255 | 255 | 255 | 265 | 276 | 287 | 1593 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 255 | 255 | 255 | 265 | 276 | 287 | 1593 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования вновь зарегистрированным субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории города Белгорода, на возмещение затрат на оплату деловых услуг» | 850 | 0412 | 01 2 01 60012 | 800 | 300 | 300 | 300 | 312 | 325 | 338 | 1875 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 312 | 325 | 338 | 1875 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства сферы креативных индустрий на территории города Белгорода на возмещение затрат по арендной плате за нежилые помещения» | 850 | 0412 | 01 2 01 60013 | 800 | 300 | 300 | 300 | 312 | 325 | 338 | 1875 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 312 | 325 | 338 | 1875 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.5. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования части затрат социальным предпринимателям на сохранение рабочих мест» | 850 | 0412 | 01 2 01 60014 | 800 |  |  |  | 6200 | 6448 | 6706 | 19354 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  | 6200 | 6448 | 6706 | 19354 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.6. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования части затрат социальным предпринимателям в размере 50% суммы уплаченной арендной платы по объектам, арендуемым социальными предпринимателями» | 850 | 0412 | 01 2 01 60015 | 800 |  |  |  | 819 | 852 | 886 | 2557 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  | 819 | 852 | 886 | 2557 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.7. «Предоставлена субсидия из бюджета городского округа «Город Белгород» «АО «Мастерславль – Белгород» на возмещение части операционных расходов на осуществление деятельности» | 850 | 0412 | 01 2 01 60040 | 800 | 24000 | 25000 | 26000 |  |  |  | 75000 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 24000 | 25000 | 26000 |  |  |  | 75000 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.8. «Проведен конкурс «Лучшее малое предприятие года» | 850 | 0412 | 01 2 01 20901 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.9. «Проведен конкурс «Я могу» для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 850 | 0412 | 01 2 01 20902 | 300 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 348 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 348 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Формирование информационной среды для развития бизнеса на территории города Белгорода» | 850 | 0412 | 01 3 01 00000 |  | 835 | 864 | 404 | 420 | 437 | 455 | 3415 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 835 | 864 | 404 | 420 | 437 | 455 | 3415 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.1. «Осуществлена техническая поддержка информационной системы – городского портала услуг для бизнеса» | 850 | 0412 | 01 3 01 20620 | 200 | 184 | 191 | 300 | 312 | 325 | 338 | 1650 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 184 | 191 | 300 | 312 | 325 | 338 | 1650 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2. «Предоставлен доступ к информационной системе анализа деятельности предприятий» | 850 | 0412 | 01 3 01 20630 | 200 | 92 | 92 | 104 | 108 | 112 | 117 | 625 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 92 | 92 | 104 | 108 | 112 | 117 | 625 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.3. «Разработаны методические и презентационные материалы по вопросам поддержки предпринимательства и развитию инвестиционной деятельности на территории города Белгорода» | 850 | 0412 | 01 3 01 20760 | 200 | 559 | 581 |  |  |  |  | 1140 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 559 | 581 |  |  |  |  | 1140 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Мероприятия, направленные на развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде» | 850 | 0412 | 01 3 02 00000 |  | 592 | 646 | 696 | 932 | 969 | 1008 | 4843 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 592 | 646 | 696 | 932 | 969 | 1008 | 4843 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1. «Проведены общегородские мероприятия (ярмарки, конкурсы, фестивали и иные)» | 850 | 0412 | 01 3 02 29999 | 200 | 592 | 646 | 696 | 724 | 753 | 783 | 4194 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | 592 | 646 | 696 | 724 | 753 | 783 | 4194 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.2. «Изданы рекламно-информационные буклеты, брошюры о туристической привлекательности города Белгорода» | 850 | 0412 | 01 3 02 20720 | 200 |  |  |  | 208 | 216 | 225 | 649 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  | - | - | - | 208 | 216 | 225 | 649 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. План реализации

муниципальной  программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата» в 2025 году

| Наименование показателя, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), процессного мероприятия, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ)/ источники финансирования | Плановые значения |  |  |  | На конец текущего финансового года | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Вид документа, подтверж-дающего выполнение контрольной точки | Показатель Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области (при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 6000 | 6000 | 6664 | 8646 | 27140 | Администрация города Белгорода (департамент экономического развития) |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 6000 | 6000 | 6664 | 8646 | 27140 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 6000 | 6000 | 6058 | 7655 | 25713 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 6000 | 6000 | 6058 | 7655 | 25713 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» | единиц | 657,89 | 621,12 | 632,79 | 655,8 | 676,9 |  |  |  |
| Показатель «Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет городского округа «Город Белгород» | млн рублей | 84,29 | 84,29 | 84,29 | 84,29 | 337,16 |  |  |  |
| Задача 1 муниципального проекта 1 «Развитие системы поддержки предпринимательства и создание благоприятной среды для функционирования малых и средних предприятий, в том числе инновационных, на основе государственного частного общественного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования части затрат частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста» | Количество получателей поддержки, единиц |  |  |  | 10 | 10 | Управление образования администрации города |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Поданы заявки частными организациями и индивидуальными предпринимателями на предоставление поддержки в части субсидирования части затрат» | факт наступления события, +/- |  |  |  | + | + | Управление образования администрации города | Реестр заявок |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии» | факт наступления события, +/- |  |  |  | + | + | Управление образования администрации города | Распоряжение администрации города Белгорода |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведены выплаты» | Количество платежных поручений, единиц |  |  |  | 10 | 10 | МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Платежные поручения |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2. « Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования части затрат социальным предпринимателям по участию в программах обмена опытом на выставках, ярмарках, форумах» | Количество получателей поддержки, единиц |  |  |  | 9 | 9 | Управление образования администрации города |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 255 | 255 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 255 | 255 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Поданы заявки социальными предпринимателями на предоставление поддержки в части субсидирования части затрат» | факт наступления события, +/- |  |  |  | + | + | Управление образования администрации города | Реестр заявок |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии» | факт наступления события, +/- |  |  |  | + | + | Управление образования администрации города | Распоряжение администрации города Белгорода |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведены выплаты » | Количество платежных поручений, единиц |  |  |  | 9 | 9 | МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Образование» города Белгорода» | Платежные поручения |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 255 | 255 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 255 | 255 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования вновь зарегистрированным субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории города Белгорода, на возмещение затрат на оплату деловых услуг» | Количество получателей поддержки, единиц |  |  |  | 10 | 10 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Поданы заявки самозанятыми и вновь зарегистрированными предпринимателями на предоставление поддержки в части субсидирования части затрат» | факт наступления события, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Реестр заявок |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии» | факт наступления события, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Распоряжение администрации города Белгорода |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведены выплаты » | Количество платежных поручений, единиц |  |  |  | 10 | 10 | МКУ «Центр бухгалтерского учета г. Белгорода» | Платежные поручения |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Субъектам предпринимательства предоставлена поддержка в части субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства сферы креативных индустрий на территории города Белгорода на возмещение затрат по арендной плате за нежилые помещения» | Количество получателей поддержки, единиц |  |  |  | 10 | 10 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Поданы заявки самозанятыми и вновь зарегистрированными предпринимателями на предоставление поддержки в части субсидирования части затрат» | факт наступления события, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Реестр заявок |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии» | факт наступления события, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Распоряжение администрации города Белгорода |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведены выплаты » | Количество платежных поручений, ед. |  |  |  | 10 | 10 | МКУ «Центр бухгалтерского учета г. Белгорода» | Платежные поручения |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.5. «Предоставлена субсидия из бюджета городского округа «Город Белгород» «АО «Мастерславль – Белгород» на возмещение части операционных расходов на осуществление деятельности» | Количество субсидий, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Подано заявление с подтверждающими документами на предоставление субсидии» | факт наступления события, +/- | + | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Заявление |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утвержден правовой акт о предоставлении субсидии» | факт наступления события, +/- | + | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Распоряжение администрации города Белгорода |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведены выплаты » | Количество платежных поручений, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | МКУ «Центр бухгалтерского учета г. Белгорода» | Платежные поручения |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.6. «Проведен конкурс «Лучшее малое предприятие года» | Количество конкурсов, единиц |  |  |  | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Поданы заявки СМП на участие в конкурсе» | факт наступления события, +/- |  | + |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Реестр заявок |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии» | факт наступления события, +/- |  |  | + |  | + | Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития администрации города Белгорода | Распоряжение администрации города Белгорода |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведены выплаты » | Количество победителей конкурса, единиц |  |  |  | 3 | 3 | МКУ «Центр бухгалтерского учета г. Белгорода» | Платежные поручения |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.7. «Проведен конкурс «Я могу» для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Количество конкурсов, ед. |  |  | 1 |  | 1 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |  | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 58 |  | 58 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 58 |  | 58 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Поданы заявки на участие в конкурсе» | факт наступления события, +/- |  | + |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Реестр заявок |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии» | факт наступления события, +/- |  |  | + |  | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Распоряжение администрации города Белгорода |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведены выплаты » | Количество победителей конкурса, единиц |  |  | 3 |  | 3 | МКУ «Центр бухгалтерского учета г. Белгорода» | Платежные поручения |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 58 |  | 58 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 58 |  | 58 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Формирование информационной среды для развития бизнеса на территории города Белгорода» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 835 | 835 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 835 | 835 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» | единиц | 657,89 | 621,12 | 632,79 | 655,8 | 676,9 |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 1 «Реализация мероприятий по формированию и поддержке информационной среды для развития бизнеса на территории города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.1. «Осуществлена техническая поддержка информационной системы – городского портала услуг для бизнеса» | +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 184 | 184 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 184 | 184 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Сформировано техническое задание на сопровождение системы» | факт наступления события, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Техническое задание |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Количество контрактов, единица |  | 1 |  |  | 1 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Муниципальныйконтракт |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту» | факт наступления события, +/- |  |  | + |  | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Акт выполненных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата работ, услуг» | Количество платежных поручений, единиц |  |  |  | 1 | 1 | МКУ «Центр бухгалтерского учета г. Белгорода» | Платежное поручение |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 184 | 184 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 184 | 184 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2. «Предоставлен доступ к информационной системе анализа деятельности предприятий» | +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 92 | 92 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 92 | 92 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Разработано техническое задание» | факт наступления события, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Техническое задание |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Количество контрактов, единица |  |  |  | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Муниципальныйконтракт |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту» | факт наступления события, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Акт выполненных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата работ, услуг» | Количество платежных поручений, единиц |  |  |  | 1 | 1 | МКУ «Центр бухгалтерского учета г. Белгорода» | Платежные поручения |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 92 | 92 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 92 | 92 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.3. «Разработаны методические и презентационные материалы по вопросам поддержки предпринимательства и развитию инвестиционной деятельности на территории города» | Количество материалов, единица |  |  |  | 200 | 200 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 559,0 | 559,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 559,0 | 559,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Разработано техническое задание» | факт наступления события, +/- |  | + |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Техническое задание |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Количество контрактов, единица |  |  | 1 |  | 1 | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Муниципальный контракт |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту» | факт наступления события, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития) | Акт выполненных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Произведена оплата работ, услуг» | Количество платежных поручений, единиц |  |  |  | 1 | 1 | МКУ «Центр бухгалтерского учета г. Белгорода» | Платежное поручение |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  | 559,0 | 559,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  | 559,0 | 559,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Мероприятия, направленные на развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 592,0 |  | 592,0 | Администрация города Белгорода (управление потребительского рынка департамента экономического развития) |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 592,0 |  | 592,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Оборот розничной торговли» | млрд. руб. |  |  |  |  | 181,86 |  |  |  |
| Показатель «Оборот организаций» | млрд. руб. |  |  |  |  | 507,05 |  |  |  |
| Показатель «Количество проведенных ярмарок» | единиц | 42 | 41 | 42 | 41 | 166 |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение качества обслуживания и формирование положительного имиджа предприятий сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1. «Проведены общегородские мероприятия» (ярмарки, конкурсы, фестивали и иные) | Количество мероприятий, единиц | 42 | 41 | 42 | 41 | 166 | Администрация города Белгорода (управление потребительского рынка департамента экономического развития) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 592 |  | 592 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 592 |  | 592 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Составлен перечень мероприятий» | факт наступления события, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (управление потребительского рынка департамента экономического развития) | Утвержденный перечень |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Утвержден план мероприятий по подготовке к мероприятию» | Количество планов, единиц | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | Администрация города Белгорода (управление потребительского рынка департамента экономического развития) | План мероприятий |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Количество контрактов, единиц |  | 1 |  |  | 1 | Администрация города Белгорода (управление потребительского рынка департамента экономического развития) | Муниципальный контракт |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | факт наступления события, +/- |  |  | + |  | + | МКУ «Центр бухгалтерского учета г. Белгорода» | Платежное поручение |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  |  | 592,0 |  | 592,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 592,0 |  | 592,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заместитель руководителя департамента экономического развития – начальник управления экономического развития и инвестиций | Т.С. Сергеева |
| --- | --- |

Приложение

к муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной  программы

|  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Периодичность предоставления отчета |  | Методика расчета показателя | Источник информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Оборот организаций | млрд. рублей | Ежегодно |  | Статистический бюллетень код 1205 | Росстат |  |
|  | 2. | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | млрд рублей | Ежегодно |  | Статистический бюллетень код 1205 | Росстат |  |
|  | 3. | Индекс промышленного производства | % | Ежегодно |  | Статистический бюллетень код 1205 | Росстат |  |
|  | 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) | % | Ежегодно |  | Статистический бюллетень код 0508 | Росстат |  |
|  | 5. | Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | % | Ежегодно |  | Статистический бюллетень код 0425 | Росстат |  |
|  | 6. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | ежеквартально |  | Число СМП *10000 / Численность населения | Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития администрации города Белгорода |  |
|  | 7. | Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет городского округа «Город Белгород» | млн рублей | ежеквартально |  | Аналитические данные | Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода |  |
|  | 8. | Оборот розничной торговли | млрд рублей | Ежегодно |  | Статистический бюллетень код 1205 | Росстат |  |
|  | 9. | Количество проведенных ярмарок | единиц | Ежеквартально |  | Реестр проведенных ярмарок | Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода |  |
| Заместитель руководителя департамента экономического развития – начальник управления экономического развития и инвестиций |  |  |  |  | Т.С. Сергеева |  |  |  |